Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О разработке проекта

внесения изменений в

Правила землепользования и

застройки муниципального

образования городской округ

город Пыть-Ях

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540-ФЗ «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», на основании главы I Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, утвержденных решением Думы города от 15.02.2013 № 195, а также в целях обеспечения устойчивого развития муниципального образования, создания условий для регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений, обеспечения учета  интересов граждан и их объединений:

1. Принять решение о разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, утвержденных решением Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013 № 195.

# 2. Определить комиссию по землепользованию и застройке города Пыть-Яха уполномоченным органом по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

# 3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (приложение).

# 4. Установить, что предложения от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в генеральный план города Пыть-Яха направляются в комиссию по землепользованию и застройке города Пыть-Яха (мкр. № 1 «Центральный», дом 18 «а», каб. 411) в течение месяца со дня официального опубликования настоящего постановления.

# 5. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

# 6. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города  Керимова Ш. К.

Глава города Пыть-Яха							О. Л. Ковалевский

Приложение

к постановлению главы

города Пыть-Яха

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (далее – Правила) | В течение 3 месяцев с момента заключения муниципального контракта |
| 2. | Проверка проекта Правил, представленного комиссией по землепользованию и застройке. Направление проекта главе города или в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов, генеральному плану города, в комиссию на доработку. | В течение 30 дней со дня разработки проекта правил |
| 3. | Принятие решения главой города решения о назначении публичных слушаний по проекту Правил | В течение 10 дней со дня получения проекта Правил |
| 4. | Систематизация поступивших в комиссию предложений и замечаний по проекту правил, содействие участникам публичных слушаний в получении информации, подготовка проекта итогового документа на основании поступивших рекомендаций и предложений | В течение двух месяцев со дня официального опубликования проекта Правил |
| 5. | Проведение публичных слушаний по проекту правил | В течение не менее двух и не более четырех месяцев со дня официального опубликования такого проекта |
| 6. | По итогам публичных слушаний, при необходимости, в рамках муниципального контракта, внести соответствующих изменений в проект Правил. | В течение 10 дней со дня направления итогового документа (заключения) публичных слушаний |
| 6. | Предоставление проекта правил, протокола и заключения о результатах публичных слушаний главе города. Принятие главой города решения о направлении указанного проекта и обязательных приложений к нему в Думу города Пыть-Яха или об отклонении проекта правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. | В течение десяти дней после проведения публичных слушаний |
| 7. | Публикация заключения публичных слушаний без приложений в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с приложениями | В течение четырнадцати дней после проведения публичных слушаний |
| 8. | Утверждение Думой города Пыть-Яха проекта Правил или направление проекта Правил главе города на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по проекту | Осуществляется в порядке и сроки, установленные регламентом Думы города Пыть-Яха |
| 9. | Опубликование правил в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте в сети «Интернет» | Осуществляется в порядке, установленные Уставом города |

Визирование

проекта правового акта

Отп. 1 экз.							 Разослать:

Исп. Эспе Н.Б.  _______				 Управление делами

И.о. начальника ОТР         	ОТР(2 экз.)

тел. 46-55-90                                                            СМИ

ОИР

Керимов Ш.К.      	__________		«____»__________20___г

Пальчик К.Н.      	 	__________		«____»__________20___г

Матрухина В.А.	 	__________		«____»__________20___г

Чулакова Т.Н.      	 	__________		«____»__________20___г

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации города

«О разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и

застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»

Принятие решения о внесении изменений в действующую редакцию Правил землепользования и застройки города Пыть-Яха обусловлено вступлением в силу Приказа Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540-ФЗ «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

В связи с чем, требуется внесение изменений в решение Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013 № 195 в части приведения видов разрешенного использования земельных участков в градостроительных регламентах использования территориальных зон в соответствие с вышеуказанным Приказом Минэкономразвития РФ.

И.о. начальника отдела 						Н.Б. Эспе