**План-график запуска социально-значимых проектов в муниципальном образовании города Пыть-Яха**

 **в 2018 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Результат** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель (ФИО, должность)** |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»** |
| **1.** | **Проект: Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений ФСК «Атлант»** |
| 1.1. | Формирование проектной инициативы | Сформирована проектная инициатива | Июль 2018 | Иванов Л.М. начальник отдела по физической культуре и спорту |
| 1.2. | Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета | Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получение заключения Общественного совета | Август 2018 | Иванов Л.М. начальник отдела по физической культуре и спорту |
| 1.3. | Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете | Принятие решения проектного комитета об утверждении запуска проекта | Сентябрь 2018 | Проектный комитет, начальник отдела по физической культуре и спорту |
| **Муниципальная программа****«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»** |
| **2.**  | **Проект: Передача в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности города Пыть-Яха в соответствии с утвержденным графиком: системы, объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения** |
| 2.1. | Формирование проектной инициативы | Сформирована проектная инициатива | Июнь 2018 | Жукова Я.С. Заведующий отделом жилищно-коммунального комплекса |
| 2.2. | Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета | Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получение заключения Общественного совета | Июль - Август 2018 | Жукова Я.С. Заведующий отделом жилищно-коммунального комплекса |
| 2.3. | Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете | Принятие решения проектного комитета об утверждении запуска проекта | Август – Сентябрь 2018 | Проектный комитет, заведующий отделом жилищно-коммунального комплекса |
| 3. | **Проект: Благоустройство парка «Сказка» г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный»** |
| 3.1. | Формирование проектной инициативы | Сформирована проектная инициатива | Июль 2018 | Жукова Я.С. Заведующий отделом жилищно-коммунального комплекса |
| 3.2. | Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета | Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получение заключения Общественного совета | Август – Сентябрь 2018 | Жукова Я.С. Заведующий отделом жилищно-коммунального комплекса |
| 3.3. | Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете | Принятие решения проектного комитета об утверждении запуска проекта | Сентябрь – Октябрь 2018 | Проектный комитет, заведующий отделом жилищно-коммунального комплекса |
|  | **Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 на период до 2030 года"** |
| **4.** | **Строительство «Средней общеобразовательной школы в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1000 мест)»** |
| 4.1. | Формирование проектной инициативы | Сформирована проектная инициатива | Август 2018 | Наговицына Полина Александровна директор департамента образования и молодежной политики |
| 4.2. | Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета | Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получение заключения Общественного совета | Август 2018 | Наговицына Полина Александровна директор департамента образования и молодежной политики |
| 4.3.  | Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете | Принятие решения проектного комитета об утверждении запуска проекта | Сентябрь 2018 | Проектный комитет, директор департамента образования и молодежной политики |