Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 29.12.2016									№ 2881-ра

О регламенте

управления проектом

(изм. от 25.10.2018 №1696-ра)

В соответствии с приказом Департамента проектного управления Ханты Мансийского автономного округа – Югры от 19.08.2016 № 8-нп «О регламенте управления проектом», постановлением администрации города Пыть-Яха от 14.12.2016 № 335-па «Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью в администрации города Пыть-Яха»:

# Утвердить:

# Регламент управления проектом (приложение №1).

# Формы управленческих и рабочих документов по проекту:

# Типовую форму паспорта проекта и требования к его содержанию (приложение № 2).

# 1.2.2. Типовую форму календарного плана и требования к его содержанию (приложение № 3).

# 1.2.3. Типовую форму запроса на изменение в проекте и требования к его содержанию (приложение № 4).

# 1.2.4. Типовую форму статус-отчета по проекту и требования к его содержанию (приложение № 5).

# 1.2.5. Типовую форму итогового отчета по проекту и требования к его содержанию (приложение № 6).

# 1.2.6. Типовые формы рабочих документов по проекту (реестра заинтересованных сторон проекта, иерархической структуры продукта проекта, иерархической структуры работ проекта) и требования к их содержанию (приложение № 7).

# 2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы города Бойко В.П., заместителя главы города - председателя комитета по финансам Стефогло В.В., заместителя главы города – начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Кочерещенко А.И., заместителя главы города Керимова Ш.К.

Глава города Пыть-Яха 						    	О.Л. Ковалевский

Приложение № 1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 29.12.2016 № 2881-ра

(изм. от 25.10.2018 №1696-ра)

Регламент управления проектом

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает последовательность и сроки выполнения действий по управлению проектом, определяет ответственных за их выполнение.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с постановлением администрации города Пыть-Яха от 14.12.2016 № 335-па «Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью администрации города Пыть-Яха» (далее – Положение), а также с учетом Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом».

1.3. Требования настоящего Регламента распространяются на все проекты, реализуемые администрацией города Пыть-Яха, в том числе основанные на национальных проектах (программах) и (или) федеральных проектах Российской Федерации, и являются обязательными для соблюдения всеми лицами, участвующими в управлении проектной деятельностью (далее – участники проектной деятельности) в соответствии с Положением.

1.4. Термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют терминам, применяемым в Положении.

Также применяются следующие термины:

а) временной резерв – промежуток времени, на который возможно задержать начало или окончание работы без нарушения срока достижения контрольных точек проекта;

б) заинтересованная сторона проекта – лицо или организация, чьи интересы могут быть затронуты в ходе реализации проекта;

в) иерархическая структура продукта проекта – рабочий документ по проекту, в котором продукт проекта представлен в структурированном виде посредством декомпозиции на отдельные элементы;

г) иерархическая структура работ проекта – рабочий документ по проекту, в котором набор работ, необходимых для получения продукта проекта, представлен в структурированном виде посредством их декомпозиции. Работы могут объединяться в этапы (подэтапы) работ;

д) критический путь – минимально необходимое время, в течение которого может быть выполнен весь набор работ по проекту. Состоит из работ, временной резерв которых равен нулю. Задержка работы, лежащей на критическом пути, увеличивает время реализации проекта;

е) рабочий документ по проекту – документ, подготавливаемый в дополнение к управленческим документам по проекту в целях обеспечения полноты и качества планирования проекта;

ж) расписание проекта – плановые даты выполнения работ и контрольных точек проекта.

з) первичные данные по проекту – информация об исполнении проектов, в том числе о статусе работ, контрольных точках, рисках проекта, а также поручений и открытых вопросов по проекту, на основании которой формируются статус-отчеты по проектам и (или) осуществляется принятие управленческих решений.

2.	Порядок планирования проекта

2.1. После запуска проекта на основании утвержденной проектной инициативы руководитель проекта приступает к планированию проекта.

2.2. В соответствии с Положением на стадии планирования определяется набор работ, выполнение которых позволит получить продукт проекта и обеспечить достижение цели проекта, а также распределяются выделенные ресурсы между работами проекта.

2.3.	Для планирования проекта выполняются следующие действия:

а) определяется содержание проекта;

б) разрабатывается расписание проекта;

в) планируются ресурсы на выполнение проекта.

2.4. Для документирования результатов планирования готовятся следующие управленческие документы по проекту:

- паспорт проекта;

- календарный план.

2.5. Завершением стадии планирования проекта является утверждение паспорта проекта и календарного плана.

2.6. Руководитель проекта осуществляет планирование проекта совместно с группой планирования проекта, а после утверждения паспорта проекта – совместно с командой проекта.

2.7. Руководитель проекта:

а) организовывает совещания группы планирования проекта, команды проекта с целью информирования о ходе и порядке планирования проекта, участие в которых для указанных лиц является обязательным;

б) дает группе планирования проекта, команде проекта (за исключением членов управляющего комитета) обязательные для исполнения поручения;

в) запрашивает у структурных подразделений администрации города, казенных, бюджетных, автономных учреждений города, иных организаций и лиц информацию и документы, необходимые для управления проектом.

2.8. В целях определения содержания проекта:

а) уточняется цель проекта, формулируются критерии успеха проекта;

б) определяется перечень заинтересованных сторон проекта;

в) осуществляется сбор требований к продукту проекта;

г) описывается продукт проекта и уточняются требования, которым должен соответствовать продукт проекта;

д) на основании требований к продукту проекта составляется иерархическая структура продукта проекта, а также список требований к каждому из элементов продукта проекта;

е) исходя из иерархической структуры продукта проекта составляется иерархическая структура работ проекта. При ее составлении определяется набор работ, выполнение которых позволит получить все элементы продукта проекта.

2.9. В целях разработки расписания проекта:

а) определяются логические и (или) технологические взаимосвязи между работами, которые позволят построить последовательность выполнения работ проекта;

б) определяются длительности работ, которые суммируются в общую длительность проекта. При этом должна быть дана оценка продолжительности выполнения каждой работы с учетом планируемого объема выделения ресурсов;

в) определяются работы, лежащие на критическом пути, которые требуют наибольшего контроля со стороны руководителя проекта.

2.10. В целях планирования ресурсов на выполнение проекта определяются ресурсы, необходимые для выполнения запланированного состава работ, в том числе:

а) расходы на реализацию проекта;

б) состав команды проекта.

Состав команды проекта определяется:

- применительно к куратору проекта, заказчику проекта, руководителю проекта – на основании утвержденной проектной инициативы;

- применительно к иным участникам команды проекта, в том числе к исполнителям – на основании информации о запланированном наборе работ, с учетом компетенций, необходимых для их выполнения.

Если проект имеет несколько направлений по реализации, затрагивает несколько отраслей, по решению руководителя проекта в команде проекта создаются рабочие группы.

Руководитель проекта осуществляет оценку трудозатрат, необходимых для выполнения работ, в целях планирования процента загрузки рабочего времени, отводимого каждому из участников команды проекта на участие в проекте.

Для определения исполнителей, включаемых в состав команды проекта, руководитель проекта направляет руководителям структурных подразделений администрации города, руководителям иных органов и организаций, иным лицам (далее – представители нанимателя (работодатель)) запросы на выделение сотрудников для участия в проекте.

На основании утвержденного паспорта проекта представитель нанимателя (работодатель) обеспечивает принятие необходимых распорядительных документов о назначении своих сотрудников на проектные роли в команде проекта.

При распределении проектных ролей учитываются результаты оценки уровня компетентности в области проектной деятельности в соответствии с Моделью компетенций участников проектной деятельности, утвержденной нормативно-правовым актом администрации города.

2.11.	На основании информации о доступности, объеме выделяемых ресурсов уточняется длительность и последовательность работ.

2.12.	При выполнении действий, описанных в пунктах 2.8 – 2.11 настоящего Регламента, в целях обеспечения полноты и качества планирования, группа планирования проекта, заполняет рабочие документы по проекту. Подготовка рабочих документов по проекту осуществляется в течение восемнадцати рабочих дней с момента принятия решения о запуске проекта.

2.13.	На основании сведений, полученных по результатам выполнения действий, указанных в пунктах 2.8 – 2.12 настоящего Регламента, руководитель проекта совместно с группой планирования проекта готовит паспорт проекта, обеспечивает его согласование и утверждение в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента.

2.14.	Подготовка, согласование и утверждение паспорта проекта осуществляется в течение двадцати рабочих дней с момента принятия решения о запуске проекта (если иной срок не установлен в документе, содержащем решение о запуске проекта).

2.15.	После утверждения паспорта проекта руководитель проекта совместно с командой проекта готовит календарный план, обеспечивает его согласование и утверждение в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента.

При подготовке календарного плана уточняется иерархическая структура работ проекта, составленная при подготовке паспорта проекта.

2.16.	Подготовка, согласование и утверждение календарного плана осуществляется в течение двадцати рабочих дней с момента утверждения паспорта проекта (если иной срок не установлен в документе, содержащем решение о запуске проекта).

2.17.	Руководитель проекта является ответственным за соблюдением срока, порядка подготовки и требований к содержанию паспорта проекта и календарного плана, а также за согласование и утверждение указанных управленческих документов по проекту.

2.18.	Руководитель проекта обеспечивает актуальность паспорта проекта и календарного плана. Указанные документы не должны содержать устаревшей информации, просроченных работ, контрольных точек.

2.19.	Изменения в утвержденные паспорт проекта и календарный план вносятся на основании запроса на изменение в проекте в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента.

3.	Порядок реализации проекта

3.1. После утверждения паспорта проекта и календарного плана руководитель проекта совместно с командой проекта приступают к реализации проекта.

3.2. В соответствии с Положением на стадии реализации проекта выполняются предусмотренные календарным планом работы проекта для получения продукта проекта и обеспечения достижения целей проекта.

3.3. При реализации проекта выполняются следующие действия:

а) организация выполнения работ;

б) контроль выполнения работ;

в) приемка продукта проекта и (или) элементов продукта проекта.

3.4. Для документирования информации о текущем состоянии проекта готовятся статус-отчеты по проекту.

Статус-отчеты по проекту готовятся ежемесячно, если на стадии планирования проекта руководителем проекта по согласованию с проектным офисом и управляющим комитетом не определена иная периодичность подготовки статус-отчета по проекту.

3.5. Завершением стадии реализации является приемка продукта проекта, его элементов.

3.6. В целях организации выполнения работ:

а) руководитель проекта дает обязательные для исполнения поручения участникам команды проекта, ставит задачи по выполнению работ участникам команды проекта, связанные с организацией проектной деятельности, координирует их действия.

Для этого проводятся стартовое совещание и регулярные совещания команды проекта, организуется взаимодействие участников команды проекта посредством письменных и устных коммуникаций.

Стартовое совещание команды проекта проводится в течение пяти рабочих дней с момента утверждения календарного плана. Руководитель проекта или администратор проекта уведомляют проектный офис (далее – проектный офис или отдел проектного управления и инвестиций управления по экономике) о дате, времени и месте проведения стартового совещания.

На стартовом совещании руководитель проекта информирует участников команды проекта об общем порядке реализации проекта, их задачах, ответственности и функциях, порядке осуществления коммуникаций внутри команды проекта, сроках подготовки отчетности по проекту.

Регулярные совещания команды проекта проводятся для обсуждения проблем, принятия решений внутри команды проекта, информирования участников команды проекта о текущем состоянии проекта, решениях, принятых в отношении проекта управляющим комитетом или проектным комитетом. Регулярные совещания могут проводиться на основании предложений управляющего комитета или проектного офиса.

Совещания команды проекта проводятся с учетом методических рекомендаций по организации коммуникаций участников проектной деятельности, утвержденных Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Если проблема не решена командой проекта и (или) решение такой проблемы выходит за рамки полномочий руководителя проекта, то рассмотрение проблемы передается куратору проекта. В случае если проблема не решена куратором проекта, то ее рассмотрение передается в управляющий комитет. Если проблема не решена управляющим комитетом, руководитель проекта обращается в проектный офис для совместной работы по ее разрешению. При этом проектный офис рассматривает вопрос о возможности передачи проблемы на рассмотрение проектному комитету;

б) администратор проекта осуществляет подготовку и организацию совещаний, документирование поручений, информирование участников команды проекта по всем необходимым вопросам, организует документооборот, осуществляет ведение архива проекта в порядке, установленном нормативно-правовым актом администрации города, обеспечивает внесение актуальной информации по проекту в информационную систему управления проектной деятельностью (далее – ИСУП);

в) исполнители обеспечивают выполнение работ и поручений, по которым они являются ответственными, качественно и в сроки, указанные в календарном плане либо установленные руководителем проекта, в обязательном порядке принимают участие в совещаниях, организуемых руководителем проекта.

3.7. В целях контроля выполнения работ:

а) исполнители, иные участники проекта обязаны предоставлять

администратору проекта первичные данные по проекту, в том числе информацию о выполнении поручений и работ, достижении контрольных точек (о фактических и прогнозных сроках выполнения, степени завершения работ, отклонениях фактических показателей от запланированных и их причинах) по факту их выполнения, либо наступления плановой даты их выполнения в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выполнения работы, поручения, достижения контрольной и точки, о проблемах, рисках, открытых вопросах - по мере их возникновения либо обновления сведений о них.

Первичные данные по проекту предоставляются посредством внесения

информации в ИСУП. В случае невозможности внесения информации в ИСУП первичные данные по проекту предоставляются иными способами: посредством электронной почты, системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота (далее – СЭД) или на бумажном носителе.

Исполнители, иные участники проекта несут персональную ответственность за соответствие предоставленных первичных данных предъявляемым к ним требованиям, а также за своевременность их предоставления (в том числе внесения в ИСУП);

б) администратор проекта осуществляет проверку первичных данных по проекту, их анализ, в том числе отмечает достижение контрольных точек и исполнение поручений. На основании предоставленных исполнителями первичных данных осуществляет подготовку статус-отчета по проекту, размещает его в ИСУП и направляет руководителю проекта. Администратор проекта вправе дополнительно запрашивать у исполнителей информацию и материалы, необходимые для подготовки статус-отчета по проекту.

Администратор проекта является ответственным за своевременность и

качество подготовки статус-отчета по проекту;

в) руководитель проекта осуществляет постоянный мониторинг выполнения работ для обеспечения реализации проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту.

Руководитель проекта рассматривает статус-отчет по проекту, анализирует информацию о фактическом выполнении работ и достижении контрольных точек, исполнении поручений, проблемах, рисках, возникших в проекте. При наличии прогнозируемых и (или) возникших отклонений выявляет причины их возникновения, оценивает их влияние на проект, принимает решение о корректирующих методах воздействия.

В качестве корректирующих методов воздействия руководитель проекта может перераспределить ресурсы между работами, организовать выполнение нескольких работ одновременно, перенести часть наименее важных для завершения этапа работ на более поздние сроки, использовать дополнительные методы мотивации исполнителей работ и (или) внести изменения в управленческие документы в порядке, установленном разделом 5 настоящего Регламента.

Руководитель проекта фиксирует в статус-отчете по проекту информацию о принятом решении, о корректирующих методах воздействия, а также о связанных с данным решением изменениях сроков выполнения работ.

В срок не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, руководитель проекта согласовывает статус-отчет по проекту и направляет в проектный офис.

После согласования проектным офисом статус-отчет по проекту утверждается куратором проекта;

г) статус-отчет по проекту подлежит утверждению куратором проекта в срок не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

В течение двух рабочих дней со дня утверждения куратором проекта администратор проекта направляет статус-отчет по проекту управляющему комитету (за исключением куратора проекта), заинтересованной общественности и экспертной группе;

д) проектный офис, управляющий комитет, заинтересованная общественность, экспертная группа на основании статус-отчета по проекту осуществляют контроль выполнения работ, достижения контрольных точек, поручений по проекту, на основании чего делают вывод о своевременности достижения промежуточных результатов проекта.

Управляющий комитет, заинтересованная общественность и экспертная группа по результатам анализа статус-отчета по проекту направляют руководителю проекта замечания и (или) предложения, иную информацию по проекту (при наличии) в срок не позднее трех рабочих дней с момента поступления к ним такого статус-отчета.

Информация, поступившая от заинтересованной общественности, членов управляющего комитета, экспертной группы, подлежит направлению руководителем проекта в проектный офис.

3.8. В ходе реализации проекта отдел проектного управления и инвестиций управления по экономике осуществляет оценку участников проектной деятельности в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности участников проектной деятельности, утвержденной нормативно-правовым актом администрации города.

3.9. В случае, если получен продукт проекта или элемент продукта проекта, а также в случае принятия решения о досрочном закрытии проекта, руководитель проекта организует приемку продукта проекта и (или) элементов продукта проекта.

3.10. В целях приемки продукта проекта и (или) элементов продукта проекта:

а) руководитель проекта организует сбор и анализ документов, подтверждающих завершение работ по проекту и получение продукта проекта, элементов продукта проекта (например, протоколов приемосдаточных испытаний, актов приема-передачи результатов), а также проводит оценку соответствия полученного продукта проекта, элементов продукта проекта требованиям, содержащимся в паспорте проекта;

б) руководитель проекта организует заседание управляющего комитета (с обязательным участием заказчика проекта), на котором осуществляется рассмотрение документов, подтверждающих завершение работ по проекту и получение продукта проекта, элементов продукта проекта, на основании чего осуществляется приемка продукта проекта и (или) элемента продукта проекта.

Результаты рассмотрения документов приемки фиксируются в протоколе заседания управляющего комитета. К протоколу прикладываются все документы, на основании которых осуществлялась приемка продукта проекта, элементов продукта проекта.

Контрольная точка по приемке продукта проекта, элементов продукта проекта считается достигнутой в момент подписания протокола заседания управляющего комитета, зафиксировавшего их приемку.

К статус-отчету по проекту, содержащему информацию о получении продукта проекта, элементов продукта проекта и направляемому в проектный офис, управляющий комитет, должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, иные документы, подтверждающие осуществленную приемку;

в) в случае если по итогам заседания управляющего комитета продукт проекта и (или) элементы продукта проекта не приняты по причине несоответствия требованиям, содержащимся в паспорте проекта, руководитель проекта обеспечивает устранение таких несоответствий в срок, установленный управляющим комитетом.

4.	Порядок закрытия проекта

4.1. После осуществления приемки продукта проекта руководитель проекта приступает к закрытию проекта.

4.2. В соответствии с Положением на стадии закрытия проекта подводятся итоги реализации проекта, осуществляется официальное закрытие проекта.

4.3. Для закрытия проекта выполняются следующие действия:

а) сбор и анализ информации об итогах проекта;

б) подготовка архива проекта для последующего хранения;

в) рассмотрение итогов проекта и принятие решения о закрытии проекта.

4.4. На стадии закрытия проекта оформляется следующий управленческий документ по проекту: итоговый отчет по проекту.

Для документирования решения о закрытии проекта готовится заключение проектного офиса, а также протокол заседания проектного комитета.

4.5. Завершением стадии закрытия является принятие решения о закрытии проекта.

4.6. В целях подготовки информации об итогах проекта:

а) руководитель проекта совместно с командой проекта в срок пять рабочих дней с момента приемки продукта проекта:

- определяет степень достижения цели проекта, соответствия продукта проекта требованиям, зафиксированным в паспорте проекта;

- оценивает точность планирования работ и ресурсов, эффективность работы по управлению рисками, качество выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей и качество взаимодействия внутри команды проекта;

- формулирует извлеченные уроки;

б) с учетом информации, указанной в подпункте «а» настоящего пункта, администратор проекта под руководством руководителя проекта организует подготовку итогового отчета по проекту, его согласование с управляющим комитетом в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента.

Итоговый отчет по проекту должен содержать:

- общую информацию о проекте (наименование проекта, номер проекта);

- заключение руководителя проекта о степени достижения цели проекта (в том числе о соответствии продукта проекта требованиям, зафиксированным в паспорте проекта);

- оценку сроков реализации проекта (информация о плановой и фактической общей длительности проекта, плановой и фактической дате закрытия проекта, величине и причинах отклонения);

- оценку соблюдения расходов на реализацию проекта (информация о плановой и фактической величине расходов на реализацию проекта, величине и причинах отклонения);

- оценку качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей (в том числе оценку качества взаимодействия внутри команды проекта);

- оценку эффективности работы по управлению рисками;

- информацию об архиве проекта (в том числе дата подготовки архива

проекта);

- извлеченные уроки (информация о проблемах, недостатках, особенностях, принятых решениях, полученных результатах от реализованных решений, а также рекомендации по реагированию в проектах будущих периодов).

Срок подготовки итогового отчета по проекту составляет десять рабочих дней с момента приемки продукта проекта. К итоговому отчету по проекту должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, содержащие сведения о приемке продукта проекта, элементов продукта проекта.

Руководитель проекта является ответственным за соблюдение срока, порядка подготовки, согласования и требований к содержанию итогового отчета по проекту.

4.6.1. Подготовка архива проекта для последующего хранения осуществляется проектным офисом в порядке, установленном Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.7. В целях рассмотрения итогов проекта и принятия решения о закрытии проекта:

а) после согласования с управляющим комитетом итоговый отчет по проекту передается на согласование проектному офису.

Проектный офис анализирует итоговые показатели по проекту (в том числе о соблюдении сроков, расходов на реализацию проекта), качество управления проектом, осуществляет согласование итогового отчета по проекту;

б) в случае согласования итогового отчета по проекту проектный офис передает итоговый отчет по проекту на проектный комитет для рассмотрения вопроса о закрытии проекта.

Проектный комитет по результатам рассмотрения итогового отчета по проекту принимает решение о закрытии проекта;

в) в случае если при принятии решения о закрытии проекта также принято решение о проведении постпроектного мониторинга общественно значимого эффекта от реализации проекта (далее – постпроектный мониторинг), орган, принявший такое решение, назначает ответственного за постпроектный мониторинг, устанавливает срок подготовки и представления ответственным за постпроектный мониторинг плана постпроектного мониторинга;

г) результаты рассмотрения итогового отчета по проекту, вопроса о закрытии проекта, необходимости проведения постпроектного мониторинга фиксируются в заключении проектного офиса, протоколе заседания проектного комитета;

д) руководитель проекта в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения о закрытии проекта информирует об этом команду проекта.

4.8.	Принятие решения о закрытии проекта означает освобождение участников команды проекта от выполнения проектных ролей.

4.9.	Подготовка архива проекта для последующего хранения осуществляется администратором проекта в порядке, установленным нормативно-правовым актом администрации города.

5.	Управление изменениями

5.1. В случае если необходимо изменение параметров проекта, содержащихся в управленческих документах по проекту, в целях предотвращения отклонений фактических показателей от запланированных и заблаговременного информирования о возможных отклонениях лиц, которые согласовали управленческие документы по проекту и на которых могут повлиять возможные отклонения, а также в случаях приостановления работ или досрочного закрытия проекта в управленческие документы по проекту должны быть внесены изменения.

Необходимость изменения параметров проекта может быть вызвана внешними (политическими, экологическими, международными, технологическими) и (или) внутренними факторами (изменение требований к продукту проекта, отклонение фактических показателей от запланированных, в том числе в связи с допущенными нарушениями при выполнении работ, изменение параметров на уровне портфеля проектов, в который входит реализуемый проект).

5.2. К изменениям не относится исправление описок, опечаток, ошибок в управленческих документах по проекту.

5.3. Управление изменениями осуществляется непрерывно и выполняется на протяжении стадий жизненного цикла проекта: «Планирование проекта», «Реализация проекта» и «Закрытие проекта».

5.4. Для документирования изменений готовится запрос на изменение в проекте.

5.5. В целях управления изменениями:

а) руководитель проекта организует внесение изменений в параметры проекта, содержащиеся в управленческих документах по проекту:

- по собственной инициативе;

- на основании поступившего проекта запроса на изменение в проекте от любого из участников команды проекта, содержащего обоснование необходимости внесения изменений;

- по поручению управляющего комитета;

- по поручению проектного офиса;

- по поручению проектного комитета.

б) по поручению руководителя проекта администратор проекта готовит запрос на изменение в проекте.

Срок подготовки запроса на изменение в проекте составляет семь рабочих дней. В случае поручения управляющего комитета, проектного офиса или проектного комитета о внесении изменений в управленческий документ по проекту срок подготовки запроса на изменение в проекте исчисляется с момента получения руководителем проекта соответствующего поручения. Подготовка, согласование и утверждение запроса на изменение в проекте осуществляется в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента.

Руководитель проекта является ответственным за соблюдение срока, порядка подготовки и требований к содержанию запроса на изменение в проекте, а также за его согласование и утверждение;

в) администратор проекта в течении трех рабочих дней после утверждения запроса на изменение в проекте обязан внести соответствующие изменения в управленческие документы, а также в ИСУП.

5.6. Команда проекта продолжает реализацию проекта в соответствии с измененными управленческими документами по проекту, за исключением случаев, когда утверждено досрочное закрытие проекта. В этом случае команда проекта переходит к выполнению действий стадии закрытия.

6.	Требования к управлению документами по проекту

6.1. Документы по проекту включают в себя комплект управленческих и рабочих документов по проекту.

В структурированном виде документы по проекту представляют собой архив проекта.

6.2. К управленческим документам по проекту относятся:

а) паспорт проекта;

б) календарный план;

в) статус-отчет по проекту;

г) запрос на изменение в проекте;

д) итоговый отчет по проекту.

6.3. К рабочим документам по проекту относятся:

а) реестр заинтересованных сторон проекта;

б) иерархическая структура продукта проекта;

в) иерархическая структура работ проекта.

6.4. Управленческие и рабочие документы по проекту подготавливаются по формам и в соответствии с требованиями к их содержанию, утверждаемыми нормативно-правовыми актами администрации города.

6.5.	Паспорт проекта и календарный план должны быть:

а) последовательно согласованы:

- с членами управляющего комитета (за исключением куратора проекта), которых планируется включить в команду проекта, в том числе в обязательном порядке с заказчиком проекта;

- с главой города и руководителями структурных подразделений администрации города, руководителями иных органов и организаций, иными лицами, выступающими в качестве представителей нанимателя (работодателя) по отношению к лицам, которых планируется включить в команду проекта;

- с проектным офисом;

б) утверждены куратором проекта.

6.6. Запрос на изменение в проекте должен быть:

а) согласован с лицами, которые согласовали изменяемый управленческий документ по проекту и на которых могут повлиять возможные отклонения, в том числе с членами управляющего комитета (обязательно – с заказчиком проекта) и проектным офисом;

б) утвержден куратором проекта, за исключением запроса на изменение в проекте, подготовленного в связи с необходимостью приостановления работ или досрочного закрытия проекта.

В случае подготовки запроса на изменение в проекте в связи с необходимостью приостановления работ или досрочного закрытия проекта запрос на изменение в проекте передается руководителем проекта на утверждение органу, принимавшему решение о запуске проекта.

6.7. Итоговый отчет по проекту должен быть согласован с членами управляющего комитета, в том числе в обязательном порядке с заказчиком проекта, а также с проектным офисом.

На основании согласованного итогового отчета по проекту проектный комитет принимает решение о закрытии проекта.

6.8. Подготовка статус-отчета по проекту осуществляется в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Регламента.

6.9. При рассмотрении управленческих документов по проекту согласующее лицо должно принять одно из следующих решений:

а) согласовано (в случае полного согласия с содержанием документа);

б) согласовано с замечаниями (в случае согласия с содержанием документа при условии внесения в него предлагаемых изменений);

в) не согласовано (если, по мнению согласующего лица, требуется внесение значительных изменений в документ). В этом случае к документу должны быть приложены обоснованные замечания, а также предложения по их устранению.

6.10. Согласование управленческих документов по проекту (за исключением статус-отчета по проекту) лицами, осуществляющими согласование, осуществляется в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующих документов.

В случае если в течение указанного срока согласующее лицо не сообщит сведения о принятом решении, управленческий документ по проекту считается согласованным данным согласующим лицом.

Правило, установленное абзацем вторым настоящего пункта, не применяется при согласовании управленческих документов по проекту проектным офисом. Согласование управленческих документов по проекту проектным офисом осуществляется в течение пяти рабочих дней.

Завизированный согласующим лицом управленческий документ по проекту в СЭД или в ИСУП считается согласованным.

6.11. При наличии замечаний к управленческому документу по проекту (за исключением статус-отчета по проекту) руководитель проекта обеспечивает их устранение, проведение согласительных процедур, повторное или дополнительное согласование указанного документа (в том числе по указанию проектного офиса в соответствии с направленными им замечаниями) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения таких замечаний.

6.12.	Куратор проекта обязан в течение трех рабочих дней утвердить полученный документ или возвратить его руководителю проекта на доработку с указанием обоснованных замечаний, а также предложений по их устранению.

Сроки утверждения статус отчета по проекту установлены пунктом 3.7 настоящего регламента.

Завизированный куратором управленческий документ по проекту в СЭД или ИСУП считается утвержденным.

6.13. Руководитель проекта обеспечивает ознакомление участников команды с управленческими документами по проекту в срок не позднее трех рабочих дней с даты их утверждения.

6.14.	Руководитель проекта не позднее дня, следующего за днем окончания срока, установленного для подготовки, согласования и утверждения паспорта проекта, календарного плана, запроса на изменение в проекте, обязан представить копию соответствующего утвержденного документа в проектный офис.

6.15.	Обмен информацией и документами, в том числе при согласовании и утверждении управленческих документов по проекту между участниками проектной деятельности, согласующими и иными лицами допускается:

а) на бумажном носителе;

б) посредством электронной связи, в том числе с использованием СЭДД, посредством направления по электронной почте; в информационной системе управления проектами (ИСУП) после ее внедрения в администрации города;

в) посредством факсимильной связи.

Приложение № 2

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 29.12.2016 № 2881-ра

Типовая форма паспорта проекта

«СТАТУС ДОКУМЕНТА»

Номер проекта ________ от «____» _________20___г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Ключевые участники команды проекта |
| --- |
| Куратор проекта |  |
| Заказчик проекта |  |
| Руководитель проекта |  |
| Администратор проекта |  |
| Цель (цели) проекта |
| Наименование цели (целей) проекта | Критерий (критерии) успеха проекта |
| Продукт проекта и его структура |
| Наименование продукта проекта | Требования |
| Код элемента продукта (П.1, П.1.1, … , П.2, П.2.1,…) | Наименование элемента продукта проекта | Требования | Ответственный за получение |
| Расходы на реализацию проекта |
| Сумма, млн. руб. |  |
| Сроки реализации проекта |
| Месяц, год начала работ по проекту | Месяц, год завершения работ по проекту | Общая длительность проекта |
| План контрольных точек проекта |
| № п/п | Наименование контрольной точки проекта | Плановая дата достижения контрольной точки проекта | Ответственный исполнитель | Продукт/код элемента продукта |
| Риски проекта |
| Наименование риска | Меры реагирования на риск |
| Иная информация о проекта |
| Иные проекты, с которыми взаимосвязан проект |  |
| Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту) |  |
| Иные сведения о проекте |  |

Приложение 1 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»;

Приложение 2 «Расходы на реализацию проекта».

Паспорт проекта подготовлен «____» _____________ 20___ года

Руководитель проекта _____________  /_____________________________/

(подпись)                  (инициалы, фамилия)

Номер проекта ________ от «____»_________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

Приложение 1 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

| Команда проекта |
| --- |
| Проектная роль | Ф.И.О, должность | Наименование организации | Контактная информация (e-mail, телефон) | Процент загрузки рабочего времени | Примечание |
| Управляющий комитет проекта |
| Куратор проекта |  |  |  |  |  |
| Заказчик проекта |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  |  |  |
| Член управляющего комитета |  |  |  |  |  |
| Иные участники команды проекта |
| Администратор проекта |  |  |  |  |  |
| Исполнитель (исполнители) |  |  |  |  |  |
| Заинтересованные стороны проекта |
| Орган, уполномоченный на осуществление экспертной общественной оценки проекта |  |
| Иные заинтересованные стороны проекта |  |

Номер проекта ________ от «____»_________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

Приложение 2 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

| Расходы на реализацию проекта |
| --- |
| № | Вид источника финансирования | Документ-основание финансирования | Статус средств (утверждены / запланированы к утверждению) | Потребность в финансировании, млн. руб. |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | … | … | … |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Номер проекта ________ от «____»_________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

Лист согласования (визирования)

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер проекта ________ от «____»_________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

Лист ознакомления

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Требования к содержанию паспорта проекта

1. Паспорт проекта состоит из восьми разделов, приложений 1, 2 к паспорту проекта, листов согласования (визирования) и ознакомления.

2. Общая информация о проекте заполняется в колонтитуле паспорта проекта и содержит:

а) информацию о полном и сокращенном наименовании проекта (при наличии), утвержденном при принятии решения о запуске проекта;

б) информацию о номере проекта, присваиваемом проекту при его регистрации в Реестре проектов администрации города;

в) информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта;

г) информацию о статусе документа. Документ может обладать одним из следующих статусов: в разработке, на согласовании, утвержден.

3. Раздел паспорта проекта «Ключевые участники команды проекта» содержит информацию о кураторе, заказчике, руководителе, администраторе проекта (фамилия, имя, отчество, должность). Информация о кураторе, заказчике, руководителе проекта указывается на основании утвержденной проектной инициативы, в отношении администратора проекта – определяется на основании информации о запланированном наборе работ, с учетом компетенций, необходимых для их выполнения.

4. Раздел паспорта проекта «Цель (цели) проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) графа «Наименование цели (целей) проекта». При заполнении данной графы указываются цели, содержащиеся в утвержденной проектной инициативе. В строке должно быть описано событие (события), для достижения которых осуществляется проект. Формулируемые цели должны быть четкими, достижимыми, отражать общественно значимый полезный эффект. Перечень целей может быть расширен по сравнению с приведенным в утвержденной проектной инициативе. Формулировки целей могут быть уточнены;

б) в графе «Критерий (критерии) успеха проекта» указываются показатели достижения целей и (или) предельно допустимые отклонения от зафиксированных параметров проекта, при допущении которых проект будет признан успешным. Цели могут характеризоваться объективными и субъективными показателями. Каждой цели должно соответствовать не меньше одного такого критерия. Критерии успеха указываются применительно к таким параметрам проекта, как стоимость, сроки и содержание.

5. Раздел паспорта проекта «Продукт проекта и его структура» заполняется на основании сведений утвержденной проектной инициативы и рабочего документа «Иерархическая структура продукта проекта» в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «Наименование продукта проекта» указываются сведения, содержащиеся в утвержденной проектной инициативе. Формулировка наименования продукта проекта может быть уточнена в соответствии с данными иерархической структуры продукта проекта (в случае если продукт проекта является комплексным и состоит из нескольких элементов, в графе указывается обобщающее называние продукта, объединяющее все элементы продукта проекта в единую сущность);

б) в графе «Требования» приводятся требования, предъявляемые к продукту проекта и (или) ссылка на документы, устанавливающие такие требования в целом;

в) графа «Код элемента продукта» заполняется в формате П.ВВВ, где ВВВ – очередной номер элемента продукта проекта. При этом может быть несколько уровней декомпозиции элементов продукта проекта;

г) в графе «Наименование элемента продукта проекта» указывается наименование элемента продукта проекта;

д) графа «Требования» содержит требования, предъявляемые к каждому отдельному элементу продукта проекта и (или) ссылки на документы, содержащие такие требования;

е) графа «Ответственный за получение» содержит фамилию, имя, отчество ответственного лица за получение элемента продукта проекта из числа команды проекта. Ответственным может быть только один участник команды проекта.

6. Раздел паспорта проекта «Расходы на реализацию проекта» содержит сведения об общей сумме расходов в миллионах рублей на проект. В случае если проект не требует расходов на реализацию, в разделе указывается значение «отсутствуют».

7. Раздел паспорта проекта «Сроки реализации проекта» содержит сведения о месяце, годе начала выполнения работ по проекту и завершения выполнения работ по проекту (соответствуют месяцу, году достижения последней контрольной точки по проекту), а также общей длительности проекта (количество лет, месяцев).

8. Раздел паспорта проекта «План контрольных точек проекта», содержит сведения о контрольных точках проекта, которые по значимости соответствуют стратегическому (планирование на период от 6 лет, контроль не реже 1 раза в год), тактическому (планирование на период от 1 года до 6 лет, контроль не реже 1 раза в квартал) или оперативному (планирование на период от 3 месяцев до 1 года, контроль не реже 1 раза в месяц) уровням, в соответствии с уровнями управления указанными в методических рекомендациях по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденных распоряжением министерства экономического развития Российской Федерации от 14 апреля 2014 года № 26Р-АУ. События должны указываться в хронологическом порядке. Раздел заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «№ п/п» указывается порядковый номер контрольной точки;

б) в графе «Наименование контрольной точки проекта» указываются контрольные события, отражающие получение продукта или элемента продукта проекта и (или) начало или завершение выполнения определенного объема работ;

в) в графе «Плановая дата достижения контрольной точки проекта» указывается запланированная дата наступления указанного события;

г) в графе «Ответственный исполнитель» указываются исполнитель из приложения № 1 к паспорту проекта «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта», ответственный за достижение соответствующей контрольной точки. Для каждой контрольной точки может быть только один ответственный исполнитель;

д) в графе «Продукт / код элемента продукта» указывается наименование продукта / кода, соответствующего элементу продукта проекта в разделе «Продукт проекта и его структура».

9. Раздел паспорта проекта «Риски проекта» содержит сведения о вероятностных событиях, которые могут оказать воздействие на параметры проекта, заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «Наименование риска» указываются подробные вероятностные события, которые могут оказать воздействие на стоимость, сроки, качество и (или) иные параметры проекта и которые следует учитывать при принятии решения о реализации проекта; формулировка должна включать само рисковое событие, причину рискового события и его последствия;

б) в графе «Меры реагирования на риск» указываются мероприятия по реагированию на вероятностные события (риски проекта), которые содержат правила работы по снижению вероятности возникновения и уровня воздействия рисковых событий неблагоприятных для проекта, и повышения вероятности возникновения и уровня воздействия рисковых событий, благоприятных для проекта.

10. Раздел паспорта проекта «Иная информация о проекте» заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в строке «Иные проекты, с которыми взаимосвязан проект» заполняется на основе аналогичной строки утвержденной проектной инициативы. Перечень проектов может быть расширен по сравнению с приведенным в утвержденной проектной инициативе. Если таковые проекты отсутствуют указывается значение «отсутствуют»;

б) в строке «Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту)» применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом, утверждаемым администрацией города (далее - Регламент управления проектом);

в) строка «Иные сведения о проекте» заполняется в случае необходимости и может содержать в себе дополнительные сведения.

11. В паспорте проекта указываются сведения о приложениях, дате подготовки и ответственном лице, подготовившем управленческий документ.

12. Приложение № 1 к паспорту проекта состоит из разделов «Команда проекта» и «Заинтересованные стороны проекта».

13. Раздел приложения № 1 к паспорту проекта «Команда проекта» содержит сведения об участниках команды проекта. Состав команды определяется в соответствии с правилами, установленными Регламентом управления проектом. Раздел заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графах «Проектная роль», «Ф.И.О, должность», «Наименование организации», «Контактная информация (е-mail, телефон)» указываются наименование проектной роли участника команды проекта в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования в сфере управления проектной деятельностью с разделением на управляющий комитет и иных участников команды проекта, подробная информация (фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации) об участниках команды проекта и официальная контактная информация, в том числе адрес электронной почты, номер мобильного телефона;

б) в графе «Процент загрузки рабочего времени» указывается доля рабочего времени, отводимого участнику команды проекта на участие в проекте. Процент загрузки указывается в зависимости от планируемой руководителем проекта оценки трудозатрат, необходимых для выполнения его функций;

в) графа «Примечание» заполняется в случае необходимости и может содержать в себе дополнительные сведения (в том числе сведения об ответственности и функции (обязанности) каждого участника команды проекта).

14. Раздел приложения № 1 паспорта проекта «Заинтересованные стороны проекта» содержит сведения об органе, уполномоченном на осуществление экспертной общественной оценки проекта (в том числе Общественный совет муниципального образования), а также иных заинтересованных сторонах проекта (заполняется на основании сведений реестра заинтересованных сторон).

15. Приложение № 2 паспорта проекта «Расходы на реализацию проекта» содержит сведения об объеме расходов на реализацию проекта и источниках финансирования расходов (как утвержденных, так и запланированных). Раздел заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «№» указывается порядковый номер источника финансирования;

б) в графе «Вид источника финансирования» указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов (с указанием наименования субъекта Российской Федерации), местный бюджет, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

в) в графе «Документ-основание финансирования» указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве формального основания осуществления финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе;

г) в графе «Статус средств (утверждены / запланированы к утверждению)» указываются значения текущего статуса средств в соответствующем источнике финансирования на момент подготовки паспорта проекта. Должно быть использовано одно из следующих значений: «Утверждены», «Запланированы к утверждению»;

д) в графе «Потребность в финансировании (млн. руб.)» указывается объем прогнозируемых для осуществления проекта расходов из соответствующего источника финансирования. В графе «Всего» указывается общий объем финансирования из соответствующего источника, в графе «в том числе по годам» указывается необходимый объем финансирования по каждому году.

16. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми паспорт проекта должен быть последовательно согласован в соответствии с Регламентом управления проектом.

17. В листе ознакомления с паспортом проекта должны быть перечислены участники команды проекта, не указанные в листе согласования.

Приложение № 3

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 29.12.2016 № 2881-ра

Типовая форма календарного плана

«СТАТУС ДОКУМЕНТА»

Номер проекта ________ от «____» _________20___г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

| Номер | Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки | Номер зависимой (связанной) работы / контрольной точки | Код элемента продукта проекта в паспорте проекта | Дата начала | Дата окончания | Представитель команды проекта, ответственный за выполнение работы / достижение контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Требования к содержанию календарного плана

1. Общая информация о проекте заполняется в колонтитуле календарного плана и содержит:

а) информацию о полном и сокращенном наименовании проекта (при наличии), утвержденном при принятии решения о запуске проекта;

б) информацию о номере проекта, присваиваемом проекту;

в) информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта;

г) информацию о статусе документа. Документ может обладать одним из следующих статусов: в разработке, на согласовании, утвержден.

2. Календарный план заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «Номер» указываются номера этапов работ, работы, контрольные точки в соответствии с их уровнем согласно иерархической структуре работ проекта (например: 1., 1.1., 1.1.1. .., 2., 2.1. и т.д.);

б) в графе «Наименование этапа проекта / работы / контрольной точки» должны быть отражены все этапы проекта, работы, контрольные события (в том числе промежуточные - оперативного уровня), в которых задействованы участники команды проекта, и которые необходимы для получения результатов проекта, утвержденных в паспорте проекта. Декомпозиция этапов должна выполняться таким образом, чтобы включенные в них этапы и работы являлись необходимыми и достаточными для получения результатов этапов. Каждый этап должен завершаться контрольной точкой;

в) в графе «Номер зависимой (связанной) работы / контрольной точки» указывается номер предшествующей или связанной работы / контрольной точки (в зависимости от типа взаимосвязи между работами / контрольными точками);

г) в графе «Код элемента продукта проекта в паспорте проекта» указывается код элемента продукта проекта, для получения которого осуществляется выполнение работ и достижение контрольных точек;

д) в графе «Дата начала» указывается плановая дата начала этапа работ, работ, контрольной точки. При этом у контрольной точки дата начала и дата окончания совпадают;

е) в графе «Дата окончания» указывается плановая дата окончания этапа работ, работ, контрольной точки;

ж) в графе «Представитель команды проекта, ответственный за выполнение работы / достижение контрольной точки» указываются представители участников команды проекта. В графе должны быть указаны фамилия, имя, отчество участника команды проекта (графа заполняется только для работ и контрольных точек).

3. В листе согласования (визирования), аналогичному листу согласования (визирования) для паспорта проекта, в обязательном порядке в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми календарный план должен быть согласован в соответствии с регламентом управления проектом.

4. В листе ознакомления, аналогичному листу ознакомления для паспорта проекта, с календарным планом должны быть перечислены участники команд проекта, не указанные в листе согласования.

Приложение № 4

к распоряжению администрации 							города Пыть-Яха

от 29.12.2016 № 2881-ра

Типовая форма запроса на изменение в проекте

«СТАТУС ДОКУМЕНТА»

Номер проекта ________ от «____» _________20___г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ

№ ____ от «____» _____________ 20___ г.

(номер и дата регистрации запроса на изменения)

| Инициатор изменения |
| --- |
| Описание изменения |
| Общее описание изменения |  |
| Причины возникновения изменения |  |
| Влияние на проект при утверждении изменения |  |
| Перечень изменяемых параметров проекта |
| Параметр | Текущее значение | Предлагаемое значение |
| Влияние изменения на другие проекты |  |
| Управленческие документы по проекту, которые подлежат корректировке в случае утверждения изменения |

Требования к содержанию запроса на изменение в проекте

1. Запрос на изменение в проекте, состоит из трех разделов и листов согласования (визирования) и ознакомления, аналогичных листам согласования (визирования) и ознакомления для паспорта проекта.

2. Общая информация о проекте заполняется в колонтитуле запроса на изменение в проекте и содержит:

а) информацию о полном и сокращенном наименовании проекта (при наличии), утвержденном при принятии решения о запуске проекта;

б) информацию о номере проекта, присваиваемом проекту;

в) информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта;

г) информацию о статусе документа. Документ может обладать одним из следующих статусов: в разработке, на согласовании, утвержден.

3. Раздел запроса на изменение в проекте «Инициатор изменения» содержит сведения об инициаторе вносимых изменений (один из участников команды проекта, руководитель проекта по собственной инициативе, а также проектный комитет, управляющий комитет, проектный офис) в параметры проекта, в том числе фамилию, имя, отчество, контактную информацию. В случае если требуется внесение изменений по поручению управляющего комитета, проектного офиса или проектного комитета, указываются сведения о таком поручении (дата, протокол заседания и т.д.).

4. Раздел запроса на изменение в проекте «Описание изменения» содержит сведения о предлагаемом изменении в параметры проекта. Раздел заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в строке «Общее описание изменения» указывается действие, которое предлагается выполнить для реализации изменения в проекте;

б) в строке «Причины возникновения изменения» указываются события, обстоятельства, нормативные документы, которые не позволят реализовать проект без внесения изменений;

в) в строке «Влияние на проект при утверждении изменения» описывается каким образом предлагаемое изменение повлияет на параметры проекта, в том числе сроки, стоимость и содержание проекта (включая цели, продукт и (или) элемент продукта и соблюдение требований к ним, возможность достижения результатов этапов и (или) подэтапов проекта);

г) строка «Перечень изменяемых параметров проекта» содержит информацию о параметрах проекта, в которые могут быть внесены изменения (с указанием пункта управленческого документа, в который вносится изменение), в том числе период реализации проекта, распределение финансирования внутри периода реализации проекта, план достижения контрольных точек проекта, последовательность выполнения этапов проекта, состав команды проекта, информацию о текущем значении указанного параметра проекта в управленческом документе, а также информацию о предлагаемом значении указанного параметра проекта, которое должно быть получено в результате утверждения предлагаемого изменения;

д) в строке «Влияние изменения на другие проекты» должно быть описано влияние изменений на зависящие проекты (проекты, перечисленные в разделе проектной инициативы «Взаимосвязь с другими проектами», а также иные проекты, которые запущены позже и не перечислены в проектной инициативе) или обозначено отсутствие влияния.

5. Раздел «Управленческие документы по проекту, которые подлежат корректировке в случае утверждения изменения» должен содержать документы, содержание которых затрагивает предлагаемое изменение: паспорт проекта и (или) календарный план.

6. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми запрос на изменение в проекте должен быть согласован, в соответствии с регламентом управления проектом.

7. В листе ознакомления с запросом на изменение в проекте должны быть перечислены участники команды проекта, не указанные в листе согласования.

Приложение № 5

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

Типовая форма статус-отчета по проекту

Номер проекта ________ от «____» _________20___г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

СТАТУС-ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ

| Информация об основных показателях проекта |
| --- |
| № | Наименование показателя | Индикатор | План | Прогноз | Комментарий |
| 1. | Срок завершения работ по проекту |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на реализацию проекта |  |  |  |  |
| Достижение контрольных точек проекта |
| № | Контрольная точка | План | Факт | Прогноз | Ответственный за достижение | Комментарий |
| Риски проекта |
| № | Наименование риска | Дата реализации риска | Меры реагирования на риск | Комментарий |
| Статус исполнения поручений по проекту |
| № | Поручение | Ответственный исполнитель | Срок исполнения поручения | Статус исполнения поручения | Комментарий |
| Дополнительные вопросы, проблемы для рассмотрения |
| Приложения к статус-отчету по проекту |

Статус-отчет по проекту подготовлен «_____»______________ 20__ года

Руководитель проекта   ______________ / _____________________/

(подпись) 		     (инициалы, фамилия)

Администратор проекта  ______________ / _____________________/

(подпись) 		     (инициалы, фамилия)

Требования к содержанию статус-отчета по проекту

1. Статус-отчет по проекту состоит из шести разделов.

2. Общая информация о проекте заполняется в колонтитуле статус-отчета по проекту и содержит:

а) информацию о полном и сокращенном наименовании проекта (при наличии), утвержденном при принятии решения о запуске проекта;

б) информацию о номере проекта, присваиваемом проекту;

в) информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта.

3. Раздел статус-отчета по проекту «Информация об основных показателях проекта» содержит плановые и прогнозные значения срока завершения всех работ по проекту и общей суммы расходов на реализацию проекта и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) графа «№» содержит порядковый номер показателя проекта, закрепленный за каждым показателем, и не заполняется;

б) графа «Наименование показателя» содержит наименования основных показателей проекта: «Срок завершения работ по проекту», «Расходы на реализацию проекта» и не заполняется;

в) графа «Индикатор» заполняется в случае, если прогнозные значения показателей отличаются от плановых. В данном случае в графе проставляется «!», если прогнозные показатели не отличаются - «˅»;

г) в графе «План» указывается плановая дата завершения работ по проекту и плановая сумма расходов на реализацию проекта, зафиксированные в последней версии утвержденного паспорта проекта;

д) в графе «Прогноз» указывается прогнозная дата срока завершения работ по проекту и прогнозная сумма расходов на реализацию проекта - текущее расчетное значение показателей, полученное на дату формирования отчета;

е) в графе «Комментарий» если плановые и прогнозные значения отличаются, указываются причины возникновения отклонения, а также в случае необходимости может содержать иные дополнительные сведения;

4. Раздел «Достижение контрольных точек проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «№» указывается порядковый номер контрольной точки;

б) в графе «Контрольная точка» указываются наименования контрольных точек, запланированные к достижению за отчетный период (контрольные точки, содержащиеся в календарном плане); недостигнутые контрольные точки, запланированные к достижению в предыдущих периодах (данные контрольные точки должны указываться в статус-отчете по проекту до момента их достижения; контрольные точки, запланированные к достижению до завершения работ по проекту, закрепленные в утвержденном паспорте проекта. Контрольные точки должны указываться в хронологическом порядке их планового наступления;

в) графа «План» содержит информацию о запланированной дате наступления указанного события, зафиксированной в последней версии утвержденного паспорта проекта;

г) в графе «Факт» указывается фактическая дата достижения контрольной точки (при наличии - если контрольная точка не достигнута, графа не заполняется);

д) графа «Прогноз» содержит информацию о прогнозной дате достижения контрольной точки - текущее расчетное значение, полученное на дату формирования отчета;

е) графа «Ответственный за достижение» содержит фамилию, имя, отчество и должность лица, ответственного за достижение контрольной точки в соответствии с утвержденными управленческими документами по проекту;

ж) графа «Комментарий» заполняется в случае необходимости и может содержать дополнительные сведения, в том числе в случае отклонения фактических и прогнозных дат от плановых. Должны быть указаны пояснения о причинах нарушения сроков достижения контрольных точек, работы, невыполнение которых привело к нарушению сроков, перечислены действия, которые будут предприняты для корректировки отставания.

5. Раздел «Риски проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «№» указывается порядковый номер риска;

б) в графе «Наименование риска» могут быть перечислены вероятностные события (угрозы, возможности), которые могут оказать воздействие на стоимость, сроки, качество продукта проекта. Формулировка риска должна содержать подробное описание причины возникновения рискового события, включающее описание причины возникновения рискового события и его последствия;

в) в графе «Дата реализации риска» для прогнозируемых (ближайших) рисков указывается прогнозная дата их реализации; для реализовавшихся рисков в отчетном периоде указывается фактическая дата их реализации;

г) в графе «Меры реагирования на риск» для прогнозируемых (ближайших) рисков, указываются планируемые меры реагирования; для реализовавшихся рисков в отчетном периоде указываются меры реагирования, реализованные фактически;

д) графа «Комментарий» заполняется в случае необходимости и может содержать дополнительные сведения.

6. Раздел «Статус исполнения поручений по проекту» должен содержать поручения проектного комитета, управляющего комитета или проектного офиса, руководителя проекта, срок исполнения которых наступил в отчетном периоде, а также поручения прошлых отчетных периодов, которые не были выполнены в срок, заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «№» указывается порядковый номер поручения;

б) в графе «Поручение» указывается содержание поручения проекта;

в) в графе «Ответственный исполнитель» указывается лицо, ответственное за исполнение поручения по проекту;

г) графа «Срок исполнения поручения» содержит информацию о сроке исполнения поручения, установленном лицом или органом его выдавшим;

д) в графе «Статус исполнения поручения» указывается статус поручения по проекту «выполнено», «не выполнено», либо «выполняется»;

е) графа «Комментарий» заполняется в случае, если поручение не выполнено: должна быть указана причина невыполнения или иная дополнительная информация, а также ожидаемая дата его выполнения.

ж) Раздел «Дополнительные вопросы, проблемы для рассмотрения» содержит информацию, которая, по мнению руководителя проекта, требует вынесения на рассмотрение проектного комитета, проектного офиса и управляющего комитета, например:

- информация о корректирующих методах воздействия, а также о связанных с данным решением изменениях сроков выполнения работ;

- информация о потребности проведения обучения членов команды проекта;

- другая информация, которая требует отдельного рассмотрения, но не может быть внесена в разделы статус-отчета по проекту;

- информацию о проблемах, которые уже возникли и угрожают запланированному ходу реализации проекта.

7. Раздел «Приложения к статус-отчету по проекту» заполняется при необходимости, с указанием дополнительных сведений и документов, необходимых для осуществления контроля выполнения работ, достижения контрольных точек, поручений по проекту и формирования вывода о своевременности достижения промежуточных результатов проекта.

Приложение № 6

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 29.12.2016 № 2881-ра

Типовая форма итогового отчета по проекту

«СТАТУС ДОКУМЕНТА»

Номер проекта ________ от «____» _________20___г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

| Заключение руководителя проекта о степени достижения цели и получении продукта проекта |
| --- |
| Достижение цели проекта |
| № | Цель (цели) проекта | Критерий (критерии) успеха проекта | Оценка достижения цели (целей) для соблюдения критериев успеха | Комментарий |
| Получение продукта проекта |
| № | Продукт / элемент продукта проекта | Требования к продукту / элементам продукта проекта | Оценка получения продукта / элементов продукта и соответствия требованиям, содержащимся в паспорте проекта | Комментарий |
| Оценка сроков реализации проекта |
| Базовое значение | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактической длительности проекта от базового значения | Отклонение фактической длительности проекта от планового значения |
| Дата завершения работ по проекту | Длительность проекта | Дата завершения работ по проекту | Длительность проекта | Дата завершения работ по проекту | Длительность проекта | Величина отклонения (в днях) | Процент отклонения | Величина отклонения (в днях) | Процент отклонения |
| Причины отклонения: |  |
| Оценка соблюдения расходов на реализацию проекта |
| Базовая величина расходов | Плановая величина расходов | Фактическое значение | Отклонение фактической величины расходов от базовой | Отклонение фактической величины расходов от плановой |
|  |  |  | Величина отклонения (млн. руб.) | Процент отклонения | Величина отклонения (млн. руб.) | Процент отклонения |
| Причины отклонения: |  |
| Оценка качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей |
| № | Проектная роль | Ф.И.О. | Суммарный КПЭ участника проекта | Оценка руководителя проекта качества выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри команды проекта | Комментарий |
| Оценка эффективности работы по управлению рисками |
| № | Риск проекта | Дата реализации риска | Меры реагирования на риск | Комментарий |
| Обобщенный опыт (извлеченные уроки) |
| № | Проблемы, недостатки, особенности | Принятые решения | Результат от реализованных решений | Рекомендации для проектов будущих периодов |
| Приложения к отчету |

Итоговый отчет по проекту подготовлен «____» _____________ 20___ года

Руководитель проекта ___________ / _______________________/

(подпись)		(инициалы, фамилия)

Требования к содержанию итогового отчета по проекту

1. Итоговый отчет по проекту состоит из семи разделов, листов согласования (визирования) и ознакомления, аналогичных листам согласования (визирования) и ознакомления.

2. Общая информация о проекте заполняется в колонтитуле итогового отчета по проекту и содержит:

а) информацию о полном и сокращенном наименовании проекта (при наличии), утвержденном при принятии решения о запуске проекта;

б) информацию о номере проекта, присваиваемом проекту;

в) информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта;

г) информацию о статусе документа. Документ может обладать одним из следующих статусов: в разработке, на согласовании, утвержден.

3. Раздел итогового отчета по проекту «Заключение руководителя проекта о степени достижения цели и получении продукта проекта» подразделяется на два подраздела «Достижение цели проекта» и «Получение продукта проекта».

- подраздел «Достижение цели проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «№» указывается порядковый номер цели проекта в соответствии со значением, указанным для данной цели в паспорте проекта;

б) графа «Цель (цели) проекта» заполняется на основе сведений, указанных в утвержденном паспорте проекта;

в) графа «Критерий (критерии) успеха проекта» заполняется на основе сведений, указанных в утвержденном паспорте проекта;

г) графа «Оценка достижения цели (целей) и соблюдение критериев успеха» заполняется с учетом соответствия фактически полученной цели проекта критериям, зафиксированным в паспорте проекта;

д) графа «Комментарий» заполняется в случае необходимости и может содержать дополнительные сведения, в том числе причины, в результате которых цели проекта не достигнуты;

- подраздел «Получение продукта проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «№» указывается порядковый номер продукта/элемента продукта проекта в соответствии со значением, указанным для данного продукта/элемента продукта в паспорте проекта;

б) графы «Продукт/элемент продукта проекта» и «Требования к продукту/элементам продукта проекта» заполняются на основе сведений, содержащихся в утвержденном паспорте проекта;

в) графа «Оценка получения продукта/элементов продукта и соответствия требованиям, содержащимся в паспорте проекта» заполняется с учетом соответствия продукта проекта требованиям, содержащимся в утвержденном паспорте проекта;

г) графа «Комментарий» заполняется в случае необходимости и может содержать дополнительные сведения, в том числе причины, в результате которых продукт проекта не получен.

4. Раздел итогового отчета по проекту «Оценка сроков реализации проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «Базовое значение» в подграфах «Дата завершения работ по проекту», «Длительность проекта» указываются базовые значения даты завершения этапа стадии реализации проекта и продолжительности работ по проекту, содержащиеся в первой утвержденной версии паспорта проекта;

б) в графе «Плановое значение» в подграфах «Дата завершения работ по проекту», «Длительность проекта» указываются плановые значения даты завершения этапа стадии реализации проекта и продолжительности работ по проекту, содержащиеся в последней утвержденной версии паспорта проекта»;

в) в графе «Фактическое значение» в подграфах «Дата завершения работ по проекту», «Длительность проекта» указываются фактические значения даты завершения этапа стадии реализации проекта и продолжительности работ по проекту;

г) графа «Отклонение фактической	 длительности проекта от базового значения» разделяется на две подграфы и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

- подграфа «Величина отклонения (в днях)» содержит числовое значение в календарных днях и рассчитывается как разница фактического значения длительности проекта с базовым значением длительности, содержащимся в первой утвержденной версии паспорта проекта;

- подграфа «Процент отклонения» 	содержит процентное значение отклонения фактической длительности проекта к базовому значению длительности, содержащемуся в первой версии паспорта проекта, утвержденной при переходе проекта на стадию реализации, и рассчитывается по следующе формуле:

((ФД-БД1)/БД1)*100%,где:

ФД - фактическая длительность проекта в календарных днях

БД1 - базовая длительность проекта в днях, содержащаяся в первой версии паспорта проекта;

д) графа «Отклонение фактической 	длительности проекта от планового значения» разделяется на две подграфы и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

- подграфа «Величина отклонения (в днях)» содержит числовое значение в календарных днях и рассчитывается как разница фактического значения длительности проекта с плановым значением длительности, содержащимся в последней утвержденной версии паспорта проекта;

- подграфа «Процент отклонения» содержит процентное значение отклонения фактической длительности проекта к плановому значению длительности, содержащемуся в последней утвержденной версии паспорта проекта, и рассчитывается по следующе формуле:

((ФД-ПДn)/ПДn)* 100%, где:

ФД — фактическая длительность проекта в календарных днях

ПДn - плановая длительность проекта в днях, содержащаяся в последней утвержденной версии паспорта проекта;

е) графа «Причины отклонения» содержит причины возникших отклонений по реализации проекта, по сроку завершения работ, указываются основания возникновения таких причин.

5. Раздел итогового отчета по проекту «Оценка соблюдения расходов на реализацию проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «Базовая величина расходов» указывается величина расходов, содержащаяся в первой утвержденной версии паспорта проекта;

б) в графе «Плановая величина расходов» указывается величина расходов, содержащаяся в последней утвержденной версии паспорта проекта;

в) графа «Фактическая величина расходов» содержит сведения о фактической величине расходов на реализацию проекта;

г) графа «Отклонение фактической величины расходов от базовой величины расходов» разделяется на две подграфы и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

- подграфа «Величина отклонения (млн. руб.)» содержит числовое значение в млн. руб. и рассчитывается как разница фактической величины расходов проекта с базовой величиной расходов, содержащейся в первой утвержденной версии паспорта проекта;

- подграфа «Процент отклонения» содержит процентное значение отклонения фактической величины расходов проекта к базовой величине расходов, содержащейся в первой утвержденной версии паспорта проекта, и рассчитывается по следующе формуле:

((ФС-БС1)/БС1*100%, где:

ФС - фактическая величина расходов проекта в млн. руб.

БС1 - базовая величина расходов проекта в млн. руб., содержащаяся в первой утвержденной версии паспорта проекта;

д) графа «Отклонение фактической величины расходов от плановой величины расходов» разделяется на две подграфы и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

- подграфа «Величина отклонения (млн. руб.)» содержит числовое значение в млн. руб. и рассчитывается как разница фактической величины расходов проекта с плановой величиной расходов, содержащейся в последней утвержденной версии паспорта проекта;

- подграфа «Процент отклонения» содержит процентное значение отклонения фактической величины расходов проекта к плановой величине расходов, содержащейся в последней утвержденной версии паспорта проекта, и рассчитывается по следующе формуле:

((ФС-ПСn)/ПСn)*100%, где:

ФС - фактическая величина расходов проекта в млн. руб.

ПСn - плановая величина расходов проекта в млн. руб., содержащаяся в последней утвержденной версии паспорта проекта;

ж) графа «Причины отклонения» содержит причины возникших отклонений по реализации проекта, по величине расходов, указываются основания возникновения таких причин.

6. Раздел итогового отчета «Оценка качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей» заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «№» указывается порядковый номер проектной роли;

б) в графах «Проектная роль», «Ф.И.О.» указывается проектная роль, фамилия, имя, отчество участника команды проекта;

в) в графе «Суммарный КПЭ участника проекта» указывается числовое значение оценки качества работы участника команды проекта по выполняемой им проектной роли на момент закрытия проекта. Суммарный КПЭ рассчитывается в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности участников проектной деятельности, утверждаемой нормативно-правовым актом администрации города (далее - Методика). На основании сведений расчета суммарных ключевых показателей эффективности участников проектной деятельности рассчитывается среднее арифметическое значение за отчетные периоды реализации проекта;

г) графа «Оценка руководителя проекта качества выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри команды проекта» заполняется для проектных ролей: администратор проекта, исполнитель. При определении оценки качества выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри команды проекта за период реализации проекта применяется шкала оценок, приведенная в Методике. Оценка качества выполнения проектной роли может принимать значения от 0 до 5 баллов, где значения от 0 - 2,49 - неудовлетворительно, 2,50 - 3,49 - удовлетворительно, 3,50 - 4,49 - хорошо, 4,50 - 5,00 - отлично;

д) в графе «Комментарий» указываются причины отклонения максимального значения оценки, указанной в графе «г».

7. Раздел «Оценка эффективности работы по управлению рисками» заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «№» указывается порядковый номер риска проекта;

б) в графе «Риск проекта» указывается вероятностное событие (риск), зафиксированное в утвержденном паспорте проекта (указываются все идентифицированные риски в независимости их наступления);

в) в графе «Дата реализации риска» указывается дата наступления вероятностного события (риска) при реализации проекта. В случае не наступления риска, указывается значение «не реализовался»;

г) в графе «Меры реагирования на риск» указываются меры, которые были применены для предупреждения возникновения рисковых событий или корректирующие меры, которые были приняты командой проекта при наступлении риска, а также эффективность их применения;

д) графа «Комментарий» заполняется в случае необходимости и может содержать дополнительные сведения.

8. Раздел «Обобщенный опыт (извлеченные уроки)» содержит информацию, которая может быть использована при реализации иных проектов. Заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «№» указывается порядковый номер возникшей проблемы, недостатка или особенности, выявленной при реализации проекта;

б) в графе «Проблемы, недостатки, особенности» указываются сведения о возникших проблемах, недостатках и (или) особенностях, выявленных при реализации проекта, которые повлияли или могли повлиять на реализацию проекта, и которые следует учитывать при реализации иных проектов;

в) в графе «Принятые решения» указываются те решения, которые были приняты при реализации проекта и позволили минимизировать отрицательные последствия от выявленных проблем, недостатков, особенностей проекта и (или) позволили использовать возможный положительный эффект выявленных особенностей проекта;

г) графа «Результат от реализованных решений» содержит сведения или описание о достигнутых (фактических) результатах (указываются как положительные, так и отрицательные результаты) от принятых и реализованных решений по возникшим проблемам, недостаткам или выявленным особенностям проекта;

д) в графу «Рекомендации для проектов будущих периодов» заводятся рекомендации, которые по итогам текущего проекта можно предложить в случае возникновения аналогичных ситуаций в проектах будущих периодов.

9. Раздел итогового отчета по проекту «Приложения к отчету». К итоговому отчету должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, содержащие сведения о приемке продукта проекта, элементов продукта проекта, а также при необходимости документы, необходимые для рассмотрения итогов проекта и принятия решения о его закрытии, в том числе последние утвержденные версии управленческих документов и исполнительной, рабочей документации.

10. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми итоговый отчет по проекту должен быть последовательно согласован, в соответствии с Регламентом управления проектом.

11. В листе ознакомления с итоговым отчетом по проекту должны быть перечислены участники команды проекта, не указанные в листе согласования.

Приложение № 7

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 29.12.2016 № 2881-ра

Типовые формы рабочих документов по проекту

Реестр заинтересованных сторон проекта

| № | Наименование заинтересованной стороны | Ф.И.О., должность | Влияние | Отношение | Ожидаемые требования к проекту (продукту) | Описание взаимодействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель проекта:

<Должность руководителя проекта>		_________/________________

(подпись)		(ФИО)

Иерархическая структура продукта проекта

| Наименование продукта проекта | Код элемента (подэлемента) продукта проекта (П.1, П.1.1, … , П.2, П.2.1, … ) | Наименование элемента (подэлемента) продукта проекта | Требования к элементу (подэлементу) продукта проекта | Ответственный за получение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель проекта:

<Должность руководителя проекта>		_________/________________

(подпись)		(ФИО)

Иерархическая структура работ проекта

| № | Наименование этапа работ / работы / контрольной точки | Результат / продукт (элемент продукта), получаемый при достижении контрольной точки | Ответственный за выполнение этапа работы / работы / достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель проекта:

<Должность руководителя проекта>		_________/________________

(подпись)		(ФИО)

Требования к содержанию рабочих документов по проекту

1. Реестр заинтересованных сторон проекта

1.1 Реестр заинтересованных сторон проекта содержит сведения о заинтересованных сторонах проекта, об их интересах, ожиданиях и требованиях к проекту (продукту проекта), а также потенциальное влияние как на ход реализации проекта, так и на его конечный результат.

1.2 Реестр заинтересованных сторон проекта заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) графа «№» содержит порядковый номер заинтересованной стороны;

б) в графе «Наименование заинтересованной стороны» указывается наименование органа, организации или фамилия, имя, отчество физического лица, являющегося заинтересованной стороной проекта;

в) в графе «Ф.И.О., должность» указываются фамилия, имя, отчество, должность представителя заинтересованной стороны (в случае, если заинтересованной стороной является организация); в случае если заинтересованной стороной является физическое лицо – графа не заполняется;

г) в графе «Влияние» указывается уровень предполагаемого влияния заинтересованной стороны на проект (присваивается одно из значений «сильное», «слабое»). При этом влияние может быть как положительным, так и отрицательным;

д) в графе «Отношение» указывается предполагаемое отношение заинтересованной стороны к проекту (присваивается одно из значений «положительное», «нейтральное», «отрицательное»);

е) в графе «Ожидаемые требования к проекту (продукту)» указываются потребности и ожидания заинтересованной стороны проекта (как положительные, так и отрицательные) к ходу реализации проекта, составу результатов проекта и требованиям продукта проекта;

ж) в графе «Описание взаимодействия» описываются мероприятия по взаимодействию с заинтересованной стороной проекта исходя из анализа их потребностей, интересов и потенциального влияния на ход выполнения и конечные результаты проекта.

2. Иерархическая структура продукта проекта

2.1. Иерархическая структура продукта проекта содержит сведения об элементах (подэлементах) продукта проекта, а также требованиях, в том числе характеристиках, предъявляемых к элементам (подэлементам) продукта проекта.

2.2. Иерархическая структура продукта проекта заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «Наименование продукта проекта» указывается измеримый уникальный результат, который должен быть получен в случае реализации предлагаемого проекта, требования, которым такой результат должен соответствовать. При описании продукта рекомендуется ссылаться на документы, определяющие требования к его содержанию. В случае если продукт проекта является комплексным и состоит из нескольких элементов, в графе указывается обобщающее название продукта, объединяющее все элементы продукта проекта в единую сущность;

б) графа «Код элемента (подэлемента) продукта проекта» заполняется в формате:

- П.В‚ где В - порядковый номер элемента продукта проекта;

- П.В.В, П.В.В.В‚ где В.В. и В.В.В. - порядковый номер подэлемента продукта проекта, предполагающий несколько уровней декомпозиции;

в) графа «Наименование элемента (подэлемента) продукта проекта» содержит сведения о наименовании составной части продукта проекта (каждый элемент (подэлемент) создает часть необходимой функциональности продукта проекта);

г) в графе «Требования к элементу (подэлементу) продукта проекта» указываются требования, в том числе характеристики, которыми должен обладать элемент (подэлемент) продукта проекта и требования, предъявляемые к нему;

д) графа «Ответственный за получение» содержит фамилию, имя, отчество ответственного лица за получение элемента продукта проекта из числа команды проекта. Ответственным является только один участник команды проекта.

3. Иерархическая структура работ проекта

3.1. Иерархическая структура работ проекта содержит сведения о работах и контрольных точках и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе иерархической структуры работ проекта указывается порядковый номер этапа работ / работы / контрольной точки. Порядковый номер предполагает несколько уровней декомпозиции иерархической структуры работ и указывается в формате: 1, 1.1, 1.1.1, 2, 2.1, 2.1.1, 3;

б) графа «Наименование этапа работ / работы / контрольной точки» указываются события, отражающие достижение продукта или элемента продукта проекта и (или начало или завершение выполнения определенного объема работ. События должны указываться в хронологическом порядке;

в) в графе «Результат / продукт (элемент продукта), получаемый при достижении контрольной точки» указывается наименование результата или продукта (элемента продукта) проекта, получение которого характеризует наступление контрольной точки;

г) в графе «Ответственный за выполнение этапа работы / работы достижения контрольной точки» содержит фамилию, имя, отчество ответственного лица из числа команды проекта, в чьей зоне ответственности находится выполнение работы.

# Footnotes

Указывается один из статусов документа: в разработке, на согласовании, утвержден.

Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в приложении 1 к паспорту проекта.

Информация о расходах на реализацию проекта представлена в приложении 2 к паспорту проекта.

Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

Заполняется на основании сведений реестра заинтересованных сторон проекта.

Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, местный бюджет, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.

Указывается один из статусов документа: в разработке, на согласовании, утвержден.

Указывается код элемента продукта проекта, для получения которого производится выполнение работ и достижение контрольных точек.

Указывается один из статусов документа: в разработке, на согласовании, утвержден.

В случае если прогнозные значения показателей отличаются от плановых, в графе проставляется «!», если прогнозные показатели не отличаются – «˅».

Для прогнозируемых (ближайших) рисков указывается прогнозная дата их реализации. Для реализовавшихся рисков указывается фактическая дата их реализации.

Для прогнозируемых (ближайших) рисков указываются планируемые меры реагирования. Для реализовавшихся рисков и проблем указываются меры реагирования, реализованные фактически.

Указывается один из статусов документа: в разработке, на согласовании, утвержден.

Указывается значение, зафиксированное в первой утвержденной версии паспорта проекта.

Указывается значение, зафиксированное в последней утвержденной версии паспорта проекта.

Указывается величина расходов, зафиксированная в первой утвержденной версии паспорта проекта.

Указывается величина расходов, зафиксированное в последней утвержденной версии паспорта проекта.

Графа заполняется для проектных ролей: администратор проекта, исполнитель. Оценка качества выполнения проектной роли может принимать значения от 0 до 5 баллов, где значения 0 – 2,49 – неудовлетворительно, 2,50 – 3,49 – удовлетворительно, 3,50 – 4,49 – хорошо, 4,50 – 5,00 – отлично.

Указываются рекомендации, которые по итогам текущего проекта можно предложить в случае возникновения аналогичных ситуаций в проектах будущих периодов.

К итоговому отчету должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, содержащие сведения о приемке продукта проекта, элементов продукта проекта

Графа заполняется только для органов и организаций

Присваивается одно из значений «сильное», «слабое»

Присваивается одно из значений «положительное», «нейтральное», «отрицательное».