

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**муниципальное образование**

**городской округ город Пыть-Ях**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

О внесении изменений в

постановление администрации

города от 11.12.2018 № 437-па

«Об утверждении муниципальной

программы «Содержание городских

территорий, озеленение и благоустройство

в городе Пыть-Яхе»

(в ред. от 11.06.2019 № 208-па;

от 16.09.2019 № 352-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Указом](consultantplus://offline/ref=209E7FA19E9C3E5A08BEE2467105416AA41A9D63C030BE9FEDE559FF70zELCE) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановлением администрации города от 30.08.2018 № 259 «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации» с целью улучшения условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города, внести в постановление администрации города от 11.12.2018 № 437-па «Об утверждении муниципальной программы «Содержание городских

территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе» следующие изменения:

1. 1. В приложении к постановлению:

1.1. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения  муниципальной программы\*\* | Объем финансирования муниципальной программы на период 2019-2025 годы и период до 2030 года составляет 708501,5 тыс. рублей, местный бюджет. В том числе по годам:  2019 год – 64 692,8 тыс. рублей.  2020 год – 64 696,7 тыс. рублей;  2021 год – 60 206,2 тыс. рублей;  2022 год – 60 356,2 тыс. рублей;  2023 год – 57 361,2 тыс. рублей;  2024 год – 57 441,2 тыс. рублей;  2025 год – 57 291,2 тыс. рублей;  2026-2030 – 286 456,0 тыс. рублей;  Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год. |

1.2. Таблицы 2, 3, 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции.

2. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности жилищно-коммунального комплекса).

Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов

Таблица 2

|  |
| --- |
| Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| п/п | всего | в том числе | | | | | | | |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организация освещения улиц, территорий микрорайонов |  | **всего** | **175817,4** | **14 230,7** | **14 689,7** | **14 689,7** | **14 689,7** | **14689,7** | **14689,7** | **14689,7** | **73448,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 175817,4 | 14 230,7 | 14 689,7 | 14 689,7 | 14 689,7 | 14689,7 | 14689,7 | 14689,7 | 73448,5 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электроэнергия (показатель № 1 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 124371,0 | 10 191,0 | 10 380,0 | 10 380,0 | 10 380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 51900,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 124371,0 | 10 191,0 | 10 380,0 | 10 380,0 | 10 380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 51900,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей (показатель № 1 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 51 446,4 | 4 039,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 21548,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 51 446,4 | 4 039,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 21548,5 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений |  | **всего** | **91 598,0** | **6955,2** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **38474,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 91 598,0 | 6955,2 | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 | 38474,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. (показатель № 2 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 28 384,4 | 1730,3 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 12115,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 28 384,4 | 1730,3 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 12115,5 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах ) (показатель № 3 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 63 017,0 | 5028,3 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 26358,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 63 017,0 | 5028,3 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 26358,5 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах)  (показатель № 3 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 196,7 | 196,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 196,7 | 196,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание мест захоронения |  | **всего** | **74936,2** | **7027,6** | **8242,6** | **8242,6** | **8242,6** | **5397,6** | **5397,6** | **5397,6** | **26988,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 74936,2 | 7027,6 | 8242,6 | 8242,6 | 8242,6 | 5 397,6 | 5 397,6 | 5 397,6 | 26988,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание мест захоронения (показатель № 4 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 74936,2 | 7027,6 | 8242,6 | 8242,6 | 8242,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 26988,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 74936,2 | 7027,6 | 8242,6 | 8242,6 | 8242,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 26988,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание условий для массового отдыха жителей города, и организация обустройства мест массового отдыха (показатель № 5 из таблицы 1) Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России, День Российского флага, День защиты детей, День города, в том числе: | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | **76116,4** | **6079,0** | **6793,4** | **6343,4** | **6493,4** | **6343,4** | **6423,4** | **6273,4** | **31367,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 76116,4 | 6079,0 | 6793,4 | 6343,4 | 6493,4 | 6343,4 | 6423,4 | 6273,4 | 31367,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление доски Почета | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами | **всего** | 1 092,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 455,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 092,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 455,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн, скамеек и прочего оборудования, шт.) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 677,3 | 227,3 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 677,3 | 227,3 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение флагов России, ХМАО, г.Пыть-Ях, в том числе транспортировка | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 280,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 280,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 370,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 370,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 10131,6 | 561,6 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 4350,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 10131,6 | 561,6 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 4350,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Текущий ремонт и содержание городского туалета в праздничные дни (9 Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 1 812,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 755,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 812,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 755,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 636,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 265,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 636,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 265,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 2 032,8 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 847,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 2 032,8 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 847,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 59084,8 | 4755,8 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 24695,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 59084,8 | 4755,8 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 24695,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Летнее и зимнее содержание городских территорий (показатель № 6,8,9,10 из таблицы 1) | Всего | **всего** | **281793,7** | **27246,0** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **115703,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 281793,7 | 27246,0 | 23140,7 | 23140,7 | 23140,7 | 23140,7 | 23140,7 | 23140,7 | 115703,5 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Летнее и зимнее содержание объектов благоустройства (показатель № 6 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 66798,0 | 6414,6 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 66798,0 | 6414,6 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 65898,0 | 5514,6 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 65898,0 | 5514,6 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление капитального строительства» | **всего** | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) (показатель № 7,8 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 174208,3 | 15973,3 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 71925,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 174208,3 | 15973,3 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 71925,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) (показатель № 9 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 23 414,9 | 1238,9 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 10080,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 23 414,9 | 1238,9 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 10080,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Содержание городского фонтана (показатель № 10 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 14 372,5 | 619,2 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 6251,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 14 372,5 | 619,2 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 6251,5 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения (показатель № 11 из таблицы 1) | МКУ «Управление капитального строительства» | **всего** | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Повышение уровня культуры населения | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | **8239,8** | **3154,3** | **4135,5** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **475,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 8239,8 | 3154,3 | 4135,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" (показатель № 11 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 1 045,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 045,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" (показатель № 12 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 7194,8 | 3154,3 | 4040,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 7194,8 | 3154,3 | 4040,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по муниципальной программе:** |  | **всего** | **708501,5** | **64692,8** | **64696,7** | **60206,2** | **60356,2** | **57361,2** | **57441,2** | **57291,2** | **286456,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 708501,5 | 64692,8 | 64696,7 | 60206,2 | 60356,2 | 57361,2 | 57441,2 | 57291,2 | 286456,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  | всего | **708501,5** | **64692,8** | **64696,7** | **60206,2** | **60356,2** | **57361,2** | **57441,2** | **57291,2** | **286 456,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 708501,5 | 64692,8 | 64696,7 | 60206,2 | 60356,2 | 57361,2 | 57441,2 | 57291,2 | 286 456,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | всего | **688527,1** | **59 766,8** | **63292,3** | **58871,8** | **58871,8** | **56026,8** | **55956,8** | **55956,8** | **279784,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 688527,1 | 59 766,8 | 63292,3 | 58871,8 | 58871,8 | 56026,8 | 55956,8 | 55956,8 | 279784,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель № 1 | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами | всего | **1 092,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **455,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 092,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 455,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель № 2 | Отдел по культуре и искусству | всего | **14892,37** | **934,97** | **1 313,40** | **1 243,40** | **1 393,40** | **1243,40** | **1393,40** | **1243,40** | **6217,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 14892,37 | 934,97 | 1 313,40 | 1 243,40 | 1 393,40 | 1243,40 | 1393,40 | 1243,40 | 6217,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель № 3 | МКУ «Управление капитального строительства» | всего | 3 900,0 | 3 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3 900,0 | 3 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы | Соотношение затрат и результатов (тыс.руб.) | | | |
| общие затраты по соответствующим мероприятиям | в т.ч. бюджетные затраты | | |
| городского бюджета | федерального/окружного бюджета | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % | Электроэнергия, обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 175817,4 | 175817,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 384,4 | 28 384,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) | 142 227 | 142 227 | 142227 | 142227 | 142227 | 142227 | 142227 | 142227 | 142 227 | 63213,7 | 63213,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Содержание городского кладбища, м2 | Содержание мест захоронения | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 74936,2 | 74936,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. | Санитарное содержание мест массового отдыха, а также подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 76116,4 | 76116,4 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59084,8 | 59084,8 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 66798,0 | 66798,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) | 649624 | 1 301840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 174208,3 | 174208,3 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 |
| 9 | Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 23414,9 | 23414,9 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Содержание городского фонтана, объект | Содержание городского фонтана | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14372,5 | 14372,5 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения, проект | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1045,0 | 1045,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7194,8 | 7194,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708501,5 | 708501,5 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 | | | | |
| Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование портфеля проектов, проекта | Номер мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс.рублей | | | | | | | | |
| всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 (номер показателя из таблицы 2) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по портфелю проектов 1 | | | | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Портфели проектов автономного округа (указывать перечень проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 (номер показателя из таблицы 2) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по портфелю проектов 1 | | | | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Проекты автономного округа (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов автономного округа) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проект 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Муниципальные проекты, реализуемые на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городского округа города Пыть-Ях | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проект 1 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" | 6.2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов | 2019 | всего | 7194,8 | 3154,3 | 4040,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 7194,8 | 3154,3 | 4040,50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |