Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 25.05.2017									№ 949-ра

О проведении городского праздника

«Сказочная страна», посвященного

Международному дню защиты детей

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях социальной поддержки детства и юношества, привлечения внимания общественности к проблемам несовершеннолетних, в связи с проведением Международного дня защиты детей:

- Провести городской праздник «Сказочная страна»,  посвященный Международному дню защиты детей, с предполагаемым количеством участников не менее 350 человек.

- Определить:

  - Дату и время проведения основных (массовых) мероприятий городского праздника: «01» июня 2017 года с 11.00 часов до 15.00 часов.

  - Место проведения основных мероприятий городского праздника: территория площади «Мира» (1 микрорайон).

  - Резервное место проведения основных мероприятий городского праздника в случае неблагоприятных погодных условий: муниципальное дошкольное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (1 микрорайон, дом 12 «а»).

- Утвердить:

  - Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей   (приложение № 1).

  - План-задание подготовки городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей  (приложение № 2).

  - Программу городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей (приложение № 3).

- Департаменту образования и молодежной политики администрации города (И.В. Гербыш) организовать участие обучающихся общеобразовательных учреждений, воспитанников дошкольных образовательных учреждений, участников дворовых клубов муниципального  бюджетного учреждения Центр профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник», в мероприятиях городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей.

- Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (А.И. Кочерещенко) организовать бесплатный проезд детей в возрасте до 14 лет в день проведения городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей.

- Управлению по экономике администрации города (С.В. Маслак) организовать торговое обслуживание во время проведения городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей.

- Отделу по культуре и искусству администрации города (Е.А.Усова) обеспечить выполнение программы культурно-массовых мероприятий городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей, согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

- Отделу по информационным ресурсам (А.А.Мерзляков)  разместить настоящее распоряжение  на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ (О.В. Кулиш) опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

- Всем структурным подразделениям администрации города, подведомственным муниципальным учреждениям обеспечить выполнение плана-задания подготовки городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей, согласно приложению № 2.

- Рекомендовать:

  - Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (Д.В.Данченко) обеспечить соблюдение общественного порядка на протяжении всего времени проведения городского праздника и обеспечить безопасность передвижения детей на улицах города к месту проведения  городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей.

  - Управлению социальной защиты населения по городу Пыть-Яху Департамента  социального  развития Ханты-Мансийского  автономного  округа – Югры (М.Г.Лососинова) организовать участие детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей с ограниченными возможностями, в мероприятиях городского праздника, посвященных Международному дню защиты детей.

  - Пыть-Яхской городской организации Общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов (Л.В.Гавриленко) организовать и провести выставку изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства в рамках мероприятий городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей, согласно приложению № 3.

  - Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (О.Г.Руссу) обеспечить необходимое медицинское обслуживание городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей главы города Золотых А.П.,  Пальчика К.Н., заместителя главы города – начальника управления  по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Кочерещенко А.И., управляющего делами администрации города Матрухину В.А. в пределах установленных полномочий.

Глава города Пыть-Яха			    		                  О.Л. Ковалевский

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 25.05.2017 № 949-ра

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

городского праздника «Сказочная страна»,

посвященного Международному дню защиты детей

| Золотых А.П. |  | заместитель главы города, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |
| Данченко Д.В. |  | начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, подполковник полиции (по согласованию) |
| Пальчик К.Н. |  | заместитель главы города |
| Кочерещенко А.И. |  | заместитель главы города – начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города |
| Стробыкин Д.Н. |  | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города |
| Матрухина В.А. |  | управляющий делами администрации города |
| Маслак С.В. |  | начальник управления по экономике администрации города |
| Гербыш И.В. |  | директор департамента образования и молодежной политики администрации города |
| Усова Е.А. |  | начальник отдела по культуре и искусству администрации города |
| Чукалова Г.Б. |  | директор муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» |
| Матрунич Ж.М. |  | директор муниципального автономного учреждения «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» |
| Руссу О.Г. |  | главный врач Бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (по согласованию) |
| Лососинова М.Г. |  | начальник управления социальной защиты населения по городу Пыть-Яху Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| Шенгелая Э.К. |  | руководитель Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» |
| Гавриленко Л.В. |  | председатель Пыть-Яхской городской организации Общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов |

Приложение № 2

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 25.05.2017 № 949-ра

План-задание по подготовке и проведению городского праздника

«Сказочная страна», посвященного Международному дню защиты детей

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической комплексной безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников праздника и жителей города |
| 1.1 | Организация зоны досмотра: - центральный вход площади «Мира» (1 стол) - вход на площадь «Мира» со стороны территории старого рынка (1 стол) | 01.06.2017 до 10.00 | Золотых А.П. Кочерещенко А.И. |
| 1.2 | Подключение кнопки экстренного вызова полиции | до 01.06.2017 | Золотых А.П. (Усова Е.А.) |
| 1.3 | Подготовка схемы перекрытия дорог | до 25.05.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 1.4 | Согласование схемы перекрытия дорог | до 25.05.2017 | Данченко Д.В. Кочерещенко А.И. |
| 1.5 | Опубликование схемы перекрытия дорог в средствах массовой информации | до 01.06.2017 | Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) |
| 1.6 | Обеспечение перекрытия дорог согласно схеме (с применением барьеров безопасности) | 01.06.2017 10.00-15.00 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 1.7 | Организация обследования на предмет антитеррористической комплексной безопасности мест проведения городского праздника (площадь «Мира») | 01.06.2017 10.00-11.00 | Данченко Д.В. |
| 1.8 | Изменение маршрута движения общественного городского транспорта на время проведения городского праздника (01.06.2017 с 10.00 - 15.00 часов) (согласно схеме перекрытия дорог) | до 31.05.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 1.9 | Обеспечение личного осмотра участников городского праздника, находящихся при них вещей, с применением технических средств досмотра (ручные металлодетекторы) в зонах досмотра | 01.06.2017 | Данченко Д.В. |
| 1.10 | Обеспечение безвозмездного медицинского обслуживания городского праздника (дежурство бригады скорой помощи на территории площади «Мира») | 01.06.2017 11.00-15.00 | Золотых А.П. Руссу О.Г. |
| 1.11 | Довести до сведения участников городского праздника и жителей города информацию о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов над территорией проведения основных (массовых) мероприятий городского праздника (территория площади «Мира») и над прилегающей к месту городского праздника территорией в радиусе 200 метров (опубликование в средствах массовой информации) | до 01.06.2017 | Золотых А.П. Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) |
| 1.12 | Организация проведения разъяснительной работы среди населения с использованием средств массовой информации о необходимости повышения бдительности и гражданской ответственности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, в том числе с использованием подготовленных НАК видеоматериалов по действиям населения при введении уровней террористической опасности | 29.05.2017-31.05.2017 | Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) Матрунич Ж.М. |
| 2 | Мероприятия организационно-технического характера, направленные на создание благоприятных и комфортных условий для проведения городского праздника |
| 2.1 | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния мест проведения городского праздника (площадь «Мира») | до 01.06.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 2.2 | Обеспечение работы общественного туалета и биотуалетов | 01.06.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 2.3 | Транспортировка разборной сцены (2 «а» микрорайон - площадь «Мира») | 01.06.2017 к 09.00 | Золотых А.П. (Гербыш И.В., Тимганов М.М.) |
| 2.4 | Монтаж разборной сцены на территории площади «Мира» | 01.06.2017 до 10.30 | Золотых А.П. (Усова Е.А.) |
| 2.5 | Демонтаж разборной сцены на территории площади «Мира» | 01.06.2017 15.00-16.00 | Золотых А.П. (Усова Е.А.) |
| 2.6 | Транспортировка разборной сцены (площадь «Мира» - 2 «а» микрорайон) | 01.06.2017 15.00-16.00 | Золотых А.П. (Гербыш И.В., Тимганов М.М.) |
| 2.7 | Обеспечение электрического подключения, технического сопровождения городского праздника (территория площади «Мира») | 01.06.2017 10.00 | Кочерещенко А.И. |
| 2.8 | Подготовка схемы размещения праздничной торговли продовольственных и промышленных товаров (детских) на территории площади «Мира» | до 31.05.2017 | Маслак С.В. |
| 2.9 | Размещение и организация праздничной торговли продовольственных и промышленных товаров (детских), благотворительной акции по раздаче мороженого на территории площади «Мира» | 01.06.2016 10.00-15.00 | Маслак С.В. |
| 2.10 | Подготовка схемы размещения аттракционов на территории площади «Мира» | до 31.05.2017 | Золотых А.П. (Усова Е.А.) |
| 2.11 | Размещение и организация работы аттракционов на территории площади «Мира» | 01.06.2016 10.00-15.00 | Золотых А.П. (Гербыш И.В., Усова Е.А., муниципальные учреждения спорта) |
| 3 | Организация участников мероприятий городского праздника |
| 3.1 | Обеспечить на благотворительном кинопоказе детского фильма участие детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей с ограниченными возможностями (количество не менее 80 человек) | 01.06.2017 09.30-10.50 кинозал «Кедр» | Лососинова М.Г. |
| 3.2 | Обеспечить участие детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей с ограниченными возможностями, в мероприятиях городского праздника на территории площади «Мира» (количество не менее 80 человек) | 01.06.2017 | Лососинова М.Г. |
| 3.3 | Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных учреждений, воспитанников дошкольных образовательных учреждений, участников дворовых клубов муниципального бюджетного учреждения Центр профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник» в проведении мероприятий городского праздника на территории площади «Мира» (количество не менее 300 человек) | 01.06.2017 | Золотых А.П. (Гербыш И.В.) |
| 3.4 | Организация участия жителей города в мероприятиях городского праздника (подготовка текстов писем-приглашений, афиш, рассылка приглашений, размещение афиш в средствах массовых информаций) | до 01.06.2017 | Золотых А.П. (Усова Е.А.) Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) |
| 4 | Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса |
| 4.1 | Разработка и утверждение программы мероприятий городского праздника | до 23.05.2017 | Золотых А.П. (Усова Е.А., Чукалова Г.Б.) |
| 4.2 | Предоставление информации об организации летнего отдыха детей и подростков для трансляции по громкоговорящей связи: - о работе детских пришкольных площадок - о работе дворовых клубов - о работе трудовых отрядов - о выездном отдыхе детей - о работе спортивных площадок - о работе площадок кратковременного пребывания детей | до 26.05.2017 | Золотых А.П. (Гербыш И.В., Усова Е.А.) |
| 4.3 | Проведение мероприятий городского праздника согласно программе городского праздника | 01.06.2017 | Золотых А.П. (Гербыш И.В., Усова Е.А., Чукалова Г.Б., муниципальные учреждения спорта) |
| 5 | Информационное обеспечение городского праздника |
| 5.1 | Оповещение жителей города посредством средств массовой информации о программных мероприятиях городского праздника | до 01.06.2017 | Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) Матрунич Ж.М. |
| 5.2 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий городского праздника | 01.06.2017 | Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) Матрунич Ж.М. |

Приложение № 3

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 25.05.2017 № 949-ра

Программа  мероприятий городского  праздника «Сказочная страна», посвященных  Международному  дню  защиты  детей

| Время | Мероприятия | Место проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия |
| 9:30-10:50 | Благотворительный кинопоказ детского фильма «Страна хороших деточек» для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей с ограниченными возможностями | кинозал «Кедр» | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. Лососинова М.Г. |
| 11:00 | «Краски лета» праздничный салют - конфетти | площадь «Мира» | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 11:00-11:15 | «Детство - это смех и радость» открытие праздника | площадь «Мира» | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 11:15-11:30 | «Радуга детства» шоу мыльных пузырей | площадь «Мира» | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 11:30-12:20 | «Подари улыбку миру» праздничный концерт | площадь «Мира» | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 12:20-13:00 | «Поляна весёлых друзей» игровая программа | площадь «Мира» | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 13:00-13:40 | «Мы играем и поём - весело живём» концертно-игровая программа МОАУ ДОД «Центр детского творчества» | площадь «Мира» | Гербыш И.В. Вансович Н.С. |
| 13:40-14:40 | «Живет на нашей планете, веселый народ – дети!» конкурсно-развлекательная программа | площадь «Мира» | Гербыш И.В. Бачаева Т.А. |
| 14:40-15:00 | «Прохладная сладость» благотворительная акция по раздаче мороженного | площадь «Мира» | Маслак С.В. |
| Дополнительные мероприятия |
| 10:20-12:30 | «Автобус детства» акция | городской маршрут автобуса № 1 | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 10:00:11:00 12.00 | «Я рисую небо, я рисую солнце» конкурс рисунков на асфальте Подведение итогов. Награждение. | площадь «Мира» | Усова Е.А. Гладкова М.П. |
| 11:00-15:00 | «Приглашает «Игроград» работа аттракционов, карусели, батутов | площадь «Мира» | Золотых А.П. Гербыш И.В. Усова Е.А., муниципальные учреждения спорта |
| 11:00-15:00 | «Я в стране Сладостей» фотозона | площадь «Мира» | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 11:00-15:00 | «Детский мир» ярмарка - продажа детских товаров | площадь «Мира» | Маслак С. В. |
| 12:00-13.30 | «Малышок-здоровячок» спортивные состязания, весёлые эстафеты | площадь «Мира» | Золотых А.П. (муниципальные учреждения спорта) |
| 11:00 | Первенство ДЮСШ по футболу (мини-футболу) среди юношей | МБОУ ДО «ДЮСШ» (спортивный зал ФСК «Атлант») | Золотых А.П. (Вагин А.С.) |
| 12:00 | «Мир Детства» выставка ИЗО и ДПИ | Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной организации ВОИ | Гавриленко Л.В. |
| 13:00-14:00 | «Северные забавы» национальные игры народа ханты | площадь «Мира» | Усова Е.А. Жавко З.Л. |
| 15:00-16:00 | «Дети – наше счастье» конкурсно - развлекательная программа для детей, находящихся на стационарном лечении | БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» | Шенгелая Э.К. |