## целевая прогамма АПК 2012
Отчет о ходе реализации целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2011-2013 годах и на период до 2015 года» (полное наименование программы)
за 2012 год
на 10.01.2013
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2011-2013 годах и на период до 2015 года» | 10603 | 0 | 10236 | 367 |  | 10603 | 0 | 10236 | 367 |  | 10603 | 0 | 10236 | 367 |  | Исполнение за 2012 год составляет 100 % от плана по программе на 2012 год
2.1 | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо, шкурки пушных зверей), из них: | 5983.6 | 0 | 5983.6 | 0 |  | 5983.6 | 0 | 5983.6 | 0 |  | 5983.6 | 0 | 5983.6 | 0 |  | Исполнение за 2012 год составляет 100 % от плана по программе на 2012 год . Получатели субсидий: глава КФХ Лебедева Е.Л. - 926,6 тыс.руб.; глава КФХ Захаров Д.А. - 1 804,1 тыс.руб; глава КФХ Курячий В.Г. - 398,3 тыс.руб.; глава КФХ Колещатов В.- 2 247,8 тыс.руб.; глава КФХ Курячий Е.В. - 303,8 тыс.руб.; глава КФХ Захаренко А.А. - 85,2 тыс.руб.; глава КФХ Захаров М.Д. - 149,4 тыс.руб.; глава КФХ Шевелев Н.В. - 42,1 тыс.руб.
| расходы на осуществление управленческих функций | 26.3 | 0 | 26.3 | 0 |  | 26.3 | 0 | 26.3 | 0 |  | 26.3 | 0 | 26.3 | 0 |  | Исполнение за 2012 год составляет 100 % от плана по программе на 2012 год. В рамках мероприятия заключен договор на поставку товаров от 22.10.2012 № 148 с ИП Васько С.Ф. Приобретены канцтовары, офисное кресло и шкаф для папок.
2.2 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных, содержащихся у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | 111.9 | 0 | 111.9 | 0 |  | 111.9 | 0 | 111.9 | 0 |  | 111.9 | 0 | 111.9 | 0 |  | Получатели субсидий: ЛПХ Киданюк Ф.Ф. - 10,0 тыс.руб.; ЛПХ Ковалева О.В.- 4,4 тыс.руб.; ЛПХ Максимова Т.И.-10,0 тыс.руб.; ЛПХ Веряскин О.О.- 20,0 тыс.руб; ЛПХ Мальцева Е.В.- 30,0 тыс.руб.
2.3 | Поддержка развития малых форм хозяйствования в том числе предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств | 4373.5 | 0 | 4140.5 | 233 |  | 4373.5 | 0 | 4140.5 | 233 |  | 4373.5 | 0 | 4140.5 | 233 |  | Получатели субсидий: глава КФХ Лебедева Е.Л. - 34,9 т.р.; глава КФХ Захаров Д.А. - 796,0 т.р.; глава КФХ Курячий В.Г. - 286,6 т.р.; глава КФХ Колещатов В.Д.-1 097,6 т.р.
2.4.1 | Организация и проведение городского конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» среди крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | 120 | 0 | 0 | 120 |  | Победители конкурса: глава КФХ Захаров Д.А. - 35,0 тыс.руб.; глава КФХ Колещатов В.Д.- 30,0 тыс.руб.; глава КФХ Курячий В.Г. - 20,0 тыс.руб.; ЛПХ Киданюк Ф.Ф. - 15,0 тыс.руб.; ЛПХ Ковалева О.В. - 5,0 тыс.руб.; ЛПХ Веряскин О.О. - 10,0 тыс.руб; Грамоты - 1,5 тыс.руб.; Цветы - 3,5 тыс.руб.
2.4.6 | Публикация в средствах массовой информации материалов, связанных с реализацией проекта на территории города | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 14 |  | Исполнение за 2012 год составляет 100 % от плана по программе на 2012 год. В рамках мероприятия заключен договор от 21.02.2012 № 31/12 с МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» . За отчетный период в печатном средстве массовой информации «Мой Северный город» опубликованы 4 статьи.
| Итого: | 10603 | 0 | 10236 | 367 | 0 | 10603 | 0 | 10236 | 367 | 0 | 10603 | 0 | 10236 | 367 | 0
Руководитель программы: Пацей Т.К._________________________ (Ф.И.О.) (подпись)
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.

## целевая прогамма АПК 2013 1 пол
Отчет о ходе реализации целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2011-2013 годах и на период до 2015 года» (полное наименование программы)
за 1 полугодие 2013 года
на 01.07.2013
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2011-2013 годах и на период до 2015 года» | 20032.1 | 0 | 19641.3 | 390.8 |  | 20032.1 | 0 | 19641.3 | 390.8 |  | 5441.532 | 0 | 5188.922 | 252.61
2.1 | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо, шкурки пушных зверей), из них: | 13064.6 | 0 | 13064.6 | 0 |  | 13064.6 | 0 | 13064.6 | 0 |  | 4839.622 | 0 | 4839.622 | 0 |  | Исполнение за 1 полугодие 2013 года составляет 37 % от плана по программе. Получатели субсидий: КФХ Колещатов В.Д. - 1700,8 тыс.рублей; Захаров Д.А. - 931,6 тыс.рублей; Захаров М.Д. -786,0 тыс.рублей; Лебедева Е.Л.- 909,3 тыс.рублей; Курячий В.Г.-384,0 тыс.рублей; Курячий Е.В.-95,8 тыс.рублей; Захаренко А.А.-13,2 тыс.рублей; Матвеева С.В. -18,9 тыс.рублей.
| расходы на осуществление управленческих функций | 15.065 | 0 | 15.065 | 0 |  | 15.065 | 0 | 15.065 | 0 |  | 15.065 | 0 |  | 0 |  | Запланировано в 4 квартале
2.2 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных, содержащихся у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | 74.4 | 0 | 74.4 | 0 |  | 74.4 | 0 | 74.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.3 | Поддержка развития малых форм хозяйствования в том числе предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств, из них: | 5602.1 | 0 | 5349.3 | 252.8 |  | 5602.1 | 0 | 5349.3 | 252.8 |  | 601.91 | 0 | 349.3 | 252.61 |  | Получатели субсидий: - КФХ Захаров Д.А. - 349,3 т.р. (Автомобиль Газ 330232 "Фермер", Механизированное клеточное оборудование) - КФХ Курячий В.Г. - 37,85тыс.рублей(перерабатывающее оборудование), 8,0 тыс.рублей -электроснабжение; - КФХ Лебедева Е.Л.-97,24 тыс. рублей (электроснабжение, водоснабжение); - КФХ Захаренко А.А. - 17,5 тыс. рублей (электроснабжение).
| расходы на осуществление управленческих функций | 11.298 | 0 | 11.298 |  |  | 11.298 | 0 | 11.298 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Запланировано в 4 квартале
2.4.1 | Организация и проведение городского конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» среди крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий | 124 | 0 |  | 124 |  | 124 |  |  | 124 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Запланировано в 3 квартале
2.4.6 | Публикация в средствах массовой информации материалов, связанных с реализацией проекта на территории города | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | В рамках мероприятия заключен договор от 12.02.2013 № 25/13 с МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» . За отчетный период в печатном средстве массовой информации «Мой Северный город» публикаций не было. Запланировано на 3 и 4 квартал
3.1. | Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории автономного округа при реализации переработчикам продукции дикоросов, а также государственным, муниципальным предприятиям и бюджетным, муниципальным учреждениям социальной сферы ХМАО-Югры | 576.5 |  | 576.5 |  |  | 576.5 |  | 576.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | Запланировано на 3 и 4 квартал
3.2. | Субсидирование переработки продукции дикоросов, заготовленных в ХМАО-Югре | 576.5 |  | 576.5 |  |  | 576.5 |  | 576.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | Запланировано на 3 и 4 квартал
| Итого: | 20032.1 | 0 | 19641.3 | 390.8 | 0 | 20032.1 | 0 | 19641.3 | 390.8 | 0 | 5441.532 | 0 | 5188.922 | 252.61 | 0
Руководитель программы: Пацей Т.К._________________________ (Ф.И.О.) (подпись)
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.

## целевая прогамма АПК 2013 9 мес
Отчет о ходе реализации целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2011-2013 годах и на период до 2015 года» (полное наименование программы)
за 9 месяцев 2013 года
на 01.10.2013
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2011-2013 годах и на период до 2015 года» | 20032.1 | 0 | 19641.3 | 390.8 |  | 19031.3 | 0 | 18640.5 | 390.8 |  | 8754.622 | 0 | 8500.932 | 253.69
2.1 | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо, шкурки пушных зверей), из них: | 13064.6 | 0 | 13064.6 | 0 |  | 12064.6 | 0 | 12064.6 | 0 |  | 7844.522 | 0 | 7844.522 | 0 |  | Исполнение за 9 месяцев 2013 года составляет 65% от плана по программе. Получатели субсидий: КФХ Колещатов В.Д. - 2 904,97 тыс.рублей; Захаров Д.А. - 1 468,70 тыс.рублей; Захаров М.Д. -1 225,20 тыс.рублей; Лебедева Е.Л.- 1 129,71 тыс.рублей; Курячий В.Г.-720,72 тыс.рублей; Курячий Е.В.-95,8 тыс.рублей; Захаренко А.А.-37,20 тыс.рублей; Матвеева С.В. -262,20 тыс.рублей. .
| расходы на осуществление управленческих функций | 15.065 | 0 | 15.065 | 0 |  | 15.065 | 0 | 15.065 | 0 |  | 15.065 | 0 |  | 0 |  | Запланировано в 4 квартале
2.2 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных, содержащихся у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | 74.4 | 0 | 74.4 | 0 |  | 74.4 | 0 | 73.6 | 0 |  | 73.6 | 0 | 73.6 | 0 |  | Получатели субсидий: ЛПХ Киданюк Ф.Ф.-17,8 тыс.руб., ЛПХ Ковалева О.В-7,7 тыс.рублей., Мальцева Е.В. - 35,0 тыс.рублей, Иванова В.Ю.- 2,1 тыс.рублей, Щербинина Т.И.-11,0 тыс.рублей
2.3 | Поддержка развития малых форм хозяйствования в том числе предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств, из них: | 5602.1 | 0 | 5349.3 | 252.8 |  | 5602.1 | 0 | 5349.3 | 252.8 |  | 835.42 | 0 | 582.81 | 252.61 |  | Получатели субсидий: - КФХ Захаров Д.А. - 441,3т.р. (Автомобиль Газ 330232 "Фермер", Механизированное клеточное оборудование), - КФХ Курячий В.Г. - 45,85тыс.рублей (перерабатывающее оборудование), 8,0 тыс.рублей -электроснабжение; - КФХ Лебедева Е.Л.-108,94 тыс. рублей (электроснабжение, водоснабжение); - КФХ Захаренко А.А. - 185,5 тыс. рублей (электроснабжение, сельхозтехника); - КФХ Колещатов В.Д. - 53,81 тыс.руб. (водоснабжение).
| расходы на осуществление управленческих функций | 11.298 | 0 | 11.298 |  |  | 11.298 | 0 | 11.298 |  |  | 0 | 0
2.4.1 | Организация и проведение городского конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» среди крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий | 124 | 0 |  | 124 |  | 124 |  |  | 124 |  | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 |  | Приобретены фоторамки для награждения участников городского конкурса в количестве 7 штук на сумму 1,08 тыс.руб. (договор от 08.08.2013 № 117).
2.4.6 | Публикация в средствах массовой информации материалов, связанных с реализацией проекта на территории города | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | В рамках мероприятия заключен договор от 12.02.2013 № 25/13 с МАУ Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» . За отчетный период в печатном средстве массовой информации «Мой Северный город» публикаций не было. Сюжет запланирован на октябрь 2013 года.
3.1. | Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории автономного округа при реализации переработчикам продукции дикоросов, а также государственным, муниципальным предприятиям и бюджетным, муниципальным учреждениям социальной сферы ХМАО-Югры | 576.5 |  | 576.5 |  |  | 576.5 |  | 576.5 |  |  | 0 |  | 0
3.2. | Субсидирование переработки продукции дикоросов, заготовленных в ХМАО-Югре | 576.5 |  | 576.5 |  |  | 576.5 |  | 576.5 |  |  | 0
| Итого: | 20032.1 | 0 | 19641.3 | 390.8 | 0 | 19031.3 | 0 | 18640.5 | 390.8 | 0 | 8754.622 | 0 | 8500.932 | 253.69 | 0
Руководитель программы: Пацей Т.К._________________________ (Ф.И.О.) (подпись)
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.

## целевая прогамма АПК 2013 год
Отчет о ходе реализации целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2011-2013 годах и на период до 2015 года» (полное наименование программы)
за 2013 год
2014-01-14
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.1. | Проведение совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий с руководителями сельскохозяйственных предприятий по разъяснению действующих нормативных актов в сфере сельскохозяйственной деятельности | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства приняли участие в: - окружном совещании на тему: «Развитие сельскохозяйственного производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах ХМАО-Югры», г. Нефтеюганск, 29.01.2013г.; - совещании совместно с представителями Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики по вопросам программы поддержки, развития, субсидирования в сфере КФХ. ООО «БИН», г. Пыть-Ях, 05.09.2013 г.
| Целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2011-2013 годах и на период до 2015 года» | 14468.17 | 0 | 14082.56 | 385.61 |  | 14468.17 | 0 | 14082.56 | 385.61 |  | 14468.1698 | 0 | 14082.56 | 385.6098
2.1. | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо, шкурки пушных зверей), из них: | 12719.904 | 0 | 12719.904 | 0 |  | 12719.904 | 0 | 12719.904 | 0 |  | 12719.904 | 0 | 12719.904 | 0 |  | Увеличение производства и реализации собственной продукции - молока на 38,8% в 2013 году по сравнению с 2012 годом (планировалось 38%), в связи с увеличением количества КРС в хозяйствах с 76-ти (2012г.) до 108-ми голов (2013). Исполнение за 2013 год составляет 100 % от плана по программе. Получатели субсидий: КФХ Колещатов В.Д. - 4 663,5тыс.рублей; Захаров Д.А. - 2 116,8 тыс.рублей; Захаров М.Д. -1 985,0 тыс.рублей; Лебедева Е.Л.- 1 646,9 тыс.рублей; Курячий В.Г.-1 288,0 тыс.рублей; Курячий Е.В.-95,8 тыс.рублей; Захаренко А.А.-187,0 тыс.рублей; Матвеева С.В. -721,8 тыс.рублей.
| расходы на осуществление управленческих функций | 15.065 | 0 | 15.065 | 0 |  | 15.065 | 0 | 15.065 | 0 |  | 15.065 | 0 | 15.065 | 0 |  | Администрирование - 15,1 тыс.рублей - приобретение канцтоваров (договор от 08.08.2013 № 118 с ИП Васько С.Ф.).
2.2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных, содержащихся у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | 73.6 | 0 | 73.6 | 0 |  | 73.6 | 0 | 73.6 | 0 |  | 73.6 | 0 | 73.6 | 0 |  | Поголовье КРС в личных подсобных хозяйствах в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшилось на 2 гол. и составляет 2 головы в 2013 году, в связи с уменьшением количества личных подсобных хозяйств с 10-ти (2012 год) до 8-ми (2013год) Получатели субсидий: Киданюк Ф.Ф.-17,8 тыс.рублей; Ковалева О.В-7,7 тыс.рублей; Мальцева Е.В. - 35,0 тыс.рублей; Иванова В.Ю.- 2,1 тыс.рублей; Щербинина Т.И.-11,0 тыс.рублей.
2.3 | Поддержка развития малых форм хозяйствования в том числе предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств, из них: | 1541.666 | 0 | 1289.056 | 252.61 |  | 1541.666 | 0 | 1289.056 | 252.61 |  | 1541.666 | 0 | 1289.056 | 252.61 |  | В 2013 году в г.Пыть-Яхе зарегистрировано 10 КФХ, количество КФХ не изменилось по сравнению с 2012 годом. Получатели субсидий: Захаров Д.А. - 788,368 тыс.рублей; Лебедева Е.Л.- 108,94 тыс.рублей; Курячий В.Г.-393,75 тыс.рублей; Захаренко А.А.-185,5 тыс.рублей; Колещатов В.Д.-53,81 тыс.рублей.
| расходы на осуществление управленческих функций | 11.298 | 0 | 11.298 | 0 |  | 11.298 | 0 | 11.298 | 0 |  | 11.298 | 0 | 11.298 | 0 |  | Администрирование - 11,3 тыс.рублей - приобретение канцтоваров, факса (договор от 08.08.2013 № 118 с ИП Васько С.Ф.).
2.4.1 | Организация и проведение городского конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» среди крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий | 119 | 0 | 0 | 119 |  | 119 | 0 | 0 | 119 |  | 119 | 0 | 0 | 119 |  | Победители конкурса: Курячий В.Г. - 30,0 тыс.руб., Колещатов В. Д. -30,0 тыс.руб., Захаров М.Д. - 20,0 тыс.руб., Ковалева О.В. -15,0 тыс.руб., Щербинина Т.И.- 12,0 тыс.руб., Киданюк Ф.- 7,0 тыс.руб., (распоряжение от 30.09.2013 № 2218-ра). 5,0 тыс.руб. - фоторамки и цветы(акт о списании от 11.10.2013г.)
2.4.2 | Обследование крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств на предмет организации сельскохозяйственного производства и наличия материально-технической базы | [15 empty] | Проведены обследования крестьянско-фермерских хозяйств: Колещатова В.Д.- акт от 08.02.2013, 10.07.2013, 31.10.2013; Матвеевой С.В. - акт от 06.02.2013, 05.07.2013, 02.10.2013; Захарова М.Д. - акт от 08.02.2013; Захарова Д.А. - акт от 08.02.2013; Лебедевой Е.Л. акт от 11.02.2013, 10.07.2013; Курячего В.Г. - акт от 11.02.2013; Захаренко А.А. - акт от 13.02.2013, 10.07.2013; Шевелева Н.В. - акт от 19.02.2013. Проведены обследования личных подсобных хозяйств 01-15.07.2013 года.
2.4.3 | Сбор и обобщение информации о приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования и скота по сельскохозяйственным предприятиям города, направление в Управление агропромышленного комплекса ХМАО-Югры сводных перечней по планируемому приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования и скота в разрезе сельскохозяйственных предприятий | [15 empty] | Информация о планируемых объектах капитального строительства за счет бюджета автономного округа направлена в ДПРиНСЭ от 08 ноября 2013 № 08-1048; Информация по перечню приобретаемого оборудования направлена в ДПРиНСЭ от 20.02.2013 № 09-75. Предоставляется ежемесячный отчет по переданным полномочиям в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры до 03 числа, следующего за отчетным периодом
2.4.4 | Проведение разъяснительной работы по согласованию реестров счетов на реализованную продукцию крестьянско-фермерским хозяйствам для получения субсидий из окружного бюджета | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Постоянно, по мере необходимости
2.4.5 | Координация деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, направленная на реализацию приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на территории города Пыть-Яха» | [15 empty] | Создание условий для распространения передового опыта ведения хозяйств, повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
2.4.6 | Публикация в средствах массовой информации материалов, связанных с реализацией проекта на территории города | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 13.9998 | 0 | 0 | 13.9998 |  | В рамках мероприятия заключен договор от 12.02.2013 № 25/13 с МАУ Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ». Прокат ролика. На официальном сайте администрации города размещена информация: - нормативно-правовые акты – 8 публикаций; - о проведении выставок, форумов, совещаний - 7 публикаций.
3.1. | Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории автономного округа при реализации переработчикам продукции дикоросов, а также государственным, муниципальным предприятиям и бюджетным, муниципальным учреждениям социальной сферы ХМАО-Югры | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Лимит снят, в связи с отсутствием объемов заготовленной и переработанной продукции
3.2. | Субсидирование переработки продукции дикоросов, заготовленных в ХМАО-Югре | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Итого: | 14468.17 | 0 | 14082.56 | 385.61 | 0 | 14468.17 | 0 | 14082.56 | 385.61 | 0 | 14479.4678 | 0 | 14082.56 | 385.6098 | 0
Руководитель программы: Пацей Т.К._________________________ (Ф.И.О.) (подпись)
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.

## 1 квартал 2014 (hidden)
Отчет о ходе реализации целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» (полное наименование программы)
за 1 квартал 2014 года
2014-04-15
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.1. | Участие в совещаниях, семинарах, круглых столах и в других мероприятиях с руководителями сельскохозяйственных предприятий в рамках государственной программы ХМАО-Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014-2020 годах" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована в течении текущего года
1.2.1. | Организация и проведение городского конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» среди крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий | 130 | 0 | 0 | 130 |  | 130 | 0 | 0 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована в 3 квартале текущего года
1.2.2. | Обследование крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств на предмет организации сельскохозяйственного производства и наличия материально-технической базы | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Проведена проверка сведений, предоставляемых крестьянско-фермерскими хозяйствами (контрольная дойка): Захаров М.Д. - акт от 05.03.2014; Колещатова В.Д.- акт от 06.03.2014.
1.2.3. | Сбор и обобщение информации о приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования и скота по сельскохозяйственным предприятиям города, направление в Управление агропромышленного комплекса ХМАО-Югры сводных перечней по планируемому приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования и скота в разрезе сельскохозяйственных предприятий | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована в 4 квартале текущего года
1.2.4. | Проведение работы с руководителями сельскохозяйственных предприятий по разъяснению действующих нормативных актов в сфере сельскохозяйственной деятельности | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Реализация мероприятий осуществляется постоянно, в связи с внесением изменений в действующие нормативно прововые акты автономного округа, в части субсидирования агропромышленного комплекса.
1.2.5. | Координация деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, направленная на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Осуществляется постоянно в рамках реализации муниципальной программы.
1.2.6. | Публикация в средствах массовой информации материалов, связанных с реализацией проекта на территории города | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 13.9998 | 0 | 0 | 13.9998 |  | В рамках мероприятия заключен договор от 23.12.2013 № 03/14 с МАУ Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ». Прокат ролика.
2.1. | Субсидии на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо, шкурки пушных зверей), из них: | 913 | 0 | 913 | 0 |  | 913 | 0 | 913 | 0 |  | 913 | 0 | 913 | 0 |  | Производство и реализация собственной продукции - молока 49,65 тн (план на 2014 год составляет 190 тн), выполнение -26% к годовому плану. Производство и реализация мяса - 33,74 тн. (план на 2014 год составляет 120 тн.), выполнение - 28% к годовому плану. Исполнение за 1 квартал 2014 года составляет 100 % от плана по программе. Получатели субсидий: Колещатов В.Д. - 397,7 тыс.рублей; Захаров Д.А. - 167,3 тыс.рублей; Захаров М.Д. - 159,8 тыс.рублей; Курячий В.Г.- 80,2 тыс.рублей; Захаренко А.А.- 34,0 тыс.рублей; Матвеева С.В. - 74,0 тыс.рублей.
| административные расходы | 15.065 | 0 | 15.065 | 0 |  | 15.065 | 0 | 15.065 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована в 3-4 квартале текущего года
2.2. | Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) | 74.4 | 0 | 74.4 | 0 |  | 74.4 | 0 | 74.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована в 3 квартале текущего года
2.3 | Субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств), из них: | 493 | 0 | 493 | 0 |  | 493 | 0 | 493 | 0 |  | 432.1 | 0 | 432.1 | 0 |  | В 1 квартале 2014 году в г.Пыть-Яхе зарегистрировано 7 КФХ, количество КФХ уменьшилось по сравнению с 2013 годом(10ед.), идивидуальные предприниматели - 3 ед., увеличилось по сравнению с 2013 годом (2ед.). Получатели субсидий: Матвеева С.В. - 432,1 тыс.рублей.
| административные расходы | 11.298 | 0 | 11.298 | 0 |  | 11.298 | 0 | 11.298 | 0 |  | 11.298 | 0 | 11.298 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована в 3-4 квартале текущего года
4.1. | Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории автономного округа при реализации переработчикам продукции дикоросов, а также государственным, муниципальным предприятиям и бюджетным, муниципальным учреждениям социальной сферы ХМАО-Югры, в том числе: | 75 |  | 75 | 0 |  | 75 |  | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована в 3-4 квартале текущего года
| административные расходы | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Субсидирование глубокой переработки продукции дикоросов, заготовленных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 75 |  | 75 |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 0
4.3. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов, приобретение материально-технических средств и оборудования для хранения, транспортировки и переработки дикоросов | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0 |  | 0 |  | 0
5.1. | Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных | 240.4 |  | 240.4 |  |  | 240.4 |  | 240.4 |  |  | 169.9 |  | 169.9 |  |  | Реализация мероприятия выполнена на 70,7%. Отлов безнадзорных и бродячих животных составил - 64 ед.
| Итого: | 2064.8 | 0 | 1920.8 | 144 | 0 | 2064.8 | 0 | 1920.8 | 144 | 0 | 1528.9998 | 0 | 1515 | 13.9998 | 0
Руководитель программы: Пацей Т.К._________________________ (Ф.И.О.) (подпись)
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.

## прогамма АПК 1 полуг. 2014 г (hidden)
Отчет о ходе реализации целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» (полное наименование программы)
за 1 полугодие 2014 года
2014-07-15
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.1. | Участие в совещаниях, семинарах, круглых столах и в других мероприятиях с руководителями сельскохозяйственных предприятий в рамках государственной программы ХМАО-Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014-2020 годах" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Специалисты муниципального образования и главы КФХ приняли участие в общественных обсуждениях о результатах деятельности Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры за 2013 год в режиме видеоконференции (февраль 2014 год); Специалисты муниципального образования приняли участие в обучающем семинаре - совещании "Вопросы действующего нормативного правового регулирования государственной программы ХМАО-Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014-2020 годах" (апрель 2014 год).
1.2.1. | Организация и проведение городского конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» среди крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий | 130 | 0 | 0 | 130 |  | 130 | 0 | 0 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована в 3 квартале текущего года
1.2.2. | Обследование крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств на предмет организации сельскохозяйственного производства и наличия материально-технической базы | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Проведены обследования КФХ на предмет наличия материально-технической базы: Колещатов В.Д. - акт от 10.06.2014; Лебедева Е.Л. - акт от 10.06.2014; Захаров М.Д. - акт от 17.06.2014; Захаров Д.А. - акт от 17.06.2014; Матвеева С.В. -акт от 18.06.2014.
1.2.3. | Сбор и обобщение информации о приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования и скота по сельскохозяйственным предприятиям города, направление в Управление агропромышленного комплекса ХМАО-Югры сводных перечней по планируемому приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования и скота в разрезе сельскохозяйственных предприятий | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована в 4 квартале текущего года. Проведено обследование КФХ Матвеевой на предмет приобретения в 2014 году
1.2.4. | Проведение работы с руководителями сельскохозяйственных предприятий по разъяснению действующих нормативных актов в сфере сельскохозяйственной деятельности | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Реализация мероприятий осуществляется постоянно, в связи с внесением изменений в действующие нормативно прововые акты автономного округа, в части субсидирования агропромышленного комплекса. Проведены выездые консультации к главам крестьянских (фермерских) хозяйств по действующим мероприятиям государственной поддержки развития АПК в ХМАО-Югре, в том числе: Курячему В.Г. - 09.06.2014; Лебедевой Е.Л. - 10.06.2014; Колещатову В.Д. - 10.06.2014; Захаренко А.А. - 10.06.2014; Захарову Д.А. - 17.06.2014; Захарову М.Д. - 17.06.2014; Матвеевой С.В. - 18.06.2014;
1.2.5. | Координация деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, направленная на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Осуществляется постоянно в рамках реализации муниципальной программы.
1.2.6. | Публикация в средствах массовой информации материалов, связанных с реализацией проекта на территории города | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 13.9998 | 0 | 0 | 13.9998 |  | В рамках мероприятия заключен договор от 23.12.2013 № 03/14 с МАУ Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ». Прокат ролика.
2.1. | Субсидии на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо, шкурки пушных зверей), из них: | 5913 | 0 | 5913 | 0 |  | 5913 | 0 | 5913 | 0 |  | 5157.2 | 0 | 5157.2 | 0 |  | Производство и реализация собственной продукции - молока 116,05 тн (план на 2014 год составляет 190 тн), выполнение -61% к годовому плану. Производство и реализация мяса - 61,05 тн. (план на 2014 год составляет 120 тн.), выполнение - 51% к годовому плану. Исполнение за 1 полугодие 2014 года составляет 87,2 % от плана. Получатели субсидий: Колещатов В.Д. - 2 303,087 тыс.рублей; Захаров Д.А. - 869,851 тыс.рублей; Захаров М.Д. - 881,100 тыс.рублей; Курячий В.Г.- 583,260 тыс.рублей; Захаренко А.А.- 169,206 тыс.рублей; Матвеева С.В. - 350,733тыс.рублей. Проведена проверка сведений, предоставляемых крестьянско-фермерскими хозяйствами (контрольная дойка): Захарова М.Д. - акт от 05.03.2014; Колещатова В.Д.- акт от 06.03.2014; Kурячего В.Г. - акт от 11.04.2014; Захаренко А.А. - акт от 18.04.2014.
| административные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована в 3-4 квартале текущего года
2.2. | Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) | 74.4 | 0 | 74.4 | 0 |  | 74.4 | 0 | 74.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована в 3 квартале текущего года
2.3 | Субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств), из них: | 493 | 0 | 493 | 0 |  | 493 | 0 | 493 | 0 |  | 432.1 | 0 | 432.1 | 0 |  | В 1 полугодии 2014 года в г.Пыть-Яхе зарегистрировано 7 КФХ, количество КФХ уменьшилось по сравнению с 2013 годом (9 ед.), в связи с закрытием своей деятельности (Кузин В.М., Шевелев Н.В.); идивидуальные предприниматели - 2 ед. (Леготин А.В., Хужулов С.С.) Получатели субсидий: Матвеева С.В. - 432,1 тыс.рублей. (приобретение сельскохозяйственной техники "газель - фермер"
| административные расходы | 11.298 | 0 | 11.298 | 0 |  | 11.298 | 0 | 11.298 | 0 |  | 11.298 | 0 | 11.298 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована в 3 квартале текущего года
4.1. | Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории автономного округа при реализации переработчикам продукции дикоросов, а также государственным, муниципальным предприятиям и бюджетным, муниципальным учреждениям социальной сферы ХМАО-Югры, в том числе: | 75 |  | 75 | 0 |  | 75 |  | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована в 3-4 квартале текущего года
| административные расходы | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Субсидирование глубокой переработки продукции дикоросов, заготовленных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 75 |  | 75 |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 0
4.3. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов, приобретение материально-технических средств и оборудования для хранения, транспортировки и переработки дикоросов | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0 |  | 0 |  | 0
5.1. | Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных | 679.2 |  | 240.4 | 438.8 |  | 679.2 |  | 240.4 | 438.8 |  | 239.25 |  | 239.25 |  |  | Реализация мероприятия выполнена на 32,8 %. Отлов безнадзорных и бродячих животных - 83 ед.
| Итого: | 7503.6 | 0 | 6920.8 | 582.8 | 0 | 7503.6 | 0 | 6920.8 | 582.8 | 0 | 5842.5498 | 0 | 5828.55 | 13.9998 | 0
Руководитель программы: Пацей Т.К._________________________ (Ф.И.О.) (подпись)
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.

## прогамма АПК 2014 год (hidden)
Отчет о ходе реализации целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» (полное наименование программы)
за 2014 год
2015-01-14
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.1. | Участие в совещаниях, семинарах, круглых столах и в других мероприятиях с руководителями сельскохозяйственных предприятий в рамках государственной программы ХМАО-Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014-2020 годах" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Специалисты управления по экономике администрации города и главы КФХ приняли участие: - в общественных обсуждениях о результатах деятельности Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры за 2013 год в режиме видеоконференции (февраль 2014 год); - в совещании "Вопросы действующего нормативного правового регулирования государственной программы ХМАО-Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014-2020 годах" (апрель 2014 год); - в выставке-форуме "Товары земли Югорской-2014"(декабрь 2014 год).
1.2.1. | Организация и проведение городского конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» среди крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий | 130 | 0 | 0 | 130 |  | 130 | 0 | 0 | 130 |  | 121 | 0 | 0 | 121 |  | В четвертом квартале 2014 года проведен конкурс «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство, личное подсобное хозяйство» среди крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств города Пыть-Яха. Распоряжение администрации города от 05.11.2014 № 2806-ра "О выплатах денежных премий по итогам конкурса «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство, личное подсобное хозяйство». Участие в конкурсе приняли - 3 КФХ, 2 ЛПХ. Общая сумма денежного вознаграждения -116,0 тыс. рублей. Приобретение грамот, рамок - 1,32 тыс.руб., приобретение цветов - 3,68 тыс.руб. Всего 121,0 тыс.рублей.
1.2.2. | Обследование крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств на предмет организации сельскохозяйственного производства и наличия материально-технической базы | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Проведены обследования КФХ на предмет наличия материально-технической базы: Колещатова В.Д. - акты от: 10.06., 24.07.2014; Лебедевой Е.Л. - акты от: 10.06.,31.07.2014; Захарова М.Д. - акт от 17.06.2014; Захарова Д.А. - акты от: 17.06.,30.07.2014; Матвеевой С.В. - акт от 18.06.2014; Курячего В.Г - акты от 09.06., 23.07.2014; Захаренко А.А. - акты от 10.06., 31.07. 2014.
1.2.3. | Сбор и обобщение информации о приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования и скота по сельскохозяйственным предприятиям города, направление в Управление агропромышленного комплекса ХМАО-Югры сводных перечней по планируемому приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования и скота в разрезе сельскохозяйственных предприятий | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | В 4 квартале 2014 года проведено обследование КФХ Матвеевой и КФХ Захаренко А.А.(акты от 21.11.2014.)
1.2.4. | Проведение работы с руководителями сельскохозяйственных предприятий по разъяснению действующих нормативных актов в сфере сельскохозяйственной деятельности | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По мере внесения изменений в действующие нормативно прововые акты автономного округа, проводятся работы по разъяснению действующих нормативных актов в сфере сельскохозяйственной деятельности, в части субсидирования агропромышленного комплекса, с руководителями сельскохозяйственных предприятий . Проведены выездые консультации к главам крестьянских (фермерских) хозяйств по действующим мероприятиям государственной поддержки развития АПК в ХМАО-Югре, в том числе: Курячему В.Г. - 09.06.2014; 23.07.2014,14.11.2014. Лебедевой Е.Л. - 10.06.2014. Колещатову В.Д. - 10.06.2014; 24.07.2014, 17.11.2014. Захаренко А.А. - 10.06.2014; 18.08.2014,14.11.2014. Захарову Д.А. - 17.06.2014; 30.07.2014,24.11.2014. Захарову М.Д. - 17.06.2014; 30.07.2014, 24.11.2014. Матвеевой С.В. - 18.06.2014; 20.08.2014, 24.11.2014. ИП Леготину А.В. - 19.06.2014; 20.08.2014.
1.2.5. | Координация деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, направленная на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Осуществляется постоянно в рамках реализации муниципальной программы.
1.2.6. | Публикация в средствах массовой информации материалов, связанных с реализацией проекта на территории города | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 13.9998 | 0 | 0 | 13.9998 |  | В первом квартале 2014 года, в рамках мероприятия заключен договор от 23.12.2013 № 03/14 с МАУ Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ». Изготовлен ролик о фермерских хозяйствах в городе Пыть-Яхе. Информационный сюжет демонстрировался по телевидению в феврале 2014 года.
2.1. | Субсидии на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо, шкурки пушных зверей) | 13653.6 | 0 | 13653.6 | 0 |  | 13653.6 | 0 | 13653.6 | 0 |  | 13653.6 | 0 | 13653.6 | 0 |  | Производство и реализация собственной продукции - молока 275 тн (план на 2014 год составляет 265 тн), выполнение -104 % к годовому плану. Производство и реализация мяса - 144,4 тн. (план на 2014 год составляет 145 тн.), выполнение - 100 % к годовому плану. Исполнение мероприятия за 2014 год составляет 100 % от плана. Получатели субсидий: Колещатов В.Д. - 6 048,8 тыс.рублей; Захаров Д.А. - 2 565,7 тыс.рублей; Захаров М.Д. - 2 014,0 тыс.рублей; Курячий В.Г. - 1 516,2 тыс.рублей; Захаренко А.А. - 647,1 тыс.рублей; Матвеева С.В. - 861,8тыс.рублей. Проведена проверка сведений, предоставляемых КФХ (контрольная дойка): Захарова М.Д. - акты от 05.03.2014, 20.11.2014,25.11.2014; Колещатова В.Д.- акты от 06.03., 04.09., 19.12.2014. Kурячего В.Г. - акты от 01.04.,24.11.,27.11.2014; Захаренко А.А. - акты от 18.04., 10.11., 03.12.2014; Матвеевой С.В. - акты от 22.08.,19.11.2014.
| административные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) | 87.8 | 0 | 87.8 | 0 |  | 87.8 | 0 | 87.8 | 0 |  | 87.8 | 0 | 87.8 | 0 |  | Получатели субсидий: ЛПХ Ковалева О.В.- 5,6 тыс.руб., ЛПХ Мальцева Е.В. - 20,0 тыс.руб., ЛПХ Щербинина Т.И. - 50,8 тыс.руб., ЛПХ Иванова В.Ю. - 1,4 тыс.руб., ЛПХ Максимова Т.И. - 10,0 тыс. руб. Всего - 87,8 тыс.рублей.
2.3 | Субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) | 493 | 0 | 493 | 0 |  | 493 | 0 | 493 | 0 |  | 493 | 0 | 493 | 0 |  | В текущем периоде 2014 года в г.Пыть-Яхе зарегистрировано 7 КФХ, количество КФХ уменьшилось по сравнению с 2013 годом (9 ед.), в связи с закрытием своей деятельности (Кузин В.М., Шевелев Н.В.); идивидуальные предприниматели - 2 ед. (Леготин А.В., Хужулов С.С.) Получатели субсидий: Матвеева С.В. - 432,1 тыс.рублей. (приобретение сельскохозяйственной техники "газель - фермер", 11,3 тыс.рублей (приобретение доильного оборудования); Захаренко А.А. - 49,6 тыс.руб. ( приобретение холодильного и доильного оборудования)
4.1. | Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории автономного округа при реализации переработчикам продукции дикоросов, а также государственным, муниципальным предприятиям и бюджетным, муниципальным учреждениям социальной сферы ХМАО-Югры, в том числе: | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ИП Леготин Александр Викторович, занимающийся заготовкой и переработкой дикоросов на территории города Пыть-Яха, ввиду отсутствия полного пакета документов, предусмотренного Порядком предоставления субсидий, на получение субсидии не обратился.
4.2. | Субсидирование глубокой переработки продукции дикоросов, заготовленных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.3. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов, приобретение материально-технических средств и оборудования для хранения, транспортировки и переработки дикоросов | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.1. | Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных | 875.1 |  | 240.4 | 634.7 |  | 875.1 |  | 240.4 | 634.7 |  | 874 |  | 239.3 | 634.7 |  | Реализация мероприятия выполнена на 99,9%. Отлов безнадзорных и бродячих животных - 361 шт.
| Итого: | 15253.5 | 0 | 14474.8 | 778.7 | 0 | 15253.5 | 0 | 14474.8 | 778.7 | 0 | 15243.3998 | 0 | 14473.7 | 769.6998 | 0
Руководитель программы: Пацей Т.К._________________________ (Ф.И.О.) (подпись)
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.

## прогамма АПК 1 кв. 2017
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах» (полное наименование программы)
за январь-март 2017 года
2017-04-10
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1. «Развитие прочего животноводства»
1 | Развитие животноводства | 17986 |  | 17986 | 0 |  | 17986 |  | 17986 | 0 |  | 8174.1 |  | 8174.1 | 0 |  | Получатели субсидий: Колещатов В.Д. - 3454 тыс.рублей; Захаров Д.А. - 1593 тыс.рулей; Захаров М.Д. - 1647тыс.рублей; Курячий В.Г. - 978,1 тыс.рублей; Матвеева С.В. -319 тыс.руб., Лебедева Е.Л. - 183,0 тыс.рублей; Всего 8 174,1 тыс.рублей. | Проведены контрольные мероприятия в хозяйствах: Курячего В.Г. - акты от 20.02.2017, 23.03.20 17г. Матвеевой С.В. - акты от 27.02.2017, 24.03.2017г. Захарова М.Д., Захарова Д.А. - акты от 16.02.2017, 27.03.2017г. Захаренко А.А., Лебедевой Е.Л. - акты от 15.02.2017, 29.03.2017г. Колещатова В.Д. - акты от 27.02.2017г. Григорьевой А.Н.-16.02.2017г.
Подпрограмма 2. «Поддержка малых форм хозяйствования»
2. | Поддержка малых форм хозяйствования | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | В текущем периоде 2017 года в городе осуществляют деятельность 8 КФХ. Получатели субсидий: Колещатов В.Д. - 2 000 тыс.рублей (строительство кормоцеха-строение №8).
Подпрограмма 3. «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов»
3. | Развитие системы заготовки и переработки дикоросов | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ИП Леготин Александр Викторович, занимающийся заготовкой и переработкой дикоросов на территории города Пыть-Яха, в течение отчетного периода не предоставлял полный пакет документов, предусмотренного Порядком предоставления субсидий. На получение субсидии не заявлялся.
Подпрограмма 4. «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных»
4. | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных | 985 |  | 225 | 760 |  | 985 |  | 225 | 760 |  | 162.4716 |  | 162.4716 |  |  | Местный бюджет- 760,0тыс. руб., окружной бюджет -225,0тыс. рублей. Муниципальный контракт № 0187300019415000478-0269542-01 от 13.01.2017 на сумму 162 471,56 руб./116 шт., подрядчик ИП Салимгереев А.Ш. (г.Лянтор), в том числе из окружного бюджета – 162 471,56 руб./116 шт.
Подпрограмма 5. «Общепрограммные мероприятия»
5. | Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства | 151 |  |  | 151 |  | 151 |  |  | 151 |  | 0
5.1. | Участие в совещаниях, семинарах, круглых столах и в других мероприятиях с руководителями сельскохозяйственных предприятий в рамках государственной программы ХМАО-Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2016-2020 годах" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Осуществляется постоянно в рамках реализации муниципальной программы.
5.2. | Организация и проведение городского конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» среди крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий | 133 | 0 | 0 | 133 |  | 133 | 0 | 0 | 133 |  | 0 | 0 | 0
5.3. | Обследование крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств на предмет организации сельскохозяйственного производства и наличия материально-технической базы | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Проведены обследования КФХ на предмет наличия материально-технической базы: Курячего В.Г. - акты от 20.02.2017, 23.03.20 17г. Матвеевой С.В. - акты от 27.02.2017, 24.03.2017г. Захарова М.Д., Захарова Д.А. - акты от 16.02.2017, 27.03.2017г. Захаренко А.А., Лебедевой Е.Л. - акты от 15.02.2017, 29.03.2017г. Колещатова В.Д. - акты от 27.02.2017г.
5.4. | Сбор и обобщение информации о приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования и скота по сельскохозяйственным предприятиям города, направление в Управление агропромышленного комплекса ХМАО-Югры сводных перечней по планируемому приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования и скота в разрезе сельскохозяйственных предприятий | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Проведен сбор и обобщение информации о приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования в хозяйствах КФХ на период 2016-2018 годы. Информация направлена в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики от 29.09.2015 № 8-942
5.5. | Проведение работы с руководителями сельскохозяйственных предприятий по разъяснению действующих нормативных актов в сфере сельскохозяйственной деятельности | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По мере внесения изменений в действующие нормативно правовые акты автономного округа, проводятся работы по разъяснению действующих нормативных актов в сфере сельскохозяйственной деятельности, в части субсидирования агропромышленного комплекса, с руководителями сельскохозяйственных предприятий . Проведены выездные консультации к главам крестьянских (фермерских) хозяйств по действующим мероприятиям государственной поддержки развития АПК в ХМАО-Югре, в том числе: Курячего В.Г. - акты от 20.02.2017, 23.03.20 17г. Матвеевой С.В. - акты от 27.02.2017, 24.03.2017г. Захарова М.Д., Захарова Д.А. - акты от 16.02.2017, 27.03.2017г. Захаренко А.А., Лебедевой Е.Л. - акты от 15.02.2017, 29.03.2017г. Колещатова В.Д. - акты от 27.02.2017г.
5.6. | Координация деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, направленная на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Осуществляется постоянно в рамках реализации муниципальной программы.
5.7. | Публикация в средствах массовой информации материалов, связанных с реализацией проекта на территории города | 18 | 0 | 0 | 18 |  | 18 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 0
| Итого: | 21122 |  | 20211 | 911 | 0 | 21122 |  | 20211 | 911 | 0 | 10336.5716 |  | 10336.5716 | 0 | 0
Руководитель программы: С.В.Маслак_____________________ (Ф.И.О.) (подпись)
исполнитель: СеменоваТ.И. 46-55-82
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.

## прогамма АПК 2014 г (hidden)
Отчет о ходе реализации целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» (полное наименование программы)
за 2014 год
2015-01-13
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.1. | Участие в совещаниях, семинарах, круглых столах и в других мероприятиях с руководителями сельскохозяйственных предприятий в рамках государственной программы ХМАО-Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014-2020 годах" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Специалисты муниципального образования и главы КФХ приняли участие в общественных обсуждениях о результатах деятельности Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры за 2013 год в режиме видеоконференции (февраль 2014 год); Специалисты муниципального образования приняли участие в обучающем семинаре - совещании "Вопросы действующего нормативного правового регулирования государственной программы ХМАО-Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014-2020 годах" (апрель 2014 год);Специалисты муниципального образования приняли участие в выставке-форуме "Товары земли Югорской-2014"(декабрь 2014 год).
1.2.1. | Организация и проведение городского конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» среди крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий | 130 | 0 | 0 | 130 |  | 130 | 0 | 0 | 130 |  | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 |  | Протоколы заседаний конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство, личное подсобное хозяйство» среди крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств города Пыть-Яха от 12.09.2014 года, по пересмотру итогов конкурса от 03.10.2014 года. Приобретение грамот, рамок - 1,32 тыс.руб.
1.2.2. | Обследование крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств на предмет организации сельскохозяйственного производства и наличия материально-технической базы | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Проведены обследования КФХ на предмет наличия материально-технической базы: Колещатова В.Д. - акты от: 10.06.2014, 24.07.2014; Лебедевой Е.Л. - акты от: 10.06.2014; 31.07.2014; Захарова М.Д. - акт от 17.06.2014; Захарова Д.А. - акты от: 17.06.2014; 30.07.2014; Матвеевой С.В. -акт от 18.06.2014; Курячего В.Г -акт от 23.07.2014; Захаренко А.А. - акт от 31.07.2014.
1.2.3. | Сбор и обобщение информации о приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования и скота по сельскохозяйственным предприятиям города, направление в Управление агропромышленного комплекса ХМАО-Югры сводных перечней по планируемому приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования и скота в разрезе сельскохозяйственных предприятий | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Реализация мероприятий запланирована в 4 квартале текущего года. Проведено обследование КФХ Матвеевой на предмет приобретения в 2014 году
1.2.4. | Проведение работы с руководителями сельскохозяйственных предприятий по разъяснению действующих нормативных актов в сфере сельскохозяйственной деятельности | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Реализация мероприятий осуществляется постоянно, в связи с внесением изменений в действующие нормативно прововые акты автономного округа, в части субсидирования агропромышленного комплекса. Проведены выездые консультации к главам крестьянских (фермерских) хозяйств по действующим мероприятиям государственной поддержки развития АПК в ХМАО-Югре, в том числе: Курячему В.Г. - 09.06.2014; 23.07.2014. Лебедевой Е.Л. - 10.06.2014. Колещатову В.Д. - 10.06.2014; 24.07.2014. Захаренко А.А. - 10.06.2014; 18.08.2014. Захарову Д.А. - 17.06.2014; 30.07.2014. Захарову М.Д. - 17.06.2014; 30.07.2014. Матвеевой С.В. - 18.06.2014; 20.08.2014. ИП Леготину А.В. - 19.06.2014; 20.08.2014.
1.2.5. | Координация деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, направленная на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Осуществляется постоянно в рамках реализации муниципальной программы.
1.2.6. | Публикация в средствах массовой информации материалов, связанных с реализацией проекта на территории города | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 13.9998 | 0 | 0 | 13.9998 |  | В рамках мероприятия заключен договор от 23.12.2013 № 03/14 с МАУ Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ». Прокат ролика.
2.1. | Субсидии на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо, шкурки пушных зверей), из них: | 8116.6 | 0 | 8116.6 | 0 |  | 8116.6 | 0 | 8116.6 | 0 |  | 6910.962 | 0 | 6910.962 | 0 |  | Производство и реализация собственной продукции - молока 203,5 тн (план на 2014 год составляет 190 тн), выполнение -107 % к годовому плану. Производство и реализация мяса - 101,6 тн. (план на 2014 год составляет 120 тн.), выполнение - 85 % к годовому плану. Исполнение мероприятия за 9 мес 2014 года составляет 85,1 % от плана. Получатели субсидий: Колещатов В.Д. - 3 128,4 тыс.рублей; Захаров Д.А. - 1 158,2 тыс.рублей; Захаров М.Д. - 1 045,2 тыс.рублей; Курячий В.Г.- 818,2 тыс.рублей; Захаренко А.А.- 282,5 тыс.рублей; Матвеева С.В. - 478,5тыс.рублей. Проведена проверка сведений, предоставляемых крестьянско-фермерскими хозяйствами (контрольная дойка): Захарова М.Д. - акт от 05.03.2014; Колещатова В.Д.- акт от 06.03.2014 и 04.09.2014; Kурячего В.Г. - акт от 11.04.2014; Захаренко А.А. - акт от 18.04.2014; Матвеевой С.В. - акт от 22.08.2014.
| административные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) | 77.8 | 0 | 77.8 | 0 |  | 77.8 | 0 | 77.8 | 0 |  | 76.38 | 0 | 76.38 | 0 |  | Получатели субсидий: ЛПХ Ковалева О.В.- 5,6 тыс.руб., ЛПХ Мальцева Е.В. - 20,0 тыс.руб., ЛПХ Щербинина Т.И. - 50,8 тыс.руб., ЛПХ Иванова В.Ю. - 1,4 тыс.руб.
2.3 | Субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств), из них: | 493 | 0 | 493 | 0 |  | 493 | 0 | 493 | 0 |  | 481.7 | 0 | 481.7 | 0 |  | В текущем периоде 2014 года в г.Пыть-Яхе зарегистрировано 7 КФХ, количество КФХ уменьшилось по сравнению с 2013 годом (9 ед.), в связи с закрытием своей деятельности (Кузин В.М., Шевелев Н.В.); идивидуальные предприниматели - 2 ед. (Леготин А.В., Хужулов С.С.) Получатели субсидий: Матвеева С.В. - 432,1 тыс.рублей. (приобретение сельскохозяйственной техники "газель - фермер"; Захаренко А.А. - 49,6 тыс.руб. ( приобретение холодильного и доильного оборудования)
| административные расходы | 11.298 | 0 | 11.298 | 0 |  | 11.298 | 0 | 11.298 | 0 |  | 11.298 | 0 | 11.298 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована в 4 квартале текущего года
4.1. | Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории автономного округа при реализации переработчикам продукции дикоросов, а также государственным, муниципальным предприятиям и бюджетным, муниципальным учреждениям социальной сферы ХМАО-Югры, в том числе: | 75 |  | 75 | 0 |  | 75 |  | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована в 4 квартале текущего года
| административные расходы | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Субсидирование глубокой переработки продукции дикоросов, заготовленных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 75 |  | 75 |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 0
4.3. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов, приобретение материально-технических средств и оборудования для хранения, транспортировки и переработки дикоросов | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0 |  | 0 |  | 0
5.1. | Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных | 679.2 |  | 240.4 | 438.8 |  | 679.2 |  | 240.4 | 438.8 |  | 337.2 |  | 239.25 | 97.95 |  | Реализация мероприятия выполнена на 65 %. Отлов безнадзорных и бродячих животных - 121 шт.
| Итого: | 9710.6 | 0 | 9127.8 | 582.8 | 0 | 9710.6 | 0 | 9127.8 | 582.8 | 0 | 7821.5618 | 0 | 7708.292 | 113.2698 | 0
Руководитель программы: Пацей Т.К._________________________ (Ф.И.О.) (подпись)
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.

## целевая прогамма АПК окт (hidden)
Отчет о ходе реализации целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2011-2013 годах и на период до 2015 года» (полное наименование программы)
за 9 месяцев 2012 года
на 01.10.2012
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2011-2013 годах и на период до 2015 года» | 8407.1 | 0 | 8040.1 | 367 |  | 8407.1 | 0 | 8040.1 | 367 |  | 6025.497 | 0 | 5665.407 | 360.09
2.1 | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо, шкурки пушных зверей), из них: | 5957.3 | 0 | 5957.3 | 0 |  | 5957.3 | 0 | 5957.3 | 0 |  | 3608.907 | 0 | 3608.907 | 0 |  | Исполнение за 9 месяцев составляет 60,6% от плана по программе на 2012 год
| расходы на осуществление управленческих функций | 26.3 | 0 | 26.3 | 0 |  | 26.3 | 0 | 26.3 | 0 | [6 empty] | Запланировано на 4 квартал 2012 года
2.2 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных, содержащихся у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | 74.4 | 0 | 74.4 | 0 |  | 74.4 | 0 | 74.4 | 0 |  | 74.4 | 0 | 74.4 | 0 |  | Получателями субсидий: ЛПХ Киданюк Ф.Ф.; ЛПХ Ковалева О.В.; ЛПХ Максимова Т.И.; ЛПХ Веряскин О.О.; ЛПХ Мальцева Е.В.
2.3 | Поддержка развития малых форм хозяйствования в том числе предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств | 2215.1 | 0 | 1982.1 | 233 |  | 2215.1 | 0 | 1982.1 | 233 |  | 2215.1 | 0 | 1982.1 | 233 |  | Получателями субсидий: глава КФХ Лебедева Е.Л.; глава КФХ Захаров Д.А.; глава КФХ Курячий В.Г.; глава КФХ Колещатов В.Д.
2.4.1 | Организация и проведение городского конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» среди крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | 120 | 0 | 0 | 120 |  | Запланировано в 3 квартале
2.4.6 | Публикация в средствах массовой информации материалов, связанных с реализацией проекта на территории города | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 7.09 | 0 | 0 | 7.09 |  | Запланировано в 1 и 4 кварталах. В рамках мероприятия заключен договор от 21.02.2012 № 31/12 с МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» . За отчетный период в печатном средстве массовой информации «Мой Северный город» опубликованы 2 статьи.
| Итого: | 8407.1 | 0 | 8040.1 | 367 | 0 | 8407.1 | 0 | 8040.1 | 367 | 0 | 6025.497 | 0 | 5665.407 | 360.09 | 0
Руководитель программы: Пацей Т.К._________________________ (Ф.И.О.) (подпись)
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.
Note on O9: user: добавить август и сентябрь

## ведомственная целевая программа (hidden)
Отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы ________________________________ (полное наименование программы)
за 1 квартал 2012 года
№№ | Наименование мероприятий | План по программе | Уточненный план по бюджету* | Кассовое исполнение* | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Итого: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Руководитель программы: _______________ _________ (Ф.И.О.) (подпись)
Примечание: - в графе 2 указываются наименование мероприятий в последовательности, предусмотренной ведомственной целевой программой; - в графах 3 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной ведомственной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - в графах 4 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом города; - в графах 5 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 5 проставляются нули; - * графы 4, 5 согласовываются с комитетом по финансам.