Мониторинг выполнения комплекса мероприятий

Программы социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город  Пыть-Ях на 2010-2015 годы

за январь-сентябрь 2014 года

| Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации | Результат исполнения (целевые показатели) | Объем и источник финансирования | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Демографическая политика |
| 1.1. Применение механизмов стимулирования рождаемости (содействие в предоставлении организационно-правовых и финансовых механизмов помощи в приобретении детского питания, детской одежды и иным условиям, необходимым для ухода за детьми и их воспитанием; доступность дошкольного образования, консультация, профилактика) | Органы местного самоуправления | 2010-2015 | Разработанные механизмы стимулирования рождаемости | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Естественный прирост населения за 9 месяцев 2014 года составил 428 человек. Родилось 588 младенцев, что на 12 детей меньше показателя 2013 года. Управление социальной защиты населения по городу Пыть-Ях в полном объеме осуществляет функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в соответствии с действующим законодательством (81-ФЗ от 19.05.1995 г., 45-оз от 07.07.2004 г.). |
| 1.2. Содействие в реализации государственной миграционной политики, в части привлечения иностранных работников на основе мониторинга потребностей экономики города в специалистах | Отдел по труду и социальным вопросам | 2010-2015 | Мониторинг потребностей экономики города в специалистах. Мониторинг привлечения иностранных работников: контроль над использованием квоты на привлечение иностранных работников. Коэффициент освоения квоты не ниже 0,8. | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Проведена работа по освоению квоты иностранной рабочей силы на 2014 год. Коэффициент освоения квоты на 2014 год (366 единиц) организациями, использующими иностранную рабочую силу, по состоянию на 01.10.2014 года, по данным Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры составляет 54,1% (198 единиц). Согласована дополнительная квота на 2014 год ООО «Истеко» на 6 единиц иностранной рабочей силы по профессии водитель автомобиля. Проведена работа по рассмотрению заявок работодателей на привлечение ИРС на 2015 год: на заседаниях рабочей группы по миграции при трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений согласованы квоты 3 работодателям (ООО «Фрам», ООО «Волга», ООО «Истеко») на привлечение 251 единицы иностранной рабочей силы. |
| 2. Занятость и трудовые отношения |
| 2.1. Содействие в организации эффективного использования местных трудовых ресурсов и занятости населения города. | Отдел по труду и социальным вопросам | 2013-2015 | Среднегодовой уровень безработицы не более 1,2%. Еженедельный мониторинг состояния городского рынка труда. Содействие занятости молодежи. | Финансирование в рамках целевой программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы» за счет средств окружного и федерального бюджетов. | Заключено соглашение о реализации и финансировании за счет округа мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы». По состоянию на 01.10.2014 года освоение средств составило 57%. В рамках содействия занятости молодежи за 9 месяцев 2014 года трудоустроено 512 человек, в том числе: 418 - несовершеннолетние, 13 - испытывающие трудности в поиске работы, 11 - выпускники, 70 - устроено на общественные работы. Осуществляется еженедельный мониторинг состояния городского рынка труда, информация направляется в Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа. Уровень безработицы стабилен и на 01.10.2014 года составлял 0,26%. |
| 2.2. Содействие в разработке мероприятий по подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей | Отдел по труду и социальным вопросам | 2010-2015 | Система мер по содействию в подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей | Финансирование в рамках целевой программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы» за счет средств окружного и федерального бюджетов. | КУ «Пыть-Яхский Центр занятости населения» в рамках государственной программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» организует профессиональную ориентацию граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. По состоянию на 01.10.2014 года профессиональное обучение по рабочим профессиям прошел 61 человек (план – 48 человек), в том числе: 33 человека из числа безработных, из них 3 – инвалиды; 22 женщины, осуществляющие уход за детьми в возрасте до 3-х лет, в период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет; 6 человек из числа граждан предпенсионного, пенсионного возраста. |
| 3. Здравоохранение |
| 3.1. Организация мониторинга удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием | Отдел по здравоохранению | Ежегодно (2 раза в год) | Отчет об удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В структурных подразделениях БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская городская больница» проведено анкетирование по опросу удовлетворенности населения качеством медицинской помощи. По результатам анкетирования 68% опрошенных удовлетворены качеством медицинской помощи. В АУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника» - удовлетворенность пациентов по итогам опроса составила 87%. |
| 3.2. Разработка и внедрение стандартов качества в медицинских учреждениях | Отдел по здравоохранению | 2013-2015 | Работа медицинских учреждений на основе разработанных стандартов качества | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Учреждения здравоохранения в своей работе руководствуются федеральными и региональными порядками и стандартами качества оказания медицинской помощи. В работе используются приказы Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, регламентирующие порядок оказания медицинской помощи. Контроль осуществляется как учреждениями, так и страховыми компаниями обязательного и добровольного медицинского страхования. |
| 3.6. Компьютеризация рабочих мест амбулаторно-поликлинических подразделений и скорой помощи | Отдел по здравоохранению | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | В рамках целевых программ: «Современное здравоохранение на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 и на период до 2015 года»; «Модернизация здравоохранения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2012 годы». | По состоянию на 01.10.2014 года в БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская городская больница» укомплектовано 43 рабочих места в амбулаторно-поликлинических подразделениях (86%); скорой медицинской помощи – 13 рабочих мест (86,6%). В АУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника» компьютеризация рабочих мест составляет 95%. |
| 3.8. Укомплектование кадрами МБУЗ «Городская больница», доукомплектование врачебных ставок врачами специалистами-онкологами, врачами функциональной диагностики, невропатологами и др. | Отдел по здравоохранению | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках переданных полномочий ОМСУ города | По итогам 9 месяцев 2014 года укомплектованность врачами составила: БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская городская больница»: врачи - 65%, средний медицинский персонал – 81%, принято на работу 6 специалистов (2 терапевта, 2 педиатра, 1 – КЛД, 1 дерматовенеролог). |
| 4. Образование и наука |
| 4.8. Расширение спектра услуг в системе дополнительного образования (баскетбол, волейбол, ачери-биатлон) | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Осуществление новых услуг в системе дополнительного образования | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | За 9 месяцев 2014 года спектр услуг не расширялся. В связи с вводом в эксплуатацию спортивного объекта «Модульная лыжная база», в 4 квартале 2014 года планируется предоставление в прокат беговых лыж. |
| 4.9. Укрепление материально-технической базы системы образования | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы системы образования | Финансирование в рамках целевой программы «Новая школа Югры на территории МО городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы» | В соответствии с муниципальной программой "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы», на укрепление материально-технической базы системы образования запланированы средства бюджета автономного округа в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры на общую сумму 3 084,7 тыс.руб.: - 1 360,0 тыс.руб. на приобретение и установку оборудования для игровых площадок МДОАУ д/с «Улыбка», МДОАУ црр–д/с «Аленький цветочек». Приобретение и установка спортивного оборудования в детском саду «Аленький цветочек» завершена; - 350,0 тыс.руб. на приобретение покрытия для спортивной площадки и его монтаж МДОАУ д/с «Родничок», работы выполнены в полном объеме; - 500,0 тыс.руб. на приобретение кресел для актового зала МБОУ СОШ № 5, работы завершены; - 224,7 тыс.руб. на приобретение музыкальной аппаратуры для МБОУ СОШ № 1; - 650,0 тыс.руб. на приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря для МДОАУ д/с "Фантазия". За счет средств городского бюджета приобретена специализированная мебель в МБОУ СОШ № 1,4,5 и технологическое оборудование для модернизации пищеблока МБОУ СОШ № 2 на общую сумму 1 010,0 тыс.руб. |
| 4.10. Проектировка и строительство: - Укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортплощадки СОШ №1,3 - ЦДТ - спортзала СОШ № 2 | Управление капитального строительства Управление по образованию | 2013-2015 | Спортзал СОШ №2 Центр детского творчества Укладка искусственной травы пластмассового покрытия на спортивные площадки СОШ №1, СОШ №3 | Спортзал СОШ № 2, ЦДТ, укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивные площадки СОШ № 1, СОШ № 3 – объемы и источники финансирования объектов будут определены после разработки ПСД | В рамках подписанного соглашения между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры и администрацией города завершены работы по обустройству спортивной площадки МБОУ СОШ № 1, в том числе по укладке искусственной травы. Осуществлена передача объекта (2 мкр., д. 4а) в оперативное управление МОАУ ДОД «Центр детского творчества» и строительство нового здания не требуется. Проведение проектно-изыскательских работ для строительства спортзала МБОУ СОШ № 2 в текущем году не представляется возможным в связи с отсутствием источника финансирования. |
| 4.13. Внедрение новых схем оказания услуг дошкольного образования | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2012-2015 | Новые схемы оказания услуг дошкольного образования | За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Во всех дошкольных образовательных учреждениях созданы условия по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. В рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы» осуществляется финансовая поддержка субъектов социального предпринимательства: - предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству; - предоставление грантовой поддержки на организацию Центра времяпрепровождения детей; - субсидии социальному предпринимательству на возмещение затрат. Индивидуальным предпринимателем Исаевой В.А. организована работа Детского Центра «Тёма» для оказания услуг группы кратковременного пребывания детей ясельного возраста. |
| 4.14. Организация мероприятий по освещению деятельности сферы образования в СМИ | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере образования в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | За отчетный период освещение мероприятий деятельности Департамента образования и молодежной политики и подведомственных образовательных учреждений проводилось посредством телевидения – 21 видеосюжет, размещение информации на сайте Департамента http://ko.mmc-pytyach.org/news.php, на сайтах образовательных учреждений (обновление информации на сайтах не реже 1 раза в неделю). |
| Всего средств на финансирование направления 4 |  |  |  |  | 4 094,7 тыс. рублей |
| 5. Жилищная политика |
| 5.1. Внесение изменений в генеральный план г. Пыть-Яха, правила землепользования и застройки на основании предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов в соответствии с требованиями действующего законодательства | Отдел территориального развития | 2010 - 2015 | Решение Думы о внесении изменений в Генеральный план, в Правила землепользования и застройки | Местный бюджет, сумма 2 500,0 тыс.руб. | Решением Думы города от 15.02.2013 № 195 утверждены Правила землепользования и застройки города в новой редакции. Решением Думы города от 30.09.2014 № 279 внесены изменения в Правила землепользования и застройки города Пыть-Яха. В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» завершены работы по внесению изменений в генеральный план города. В настоящее время документ проходит процедуру согласования в Минрегионразвития РФ. Получено Сводное заключение заместителя Губернатора ХМАО-Югры Д.В. Шаповала (исх. от 22.09.2014 № ДШ-18-287). Разработчикам проекта направлены замечания, полученные на стадии согласования, для внесения соответствующих корректировок. В ноябре 2014 года планируется проведение публичных слушаний по проекту. |
| 5.2. Привлечение архитекторов для проектирования по инновационным проектам и технологиям, формирующим новый облик городской среды (при необходимости) | Отдел территориального развития | При необходимости | Распоряжение о проведении архитектурного конкурса | Средства городского бюджета и привлеченных средств | За отчетный период в привлечении архитекторов не было необходимости. |
| 5.3.Разработка цветовых решений центральных улиц, малых архитектурных форм детских площадок по микрорайонам города | Отдел территориального развития | При необходимости | Постановление администрации г. Пыть-Яха об утверждении цветовых решений | За счет средств местного бюджета | Разработаны цветовые решения по объектам в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Яха на 2014-2016 годы»: - улица Святослава Федорова, путем фотомонтажа (размещение вазонов, ограждений); - мемориальные пилоны с подсветкой и праздничное оформление аллеи ветеранов к 70-летию ВОВ (5 мкр.). Рассмотрены эскизные решения фасадов строящихся объектов жилищного строительства. |
| 5.4.Инженерная подготовка территории города: - магистральные сети ТВС ул. С.Урусова в 3 мкр., в т.ч. ПИР; - сети ТВС 2А мкр. по ул. Сибирская с закольцовкой магистральных сетей - строительство 2-ой очереди; - реконструкция сетей ТВС от ТК65 до ТК 82 по ул. Солнечная; - наружные инженерные сети к жилым домам № 17, 21, 22, 28/2, 28/3,29 в 3 мкр.; - инженерные сети мкр. Черемушки (2 очередь); - инженерные сети мкр. 6а «Вертолетка» - инженерные сети мкр.8 «Горка» - строительство 2КТПБ 630/6/0,4 кВ с кабельной линией 6 кВ в мкр. «Пионерный» г.Пыть-Ях - ливневая канализация на территории мкр.№ 3, ул.Р.Кузоваткина- С.Федорова – С.Урусова | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях», Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Изыскания, Проект «Комплексная схема ливневой канализации», Строительство объектов | Финансирование по программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в рамках реализации мероприятия по проектированию и строительству инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства. | Введены в эксплуатацию №ru86308000-110/10 от 14.10.10 Введены в эксплуатацию №ru86308000-117/10 от 23.11.10 Введены в эксплуатацию №ru86308000-161/11 от 26.12.11 Введены в эксплуатацию №ru86308000-120/10 от 03.12.10 Введены в эксплуатацию №ru86308000-182/12 от 30.08.2012 г. Отсутствие источника финансирования в 2014 году Отсутствие источника финансирования в 2014 году Предусмотрено инвестиционной программой ОАО «ЮТЭК-РС» Отсутствие источника финансирования в 2014 году |
| 5.5.Реформирование и модернизация ЖКХ (Таблица 1) | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях», Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Строительство инженерных сетей и сооружений | 1 916 363,48 тыс. руб. финансирование за счет средств городского и окружного бюджетов, привлеченных средств | 28 804,9 тыс.руб. |
| 5.6.Строительство и модернизация объектов общей инфраструктуры города (Таблица 2) | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» Отдел территориального развития | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | 5 316 031,00 тыс.руб. средства окружного и местного бюджетов, средства инвесторов | 222 025,0 тыс.рублей. |
| 5.8. Расширение дорог, строительство новых, организация парковок, строительство подземного перехода. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Мероприятия по усовершенствованию элементов улично-дорожной сети. | Объемы и источник финансирования будут определены после изготовления ПСД | В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы» произведен ямочный ремонт общей площадью 1551 кв.м. Произведен ремонт улиц С.Федорова, Магистральная, Центральная, 7 мкр. на общую сумму 22 649,0 тыс.руб. |
| 5.9. Благоустройство, озеленение по микрорайонам города, размещение детских игровых площадок в соответствии со схемами размещения и благоустройства | Отдел территориального развития, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Благоустройство города Пыть-Яха | Финансирование в рамках программы «Благоустройство города Пыть-Яха» | В рамках программы разработаны схемы благоустройства и озеленения территории: - по ул. Советская, 35, мкр. № 2а «Лесников» - сквер отдыха по ул. Р. Кузоваткина; - сквер (зона отдыха) у культурного комплекса, библиотеки (подпорная стена) в мкр. №4. За 9 месяцев 2014 произведены работы по озеленению города (высадка цветочных композиций, высадка деревьев), выставление топиарных форм в скверах и парках; ведутся плановые работы по ремонту малых архитектурных форм и установка скамеек на детских игровых площадках |
| 5.10. Инженерные изыскания. Обновление планово-картографического материала | Отдел территориального развития | 2012-2015 | Инженерные изыскания | Финансирование в рамках ведомственной целевой программы «Мероприятия по землеустройству и землепользованию" | Выполнение данного мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей МО ГО г.Пыть-Ях в 2014-2020 годах» запланировано на 2015 год. |
| 5.11.Реконструкция городской среды с учётом потребностей маломобильных групп населения | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Факт реконструкции городской среды | Финансирование в рамках целевой программы «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского округа город Пыть-Ях на 2012-2015 годы» | Заседанием координационного совета по делам инвалидов №14-3-1 от 01.07.2014г. принято решение о приобретении и монтаже раздвижных дверей для здания Администрации 1 мкр.д.18а. Подана заявка для объявления аукциона на выполнение работ. |
| Разработка решений праздничного оформления города | Отдел территориального развития | 2010-2015 | Решения праздничного оформления города | Финансирование в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы» | Осуществляется поэтапная разработка цветовой концепции улиц города: - выполнено по ул. Центральная, ул.Св. Федорова. Произведено праздничное оформление флагами расцвечивания, установлена флаговая композиция, выполнено подключение и содержание на общую сумму 196,1 тыс.руб. |
| Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в рамках реализации генерального плана | Отдел территориального развития Управление по муниципальному имуществу | 2010-2015 | Резервный фонд городских земель | Финансирование в рамках ведомственной целевой программы «Мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» | В целях обеспечения документацией территориального планирования, в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» в отчетном периоде проведены работы по внесению изменений в генеральный план города Пыть-Яха. В настоящее время проект проходит процедуру согласования. Разработаны и утверждены проекты планировки и межевания по 4-м планировочным районам города. Приняты решения по разработке проектов планировки и межевания по 2-м микрорайонам города. Сформировано 4 земельных участка для многоквартирного жилищного строительства. |
| Создание условий для развития сферы услуг, в т.ч. физкультурно-оздоровительных объектов | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Условия для развития сферы услуг, в т.ч. физкультурно-оздоровительных объектов | Финансирование за счет средств городского и окружной бюджетов, в рамках целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» | В 2013 году завершено строительство спортивного объекта «Модульная лыжная база с комплектом спортивного оборудования и инвентаря». В рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве Между Правительством ХМАО-Югры и ОАО «НК «Роснефть» выделены денежные средства на строительство объекта «Физкультурный спортивный комплекс с ледовой ареной в 1 мкр. г.Пыть-Ях». В настоящее время подготовлено техническое задание, конкурс на определение подрядчика будет объявлен после перечисления средств. |
| Проведение мероприятия по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках целевой программы «Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Яхе» | За 9 месяцев 2014 года мероприятия не проводились ввиду отсутствия источника финансирования. |
| 5.18. Обеспечение условий для создания предприятия по переработке бытовых и производственных отходов на основе современных технологий | МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха», Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Условия для создания предприятия по переработке бытовых и производственных отходов на основе современных технологий | Финансирование в рамках Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры на 2013 год и на плановый период 2013-2014 годов в рамках мероприятия «Комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района (ПИР)». | Строительство межмуниципального полигона финансируется из средств автономного округа в рамках Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 13.12.2013 № 542-п. |
| 5.19. Реализация мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций | Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2010-2015 | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций | Финансирование в соответствии с постановлением от 10.07.2012 № 151-па «О порядке формирования и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Ях» | За 9 месяцев 2014 года чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Ях не допущено. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций было проведено 23 объектовых тренировки по действиям персонала учреждений социальной сферы при пожаре и 25 рейдовых проверок СОТ и ДНТ. |
| Всего средств на финансирование направления 5 |  |  |  |  | 273 675,0 тыс. рублей |
| 6. Культура |
| 6.1. Создание реестра творческих коллективов, поддержание его в актуальном режиме | Отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Актуальная база данных | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Издано распоряжение администрации города от 19.12.2013 № 3067-ра «Об утверждении творческих коллективов города Пыть-Ях». Следующее утверждение реестра творческих коллективов будет осуществлено в октябре-ноябре 2014г. |
| 6.5. Укрепление материально-технической базы | Отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы | Финансирование в рамках реализации целевой программы «Развитие культуры города Пыть-Ях на 2011-2013 годы» | На укрепление материально-технической базы по состоянию на 01.10.2014 года направлено 1 459,3 тыс.руб. (99,5% от плана). Готовность объекта "Культурный комплекс, библиотека, краеведческий музей" составляет 99%, ведутся пусконаладочные работы. Ожидаемый ввод объекта – октябрь 2014г. |
| 6.6. Организация мероприятий по освещению деятельности сферы культуры в СМИ | отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере культуры в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города. | За 9 месяцев 2014 года освещение деятельности в сфере культуры в СМИ: - для анонсирования в программе новостей «Наше время» еженедельно направляется план мероприятий учреждений культуры и искусства; в еженедельном вестнике «Новая Северная газета» размещено 27 статей, а также в рубрике «Афиша недели» размещено 184 рекламных объявления о текущих мероприятиях, 37 объявлений о проведенных мероприятиях. На официальном сайте администрации города размещается информация о проводимых и проведенных мероприятиях - 104 выпуска. На сайтах учреждений культуры и искусства проводится еженедельное обновление информационного материала. |
| Всего средств на финансирование направления 6 |  |  |  |  | 1 459,3 тыс. рублей |
| 7. Молодежная политика |
| 7.1. Создание реестра детских и молодежных общественных объединений, поддержание его в актуальном режиме | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Актуальная база данных (обновление ежемесячное) | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Реестр детских и молодежных общественных объединений м.о. г.о.г. Пыть-Ях ведется в МБУ Центр «Современник» - молодежным объединением «Твой шанс» обновлен на 01.10.2014 года. |
| 7.5. Укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики | Финансирование в рамках реализации целевой программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» за счет средств местного бюджета. | Укрепление материально-технической базы в течение 9 месяцев 2014 года осуществлялось за счет средств, поступающих от предпринимательской деятельности муниципальных учреждений молодежной политики, и средств местного бюджета. В МАУ АЦ «Дельфин» приобретены кардиотренажеры на сумму 800,0 тыс.руб., а также произведен ремонт 2 тренажерных залов, 1 душевой и 1 раздевалки на сумму 405,5 тыс.руб., приобретены баннеры на сумму 14,3 тыс.руб. за счет средств, поступивших от предпринимательской деятельности. В МАУ ГЛБ «Северное сияние» приобретен спортинвентарь, мягкий инвентарь и электротовары на общую сумму 103,3 тыс.рублей. |
| 7.6. Организация мероприятий по освещению деятельности в сфере молодежной политики в СМИ | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере молодежной политики в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В рамках подпрограммы III «Молодежь Югры» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» в МБУ Центр «Современник» изготовлен баннер, стоимостью 23,1 тыс.руб., с логотипом летней оздоровительной компании 2014 года, на 44,2 тыс.руб. заключен договор с МАУ ТРК "Пыть-Яхинформ (бегущая строка, рубрика «Полезная информация», новостная лента о деятельности центра). |
| Всего средств на финансирование направления 7 |  |  |  |  | 1 390,4 тыс.рублей |
| 8. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 8.1. Организация мероприятий по повышению квалификации работников физкультуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Повышение квалификации физкультурных работников | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | За 9 месяцев 2014 года в периоды проведения соревнований 8 тренеров – преподавателей (2 тренера по лыжным гонкам, 5 тренеров - преподавателей по вольной борьбе, 1 тренер по дзюдо) прошли обучающие семинары среди тренеров и судей по спорту по повышению квалификации и обмену опытом работы. |
| 8.5. Укрепление материально-технической базы физкультурной направленности. Развитие услуг по прокату спортивного инвентаря. Установка спортивных площадок в микрорайонах города | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы системы образования, физической культуры и спорта | Финансирование в рамках реализации целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы» | За 9 месяцев 2014 года МАУ «Спортивный комплекс» организована работа по прокату спортивного инвентаря и оборудования: прейскурант цен размещен на официальном сайте администрации города Пыть-Ях, в афише газеты «Новая северная газета». Финансирование по данному мероприятию не поступало, в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств и сокращением расходов по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы», выделение средств из бюджета ХМАО-Югры в текущем году не планируется (информационное письмо Департамента Физической культуры и спорта ХМАО-Югры №19-1151 от 07.04.2014). |
| 8.6. Организация мероприятий по освещению деятельности в сфере физической культуры и спорта в СМИ | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере физической культуры и спорта в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Информация о деятельности учреждений физической культуры и спорта размещена в каталоге спортивных объектов ХМАО-Югры на сайте www.rossportreestr.ru, а также на официальном сайте администрации города www.adm.gov86.org в разделе «Муниципальные учреждения». За 9 месяцев 2014 года было опубликовано 20 статей в «Новой северной газете». По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях на 2014-2020 годы» освоение финансирования на рекламно-информационные услуги составило 58,7 тыс. рублей по МАУ «Спортивный комплекс». |
| 8.7. Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни и повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом | Отдел по физической культуре и спорту | 2012-2015 | Охват жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом (% от численности населения) | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | За 9 месяцев 2014 года охват жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составил 9 875 человек (24,2% от численности населения). |
| Всего средств на финансирование направления 8 |  |  |  | 58,7 тыс. рублей |
| 9. Охрана общественного порядка |
| 9.1. Организация работы горячих линий, телефонов доверия | Управление внутренних дел, Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (ЕДДС) | 2010-2015 | Наличие горячей линии и телефонов доверия | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | За 9 месяцев 2014 года обращения на телефон горячей линии не поступали. Количество обращений на «телефон доверия» за 9 месяцев 2014 года составило: - в дежурной части ОМВД по г.Пыть-Ях – 71; - МБУ Центр «Современник» - 1 268. |
| 9.2 Организация профилактики детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками | Администрация города | Ежегодно Не менее 2 раз в год | Профилактика детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В рамках проведения мероприятий по профилактике детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками структурными подразделениями администрации города совместно с Нефтеюганским МРО УФСКН по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и МБУ Центр профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник» за 9 месяцев 2014 года было проведено 122 профилактических мероприятия, охват аудитории составил 4 808 человек. В летний период молодежным агентством труда «Стимул» МБУ Центр «Современник» трудоустроено 132 человека из них: 130 - несовершеннолетних, 2 - совершеннолетних. С 15.07.2014 по 15.08.2014 организован «Отряд Главы города», в состав которого входило 20 несовершеннолетних. На профилактическом учете в ПДН ОМВД России по г. Пыть-Ях на конец отчетного периода состоит 53 (п.г.- 47) несовершеннолетних и 21 (п.г.-13) неблагополучных родителей, отрицательно влияющих на детей. В отчетном периоде 2014 года выявлено и поставлено на профилактический учет 35 (п.г.-27) несовершеннолетних. В целях организации занятости в летний период, несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по г. Пыть-Ях, на ежедневной основе посещаются на дому инспекторами по делам несовершеннолетних, с ними и их родителями проводятся профилактические беседы по недопущению правонарушений и преступлений. В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ОМВД России по г. Пыть-Ях совместно с представителями субъектов профилактики, учительско-родительскими патрулями в отчетном периоде 2014 года проведено 119 рейдовых мероприятий. По результатам проделанной работы инспекторами по делам несовершеннолетних составлено 278 административных протоколов (п.г.-208). В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних инспекторами по делам несовершеннолетних и патрульно-постовыми нарядами ОМВД России по г. Пыть-Ях в ночное время проводятся проверки мест концентрации молодежи и подростков. За 9 месяцев 2014г. выявлено 39 фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время на улице без сопровождения законных представителей. По всем выявленным фактам составлены административные материалы по ч. 2 ст. 18 Закона ХМАО-Югры «Об административных правонарушениях». |
| 9.3. Организация видеонаблюдения в городе | Администрация города | 2012-2013 | Осуществление видеонаблюдения в городе | Финансирование в рамках текущих полномочий | В рамках муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения в отдельных сферах жизнедеятельности, реализация государственной политики по профилактике экстремизма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» по состоянию на 01.10.2014 г. проведена работа по линии безопасности дорожного движения: - приобретение и поставка конвертовальной машины для конвертования и рассылки постановлений за нарушение ПДД на сумму 1 278,9 тыс. руб. (1 134,6 тыс. руб. - окружной бюджет, 144,3 тыс. руб. - местный бюджет). В настоящее время готовятся документы на оплату контракта на общую сумму 753,99 тыс.руб.; - оснащение и организация защищённого межсетевого взаимодействия систем фото- видеофиксации ОМВД России по г. Пыть-Ях с сегментом интегрированной мультисервисной телекоммуникационной системы МВД России на сумму 1 681,9 тыс. руб. (1 134,6 тыс. руб. – окружной бюджет, 547,3 тыс. руб. – местный бюджет). Готовится контракт с победителем аукциона; - информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Выполнение мероприятия запланировано после приобретения и запуска в работу конвертовальной машины в 4 квартале 2014 года. В настоящее время готовится заключение договора на приобретение конвертов и объявление котировок на марки. Кроме того, в апреле 2014 года реализовано 18,1 тыс. руб. из средств местного бюджета на погашение кредиторской задолженности за оплату товара. |
| Всего средств на финансирование направления 9 |  |  |  | 2 978,9 тыс. рублей |
| 10. Создание благоприятного инвестиционного климата |
| 10.1 Разработка Плана мероприятий по инвестиционной привлекательности города | Управление по экономике | 2012-2013 | План мероприятий по инвестиционной привлекательности города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | Распоряжением администрации города от 15.03.2013 №536-ра утвержден План мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2013-3015 годы, размещен на официальном сайте администрации города в разделе «Инвестиционная деятельность». |
| 10.3. Обеспечение инвесторов информационной поддержкой на сайте администрации города | Управление по экономике | 2012-2015 | Информация для инвесторов на сайте администрации города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | На официальном сайте администрации города в разделе «Инвестиционная деятельность» размещена вся необходимая информация для инвесторов. Кроме того, в течение отчетного периода 2014 года в других разделах сайта, а также в «ленте новостей» размещались информационные материалы, связанные с поддержкой малого и среднего предпринимательства, информация о проведении аукционов на земельные участки, общая информация о социально-экономическом развитии города. |
| 11. Информатизация |
| 11.1. Развитие функциональных возможностей официального сайта муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | Управление делами | 2010-2015 | Информационная открытость органов местного самоуправления | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | Официальный сайт администрации города Пыть-Ях работает в постоянном режиме, в соответствии с постановлением администрации города от 26.12.2009г. № 311-па «Об обеспеченности доступа к информации о деятельности Администрации города Пыть-Яха». На постоянной основе проводятся работы по наполнению контентом и модернизации как самой структуры сайта, так и сервисов взаимодействия с гражданами. |
| 11.2. Внедрение элементов электронных услуг | Управление делами, отраслевые подразделения администрации | 2010-2014 | Предоставление отдельных муниципальных услуг в электронном виде | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | С целью электронного межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, на рабочих местах ответственных сотрудников администрации города полноценно функционируют 16 рабочих мест СМЭВ. Были получены и установлены ЭЦП органа власти и пользователей СМЭВ, получены и установлены технологические сертификаты СИР. Возможность получения гражданами государственных и муниципальных услуг в комфортных условиях в режиме «одного окна» обеспечивает МБУ «МФЦ города Пыть-Яха» Количество предоставляемых услуг составляет 94 единицы (в т.ч. муниципальных - 21 единица). |
| 11.3. Развитие локальной вычислительной сети администрации города, содействие развитию локальных вычислительных сетей структурных подразделений, внедрение телекоммуникационных сервисов | Управление делами, отраслевые структуры администрации города | 2010-2015 | Создание телекоммуникационной инфраструктуры | Финансирование в рамках целевой программы «Информационное общество - Югра» в городе Пыть-Ях на 2011-2013 гг.» | Локальные вычислительные сети администрации города переведены на ГигаБитный поток. Приобретено серверное оборудование на сумму 299,8 тыс.рублей. |
| 11.4. Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения | Управление делами | 2010-2015 | Создание новых и модернизация существующих автоматизированных рабочих мест | Финансирование в рамках целевой программы «Информационное общество - Югра» в городе Пыть-Ях на 2011-2013 гг.» | Приобретено оборудование на сумму 2 369,0 тыс. рублей для администрации города. Техническое сопровождение автоматизированных систем на сумму 1 138,3 тыс.руб., модернизация комплекса SAUMI - 99,0 тыс.рублей. |
| 11.5. Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах | Управление делами | 2010-2015 | Обучающие курсы | Финансирование в рамках целевой программы «Информационное общество - Югра» в городе Пыть-Ях на 2011-2013 гг.» | Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах не проводилось в связи с перенесением финансирования на другие приоритетные направления по данной программе. |
| Всего средств на финансирование направления 11 |  |  |  | 3 906,1 тыс.рублей |
| 12. Охрана окружающей среды |
| 12.2. Организация регулярных месячников по благоустройству и санитарной очистке города - акция «Чистый город» | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | Ежегодно | 100% саночистка территорий согласно Перечню территорий, подлежащих уборке с участием жителей и организаций города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы», в рамках акции «Спасти и сохранить» проведено 6 общегородских субботников «Чистый город». На проведение субботников было затрачено 31,2 тыс.руб., площадь очищенной территории составляет 17 778,9 кв.м, объем убранного мусора - 462, 45 м3. |
| 12.3. Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов о состоянии окружающей среды, о мероприятиях, программах, планах. Поддержание соответствующего раздела на официальном сайте города | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Размещение материалов экологической тематики не менее 1 раза в квартал | Финансирование в рамках программы «Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Яхе» | МАУ ТРК «Пыть-Яхинформ» выпущено 5 видеосюжетов (субботники, посадка саженцев, открытие акции, стоянка на газонах) и изготовлено 3 статичных баннера о проводимых конкурсах. На официальном сайте опубликованы 4 заметки о проводимых мероприятиях. Также информация об административном наказании за загрязнение окружающей среды транслируется на экранах в 2 мкр. и 3 мкр. По итогам конкурса «Самый благоустроенный город, поселок, село ХМАО-Югры» г.Пыть-Ях занял 3 место по II категории «Муниципальное образование (городской округ) численностью населения до 50 тыс. человек», получена денежная премия в размере 356,3 тыс.рублей. |
| 12.4. Проведение образовательных мероприятий в сфере экологии в школах, детских садах | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, Департамент образования и молодежной политики | 2010-2015 | Охват мероприятиями 20% детей | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города, привлечение финансирования благотворительных организаций и грантов | В рамках акции «Спасти и сохранить» проведены книжные выставки, игровые программы, викторины, конкурсы рисунков, фотоконкурс, охвачено мероприятиями 32% детей. |
| 12.5. Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Финансирование в рамках целевой программы «Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Яхе» | Ведется реестр несанкционированных свалок, заключено 4 муниципальных контракта на ликвидацию несанкционированных свалок на территории города на общую сумму 358,5 тыс. руб. |
| 12.6. Проведение международной экологической акции «Спаси и сохрани» | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Не менее 1 мероприятия в год | Финансирование в рамках целевой программы «Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Яхе» | Подготовлено и разработано распоряжение по организации и проведению XI Международной акции «Спасти и сохранить» от 14.05.2014 № 1010-ра, в рамках акции проведены викторины, игровые программы, конкурс детского рисунка «Зеленый автобус», фотоконкурс «Природа в объективе», конкурс «Лучшая клумба», проведены субботники «Чистый город». В рамках акции высажена сосновая аллея в сквере «Часовня» 2 мкр., всего по городу высажено 800 саженцев. |
| Всего средств на финансирование направления 12 |  |  |  | 746,0 тыс.руб. |
| 14. Прочие мероприятия |  |
| 14.1. Разработка прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период с предоставлением финансово-экономического обоснования | Управление по муниципальному имуществу | 2010-2015 | Прогнозный план приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период |  | Разработан и утверждён решением Думы города от 09.12.2013 № 238 прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. В план на 2014 год включены 6 объектов недвижимого имущества и 5 объектов движимого имущества. За 9 месяцев 2014 года получено от приватизации муниципального имущества 11 729,0 тыс.руб., в том числе от продажи 1 транспортного средства -63,8 тыс.рублей. В Думу города направлен проект решения об утверждении перечня имущества для приватизации в период 2015-2017 гг. (6 объектов недвижимого имущества). |
| Итого по программе |  |  |  |  | 288 309,1 тыс. рублей |

* на территории города с 01.01.2014 года прекращена деятельность целевых программ, реализуются муниципальные программы.

Таблица №1

Реформирование и модернизация ЖКХ

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | Фактическое исполнение за 9 месяцев 2014 года (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция ВОС – 1 (2 очередь) | 2011-2015 | 114 170,00 | 28 804,9 | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 2. | Реконструкция КОС -7000 | 2013-2015 | 620 000,00 | 0,0 | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 3. | Инженерное обеспечение мкр. индивид. Застройки «Черемушки» - поселок Набережный | 2010-2015 | 34 840,00 | 0,0 | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 4. | Реконструкция ВОС-3 с корректировкой проекта по оптимизации технологического процесса (основные проектные решения в наличии) | 2014-2015 | 293 235,00 | 0,0 | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 5. | Реконструкция водовода от ВОС-3 до станции 3 подъема «Волна-8» | 2013-2014 | 43 500,00 | 0,0 | ПСД - Окружной бюджет, Местный бюджет |
| 6. | Строительство подводящих сетей водоснабжения внутри микрорайонов до границ земельных участков | 2012-2015 | 99 275,00 | 0,0 | Местный бюджет, Окружной бюджет |
|  | Итого |  | 1 916 363,48 | 28 804,9 |  |

Таблица №2

Строительство и модернизация объектов общей инфраструктуры города

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | Фактическое исполнение мероприятий за 9 месяцев 2014 года | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство «Культурного центра (Комплекса) с концертно-театральным залом» в 5 мкр. | 2010-2015 | 520 000,00 | 0 | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 2. | Реконструкция ГДК «Россия» | 2012-2014 | 189 510,00 | 175 248,60 | Привлеченные средства |
| 3. | Завершение строительства объекта «Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей» в 4 мкр. | 2012-2013 | 156 261,00 | 12 066,40 | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 4. | Развитие горнолыжной базы «Северное Сияние» | 2013-2015 | 6 040,00 | 0 | Местный бюджет Привлеченные средства |
| 5. | Физкультурный спортивный комплекс с ледовой ареной в 1 мкр.г.Пыть-Ях | 2012-2015 | 393 413,00 | 0 | Местный бюджет, источник будет определен после прохождения экспертизы проекта |
| 7. | Дворовые спортивно-игровые площадки с наливным покрытием в количестве 7 ед. (1 мкр.,2А мкр., 3 мкр., 5 мкр.) | 2012-2015 | 14 695,00 | 0 | Местный бюджет |
| 8. | Реконструкция хирургического корпуса под городскую поликлинику в микрорайоне № 2, дом 16а в г.Пыть-Ях» | 2011-2014 | 189 474,00 | 34 710,00 | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 9. | Реконструкция помещения пищеблока под лабораторию клинической иммунологии и профилактики ВИЧ | 2011-2014 | 20 006,00 | 0 | Окружной бюджет |
| 11. | Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Пыть-Ях, в т.ч. крытый пешеходный переход через ж/д пути | 2012-2015 | 637 150,00 | 0 | Привлеченные средства |
| 12. | Развитие базы МСДЦ | 2011-2015 | 60 400,00 | 0 | Привлеченные средства; Местный бюджет |
| 13. | Храмовый комплекс «Нечаянная радость» (2 очередь) | 2010-2015 | 200 000,00 | 0 | Привлеченные средства |
| 14. | Завершение строительства автодороги от ул. Православная до Больничного комплекса с закольцовкой в п. Горка | 2010-2015 – до исполнения | 84 000,00 | 0 | Местный бюджет |
| 15. | Продление ул. Солнечной в границах пересечения ул. Магистральной и Белых ночей | 2012-2015 | 150 000,00 | 0 | Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 18. | Строительство пождепо на 6 автомашин | 2013-2015 | 120 600,00 | 0 | ПСД - Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 19. | Детский сад в 3 микрорайоне (второй) | 2013-2015 | 326 163,00 | 0 | ПСД - Местный бюджет, Окружной бюджет |
| 20. | Детский сад в мкр. «Горка» | 2013-2015 | 360 929,00 | 0 | ПСД- Местный бюджет; источник будет определен после прохождения экспертизы проекта |
| 21. | Детский сад | 2013-2015 | 326 163,00 | 0 | ПСД- Местный бюджет; источник будет определен после прохождения экспертизы проекта |
|  | ИТОГО |  | 5 316 031,00 | 222 025,00 |  |