Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 17.05.2013									№ 1108-ра

О плане мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения, направленные на повышение

эффективности и качества услуг

по дополнительному образованию

в сфере культуры и искусства, соотнесенные

с этапами перехода на эффективный контракт

муниципального бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования

детей  «Детская школа искусств»

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05. 2012  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной  политики»,  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12. 2012 № 2620-р, подпункта «б» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам бюджетов Российской Федерации от 22.12. 2012  № Пр-3411, в целях повышения эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, распоряжением  Правительства  Ханты-Мансийского  автономного  округа – Югры  от 09.02.2013№ 46-рп «О плане мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:

1. Утвердить план мероприятий «Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,  соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе» (далее – «дорожная карта») (приложение).

2. Назначить отдел  по  культуре  и  искусству (Т.В. Токарева)  и учреждение дополнительного образования в сфере культуры и искусства ответственными за исполнение «дорожной карты».

3.  Отделу  по  культуре  и  искусству   внести  изменения  в   целевые  показатели  муниципального  задания,   ведомственную  целевую  программу учреждения  дополнительного  образования  в  сфере  культуры, целевую  программу «Развитее  культуры  города Пыть-Ях  на 2011-2013 годы  на  период  до 2015 года» согласно приложению.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о.главы  администрации

города  Пыть-Яха			    		                               В.П. Бойко

Приложение

к распоряжению   администрации

города Пыть-Яха

от 17.05.2013 № 1108-ра

План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения, направленные на повышение эффективности и качества услуг

по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства,

соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт

МБОУ ДОД «Детская школа искусств»

1. Изменения в дополнительном образовании  детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

  - Основные направления изменений.

1.1.1. Расширение   потенциала   системы  дополнительного образования детей:

- разработка и реализация программ (проектов) развития  дополнительного образования детей;

- совершенствование финансово-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- методическое сопровождение разработки и распространения наиболее эффективных муниципальных моделей организации  дополнительного образования детей;

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования  детей.

1.1.2.Создание условий для развития молодых талантов и детей с  высокой мотивацией к обучению на основе реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

1.1.3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:

- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с  педагогическими   работниками  учреждения дополнительного образования;

- разработка  и  внедрение   механизмов   эффективного   контракта  с руководителем образовательного учреждения дополнительного  образования   в  части  установления  взаимосвязи  между  показателями  качества предоставляемых  государственных (муниципальных)   услуг   учреждением  и эффективностью  деятельности  руководителя  учреждения дополнительного образования;

- информационное  и   мониторинговое   сопровождение  введения эффективного контракта.

1.2.  Ожидаемые результаты.

Не менее 12 процентов детей от 4 до 17 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

1.3. Целевые показатели (индикаторы) развития дополнительного  образования  в  сфере  культуры  и  меры,  обеспечивающие  их достижение.

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

( в процентах)

| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Художественное образование" (целевые показатели Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение доли детей 4 – 17 лет обучающихся в детской школе искусств от общей численности детей данной возрастной категории, проживающих в городе (процент) | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Ведомственная целевая программа (далее ВЦП) «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2012 – 2014 годы» |
| Сохранение доли детей 1-9 классов, обучающихся в детской школе искусств от общей численности детей данной возрастной категории, проживающих в городе (процент) | 16,4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ВЦП |
| Охват детей 1-9 классов, обучающихся в Детской школе искусств по предпрофессиональным программам (процент) |  | 2,1 | 4,2 | 6,3 | 8,4 | 10,5 | 12,6 | ВЦП |
| Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования в сфере культуры и искусства, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам (процент) | 23 | 24 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Целевая программа «Развитие культуры города Пыть – Ях на 2012-2013 и плановый период до 2015 года» |

1.4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда  работников Учреждения

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников Учреждения, повышение оплаты труда которых предусмотрено распоряжением администрации города от 28.01.2013 № 159-ра «О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений города Пыть-Яха к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на период 2012-2018 годы».

(в процентах)

| Категория работников | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей. | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

Изменение численности  работников  учреждения дополнительного  образования  детей  путем уменьшения штатных единиц к 2018 году

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 6 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,9 % | 1 % | 0,6 % | 10 % |

1.5. Мероприятия   по  повышению  эффективности  и  качества  услуг  в  сфере дополнительного  образования   детей, соотнесенные с этапами  перехода  к эффективному  контракту

| Наименование мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| - Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| Разработка проекта развития дополнительного образования детей в рамках целевой программы, ведомственной целевой программы, внесение изменений в программы | Нормативно-правовой акт | Отдел по культуре и искусству, руководитель Учреждения | 2-3 кв. 2013 года |
| Организация мониторинга и предоставление информации о реализации программных мероприятий развития дополнительного образования детей в г Пыть-Ях | Квартальный, годовой отчет | Руководитель Учреждения, отдел по культуре и искусству | 2013-2018 год |
| - Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| Приведение условий учреждения дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном уровне) | Нормативно-правовой акт | Отдел по культуре и искусству, руководитель Учреждения | 2013-2018 годы |
| Разработка и внедрение (внесение изменений в существующие) показатели эффективности деятельности учреждения дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Положение об оплате труда МБОУ ДОД «ДШИ» Положение об установлении выплат из директорского фонда | Отдел по культуре и искусству | 2013-2018 годы |
| 3. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |
| Осуществление Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Квартальный, годовой отчет | руководитель Учреждения | 2013-2018 годы |
| 4. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования |  |  |  |
| Разработка и апробация моделей эффективного контракта руководителя учреждения дополнительного образования | эффективный контракт | Отдел по культуре и искусству и сектор кадров и муниципальной службы администрации города | 2013-2014 годы |
| Внедрение моделей эффективного контракта для работников МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | эффективный контракт | руководитель Учреждения | 2013-2014 годы |
| Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников учреждения дополнительного образования детей | согласно распоряжению администрации города от 29.01.2013 № 159-ра | Отдел по культуре и искусству, руководитель Учреждения | 2013-2018 годы |
| Планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников учреждения дополнительного образования детей | План финансово-хозяйственной деятельности | Отдел по культуре и искусству, руководитель Учреждения | 2013-2018 годы |
| Разработка и утверждение нормативных актов (внесение изменений в существующие) по стимулированию руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг Учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения | Нормативно-правовой акт | Отдел по культуре и искусству | 2013-2014 годы |
| Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в учреждении дополнительного образования детей (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий) | Проведение собраний с трудовым коллективом учреждения дополнительного образования детей | Отдел по культуре и искусству, руководитель Учреждения | 2013-2014 годы |
| 5.Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |
| Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров учреждения дополнительного образования детей | Курсы повышения квалификации | руководитель Учреждения | 2013-2018 годы |