Отчет за 2 квартал

по комплексному плану

мероприятий по реализации в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016 - 2018 годах

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Задача Стратегии | Индикаторы (количественные или качественные) для контроля исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение деятельности Координационного совета при главе города Пыть-Яха по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления города Пыть-Яха с общественными, национально–культурными и религиозными объединениями (организациями), Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | II, IV кварталы 2016 год, 2017 год, 2018 год | отдел по работе с комиссиями и Советом по коррупции | муниципальная программа «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» | совершенствование системы координации структурных подразделений администрации города при реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории города Пыть-Яха | Проведено заседание межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности 21.06.2017, рассмотрено 3 вопроса. Снято с контроля 6 поручений комиссии. Продлено 1 поручение. Дано 3 поручения |
| 2. | Организация обучения муниципальных служащих администрации города. осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями, по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 2017 год, 2018 год | отдел кадров и муниципальной службы управления делами | муниципальная программа «Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развития муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» | обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Обучение прошел 1 муниципальный служащий администрации города в 2017 году. |
| 3. | Мониторинг обращений граждан, поступающих в администрацию города о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей муниципальной службы, при формировании кадрового резерва муниципальной службы | ежеквартально 2016 год, 2017 год, 2018 год | отдел кадров и муниципальной службы управления делами | без финансирования | обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей муниципальной службы, при формировании кадрового резерва муниципальной службы | обращений граждан, о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей муниципальной службы, при формировании кадрового резерва муниципальной службы не зафиксировано. |
| 4. | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных: | 2016 год, 2017 год, 2018 год | отдел по культуре и искусству, департамент образования и молодежной политики | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации |  |
| 4.1. | Дню славянской письменности и культуры: | 2016 год, 2017 год, 2018 год | отдел по культуре и искусству, департамент образования и молодежной политики | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» | обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма | 24.05.2017г. концерт «Я люблю тебя Россия!» количество участников мероприятия – 48 чел. Акция "АзБукаВеди" на территория 1, 2 мкрн. , раздача листовок (200 экз.). Охват аудитории - 200 чел. |
| 4.1.1. | Проведение мероприятий в образовательных организациях, приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры | II квартал 2016 года | департамент образования и молодежной политики | без финансирования |  | В образовательных учреждениях проведено 75 мероприятий, с охватом 1820 человек |
| 4.1.2. | Духовно-просветительские лекции проекта «Духовный путь Руси Великой» | 2016 – 2020 годы | отдел по культуре и искусству | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» |  | 15.05.2017 духовно – просветительская лекция «Архиепископ Лука», охват 500 чел. |
| 4.1.3. | Цикл мероприятий по популяризации православной книги (книжные выставки, беседы) | 2016-2025 годы | отдел по культуре и искусству | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» |  | 01-31.01.2017 Книжная выставка «Книги веры и света» Присутствовало: 8 чел. 01-30.04.2017 Книжная выставка «Светлое Воскресенье» Присутствовало: 10 чел. 16.04.2017 Библиографический обзор «Светлое Воскресенье» Присутствовало: 12 чел. 01-31.2017 Книжная выставка «Свет вечных истин» Присутствовало: 11 чел. 23.05.2017 Час информации «От АЗА до ИЖИЦИ» Присутствовало: 15 чел. 23.05.2017 Час православия «Дар просветителей славянских» Присутствовало: 12 чел. 24.05.2017 Урок-экскурс «Аз и буки – основа науки» Присутствовало: 21 чел. Проведено 7 мероприятий. Присутствовало 89 чел. |
| 4.2. | Дню России: | 2016-2025 годы | отдел по культуре и искусству | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» | обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | 12.06.2017г. – "Россия – славная держава", охват аудитории – 1500 чел. |
| 4.2.1. | Цикл мероприятий по гармонизации межнациональных отношений в рамках программы «Мы разные, но не чужие» | II квартал 2016-2025 годы | отдел по культуре и искусству | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» |  | - 07.04.2017 Слайд программа «Народными традициями жить и крепнуть» Присутствовало: 19 чел. - 09.04.2017 Игровая программа «Весенний вестник» Присутствовало: 14 чел. - 06.04.2017г. - «Путешествие на Кавказ», охват аудитории –158 чел - 01-30.06.2017 Книжная выставка «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» Присутствовало: 14 чел. - 02.06.2017 Акция «Символы моего города» Присутствовало: 56 чел. - 09.06.2017 Акция «Русь, Россия, Родина моя…» Присутствовало: 132 чел. Проведено 6 мероприятия. Присутствовал 393 чел. |
| 4.3. | Дню народного единства: | IV квартал 2016 год, 2017 год, 2018 год | департамент образования и молодежной политики, отдел по культуре и искусству | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» | обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, многонационального (межэтнического) согласия, патриотизма; формирования культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | Ноябрь 2017 |
| 4.3.1. | Проведение мероприятий в образовательных организациях, учреждениях молодежной политики, приуроченных ко Дню народного единства | IV квартал 2016 год, 2017 год, 2018 год | департамент образования и молодежной политики | без финансирования |  | Ноябрь 2017 |
| 4.3.2. | Участие в Молодежном фестивале национальных культур Югры «Мы – единый народ!» | IV квартал 2016 год, 2017 год, 2018 год | департамент образования и молодежной политики | без финансирования |  | Ноябрь 2017 |
| 4.3.3. | Проведение выставок, в рамках реализация выставочного проекта «Многонациональная Россия» Экскурсии по экспозиции «Традиционные населенные пункты региона» | IV квартал 2016 год, 2017 год, 2018 год | отдел по культуре и искусству | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» |  | Проведено 6 экскурсий по экспозиции «Традиционные населенные пункты региона», охват аудитории 61 чел. |
| 5. | Региональный мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений | IV квартал 2016 год, 2017 год, 2018 год | отдел по работе с комиссиями и Советом по коррупции | муниципальная программа «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» | поддержание в городе Пыть-Яхе системы мониторинга состояния межэтнических отношений, а так же осуществление соисполнителями мероприятий направленных на предупреждение конфликтных ситуаций и обеспечение возможности оперативного реагирования на их возникновение | Сотрудники отдела подключены к региональному сегменту системы мониторинга. |
| 6. | Проведение общественных слушаний, «круглых столов», научно-практических конференций по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в обществе, в том числе: | 2016 год, 2017 год, 2018 год | департамент образования и молодежной политики | без финансирования | определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной национальной политики Российской Федерации для муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и его должностных лиц вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между представителями различных этнических общностей; формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия | - |
| 6.1. | Проведение «Круглых столов», встреч с представителями национально-культурных автономий по вопросам формирования согласия межнациональных и межэтнических отношений в молодежной среде в образовательных организациях города Пыть-Яха | 2016 год, 2017 год, 2018 год | департамент образования и молодежной политики | без финансирования |  | - |
| 6.2. | Участие в мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня сотрудников образовательных организаций, специалистов в сфере дополнительного образования и молодежной политики, представителей общественных объединений по вопросам противодействия проявления ксенофобии и укрепления межнационального согласия в обществе | III - IV кварталы 2016 год, 2017 год, 2018 год | департамент образования и молодежной политики | без финансирования |  | - |
| 7. | Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, включая национально-культурные автономии, религиозные организации, молодежные объединения, в том числе: | 2016 год, 2017 год, 2018 год | сектор по связям с общественными организациями и СМИ управление делами, департамент образования и молодежной политики | муниципальная программа «Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» | вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости | В 2017 году местная мусульманская религиозная организация города Пыть-Яха получила грант в виде субсидий из местного бюджета на реализацию проекта, который направлена формирование российской гражданской идентичности, социальной солидарности, гражданственности, взаимного уважения среди населения к культурам народов, проживающих на территории городп Пыть-Яха. Поддержание межнационального и межконфессионального сотрудничества. Сумма составила-87 000,00 руб. |
| 7.1. | Участие в конкурсе проектов и программ, направленных на формирование культуры толерантности и противодействия ксенофобии, профилактику экстремизма в городе Пыть-Яхе | I квартал 2016 год, 2017 год, 2018 год | департамент образования и молодежной политики | муниципальная программа «Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» |  | - |
| 8. | Реализация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных организациях города Пыть-Яха | 2016 год, 2017 год, 2018 год | департамент образования и молодежной политики | без финансирования | введение программы в образовательных учреждениях образовательных курсов, включающих в себя сведения о культурных ценностях и национальных традициях народов России | Во всех образовательных учреждениях города в 4-х классах ведется учебный курс «Основы религиозной этики и светской культуры» - 21 класс с количественным охватом – 536 человек. Курс имеет 6 модулей: основы мировых религиозных культур изучают 170 человек, основы светской этики – 207 человек, основы православной культуры – 124 человека, основы исламской культуры – 34 человека, основы иудейской, буддиской культур – 0 человек. |
| 9. | Мероприятия, посвященные Дню русского языка, в том числе: ■ | 2016 год, 2017 год, 2018 год | департамент образования и молодежной политики | без финансирования | создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций | Учреждениями образования проведено 12 мероприятий с охватом 465 человек. |
| 9.1. | Участие в мероприятиях в образовательных организациях, приуроченных ко Дню русского языка | 2016 год, 2017 год, 2018 год | департамент образования и молодежной политики | без финансирования |  |  |
| 10 | Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики | 2017,2018 | Отдел по работе с комиссиями и Советом по коррупции администрации города Пыть-Яха, отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами администрации города Пыть-Яха | без финансирования | Информирование населения, связанное с обеспечением реализации национальной политики | на телевидении МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» -7, в общественно-политическом еженедельнике города Пыть-Яха «Новая северная газета»-11, на радиостанции МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ»-3, на официальном сайте администрации г. Пыть-Яха -10. |
| 11 | Создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов | 2017,2018 | Отдел по работе с комиссиями и Советом по коррупции администрации города Пыть-Яха, Департамент образования и молодежной политики администрации города Пыть-Яха, Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха, отдел по физической культуре и спорту администрации города Пыть-Яха | без финансирования | Обеспечение государственных муниципальных органов с общественными объединениями, способствующими социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества | Во всех общеобразовательных организациях города созданы Центры культурно-языковой адаптации детей-мигрантов. В МБОУ СОШ № 1 создан центр, в котором проходят обучение 10 первоклассников, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья. МБОУ СОШ № 4 создан центр, в котором проходят обучение13 первоклассников, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья. |