## Лист3
Информацию о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по состоянию на 31.12.2016 года
тыс.руб
№ п/п | Муниципальная, ведомственная целевая программа | Постановление администрации города Пыть-Ях | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования на 2016 год |  | Профи нансировано | Исполнено на отчетную дату |  |  |  | Результаты реализации программы | Достижение основных целевых показателей план/факт | всего показателей | достигнуто 100% | достигнуто более 50% | достигнуто менее 50% | средний % достижения показателей
[5 empty] | утвержденный постановлением администрации города, уточненный план | утвержденный решением Думы города Пыть-Ях о бюджете, уточненный план |  | тыс.руб. | в % к общей сумме по Программе | в % к общей сумме по бюджету | в % к общей сумме финансирования
Всего по программам: |  |  |  | Всего по программе | 3468738.4 | 3325456.1 | 3152853.2 | 3287452.9 | 94.7737 | 94.8706 | 104.2691 | Исполнение по муниципальным и ведомственным целевым программам по состоянию на 31.12.2016г составляет: ВСЕГО: к плану по программам, утвержденному постановлениями администрации города - 94,8%; к плану по бюджету, утвержденному решением Думы города Пыть-Ях о бюджете- 94,9%, в т.ч. - федеральный бюджет - 100,0%; - окружной бюджет - 98,2%; - местный бюджет - 90,7%; - внебюджетные источники - 94,0% | Оценка степени достижения целевых значений проведена по 182 показателям, по предварительным данным: - 139 показателей - достигнуто запланированное годовое значение; - 37 показателей - фактическое значение составляет 50% и выше; - 6 показателей - фактическое значение составляет менее 50%. Средний процент достижения показателей 85,0%. | 182 | 139 | 37 | 6 | 84.971
|  |  |  | федеральный бюджет | 8661 | 8661 | 8660.9 | 8660.9 | 99.9988 | 99.9988 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1840017.9 | 1837840.8 | 1802704.8 | 1804732.6 | 98.0823 | 98.1985 | 100.1125
|  |  |  | местный бюджет | 1478954.1 | 1478954.3 | 1341487.5 | 1341487.5 | 90.7051 | 90.7051 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 119054.9 | 81855.6 | 81855.6 | - | 68.7545 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 141105.4 | 0 | 0 | 132571.9 | 93.9524 | - | #DIV/0!
1 | Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы | № 404-па от 31.12.2015 (с изм. от 30.12.2016 №368-па) | Департамент образования и молодежной политики | Всего по программе | 1620466.4 | 1544067.3 | 1527900.9 | 1571628 | 96.9862 | 97.3708 | 102.8619 | Мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" - в целях реализации Указа Президента РФ № 597 от 07 мая 2012г. заключено Соглашение от 29.15.2015 года №12/15.0517/4 на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда педагогических работников МОАУ ДОД "ЦДТ" на сумму из окружного бюджета 1 724,6 тыс. руб., 95% от общей суммы финансирования (софинансирование местного бюджета 5% - 90,8 тыс. руб.). По состоянию на 31.12.2016г исполнение из окружного бюджета 1 724,6 тыс. руб.; из местного бюджета 90,8 тыс.руб. Мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях": - реализация основных общеобразовательных программ - запланировано 502 613,0 тыс. руб. из окружного бюджета. Исполнение на 31.12.2016г.г. на сумму 488 779,9 тыс.руб. (расходы, связанные с приобретением учебников, учебного оборудования, оплатой труда работников общеобразовательных организаций, классное руководство); - предоставление обучающимся питания в школах - предусмотрено 27342,3 тыс. руб. из окружного бюджета, исполнение на 31.12.2016г. - 24 579,3 тыс.руб.; - социальная поддержка отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - запланировано из окружного бюджета 32 297,7 тыс.руб., исполнение на 31.12.2016г. - 30 057,5 тыс.руб.(среднегодовая численность обучающихся льготных категорий -1 063 человека); - информационное обеспечение общеобразовательных программ - предусмотрено 502,5 тыс.руб. из окружного бюджета, исполнение на 31.12.2016г. - 478,3 тыс.руб.; - выплата компенсации части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) - предусмотрено 23 888,0 тыс.руб. из окружного бюджета, исполнение на 31.12.2016г. - 23 035,6 тыс.руб.; - обеспечение реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в детских садах - предусмотрено 387 802,0 тыс.руб. из окружного бюджета, исполнение на 31.12.2016г. - 383 084,1 тыс.руб. (расходы, связанные с оплатой труда педагогических работников, приобретение игрушек, учебного оборудования). Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" - на организацию проведения единого государственного экзамена из окружного бюджета запланировано 50,0 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2016г. исполнение 100%, средства направлены на приобретение канцелярских принадлежностей для проведения ЕГЭ. Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики": - предусмотрена субсидия на реализацию приоритетных направлений развития на условиях софинансирования 99% к 1 %: на сумму 14 527,4 тыс.руб. (14 382,1 тыс. руб. из окружного бюджета, 145,3 тыс.руб. из местного бюджета), исполнение на 31.12.2016г. - 100%. МОАУ ДОД «ЦДТ» - здание по адресу мкр.2 «Нефтяников д.4«а», пусконаладочные работы запланированы на первый квартал 2017 г. (Контракт № 0187300019415000451-0210022-01 от 11.01.2016г., ООО СК "Империя" на общую сумму 38 570,7 тыс.руб., по условиям контракта предусмотрена рассрочка платежа на 2016-2017 годы). | Сохранение отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (%) - по итогам 2016 года показатель достигнут 100% (план 100%). Сохранение охвата детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) - 41,0 или 100% к плану (план 41%). Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования (%) - 85% к плану (план 100%); Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе (%) - 96% к плану (план 100%); Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе (%) - 82 или 91% к плану (план - 90); Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования(%) - 100%, здания, находящиеся в аварийном состоянии отсутствуют; Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,08 или 95,6% к плану (план 1,13). Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи (%) - 28,2 или 104% к плану (план 27,1); Увеличение доли допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченной в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи (%) - 32,2 или 146% к плану (план - 22,0); Увеличение доли допризывной молодежи, занимающейся военно- прикладными и техническими видами спорта, в общей численности допризывной молодежи (%) - 48 или 104% (план 46,0); Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования(%) - 100%, здания, находящиеся в аварийном состоянии отсутствуют; | 14 | 8 | 6 |  | 101.2357
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1180770.9 | 1180770.9 | 1180770.9 | 1156340.1 | 97.9309 | 97.9309 | 97.9309
|  |  |  | местный бюджет | 363296.4 | 363296.4 | 347130 | 347130 | 95.5501 | 95.5501 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 1815.6 | 1815.6 | 1815.6 |  | 100 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 76399.1 |  |  | 68157.9 | 89.213 | - | #DIV/0!
[12 empty] | - приобретение объектов дошкольного образования запланирована субсидия из окружного бюджета на сумму 189 381,0 тыс.руб., исполнение на 31.12.2016г. - 100%(2-й корпус детского сада "Фантазия" в 3-м микрорайоне на 260 мест). - содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи (организация работы молодежных трудовых отрядов), предусмотрено 37,8 тыс. руб. из окружного бюджета, исполнение 100%, МБУ Центр "Современник" - трудоустроено 7 человек подростков и молодежи. В рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы Ханты- Мансийского автономного округа-Югры запланировано 749,9 тыс.руб., исполнение 100%, приобретены мягкий инвентарь, спецодежда, постельные принадлежности; посуда и кухонный инвентарь; приобретены и установлены жалюзи, двери. Всего по программе исполнение на 31.12.2016г. - 1 571 628,0 тыс.руб. (окружной бюджет - 1 156 340,1 тыс. руб., местный бюджет - 347 130,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 68 157,9 тыс.руб.) или 97,0% к плану по программе. | Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, (%) - 94,5% к плану (100%); Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, (количество мест на 1000 детей) - 508 мест на 1000 детей или 99,8% к плану (план 509); Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, (%) - 80,7 или 100,9% к плану (план - 80); Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, (%) - 100% Доля населения в возрасте 7 – 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет, (%) - 100 или 101% к плану (план - 99). Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 101,2%
2 | Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы | № 355-па от 18.12.2015 (с изм. от 29.12.2016 №360-па) | Отдел по труду и социальным вопросам | Всего по программе | 68957.7 | 67678.3 | 67106.3 | 67493.6 | 97.8768 | 98.0919 | 100.5771 | Подпрограмма "Дети Пыть-Яха" - организация отдыха и оздоровления детей - запланировано 9 845,5 тыс.руб. из окружного бюджета, по состоянию на 31.12.2016г. исполнение 9 839,9 тыс.руб. Реализация мероприятия осуществлялась в летний, осенний периоды. За пределами муниципального образования по состоянию на 31.12.2016г оздоровлено 400 детей, 100% к плану, - организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей - предусмотрено 4 178,2 тыс.руб. (2 924,7 тыс.руб. из окружного бюджета, 1 253,5 тыс.руб. средства местного бюджета), исполнение на 31.12.2016г. - 100%. В весенние, летние, осенние каникулы в лагерях с дневным пребыванием детей оздоровлено 1480 детей. - предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям - предусмотрено из окружного бюджета 15 309,1 тыс.руб., исполнение на 31.12.2016г. - 100%, за январь-ноябрь 2016 года выплачено вознаграждение 29 приемным родителям за воспитание 52 детей, выплата за декабрь 2016 года будет произведена до 15.01.2017г.. - потребность в проведении ремонта в жилом помещении ребенка-сироты по состоянию на 31.12.2016г.отсутствует; - на организацию деятельности по опеке и попечительству предусмотрено из окружного бюджета 11 085,0 тыс.руб., освоено на 31.12.2016г. - 10 653,8 тыс.руб. Бюджетные обязательства на текущую дату оплачены в полном объеме в установленные сроки; - на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - из окружного бюджета запланировано 8 457,9 тыс.руб. На 31.12.2016г. исполнение 8 169,7 тыс.руб., обязательства по выплате заработной платы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Всего по программе кассовое исполнение на 31.12.2016г. за счет бюджетных источников составило 66 386,9 тыс. рублей (98,1% к плану по бюджету). Средства родительской платы 1 106,7 тыс.руб., всего исполнение по программе за счет всех источников финансирования 67 493,6 тыс.руб. (97,9% к плану по программе) | Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, % - 32,53 или 100% к плану (план 32,53%); из них, - прошедших оздоровление в организациях отдыха и оздоровления - 6,92 или 100% к плану (план 6,92%); - прошедших оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей - 25,61 или 100% к плану (план 25,61%); Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего - 1,91 или 97,9% к плану (план 1,87), показатель обратный; - в том числе, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства, % - 100% к плану; Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц от 18 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 18 лет и старше (всего на начало отчетного года), % - 7 помещений или 100% к плану (план 100%); Количество школьников – получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте, чел. - 5 250 или 100% к плану (план -5 250); Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте - 1 053 или 100% к плану (план - 1 053); Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха» - 17 или 100% к плану (план - 17); Количество получателей единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, юбилейным и памятным датам - 19 или 100% (план - 19); Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения - 59 или 89,4% к плану (план - 66); Количество неработающих пенсионеров- получателей выплаты в связи с Юбилеем (55,60,65 и далее через 5 лет) - 2 или 100% (план - 2); Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане - 5 316 или 114,5% к плану (план - 4644). Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 100,0% | 13 | 11 | 2 |  | 100.0231
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 58018 | 58018 | 58012.3 | 57292.9 | 98.7502 | 98.7502 | 98.7599
|  |  |  | местный бюджет | 9660.3 | 9660.3 | 9094 | 9094 | 94.1379 | 94.1379 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | внебюджетные источники | 1279.4 | 0 |  | 1106.7 | 86.5015 | - | #DIV/0!
3 | Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы | № 360-па от 18.12.2015 (с изм. от 05.12.2016 №323-па) | Отдел по труду и социальным вопросам | Всего по программе | - | - | #VALUE! | - |  |  | #VALUE! | Финансирование программных мероприятий на 2016 год не запланировано. Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (распоряжение администрации города от 14.12.2015 №2387-ра) | Увеличение доли муниципальных объектов и услуг социальной инфраструктуры города, соответствующих (полностью, частично, условно) требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг, в общей численности муниципальных объектов социальной инфраструктуры города, % - 78,1 или 100% (план - 78,1); Выполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, % - 78,9 к плану. Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 89,5% | 2 | 1 | 1 |  | 89.45
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | #VALUE!
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | #VALUE!
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - | - | - | - | - | - | #VALUE!
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | #VALUE!
4 | Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы | № 354-па от 18.12.2015 (с изм. от 30.12.2016 №367-па) | Отдел по культуре и искусству | Всего по программе | 232425.6 | 221182.7 | 200514.8 | 211544.5 | 91.016 | 90.6557 | 105.5007 | Заключено Соглашение от 16.03.2016г. №41 "О сотрудничестве в сфере реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа–Югры "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы": - на развитие библиотечного дела на 2016 год предусмотрено 796,8 тыс.руб., в т.ч. федеральный бюджет - 10,5 тыс.руб.; окружной бюджет - 668,3 тыс.руб.; местный бюджет 118,0 тыс.руб. Исполнение на 31.12.2016г. - 100%, оплачены услуги по обеспечению доступа к сети Интернет 3-х филиалов библиотек г. Пыть-Яха, произведена поставка планшетного книжного сканера формата А3; приобретены расходные материалы; техническое сопровождение АБИС ИРБИС; произведено пополнение библиотечного фонда на 872 экз., оформлена подписка на второе полугодие 2016 года на 143 наименования газет и журналов, приобретены АРМ в количестве 2 ед. с установленной операционной системой, пакетом программного обеспечения; по договору от 29.06.2016 №02 с ООО «Издательство «Эксмо» произведена поставка книжной продукции на сумму 10,5 тыс.руб. в количестве 39 экземпляров. - на обновление материально-технической базы МБОУ ДО "ДШИ" - запланировано 1 501,5 тыс. руб. (окружной бюджет - 1 276,3 тыс.руб.; местный бюджет - 225,2 тыс.руб.),исполнение - 100%, подключение и обслуживание ИАС «Аверс», заключено 9 договоров на приобретение оборудования и музыкальных инструментов, поставка товаров произведена в полном объеме. В целях реализации Указа Президента РФ № 597 от 07 мая 2012г. заключено на 2016 год Соглашение от 11.01.2016 № 1 на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МАУК "ЦБС", МАУК "Краеведческий экомузей", МАУК "КДЦ" на общую сумму 10 545,5 тыс.руб., 95% от общей суммы финансирования (софинансирование местного бюджета 5% - 555,0 тыс. руб.). Исполнение на 31.12.2016г. - 100%. На развитие архивного дела запланирована субсидия из окружного бюджета 211,6 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2016г исполнение 100%, осуществлена поставка оргтехники; осуществлено сопровождение, обслуживание и развитие сайта отдела по делам архивов. На реализацию наказов избирателей запланировано 1 300,0 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2016г., исполнение 100%: проведены мероприятия "Фронтовой привал", "День государственного флага РФ"; приобретены 317 экз. и 570 экз. художественной и отраслевой литературы соответственно; осуществлено обустройство эколого-этнографической тропы МАУК "КЭМ"; приобретены 30 кресел для кинозала "Кедр". Всего по программе исполнение на 31.12.2016г. - 211 544,5 тыс.руб. (федеральный бюджет - 10,5 тыс.руб.; окружной бюджет - 14 001,7 тыс. руб., местный бюджет - 186 502,6 тыс. руб.; в/б - 11 029,7 тыс.руб.) или 91,0% к плану по программе. | Увеличение количества библиотечного фонда на 1000 жителей, (экз.) - 3 060 или 100% к плану (план 3 060); Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах (%) - 100% к плану; Увеличение доли архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема, хранящихся в архивах (%) - 14,3 или 100% к плану (план 14,3); Увеличение количества пользователей архивной информацией (чел.) - 14 000 или 100% к плану (план 14 000); Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году) - 100% к плану (план 1,56%); Приобретение кресел для кинозала (ед.) - 30 или 100% к плану (план 30); Обустройство эколого-этнографической тропы (ед.) - 100% (план 1); Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в ХМАО–Югре, (%) - 68,2 или 99,7% к плану (план (68,4); Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (%, по отношению к предыдущему году) 1,2 или 100% к плану (план - 1,2); Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, (%) - 13 или 100% к плану (план 13); Объем платных туристских услуг, оказанных населению (тыс. руб.) 120,0 или 100% к плану (план 120); Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования (%) 85,4 или 103% к плану (план -83); Сдача в эксплуатацию ГДК «Россия» после реконструкции (ед.) - план 1; Устройство водоотводного лотка (ед.) - 1 или 100% к плану (план - 1) Увеличение посещаемости музеев муниципального образования (на 1 жителя в год), (%) - 0,21 или 100% к плану (план 0,21); Рост количества выставочных проектов, организованных в муниципальном образовании, по отношению к 2011 году, (%) - 71,4 или 100% к плану (план - 71,4); Приобретение и установка комплекта кинооборудования (ед.) -1 или 100% к плану; Пошив концертных костюмов (ед.) - 15 или 100% к плану (план - 15). Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 94,6%
|  |  |  | федеральный бюджет | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | 18 | 16 | 1 | 1 | 94.5944
|  |  |  | бюджет автономного округа | 14001.7 | 14001.7 | 14001.7 | 14001.7 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 207170.5 | 207170.5 | 186502.6 | 186502.6 | 90.0237 | 90.0237 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 66384.8 | 52044.4 | 52044.4 | 0 | 78.3981 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 11242.9 |  |  | 11029.7 | 98.1037 | - | #DIV/0!
5 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы | № 351-па от 17.12.2015 (с изм. от 30.12.2016 №366-па) | Отдел по физической культуре и спорту | Всего по программе | 160522.7 | 157784.8 | 79704.8 | 82536.4 | 51.4173 | 50.5149 | 103.5526 | На реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из окружного бюджета запланировано 150,0 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2016г. исполнение 100%.- спортивные мероприятия направленные на развитие детско-юношеского спорта - субсидия предоставлена МБУ ДО СДЮСШОР на проведение открытого турнира города Пыть-Ях по вольной борьбе на призы заслуженного тренера России Элданиза Тахирова. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий: проведено 56 городских мероприятий, участвовали в - 26 выездных мероприятиях; Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труд и обороне" (ГТО): приобретена наградная продукция (грамоты, сертификаты). Спортивные мероприятия направленные на развитие детско-юношеского спорта: МБУ ДО «ДЮСШ» – проведено 29 городских мероприятий, участвовали в 64 выездных мероприятиях; МБУ ДО СДЮСШОР - проведено 6 городских мероприятий за счет внебюджетных средств, участвовали в 42 выездных мероприятиях. Развитие материально-технической базы: 1. установлен турниковый комплекс мкр. "Черемушки"; 2. осуществлен ремонт кровли спортивного зала "Кедр"; 3. выполнены работы по договору от 17.08.2016 г. №42 с ООО "ТЕРРА" по выносу на местность линий отступа от красных линий и выносу репера по объекту "Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в мкр. №1 г.Пыть-Ях". Всего по программе исполнение на 31.12.2016г. - 82 536,4 тыс.руб. (федеральный бюджет - окружной бюджет - 150,0 тыс. руб., местный бюджет - 79 554,8 тыс. руб.; внебюджетные источники - 2 831,6 тыс.руб.) или 51,4% к плану по программе. | Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории МО - 135 или 100% к плану (план 135); Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % - 8,6 или 72,3% к плану (план 11,9); Доля граждан муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов - на 2016 год показатель не запланирован, %; - из них доля учащихся муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся города, принявших участие в сдаче норм, % - 5,7% или 19,2% к плану (план 30); Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % - 32,5 или 100% (план 32,5); Сохранение секций по видам спорта (ед.) - 11 или 100% (план 11); Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % - 29,2% или 91,3% к плану (план 32); Количество спортивных сооружений (ед.) - 94 или 116,0% (план 81); Увеличение количества присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (ед.) - 390 или 100% к плану (план 390); Сохранение отделений по видам спорта (ед.) - 11 или 100% (план 11); Количество тренеров по видам спорта и физкультурных работников по месту жительства - 136 или 103,0% (план 132); Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6-15 лет % - 21,8 или 96,9% к плану (план 22,5). Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 90,8%. | 11 | 7 | 3 | 1 | 90.7727
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 157634.7 | 157634.8 | 79554.8 | 79554.8 | 50.4678 | 50.4678 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 18028.7 | 204.9 | 204.9 |  | 1.1365 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 2738 |  |  | 2831.6 | 103.4186 | - | #DIV/0! |  |  | 0
6 | Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы | № 361-па от 18.12.2015 (с изм. от 30.12.2016 №362-па) | Отдел по труду и социальным вопросам | Всего по программе | 6768.7 | 6768.7 | 6644 | 6644 | 98.1577 | 98.1577 | 100 | На реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан запланировано 2 608,5 тыс.руб из окружного бюджета. По состоянию на 31.12.2016г исполнение 2 607,0 тыс. руб. (99,9% к плану). В рамках соглашения от 05.02.2015 №1 о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 2015 -2020 годах между КУ ХМАО- Югры "Пыть - Яхский центр занятости населения" и МБУ Центр профилактики "Современник" в 2016 году запланировано трудоустроить 330 человек из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. По состоянию на 31.12.2016г. заключены 22 договора по организации временного трудоустройства 330 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на сумму 356,7 тыс. руб., исполнение на 31.12.2016г. -100%, трудоустроено 330 человек (100% к плану). Заключены 2 дополнительных договора от 04.08.2016 №1 и от 31.08.2016 №2 к договору от 19.05.2016 №7 по организации стажировки 6 выпускников МБУ МФЦ от 19.05.2016 №7 на сумму 243,8 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2016 года трудоустроено 6 выпускников, произведена компенсация расходов работодателя на сумму 242,3 тыс.руб. Заключен договор об организации проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан с МАУ "ТРК Пыть - Яхинформ" от 08.07.2016 №55, в редакции доп.соглашения от 20.09.2016 №1 на сумму 34,7 тыс.руб. на трудоустройство 3 человек, исполнение 100%. Заключен договор о взаимодействии по реализации мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов между КУ ХМАО - Югры "Пыть - Яхский центр занятости населения" и МКУ "ЦБ и КОМУ г. Пыть - Яха" от 14.03.2016 №34 на сумму 72,7 тыс.руб. на создание 1 рабочего места для инвалида, исполнение 100%. На осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда запланировано 1 900,6 тыс.руб., средства окружного бюджета, исполнение 100% (оплата услуг междугородней связи; заработная плата и начисление на заработную плату, поставка наградной продукции, цветов, командировочные расходы). Содержание муниципальных органов по труду (отдел по труду и социальным вопросам) запланировано 3 696,3 тыс. руб., исполнение на 31.12.2016г. - 3 593,2 тыс.руб. Заключен 21 договор на обучение по охране труда 48 руководителей и специалистов муниципальных учреждений, исполнение на 31.12.2016г - 191,8 тыс.руб., обучено 48 человек; Проведена специальная оценка на 108 рабочих местах в МДОАУ д/с Фантазия. | Количество несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время, чел. - 330 или 100,0% к плану (план 330); Доля несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных на временные работы, в свободное от учебы время- 15,8 или 100% к плану (план - 15,8); Количество незанятых инвалидов, трудоустроенных на вновь созданные специальные рабочие места - 1 или 100% к плану (план 1); Количество лиц, занятых на общественных работах, человек - 3 или 100% к плану (план -3) Количество конкурсов по охране труда (в том числе ежегодное тестирование), ед. - 2 или 100,0% к плану (план 2); Количество изготовленных и размещенных баннеров по охране труда, шт. - 4 или 100,0% к плану (план 4). Количество выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, прошедших стажировку в муниципальных учреждениях - 6 или 100,0% к плану (план -6); Количество обученных в области охраны труда, из числа работников муниципальных учреждений, чел. - 48 или 100% к плану (план 48); Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед. - 108 или 100% к плану (план 108); Количество публикаций в СМИ, ед. - 64 или 100% к плану (план 64). Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 100% | 10 | 10 |  |  | 100
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2608.5 | 2608.5 | 2607 | 2607 | 99.9425 | 99.9425 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 4160.2 | 4160.2 | 4037 | 4037 | 97.0386 | 97.0386 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах | № 352-па от 17.12.2015 (с изм. от 28.12.2016 №356-па) | Управление по экономике | Всего по программе | 34445.9 | 34445.9 | 34437.4 | 34437.4 | 99.9753 | 99.9753 | 100 | Плановый объем субсидий на 2016 год из бюджета автономного округа 33 425,6 тыс. руб., на 31.12.2016г.г. исполнение - 100%, в том числе: - поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства - 26 592,1 тыс.руб., получателями субсидий стали 6 КФХ и 6 ЛПХ; - поддержка малых форм хозяйствования - 6 547,5 тыс.руб., получателями субсидий стало 3 КФХ; - проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных - 286,0 тыс.руб., на 31.12.2016г. исполнение 100%. По состоянию на 31.12.2016 г. на территории города зарегистрировано 7 личных подсобных хозяйств, 9 крестьянско-фермерских хозяйств и 2 индивидуальных предпринимателя. На осуществление полномочий по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году из федерального бюджета запланировано 66,3 тыс.руб., на 31.12.2016г. исполнение 66,2 тыс.руб.. Заключены договоры: - от 24.06.2016г. №109 с гр. Журило П.И. на сумму 64,5 тыс.руб. на оказание транспортных услуг, исполнение на 31.12.2016 - 100%; - от 22.06.2016г. №107 с ПАО "Мега-Фон" на сумму 1,7 тыс.руб. оказание услуг связи, исполнение на 31.12.2016 - 100% | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе), (тонн) - 290,2 или 120,5% к плану (план - 240,8); Производство молока в хозяйствах (тонн) - 571,5 или 108,6% к плану (план - 526); Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции, %. Показатель достигается по итогам года: - мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) - 10,1 или 120,2% к плану (план - 8,4); - молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко - 4,3 или 107,5% к плану (план - 4,0); Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах, голов - 43 или 97,7% к плану (план - 44); Количество крестьянских (фермерских) хозяйств (ед.) - 9 или 128,6% к плану (план - 7); Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед. - 2 или 100% к плану; Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов (ед.) - 1 или 100% к плану (план - 1); Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянским фермерским хозяйством - 1,5 или 100% к плану (план 1,5 га); Количество рабочих мест в заготовке и переработке дикоросов (ед.) - 1 или 100% к плану (план - 1); Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (ед.) - 658 или 130,3% к плану (план - 505); Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования - 2 или 100% к плану (план - 2); Объем заготовки дикоросов, тонн - план 34; Объем переработки дикоросов, тонн - план 34; Отсутствие жалоб населения о нападениях безнадзорных и бродячих животных - по состоянию на 31.12.2016г. жалобы не поступали, 100%. Количество охваченных Всероссийской сельскохозяйственной переписью 2016 года крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, ед. - 14 или 100% к плану (план 14). Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 94,6% | 16 | 13 | 1 | 2 | 94.5875
|  |  |  | федеральный бюджет | 66.3 | 66.3 | 66.2 | 66.2
|  |  |  | бюджет автономного округа | 33425.6 | 33425.6 | 33425.6 | 33425.6 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 954 | 954 | 945.6 | 945.6 | 99.1195 | 99.1195 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах | № 369-па от 22.12.2015 (с изм. от 30.12.2016 №364-па) | Управление по жилищным вопросам | Всего по программе | 420128.2 | 420128.3 | 400465.8 | 413326.2 | 98.381 | 98.3809 | 103.2114 | Заключен муниципальный контракт с ООО "Градостроительное Проектирование" на выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания территории города Пыть-Ях , по состоянию на 31.12.2016 года работы выполнены, исполнение - 48,9 тыс.руб. Реализация мероприятий: - улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года: на реализацию мероприятия запланировано предоставление субсидии из средств федерального бюджета в размере 3 798,4 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2016г исполнение 100%. Всего в списке 75 человек, по состоянию на 31.12.2016г. Департаментом строительства ХМАО-Югры в список получателей субсидий на 2016 год включено 5 человек, произведена оплата по 5 гарантийным письмам в сумме 3 798,4 тыс.руб.; - улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с ФЦП «Жилище» - 797,7 тыс.руб., в т.ч. ф/б - 102,1 тыс.руб.; о/б. - 655,7 тыс. руб.; м/б - 39,9 тыс.руб. В списке состоит 14 молодых семей, по состоянию на 31.12.2016г. в список получателей субсидий Департаментом строительства ХМАО-Югры на 2016 год включена 1 семья, исполнение 100%. В соответствии с дополнительным соглашением от 02.06.2016г. №1 о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований: - на приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда запланировано 290 478,5 тыс.руб. (в т.ч. о/б - 258 525,9 тыс. руб., м/б - 31 952,6 тыс.руб.) на приобретение 107 жилых помещений. По состоянию на 31.12.2016г исполнение 290 227,0 тыс.руб. кружной бюджет - 258 302,0 тыс.руб.; местный бюджет - 31 925,0 тыс.руб.): - приобретены и оформлены в муниципальную собственность 21 жилое помещение, предоставлены - 20 помещений; - с учетом дополнительного финансирования в ноябре 2016 года, приобретены 74 жилых помещения, учитывая порядок передачи и оформления жилых помещений в муниципальную собственность, предоставление жилых помещений запланировано на первый квартал 2017 года. - на ликвидацию и расселение 28 приспособленных для проживания строений предусмотрено 56 953,1 тыс.руб. (в т.ч. о/б - 50 688,3 тыс. руб., м/б - 6 264,8 тыс.руб.). По состоянию на 31.12.2016г исполнение 55 428,4 тыс. руб. (в т.ч. о/б - 49 331,3 тыс. руб., м/б - 6 097,1 тыс.руб.), предоставлены 28 субсидий на приобретение жилого помещения. Кроме этого, за счет остатков 2015 года, окружной бюджет 14 729,7 тыс. руб., предоставлены: - 7 субсидий на приобретение жилых помещений на сумму 10 374,9 тыс. руб. (окружной бюджет 9 337,4 тыс.руб.; софинансирование местный бюджет - 1 037,5 тыс. руб.); - 2 жилых помещения на сумму 4 601,0 тыс. руб. (окружной бюджет 4 123,0 тыс.руб.; софинансирование местный бюджет - 478,0 тыс. руб.); - осуществление переданных отдельных государственных полномочий, предусмотрено 25,1 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2016 г. исполнение 100%. | Обеспеченность города Пыть-Яха утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, % - 100 к плану (план 100%); Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями от числа семей, желающих улучшить жилищные условия (отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия), нарастающим итогом - 14,9 или 102,1% к плану (план 14,6%); Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с государственной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, нарастающим итогом - 23,1 или 100% к плану - (план 23,1%). Удельный вес аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда (домов) - 10,5 или 100% к плану (план 10,5%). Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 100,5% | 4 | 4 |  |  | 100.525
|  |  |  | федеральный бюджет | 3900.5 | 3900.5 | 3900.5 | 3900.5
|  |  |  | бюджет автономного округа | 324624.6 | 324624.6 | 308914.1 | 321774.5 | 99.122 | 99.122 | 104.1631
|  |  |  | местный бюджет | 91603.1 | 91603.2 | 87651.2 | 87651.2 | 95.6858 | 95.6857 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 14729.6 | 13460.4 | 13460.4 |  | 91.3833 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы | № 358-па от 18.12.2015 (с изм. от 30.12.2016 №369-па) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 166250.8 | 114627.8 | 112504.8 | 161950.8 | 97.4135 | 98.1479 | 143.9501 | С Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО -Югры подписано дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 27.06.2016 №38-16 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры муниципальному образованию на софинансирование мероприятий на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов предусмотрено 108 813,4 тыс.руб.(окружной бюджет 95% - 103 372,6 тыс.руб., софинансирование из местного бюджета 5% - 5 440,8 тыс.руб.), с учетом справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 20.12.2016 № 500/12/122, окружной бюджет -101 558,5 тыс.руб., запланировано проведение капитального ремонта девяти объектов коммунальной инфраструктуры (распоряжение администрации города от 28.07.2016 № 1794-ра, с изм. от 30.12.2016 №2888-ра). По состоянию на 31.12.2016 исполнение 106 775,7 тыс.руб. (окружной бюджет - 101 436,6 тыс.руб., местный бюджет - 5 339,1 тыс.руб.). Выполнена замена 1 083 м сетей водоснабжения, 50 м сетей водоотведения, произведен капитальный ремонт 5 котлов на котельных города, приобретено оборудование для очистки воды, предназначенное для установки на площадке ВОС-4, что позволит обеспечить качественной водой жителей 2 «а» микрорайона. По мероприятию "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" запланировано софинансирование из местного бюджета 958,1 тыс. руб., исполнение на 31.12.2016г. -100%. Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 № 62-п утвержден краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в МКД на 2016 год, плановый объем финансирования 52 533,2 тыс. руб., в т.ч. бюджет автономного округа - 2 129,1 тыс. руб., местный бюджет - 958,1 тыс. руб., средства собственников помещений - 49 446,0 тыс.руб. В 2016 году запланировано проведение ремонта в 8 домах, по состоянию на 31.12.2016г. работы выполнены на 7 объектах, 1 объекту победитель не определен, конкурс не состоялся, работы по водоотведению перенесены на 2017 год. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы - в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 22.12.2016 №722-рп установлен предельный размер субсидии на 2016 год в сумме 4 942,9 тыс.руб., (софинансирование из местного бюджета 61,7 тыс.руб), по состоянию на 31.12.2016г. исполнено 4 077,2 тыс.руб. (4 036,4 -о/б, 40,8 тыс.руб. - м/б). Кроме того, по объекту "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь)" остатки прошлого года из окружного бюджета по состоянию на 31.12.2016г. составляют 332,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 1 080,3 тыс. руб. Строительство приостановлено. Совместно с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры реализуется план мероприятий (дорожная карта) по решению вопроса обеспечения качественной питьевой водой города Пыть-Ях. | Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, % - 14,3 или 100%, на уровне 2015 года (план 14,3); Доля уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, % (показатель обратный) - 29,0 или 100% к плану (план 29,0); Доля уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, % (показатель обратный) - 22,0 или 100% к плану (план 22,0); Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, % - 97,6 или 100,0% к плану (план 97,6), за счет вновь введенных МКД и сноса ветхого и аварийного жилфонда. Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 100% | 4 | 4 |  |  | 100
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 109010.4 | 106833.3 | 105473 | 105473 | 96.755 | 98.7267 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 7794.4 | 7794.5 | 7031.8 | 7031.8 | 90.2161 | 90.2149 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 332 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | внебюджетные источники | 49446 |  |  | 49446 | 100 | - | #DIV/0!
10 | О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан , а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах | № 364-па от 22.12.2015 (с изм. от 29.12.2016 №361-па) | Отдел по работе с комиссиями и Советом по коррупции | Всего по программе | 12793.4 | 12793.4 | 12409.5 | 12409.5 | 96.9992 | 96.9992 | 100 | Заключено Соглашение от 30.03.2016 года №АС-20с о софинансировании и реализации мероприятий государственной программы ХМАО-Югры "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах" в 2016 году: - создание общественных формирований - запланирована субсидия из бюджета автономного округа в размере 90,9 тыс. руб. (софинансирование муниципального бюджета - 39,0 тыс.руб.), по состоянию на 31.12.2016г. исполнение 100%: - на основании распоряжения администрации города Пыть-Яха № 1662-ра от 11.07.2016г "О перечислении денежных средств членам добровольной народной дружины муниципального образования городской округ город Пыть-Ях" перечислено 18,6 тыс. руб. на материальное стимулирование членов ДНД; - заключен муниципальный контракт от 25.11.2016 №19/16 с ООО ПК "Энергия" на приобретение нарукавных повязок народных дружинников на сумму 6,5 тыс.руб.; - заключен муниципальный контракт от 23.11.2016 №20/16 с ООО "Лучший выбор" на приобретение удостоверений народных дружинников на сумму 11,2 тыс.руб.; - на основании распоряжения администрации города от 23.12.2016 №2812-ра "О перечислении денежных средств членам народной дружины м.о. г.о. город Пыть-Ях" на сумму 86,7 тыс.руб. на материальное стимулирование членов ДНД; -.заключен договор №12-000048-03/16 от 20.12.2016 г. с АО "Государственная страховая компания "Югория" на страхование от несчастных случаев на сумму 6,9 тыс. руб. На осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии запланировано 1 559,2 тыс.руб., средства окружного бюджета, исполнение на 31.12.2016 - 100% (заработная плата и начисления на заработную плату, взносы во внебюджетные фонды, услуги связи, канцтовары). На обеспечение составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции запланировано 29,5 тыс.руб. из средств федерального бюджета, по состоянию на 31.12.2016г. исполнение 100%. На осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния предусмотрено 6 181,4 тыс.руб. (федеральный бюджет - 4 654,2 тыс.руб., окружной бюджет - 1 527,2 тыс.руб.), исполнение на 31.12.2016г. - 100% (заработная плата и начисления на заработную плату, командировочные, почтовые расходы, услуги по переплету книг актов гражданского состояния, поставка компьютерной техники). | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, % - 0,51; в 1,8 раза больше (план - 0,28); Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений, % - 89,3 или 127,6 к плану (план - 70); Количество совершенных юридически значимых действий, ед. - 14 217 или 99,6% (план 14 272); Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (обратный показатель), % - 25,59 или 99,3% к плану (план 25,4); Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, % (обратный показатель)- 31,25 или 86,7 к плану (план 27,06); Общая распространенность наркомании (на 100 тыс.населения), обратный показатель - 487,1 или 115,7 % к плану (план 563,6) По 3 показателям целевое значение достигается по результатам социологических исследований, предоставленных Департаментом общественных и внешних связей ХМАО- Югры (постановление Правительства ХМАО-Югры от 21.08.2015 №279-па: Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности - 77,5 или 96,9% к плану (план - 80,0); Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании город Пыть-Ях в общем количестве граждан - 77,5 или 94,6% к плану (план - 79,2); Доля граждан положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в муниципальном образовании город Пыть-Ях, % - 79,2 или 92,1% к плану (план - 86,0). Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 110,5% | 9 | 3 | 6 |  | 110.5444
|  |  |  | федеральный бюджет | 4683.7 | 4683.7 | 4683.7 | 4683.7 | 100 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3859.7 | 3859.7 | 3859.7 | 3859.7 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 4250 | 4250 | 3866.1 | 3866.1 | 90.9671 | 90.9671 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы | № 370-па от 22.12.2015 (с изм. от 28.12.2016 №354-па) | Управление по делам ГО и ЧС | Всего по программе | 21840.6 | 21840.6 | 21405.4 | 21405.4 | 98.0074 | 98.0074 | 100 | Обучено 4 человека по программе «Обучение должностных лиц и специалистов, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС". МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях - выполнены работы по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью; МУП «Городское лесничество» - выполнены работы по содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов; В целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности проведены мероприятия, финансирование которых программой не предусмотрены: - на постоянной основе, в официальном вестнике «Новая северная газета» публикуется информация о состоянии пожарной безопасности, обучающая информация о действиях населения при возникновении пожара и иных чрезвычайных ситуациях (всего осуществлено 43 публикации); - на официальном сайте администрации города размещено 39 материалов; - совместно с сотрудниками 84 ПСЧ ФКУ «6 ОФПС по ХМАО–Югре» проведены рейдовые мероприятия с проведением инструктажей по противопожарной тематике и вручением памяток в: садово – огороднических товариществах - 74 рейда, проинструктировано 805 человек; в жилом секторе - 198 рейдов, проинструктировано 2 177 человек; в гаражно-строительных кооперативах - 8 рейдов, проинструктировано 91 человек; по неблагополучным семьям, имеющих несовершеннолетних детей (проинструктированы 13 человек); - проведены 28 объектовых тренировок по теме «Действия при пожаре», обучено 7 145 человек, из которых 5 184 дети; - в телевизионный эфир выпущено 18 видеосюжетов, 1 тематическая программа по проблемам безопасности жизнедеятельности. На 28 социально-значимых объектах города проведены объектовые тренировки с эвакуаций. Руководители и работники данных объектов показали удовлетворительные знания по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел. - 4 или 100% к плану (план 4); Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов, шт. - 3 500,0 или 100% к плану (план - 3 500); Обеспеченность безопасности людей на водных объектах на 100 % - 100%., за отчетный период чрезвычайных ситуаций на водных объектах не допущено; Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт. - 2 или 100% к плану (план - 2); Увеличение количества общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах, шт. - 1 или 100% к плану (план - 1); Увеличение количества обследований водолазами дна водоема в 5 микрорайоне и его очистка, раз - 1 или 100% к плану (план - 1); Увеличение количества лабораторных исследований воды в водоеме и песка в 5 микрорайоне, шт. - 17 или 100% к плану (план 17); Внесение корректировок в «План по предупреждении и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории м.о. г.о. город Пыть-Ях», шт. - 1 или 100% (план 1); Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии, % - 100%; Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов, % - 100%; Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение ЧС, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации ЧС на территории городского округа на 100% - 100,0%, за отчетный период чрезвычайных ситуаций не допущено. Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г.-100% | 11 | 11
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | местный бюджет | 21840.6 | 21840.6 | 21405.4 | 21405.4 | 98.0074 | 98.0074 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
12 | Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы | № 350-па от 17.12.2015 (с изм. от 22.11..2016 №290-па) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 1820.3 | 1820.3 | 1697.2 | 1697.2 | 93.2374 | 93.2374 | 100 | В рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» проведены фотоконкурс "Природа в объективе", конкурс детского рисунка "Зеленый автобус", высажены саженцы деревьев, проведены общегородские субботники «Мой чистый дом –Югра» и акция «Чистый берег». Всего за время проведение акции управляющими компаниями, ТСЖ, организациями и предприятиями города было высажено более 500 саженцев деревьев, проведено 105 мероприятий. Проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, составлены 54 протокола об административных правонарушениях; выписаны 65 предписаний, 20 уведомлений индивидуальным предпринимателям и управляющим компаниям (ТСЖ), проведены 28 плановых проверок совместно с ОМВД Росси по г. Пыть-Яху и 20 внеплановых проверок по жалобе жителей и управляющих компаний | Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города, %- 48,63 или 100% к плану (план 48,63%); Площади территории, очищенной от свалок, га - 6 или 100% к плану (план 6); Объем вывезенного мусора, м3 - 1 086 или 100% к плану (план 1 086 куб.м.); Изготовление табличек запрещающих организацию несанкционированных свалок, шт.- 10 или 100% к плану (план 10); Замена непригодных для использования контейнеров ТБО, шт. - 3 или 100% к плану (план - 3); Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 100% | 5 | 5 |  |  | 100
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | местный бюджет | 1820.3 | 1820.3 | 1697.2 | 1697.2 | 93.2374 | 93.2374 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
13 | Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы | № 353-па от 17.12.2015 (с изм. от 30.12.2016 №363-па) | Управление по экономике | Всего по программе | 52677.5 | 52677.5 | 34128.1 | 48445.7 | 91.9666 | 91.9666 | 141.9525 | В марте 2016 года открыт ТОСП МБУ "МФЦ города Пыть-Яха", расположенный по адресу г. Пыть-Ях 2 мкр. "Нефтяников" д. 7а. В целях реализации статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации города от 28.03.2016 №60-па «О порядке разработки, корректировки, утверждения (одобрения), осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на среднесрочный и долгосрочный периоды» разработан прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на период до 2022 года (распоряжение администрации города от 12.10.2016 №2255-ра). В рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" предоставлена информационно-консультационная поддержка по 220 обращениям от субъектов малого предпринимательства и физических лиц; проведено 4 заседания координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства города; 3 городских конкурса: «Предприниматель года-2015», «Лучший молодой предприниматель г.Пыть-Яха», «Предпринимательство сегодня» (конкурс детских творческих работ); 8 семинаров-тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, желающих открыть свое дело, продолжительностью 48 акад. часов. В рамках Дня российского предпринимательства в г.Пыть-Яхе организованы и проведены публичные мероприятия (круглый стол, выставка в библиотеке, классные часы, деловая встреча, пресс-тур, семинар), участниками которых стали 4940 человек. За отчетный период предоставлены: - субсидии в общей сумме 1 471,2 тыс. руб., получателями субсидий стали 13 субъектов малого предпринимательства. - субсидия организации инфраструктуры поддержки СМП (Торгово-промышленная палата ХМАО-Югры) в размере 180,0 тыс. руб. за проведенные мероприятия (2 ярмарки и образовательный семинар). . - гранты в форме субсидий в общей сумме 600,0 тыс. руб. 3-м субъектам малого предпринимательства г.Пыть-Яха: ИП Исаев Ю.И. на реализацию бизнес-проекта «Кабинет лечебной физкультуры»; ИП Плотников В. С. на реализацию бизнес-проекта «Агентство недвижимости»); ИП Земскова Ю. В. на реализацию бизнес-проекта «Театр школа «Образ». | Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ, единиц - 44 693 или 109,0% к плану (план - 41 000). Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя о предоставлении муниципальных услуг, минут - 15 мин или 100% к плану. Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг МФЦ, в % - 97,3 или 108,1% к плану (план 90,0%). Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, % - 109,3 или 135,0% к плану (план 81,0%). Реальная среднемесячная заработная плата работников, % - 102,7или 102,0% к плану (план 100,7); Прирост инвестиций в основной капитал в действующих ценах, в % к предыдущему году - показатель достигается по итогам года. По данным статистической отчетности по форме №П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы и средствах на долевое строительство» за январь-июнь 2016 года" показатель составил (-47,2%) или 5% к плану (план (-2,4). Доля муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, % - 26,9 или 167,8% к плану (план - 16); Количество малых и средних предприятий, единиц - 516 или 95,7% к плану (план - 539); Количество индивидуальных предпринимателей, единиц - 933 или 73,5% к плану (план - 1 270); Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по программе, единиц - 13 или 162,5% к плану (план 8); Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения города, единиц - 126,2 или 96,3% к плану (план - 131,1); Статистическая информация по следующим показателям по состоянию на 31.12.2016г. отсутствует: Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, тыс. человек" план - 5,4; Оборот малых и средних предприятий, млрд. рублей - план 5,3. Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 105,0% | 11 | 7 | 3 | 1 | 104.9909
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 37986.6 | 37986.6 | 20222.4 | 34540 | 90.9268 | 90.9268 | 170.8007
|  |  |  | местный бюджет | 14690.9 | 14690.9 | 13905.7 | 13905.7 | 94.6552 | 94.6552 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 17764.2 | 14330.3 | 14330.3 |  | 80.6695 | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
14 | Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016- 2020 годы | № 344-па от 16.12.2015 (с изм. от 28.12.2016 №355-па) | Отдел по информационным ресурсам | Всего по программе | 5067.5 | 5067.5 | 5066.8 | 5066.8 | 99.9862 | 99.9862 | 100 | В сети «Интернет» на официальных сайтах администрации и Думы города Пыть-Яха разработаны версии для слабовидящих статья (10 «Организация доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.11.2015 № 483 «Об установлении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления). Заключены и оплачены договоры №Т - 160301 от 25.02.2016 г. и Т - 160301-2 от 01.04.2016.г.с ИП ООО «Софт-Мажор» на техническое сопровождение официальных сайтов администрации и Думы города, в течение года осуществлялась техническая поддержка и обслуживание интернет-сайтов; Заключены договоры на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов "АС "Бюджет", АС "УРМ", ПО "Сервер обмена данными", по развитию и обеспечению функционирования ПК для учета земельных и имущественных отношений SAUMI, по настройке взаимодействия ПК SAUMI и ТИС Югры, ПК SAUMI и ГИС ГМП. В целях обеспечения информационной безопасности корпоративной сети органа местного самоуправления заключены и оплачены договора №А/11022462 от 19.02.2016 на право использования программного комплекса IDECO ICS 6 на сумму 78,9 руб.; №55 с АУ ХМАО - Югры ЮНИИ ИТ на оказание работ по комплексному обследованию информационных систем с последующим проектированием системы защиты информации на сумму 99,9 тыс. руб.; Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления - осуществлена поставка оборудования на сумму 828,4 тыс.руб; Приобретены программный продукт Кодекс: Управление персоналом; изготовлен сертификата ключа электронной подписи; программные продукты (Windows, Office) для Думы города | Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха, ед. 2 или 100% к плану (план - 2); Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году, ед. - 12 или 100% к плану (план - 12); Сохранение доли модернизации и обеспечения оборудованием, % - 38 или 100% к плану. Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 100% | 3 | 3 |  |  | 100
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | местный бюджет | 5067.5 | 5067.5 | 5066.8 | 5066.8 | 99.9862 | 99.9862 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
15 | Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы | № 372-па от 23.12.2015 (с изм. от 30.12.2016 №370-па) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 180562.4 | 180562.3 | 177651.6 | 177651.6 | 98.3879 | 98.388 | 100 | Заключено дополнительное Соглашение №1 от 12.12.2016 к Соглашение от 28.01.2016 №13 о предоставлении в 2016 году субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование дорожных работ на сумму 42 266,6 тыс. руб. (окружной бюджет - 39 965,1 тыс. руб., местный бюджет 5% - 2 301,5 тыс. руб.), работы выполнены и оплачены в полном объеме. - ремонт ул. Нефтяников -19 485,0 кв.м.; 1 740,0 пог.м.; - ремонт уличного освещения ул. Транспортной. Осуществлена поставка автобусов для пассажирских перевозок на городских маршрутах в количестве 2 единиц для муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия. Выполнены работы по благоустройству пешеходного перехода от магазина "Александр" - "Евросеть" для маломобильных групп населения мкр. №4 "Молодежный", произведен ремонт подъездной дороги к КНС и к МБОУ СОШ №6 в 6 мкр. - (0,3 км.). Предоставлена субсидия МУПАТП на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам в размере 78 575,3 тыс.руб.; | Увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс.чел. - 1 252,4 или 107,2% к плану (план - 1 168,8); Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км - 75,8 км или 100% к плану (план -75,8); Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в процентах к предыдущему году), % - 4,7% или 100 % к плану (план 4,7); Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % - 41,4 или 100% к плану (план -41,4); Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % - 58,6 или 100% к плану (план - 58,6); Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км - 44,4 или 100% к плану (план 44,4). Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 101,2% | 6 | 6 |  |  | 101.2
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 39965.1 | 39965.1 | 39671.3 | 39671.3 | 99.2649 | 99.2649 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 140597.3 | 140597.2 | 137980.3 | 137980.3 | 98.1387 | 98.1387 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
16 | Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы | № 348-па от 17.12.2015 (с изм. от 25.11.2016 №301-па) | Комитет по финансам | Всего по программе | 1751 | 1751 | 1236.6 | 1236.6 | 70.6225 | 70.6225 | 100 | Бюджет города формируется и утверждается в соответствии положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, утвержденного решением Думы города от 21.03.2014 № 258 (в ред. от 15.12.2015 № 363). Распоряжением администрации утверждается график подготовки, рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете городского округа города Пыть-Яха на очередной финансовый год и плановый период. В целях своевременного и качественного проведения работы по разработке проекта бюджета принято постановление администрации города от 14.07.2014 № 175-па (в ред. от 15.07.2016 № 174-па). Ежегодно в срок до 30 апреля проводится мониторинг качества финансового менеджмента в соответствии с распоряжением администрации города от 03.02.2012 № 253-ра «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, главными администраторами доходов бюджета города». За последние 5 лет наблюдается тенденция роста среднего балла рейтинга главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета. Из 57,6 баллов за 2011 год к 2015 году – 86,5 или 150%. За показатель 80% итоговой бальной оценки в 2011 году из 9 участников мониторинга финансового менеджмента ни один не перешагнул, в 2015 году - 2 ед. В 2016 году в связи с отсутствием распорядительных документов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда не производилось. Порядок предоставления юридическим лицам муниципальных гарантий утвержден Решением Думы г.Пыть-Яха от 26.09.2013 № 225..В 2016 году выдана 1 муниципальная гарантия МУП «УГХ г.Пыть-Яха» в сумме 100 000,тыс. руб. По состоянию на 01.01.2017 г. бюджетный кредит погашен в полном объеме, проценты по кредиту оплачены в сумме 1 236,6 тыс.руб. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете городского округа (без учета доходов от размещения временно свободных средств бюджета, а также доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба), % - 103,8 или 115,3% к плану (план - 90,0); Исполнение расходных обязательств городского округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа, % - 95,1 или 105,7% к плану (план- 90,0%); Доля главных администраторов бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, % - 77,8 или 101,0% к плану (план - 77,0); Размер резервного фонда муниципального образования от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета городского округа, % - <=3 или 100% к плану (план - <=3); Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий городского округа -100%, за отчётный период нарушений не выявлено; Отношение муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений, %, показатель обратный - 29,6 или 84,5% к плану (план - 25,0%). Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 101,1% | 6 | 5 | 1 |  | 101.0833
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | местный бюджет | 1751 | 1751 | 1236.6 | 1236.6 | 70.6225 | 70.6225 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
17 | Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы | № 343-па от 16.12.2015 (с изм. от 24.11.2016 № 294-па) | Управление делами | Всего по программе | 28993.8 | 28993.8 | 28819.1 | 28819.1 | 99.3975 | 99.3975 | 100 | Заключены договоры: - от 02.03.2016 №08 г. с Пыть-Яхской городской организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на предоставлении субсидии (гранта) на сумму 774,0 тыс. руб., исполнение 100%, предоставлена субсидия на транспортные расходы больным почечной недостаточностью к месту проведения гемодиализа и обратно; - от 02.03.2016 №07 с Пыть-Яхской городской общественной организацией ветеранов войны (пенсионеров), труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на предоставлении субсидии (гранта) на сумму 601,0 тыс.руб., исполнение 100%; - от 02.03.2016 №10 с Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организацией "Активист" на сумму 4 414,4 тыс.руб., исполнение 100%; - от 02.03.2016 №09 с местной мусульманской религиозной организацией г. Пыть-Яха на сумму 199,0 тыс. руб., исполнение 100%. - от 08.02.2016 №17 с МАУ "Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ" на оказание информационных услуг на сумму 44,5 тыс. руб., исполнение 100%. Заключено соглашение от 13.01.2016 №13 с МАУ ТРК "Пыть-Яхинформ" о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на сумму 22 960,9 тыс.руб. Исполнение на 31.12.2016г. - 22 786,2тыс.руб. - издан 51 номер общественно-политического еженедельника «Новая Северная газета» (тираж 56 000 экземпляров) и 51 номер информационного приложения «Официальный вестник» (тираж 58 100 экземпляров). - В телевизионном эфире вышло 313 программ, 59 объявлений в блок полезной информации, 66 объявлений в бегущую строку, 112 информационных и социальных роликов. - В радиоэфире прошли 443 выпуска программы «Новости» в количестве 1000 минут. | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций - 4 ед. или 100% к плану (план - 4); Доля социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций, получивших субсидии (гранты) по результатам конкурса социально значимых проектов среди некоммерческих организаций (%) - 20 или 100% к плану (план - 20). Доля информационных сообщений в средствах массовой информации МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ», отражающих деятельность органов местного самоуправления города Пыть-Яха (%) - 42,0 или 100,0% к плану (план - 42); Число жалоб и нареканий со стороны потребителей муниципальной работы (единица) - за январь-декабрь 2016 год жалоб и нареканий не зарегистрировано или 100% к плану. Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 100% | 4 | 4 |  |  | 100
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | местный бюджет | 28993.8 | 28993.8 | 28819.1 | 28819.1 | 99.3975 | 99.3975 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
18 | Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы | № 373-па от 23.12.2015 (с изм. от 27.12.2016 №344-па) | Управление по муниципальному имуществу | Всего по программе | 68272.9 | 68272.9 | 65582.7 | 65582.7 | 96.0596 | 96.0596 | 100 | В целях реализации мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом заключены: - 7 контрактов на проведение технической паспортизации и инвентаризации муниципального имущества, по результатам которых составлено 26 актов обследования по факту сноса жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания, изготовлены технические планы на 1 автомобильную дорогу, 2 нежилых помещения, 44 сети ТВС; 19 технических паспортов; - 17 контрактов на определение рыночной оценки имущества, в результате оценен 291 объект муниципальной собственности; - 7 контрактов на выполнение работ по обследованию технического состояния 13 жилых домов, в результате 12 жилых домов признаны специалистами не пригодными для проживания, техническое состояние конструкций ж/д №23 в 6 мкр. определено как работоспособное; - агентский договор с ООО "РКЦ-ЖКХ» на оплату услуг, связанных с начислением, организацией сбора и учета платежей за найм жилых помещений по договорам социального найма; - договоры на обслуживание и внедрение программного продукта по учету муниципального имущества; - оплачены услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг в рамках реализации мероприятия "Регистрационный сбор за регистрацию перехода права собственности на акции» в сумме 400,0 тыс. руб.; Для обеспечения надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества: - проведены работы по демонтажу 6 жилых домов, 2 нежилых зданий; - заключены м/к на обслуживание пожарной сигнализации в 2-х жилых домах, все помещения в которых принадлежат муниципальному образованию (2А, ул. Железнодорожная 2А, Пионерный 7А). - заключены контракты на выполнение работ по изготовлению схем эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций "Монумент славы и вечного огня» и «Площадь мира» в сумме 200,0 тыс. руб. В целях восстановления эксплуатационного ресурса и снижения физического износа объектов муниципальной собственности проведен капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда (мкр.5, д. 10/2, кв. 309; мкр.3, д.102, кв.8), нежилых объектов (мкр.2, д.12 помещение прокуратуры). В целях обеспечения сохранности объектов муниципальной собственности и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера заключен муниципальный контракт с ПАО Страховая акционерная компания «Энергогарант», застраховано 14,9 тыс. кв.м. жилых помещений в деревянном исполнении. В целях формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах заключено соглашение с Некоммерческой организацией «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от 29.08.2014 № 66 МС на 440 ед. или 22 031,5 кв.м. объектов жилого и нежилого фонда. По результатам проведения мероприятий по землеустройству и землепользованию заключены 6 муниципальных контрактов, сформированы земельные участки для реализации на торгах в количестве 5 ед., сформированы земельные участки под 6-ю объектами муниципальной собственности. В целях реализации мероприятия «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» приобретено 10 автотранспортных средств, выполнены работы по модернизации системы видеонаблюдения мкр.1, д.18 "А". | Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция (%), в т.ч. - муниципальные унитарные предприятия - 75 или 75% к плану (план 100%); - хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования -100%; - объекты муниципальной казны - 82 или 86,3 % к плану (план 95); Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества (%)*, показатель обратный - 2,3 или 73,9% к плану (план 1,7); Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества (%); - план 2,1% Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков (%) - 92,7 или 94,6% к плану (план 98); Увеличение удельного веса объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право оперативного управления в общем количестве объектов недвижимости, по которым принято решение о передаче в оперативное управление (%) - 93 или 93,9% к плану (план 99); Увеличение удельного веса объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право хозяйственного ведения, в общем количестве объектов недвижимости по которым принято решение о закреплении в хозяйственное ведение (%) - 39,7 или 79,4% к плану (план 50); Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (%) - 98,1 или 98,1 к плану (план 100); Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту (ед.) - 428 или 99,8% к плану (план 429); Увеличение площади муниципального имущества, в отношении которых проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту (кв.м.) - 21 520 или 99,8% к плану (21 570,3); Страховая защита муниципального имущества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (общая площадь, тыс. кв.м.) - 14,9 или 100% к плану (план 14,9); Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления - 10 или 100% к плану (план 10); Увеличение количества земельных участков сформированных для реализации на торгах под многоэтажное строительство, под индивидуальное жилищное строительство, объекты иного назначения (ед.) - 5 или 50% к плану (план 10); Увеличение количества земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов (ед.) - 43 или 100% к плану (план 43); Увеличение количества сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности (ед.) - 6 или 60,0 к плану (план 10). Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены работы по текущему и капитальному ремонту бесхозяйных сетей теплоснабжения, ед.-698 или 100% к плану (план - 698). Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 83,0% | 17 | 5 | 11 | 1 | 82.9882
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 21132.1 | 21132.1 | 21132.1 | 21132.1 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 47140.8 | 47140.8 | 44450.6 | 44450.6 | 94.2933 | 94.2933 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
19 | Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы | № 356-па от 18.12.2015 (с изм. от 30.12.2016 №365-па) | Управление делами | Всего по программе | 296383.6 | 296383.6 | 292401 | 292401 | 98.6563 | 98.6563 | 100 | Условия для осуществления возложенных на администрацию города вопросов местного значения, в плановый период, обеспечены в полном объеме. Дополнительное профессиональное образование получили 50 муниципальных служащих администрации города и 1 муниципальный служащий в Думе города. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы: 14 заседаний комиссии, на 13 должностей муниципальной службы (из них неоднократного на 7 должностей), по результатам конкурса назначены на должности м/с - 7 человек. Назначен на должность 1 человек из кадрового резерва. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей МО: 5 заседаний комиссии, 3 конкурса. Назначены на должности руководителей МО – 2 человека. Проведение конкурсов для включения в кадровый резерв – 1 конкурс, включено в резерв управленческих кадров – 1 человек, в кадровый резерв – 7 человек. За 2016 год нарушения требований к служебному поведению, а также факты возникновения конфликта интересов не выявлены. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представили в установленные сроки:127 муниципальных служащих и 27 руководителей муниципальных учреждений, 100% от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения. В отношении 1 руководителя МУ выявлен факт предоставления неполных и недостоверных сведений, проводится проверка. Проведены методические занятия (20.02.2016, 11.03.2016) по вопросам заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, разъяснение методических рекомендаций. В июне-сентябре 2016 года в администрации города проведено тестирование муниципальных служащих на знание антикоррупционного законодательства. Участие в тестировании приняли участие 148 муниципальных служащих администрации города. По результатам ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий администрации г.Пыть-Яха» определены 2 победителя. | Сохранение доли реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке в % - 99% к плану (план 100). Сохранение уровня выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности администрации города в %,- 99% к плану (план 100). Увеличение доли муниципальных служащих, муниципальных служащих и иных управленческих кадров города Пыть-Яха, прошедших дополнительное профессиональное образование в % - 96,5% или к плану 138,3% (план 70%). Увеличение доли лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, в % - 81,8 или 136,3 к плану (план 60). Снижение количества коррупционных проявлений (нарушений ограничений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе, в ед. (не менее чем на 20%) - 8 или 137,5% к плану (план 11), показатель обратный. Средний процент достижения показателей по состоянию на 31.12.2016г. - 122,0% | 5 | 3 | 2 |  | 122.02
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | местный бюджет | 296383.6 | 296383.6 | 292401 | 292401 | 98.6563 | 98.6563 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
20 | Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы | № 304-па от 25.11.2013 (с изм. от 20.12.2016 № 338-па) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 88609.4 | 88609.4 | 83176.4 | 83176.4 | 93.8686 | 93.8686 | 100 | По мероприятию "Капитальный ремонт внутриквартальных проездов" предусмотрено 40 262,6 тыс.руб. (окружной бюджет - 14 464,7 тыс.руб.; местный бюджет - 25 797,9 тыс.руб.). Заключено Соглашение с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.08.2016 № 60-16с о реализации в 2016 году мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях. Распоряжением администрации города от 14.12.2016 №2733-ра "О внесении изменения в распоряжение администрации города от 22.03.2016 № 780-ра «Об утверждении перечня объектов по капитальному ремонту внутриквартальных проездов в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы» запланирован капитальный ремонт 32 объектов на сумму 40 262,6 тыс.руб.(ОБ- 14 464,7 тыс.руб.; МБ - 25 797,9 тыс.руб.). По состоянию на 31.12.2016 исполнение 37 270,6 тыс. руб. (ОБ- 14 464,7 тыс.руб.; МБ - 22 805,9 тыс.руб.), работы выполнены на 32 объектах в полном объеме. В 2016 году проведено открытых аукционов – 46, котировок цен – 6, заключены соглашения с МУП «Городское лесничество» на предоставление субсидий на финансирование выполненных работ в пределах возмещения затрат, понесенных предприятием – 4, заключено соглашение с МУП «Управление городское хозяйство» на предоставление субсидий на финансирование выполненных работ в пределах возмещения затрат, понесенных предприятием – 1, заключено договоров с единственным поставщиком – 17. Поставку электроэнергии на территории м.о. г.о. город Пыть-Ях осуществляет ОАО "ТЭК" на 75 949 м линий электросетей. В соответствии с графиками производства работ, подрядной организацией ООО "ЮграЭлектроСервис" выполнены плановые работы по техническому обслуживанию электрооборудования и электрических сетей протяженностью 75 949 м линий; Подрядной организацией МУП "Городское лесничество" на территории лесов площадью 4539 га выполнено патрулирование в лесопарковых зонах; выполнены работы по посадке цветочных композиций, оформление городских объектов, покос травы; на территории городского кладбища площадью 53900 м2 выполнен комплекс работ по уборке мусора с территории, урн, контейнеров ТБО, снега с пешеходных дорожек, посыпка песком дорожек в зимний период, осуществляется ремонт и уход за могилами ветеранов ВОВ. Выполняются работы по санитарному содержанию городских территорий, вывоз и утилизацию мусора - подрядчик ООО "ДРСК; по механизированной расчистке внутриквартальных проездов в зимнее время - подрядчики ООО "ДРСК", ООО "АГРО-ПЛЮС", ООО "АГРО-ПЛЮС" | Санитарное содержание зоны отдыха в 5 мкр., м2. - 100% (план 10 350 м2); Подготовка мест для массового отдыха для праздничных мероприятий (ед.) - 7 или 100% к плану (план 7 праздничных мероприятий - Проводы зимы, 23 февраля, 8 марта, 9 Мая, День России, День города, Новый год); Освещение улиц, км линий. - 75,949 (100%); Оформление цветочных композиций, содержание газонов (пос.), м2 - 155 518 м2 (100%); Зимнее и летнее содержание скверов и аллей, м2. - 297 326 (100%); Содержание городского кладбища, м2. - 53 900 (100%); Летнее содержание городской территории, м2 - 649 624 (100%); Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 - 190 108,7 (100%); Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 4539 га, руб. - 100%, по состоянию на 31.12.2016г. материальный ущерб от лесных пожаров отсутствует. Демонтаж детских игровых площадок с морально устаревшими малыми формами и не имеющими сертификатов, паспортов, ед. - 5 или 100% (план 5); Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм, ед. - 50 или 100,0% к плану (план 50 ед.); Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории, ед. - 32 или 100% к плану (план 32); Отсутствие жалоб населения на качество оказание муниципальных услуг (выполнение работ) выполняемых в соответствии с утвержденными стандартами - 100,0%, по состоянию на 31.12.2016г. жалобы не поступали. Средний процент достижения показателей на 31.12.2016 -- 100% | 13 | 13
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 14464.7 | 14464.7 | 14464.7 | 14464.7 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 74144.7 | 74144.7 | 68711.7 | 68711.7 | 92.6724 | 92.6724 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | #DIV/0!