Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных

организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере

в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы

по состоянию на 1 октября 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Вид документа | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 1 (1.2) | Поддержка в приоритетном порядке немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги населению в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества во временное владение и (или) пользование | Управление по муниципальному имуществу | Ежегодно, до 31 декабря | Нормативный правовой акт | Мероприятие исполнено Постановление администрации города от 09.04.2018 № 56-па «Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для передачи во временное владение и (или) пользование социально ориентированными некоммерческими организациями, а также положения о порядке и условиях предоставления муниципального имущества из данного перечня» https://adm.gov86.org/files/N_56-pa_ot_09.04.2018.doc Распоряжение администрации города от 19.04.2018 № 693-ра «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организации) для его передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе» https://adm.gov86.org/files/2018/econom/N-693-ra-ot-19-04-2018.doc |
| 2 (1.4) | Стандартизация предоставления услуг, (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | До 30 декабря 2017 года | Нормативный правовой акт | Мероприятие частично исполнено В сфере образования: Постановление администрации города от 15.05.2017 №124-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Пыть-Яха социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики». https://adm.gov86.org/files/2017/econom/n-124-pa-ot-15-05-2017-2.doc. |
| 3 (1.5) | Установление стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | 3 квартал 2017 | Нормативный правовой акт | Мероприятие не исполнено Реализация мероприятия планируется в 4 квартале 2018г. |
| 4 (1.6) | Формирование единого реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, управление по экономике | До 30 декабря 2017 | Единый реестр поставщиков услуг социальной сферы | Мероприятие частично исполнено В сфере образования: Распоряжение администрации города от 20.03.2018 № 531-ра «Об утверждении реестра поставщиков социальных услуг в сфере образования и молодежной политики на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018 - 2020 годы» https://adm.gov86.org/files/2018/econom/N-531-ra-ot-20-03-2018.doc |
| 5 (1.7) | Формирование Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | До 30 декабря 2017 | Положение об Общественном совете | Мероприятие не исполнено Ежеквартально проводятся заседания городского общественного совета по физической культуре и спорту с включением в повестку дня рассмотрения вопроса о качестве оказываемых услуг городскими общественными федерациями по видам спорта (10 федераций). |
| 2. Реализация механизмов поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей |  |  |  |  |  |
| 6 (2.1) | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» для сотрудников муниципальных учреждений, руководителей, работников, добровольцев негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики | Ежегодно, до 30 декабря | Протокол совещания, итоговый документ проведения семинара, размещение на официальном сайте | За 9 месяцев 2018 года не проводились совещания в связи с отсутствием потенциальных поставщиков услуг. |
| 7 (2.2) | Организация обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных и муниципальных служащих, в части расширения взаимодействия с негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | Отдел кадров и муниципальной службы управления делами | ежегодно | Оказание образовательных услуг, повышение квалификации специалистов | За 9 месяцев 2018 года проведено обучение 2-х муниципальных служащих, в части расширения взаимодействия с негосударственными организациями |
| 8 (2.3) | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, а также гражданским активистам | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики | Ежегодно, до 30 ноября | Предоставление информации | - - 15.01.2018 в адрес руководителей СО НКО направлена информация об Объявлении конкурса общественных проектов некоммерческих организаций Югры и начале приема заявок на конкурс общественных проектов, реализуемых некоммерческими организациями, образованными по национально-культурному признаку, а также в форме казачьего общества, религиозными организациями в 2018 году; - 18.01.2018 в адрес руководителя Пыть-Яхской МГМ ОО «Активист» направлены Лучшие практики к стандарту поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах для руководства в работе; - 26.02.2018 года в адрес руководителей СО НКО направлена информация о проведении конкурса Президентских грантов. - 04.04.2018 года в адрес руководителей СО НКО направлена информационная статья «О создании в Югре уникальной системы поддержки гражданских инициатив»; - 13.06.2018 в адрес руководителей СО НКО направлена информация об участии в круглом столе на тему: «Об участии некоммерческих организаций в сохранении здоровья Югорчан»; - 28.06.2018 в адрес руководителей СО НКО направлена информация о проведении второго конкурса Президентских грантов 16 июля 2018 года; -13.07.2018 в адрес руководителей СО НКО направлена информация о проведении в городе Нефтеюганске установочной сессии по подаче заявок на конкурс Президентских грантов; -17.07.2018 в адрес руководителей СО НКО направлена информация о необходимости участия во втором конкурсе Президентских грантов. |
| 9 (2.4) | Разработка порядков оказания муниципальной поддержки для социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | В течение одного месяца после принятия соответствующего постановления Правительством автономного округа | Постановления администрации города о внесении изменений в муниципальные программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 г.г.», «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы», «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» | Мероприятие частично исполнено В сфере образования: Постановление администрации города от 15.05.2017 №124-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Пыть-Яха социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики». |
| 10 (2.5) | Организационно-методическая поддержка региональных и муниципальных грантовых конкурсов проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, проводимых благотворительными фондами, бизнесом и краудфандинговыми платформами | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, отдел по информационным ресурсам | Ежегодно, до 30 ноября | Размещение информации в СМИ и сети Интернет | - 07.02.2018 года в г.Сургуте состоялся обучающий семинар «Организация деятельности территориального общественного самоуправления: особенности и практика функционирования территориального общественного самоуправления на примере города Сургута», в котором приняли участие представители от муниципального образования г. Пыть-Яха, члены Общественного совета гор. Пыть-Яха; - 12.02.2018 года представители СО НКО приняли участие в муниципальном этапе «Гражданского форума общественного согласия», который проходил в городе Пыть-Яхе; - 10.03.2018 года в г.Нефтеюганске Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив» провел установочную сессию для НКО по вопросам подачи заявок на конкурс Президентских грантов. Приняли участие: Общественная организация «Федерация айкидо Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист», Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Благотворительный фонд «Сила любви»; - 29-30.03.2018 года делегация от г.Пыть-Яха приняла участие в Гражданском форуме общественного согласия (региональный этап), в том числе представители СО НКО; - 26.06.2018 года в городе Нефтеюганске принято участие в конференции «Местное самоуправление: служение и ответственность». Приняли участие: Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист», Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Пыть-Яхское городское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана «Побратимы», Городская профсоюзная организация работников учреждений образования города Пыть-Яха; - 17.07.2018 года в городе Нефтеюганске Фонд "Центр гражданских и социальных инициатив" провел установочную сессию для НКО по вопросам подачи заявок на конкурс Президентских грантов. Приняли участие: Общественная организация "Федерация айкидо Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист», Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Благотворительный фонд «Сила любви». |
| 11 (2.6) | Информирование добровольцев и сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций о проводимых мероприятиях по повышению квалификации в части оказания услуг в социальной сфере | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | Ежегодно, до 30 декабря | Размещение информации в СМИ и сети Интернет | По итогам 9 месяцев 2018 года информирование не проводилось |
| 12 (2.7) | Информирование населения, в том числе через средства массовой информации, об «историях успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями и социальными предпринимателями | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | Ежегодно, до 30 декабря | размещение информации на официальном сайте администрации города | В целях формирования положительного имиджа негосударственных организаций, в том числе СОНКО и социальных предпринимателей, на официальном сайте администрации размещен 1 информационный материал, в печатном СМИ – 1 материал. |
| 13 (2.8) | Информирование о деятельности негосударственных организаций социальной сферы, потенциальных поставщиков услуг, включая возможность организации и проведения консультаций по финансовым, организационным и кадровым вопросам, в том числе информация о предоставляемой государственной поддержке, привлечения средств бизнес-сообщества, благотворительных фондов | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | Ежегодно, до 30 декабря | Размещение информации на официальном сайте администрации города | За 9 месяцев 2018 года на официальном сайте администрации размещены информационные статьи: - «Югра примет крупнейший форум гражданского общества»; - - «Общественники Пыть-Яха приняли участие в проекте «Час с министром»; - - «Вся информация о волонтерской деятельности – на сайте добровольцыроссии.рф»; - - «Приглашаем к участию в конкурсе «Доброволец России – 2018»; - - «День открытых дверей для некоммерческих организаций»; - «Совсем скоро стартует второй в 2018 году конкурс президентских грантов. А значит, самое время внимательно ознакомиться с конкурсной документацией»; - «В Югре расширены меры поддержки социально ориентированных НКО»; - «В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуется проект социальных инноваций в сфере социального обслуживания граждан»; - «Депздрав объявил конкурсный отбор некоммерческих организаций»; - «Мой проект — моей стране!» — ежегодный конкурс Общественной палаты РФ в области гражданской активности; - «Внимание, конкурс проектов по правовому просвещению граждан для СОНКО»; - «Югорчан приглашают к участию в конкурсе на соискание «Премии МИРа»; - «О результатах конкурсного отбора СОНКО». |
| 14 (2.9) | Проведение комплексного анализа оказания и потребности населения в услугах социальной сферы, предоставляемых государственными и муниципальными организациями | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | Ежегодно, до 30 декабря | Размещение информации на официальном сайте администрации города | Информация о существующей потребности населения в получении услуг в социальной сфере размещена на официальном сайте администрации города https://adm.gov86.org/files/2018/econom/potrebn-nasel-v-uslugakh-na-01-09-2018.docx |
| 15 (2.10) | Мониторинг качества услуг, оказываемых негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, услуг в социальной сфере Применение критериев оценки качества предоставляемых услуг в социальной сфере | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | Ежегодно, до 30 декабря | Сводная информация | Мониторинг качества услуг, оказываемых Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист», будет проведен в начале 2018-2019 учебного года. |
| 3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 3.1. Образование и культура |  |  |  |  |  |
| 16 (3.1.1) | Обеспечение возможности участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации мер по организации досуга детей, подростков и молодежи, а также по развитию творческой среды в образовательных организациях на территории муниципального образования | Департамент образования и молодежной политики, отдел по культуре и искусству | Ежегодно, до 30 декабря | Размещение информации на официальном сайте Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги по направлениям деятельности | Мероприятие исполнено Распоряжение администрации города от 20.04.2017 №731-ра «О формировании перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям» http://adm.gov86.org/436/2592/2209/ Распоряжение администрации города от 20.03.2018 № 531-ра «Об утверждении реестра поставщиков социальных услуг в сфере образования и молодежной политики на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018 - 2020 годы» https://adm.gov86.org/files/2018/econom/N-531-ra-ot-20-03-2018.doc |
| 3.2. Охрана здоровья граждан, физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 17 (3.2.1) | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности немуниципальных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту | Ежегодно, до 30 декабря | Размещение информации на официальном сайте Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | Мероприятие не исполнено Разработан Устав Пыть-Яхской городской общественной некоммерческой организации содействия развитию шахматной культуры «Дебют», дорожная карта по переходу шахматно-шашечного клуба МАУ «Спортивный комплекс» в некоммерческую организацию. |
| 4. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 18 (4.1) | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации г. Пыть-Яха информации о развитии и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами | Ежегодно, до 30 декабря | Информационные материалы | Мероприятие исполнено В целях повышения информированности граждан на официальном сайте администрации г. Пыть-Яха http://adm.gov86.org/398/705/ размещен перечень общественных и религиозных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях. |
| 19 (4.3) | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики | Ежегодно, до 30 декабря | не менее 1 заседания в год | Мероприятие исполнено Проведено 3 заседания муниципального совета по развитию системы образования и молодежной политики с участием председателя Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист». |
| 20 (4.4) | Проведение тренингов для волонтерских объединений, сотрудников негосударственных организаций, участвующих в оказании услуг в социальной сфере | Отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики | В течение года | Проведение мероприятия | Мероприятие не исполнено Отделом по культуре рассматривается вопрос об организации специализированной группы в социальных сетях. |
| 5. Финансовая и имущественная поддержка, налоговые преференции |  |  |  |  |  |
| 21 (5.1) | Расширение механизмов муниципальной поддержки услуг в социальной сфере немуниципальных организаций (компенсация затрат поставщику услуг, муниципальный заказ, создание благоприятного налогового режима, в том числе связанного с налогообложением земельных участков, принадлежащих на праве собственности СОНКО и используемых ими для предоставления гражданам услуг в социальной сфере) | Отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики, управление по муниципальному имуществу, отдел муниципальных закупок – контрактная служба | В течение года | Нормативный правовой акт, информационные материалы | В отчетном периоде, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» доля закупок, осуществленных у СМП, СОНКО, составила 20% от совокупного годового объема закупок (106 311,0 тыс.руб.). |

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)

по поддержке доступа негосударственных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Пыть-Яхе на 2016 - 2020 годы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на 2018 год | Фактическое значение по состоянию на 01.10.2018 г. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 |
| 1. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | 0,2 | 0,2 | Комитет по финансам |
| 2. | Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | процентов | 50 | 30 | Управление по муниципальному имуществу |
| 3. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | Ед. | 20 | 18 | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами |
| 4. | Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе таких учреждений | процентов | 100 | 33 | Отдел по культуре и искусству, отдел по физической культуре и спорту, Департамент образования и молодежной политики |
| 5. | Субсидии, предоставленные из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сферах: | млн. рублей | Х | 5,2 |  |
|  | развития гражданского общества; |  | 1,6 | 1,2 | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами |
|  | образования; |  | 4,0 | 4,0 | Департамент образования и молодежной политики |
|  | культуры; |  | - | - | Отдел по культуре и искусству |
|  | физической культуры и спорта |  | - | - | Отдел по физической культуре и спорту |
| 6. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений | чел. | 23380 | 17 413 | Департамент образования и молодежной политики |
| 7. | Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в добровольческой деятельности | чел. | 7350 | 11 499 | Департамент образования и молодежной политики |
| 8. | Объем предоставленной имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере. | единиц | 3 | 1 | Управление по муниципальному имуществу |
| 9 | Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | % | 1,05 | 0 | Департамент образования и молодежной политики |