**Клещи 1 этап**

В 2018 году запланировано 3 этапа обработки территории МО

1 этап: начало с 23.04.2018 окончание 15.06.2018;

2 этап: начало 01.07.2018 окончание 30.07.2018;

3 этап: начало 01.08.2018 окончание 30.08.2018.

На территории города подрядная организация ООО «Торговая компания «Меридиан» 26.05.2018 закончила 1 этап обработки территории города.

Количество этапов и начало обработок определены Приказом Департамента здравоохранения № 116/33 от 019.02.2018 «Об установлении сроков и кратности проведения мероприятий по дезинсекции и дератизации в ХМАО-Югре»

График оказания услуг корректируется в связи с изменением погодных условии и был начат в наиболее благоприятный период 07.05.2018 (обработаны территории массового отдыха граждан лесопарковая зона «Сказка», «Кедровый бор», площадь Мира). В связи с низкими отрицательными температурами, дождем, снегом работы по акарицидной обработке пришлось приостановить. Возобновление данных работ началось 23.05.2018. В связи с большим количеством объектов в 1 день обработать всю территорию города и все объекты социального назначения (школы, детские сады) не представлялось возможным.

26.05.2016 проведены акарицидные обработки территорий, которые не были обработаны 23.05.2018.

Организация ведет журнал проведения работ по акарицидной, лаврицидной и барьерной дератизации в г. Пыть-Яхе, справки выдаются отвесным лица об обработке территории, наименование препарата которым производилась обработка.

В случае выявления некачественной обработки (проведение контроля обработок независимой организацией). Работы по акарицидной обработки будут проведены повторно подрядной организацией за свой счет.

Территория дачных участков должна обрабатываться собственниками самостоятельно или Правления СОК(СНТ) заключает договора на обработку территории СОК(СНТ) со специализированной организацией.

В случае укуса клеща необходимо обраться в больницу.