Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025годы и на период до 2030 года»

(полное наименование программы)

за январь – июнь 2018года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения: информация приведена в таблице №1.

- 07.02.2018 года был заключен муниципальный контракт № 20 с ИП Аптюкова на сумму 43525,00 рублей, на выполнение работ по изготовлению и поставки памяток, общим тиражом 3500 штук и сроком изготовления до 30.04.2018 года. Памятки изготовлены и получены;

-15.02.2018 года был заключен муниципальный контракт  № 28 «На оказание информационных услуг» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 57700,00 рублей и сроком оказания услуг до 31.12.2018 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности и осуществление их проката в количестве 4470 секунд. Ролики изготовлены, осуществляется их прокат;

- 28.02.2018 года заключен муниципальный контракт № 33 на изготовление информационных знаков «Купание запрещено», «Переезд (переход) по льду запрещен» с ИП «Ромашко Ж.В.  количестве 6 штук, на общую сумму 12300,00 рублей. Знаки изготовлены

- на техническое обслуживание системы оповещения населения с единственным поставщиком с ООО «Техносервисрупп» было заключено 2 договоров (№ 222 от 07.12.2017 г. и № 33/18 от 31.01.2018 г.) по 75 000,00 рублей, общей суммой 150000,00 рублей и сроками проведения работ с 31.01.2018 г. по 31.01.2018 г. и 01.02.2018 г. по 28.02.2018 г.

С 01.03.18 г. по 31.12.18 г., на основании муниципального контракта № 0187300019418000013-0454702-01, проведенного в форме электронного аукциона обслуживание систем оповещения населения осуществляет ООО «Техносервисрупп» на общую сумму 750000, 00 рублей;

- по итогам первого квартала 2018 года и предоставления необходимого пакета документов было утверждено распоряжение администрации №833-ра от 17.05.2018 и заключено соглашение № 23 от 31.05 .2018 г.  о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за первый квартал 2018 года на общую сумму 408202,66 рублей.  По итогам второго квартала 2018 года и предоставления необходимого пакета документов будет утверждено распоряжение администрации и заключено соглашение о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за второй квартал 2018 года

- на основании проведенных  аукционов на проведение работ по содержанию  минерализованных полос и противопожарных разрывов  и  на проведение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов были заключены муниципальный контракт №0187300019418000069-0269542-01 от 28 апреля 2018 года с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по содержанию  минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 552125,5 рублей и муниципальный контракт 0187300019418000070-0269542-01 от 10.05.2018 с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по обустройству минерализованных полос на общую сумму 279396,0 рублей. Работы по содержанию и обустройству минерализованных полос выполнены в полном объеме.

- на организацию обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения "ЕДДС города Пыть-Яха" в первом квартале 2018 года затрачено 8706845,96рублей из предусмотренных на 2018 году 18651300,00 рублей, что составляет 46,7%.

В целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» проведены мероприятия, финансирование которых программой не предусмотрены:

-28.02.2018 года, 28.03.2018 года, 17.04.2018 года проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на котором были рассмотрены вопросы обстановки с пожарами, необходимости принятия мер по стабилизации обстановки, подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду,

В рамках обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне проведено в первом полугодии 2018 года:

- в печатных СМИ опубликовано: статей, заметок -24, оперативных сводок о пожарах, происшествиях и ЧС –8. Материалов, связанных с сезонными рисками – 16.

- на сайте муниципальных образований размещено -18 информации;

- проведено 16 массовых мероприятий, акций по безопасности населения, на которых проинструктировано -328 человека.

- распространено 8 видов листовок, памяток общим тиражом 2574 экземпляров, которые размещены в зданиях общественного назначения, жилищных организациях, образовательных учреждениях, местах с массовым пребыванием людей, а также в общественном транспорте.

- в соответствии с распоряжением администрации города от 21.11.2017 года № 2111-ра «О проведении на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях объектовых тренировок в 2018 году» проведено 17 объектовых тренировок по теме «Действия при пожаре» в результате которых, обучено действиям при пожаре 1254 человека;

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения; (пост. от 16.02.2017 №37-па)

Мероприятий, на реализацию которых не требуется финансирование, муниципальной программой не предусмотрены.

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

По состоянию на 01.07.2018 года необходимость в корректировки программы отсутствует

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы муниципальной программы

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года"

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2018год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел. | 4 | 0 | 0 |  | Обучение планируется в IV квартале 2018 год |
| 2. | Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов, шт. . | 3500 | 3500 | 100 | . | 07.02.2018 года был заключен муниципальный контракт № 20 с ИП Аптюкова на сумму 43525,00 рублей, на выполнение работ по изготовлению и поставки памяток, общим тиражом 3500 штук и сроком изготовления до 30.04.2018 года. Памятки изготовлены и получены.. |
| 3. | Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт. | 2 | 2 | 100 |  | 15.02.2018 года был заключен муниципальный контракт № 28 «На оказание информационных услуг» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 57700,00 рублей и сроком оказания услуг до 31.12.2018 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности и осуществление их проката в количестве 4470 секунд. Ролики изготовлены, осуществляется их прокат. |
| 4. | Приобретение и оборудование автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM - модулем помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проживают граждане, отнесенные к малообеспеченным, социально-неадаптированным и маломобильным группам населения, % | 100 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия по определению количества датчиков, необходимых для проведения мероприятий по установке в местах проживания социально-неадаптированных групп населения |  |
| 5. | Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии, %. | 100 | 100 | 100 |  | По итогам первого квартала 2018 года и предоставления необходимого пакета документов было утверждено распоряжение админстрации №833-ра от 17.05.2018 и заключено соглашение № 23 от 31.05 .2018 г. о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за первый квартал 2018 года на общую сумму 408202,66 рублей. По итогам второго квартала 2018 года и предоставления необходимого пакета документов будето утверждено распоряжение админстрации и заключено соглашение о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за второй квартал 2018 года |
| 6. | Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов на 100 % | 100 | 100 | 100 |  | На основании проведенных аукционов на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов и на проведение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов были заключены муниципальный контракт №0187300019418000069-0269542-01 от 28 апреля 2018 года с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 552125,5 рублей и муниципальный контракт 0187300019418000070-0269542-01 от 10.05.2018 с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по обустройству минерализованных полос на общую сумму 279396,0 рублей. работы выполнены в полном объеме |
| 7. | Строительство 2-го этапа территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения | 1 | 0 | 0 |  | Подготовлена конкурсная документация, которая направлена в МКУ "УКС г. Пыть-Яха" для организации проведения мероприятий по строительству 2-го этапа ТАСЦО. |
| 8. | Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, на 100 % | 100 | 100 | 100 | За отчетный период чрезвычайных ситуаций на водных объектах не допущено. | 28.02.2018 года заключен муниципальный контракт № 33 на изготовление информационных знаков «Купание запрещено», "Переезд (переход) по льду запрещен" с ИП «Ромашко Ж.В.» на общую сумму 12300,00 рублей. Знаки изготовлены; В связи с ликвидацией водолазной службы в ЕДДС г. Нефтеюганска, прорабатывается вопрос о заключении соглашения по поиску утопленников с БУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория" |
| 9. | Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 %. | 100 | 100 | 100 | За отчетный период чрезвычайных ситуаций не допущено, |  |
| Средний процент достижения показателей на 30.06.2018 г. |  | 66,6% |  |  | х | х |

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

На территории муниципального образования городской окру город Пыть-Ях в 2018 году чрезвычайных происшествий не допущено.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

Представление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской окру город Пыть-Ях на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы в 2018 году не предусмотрено.

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальной программой не предусмотрено.

Начальник управления

по делам ГО и ЧС                                    ________________           Д.Н. Стробыкин