Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных

организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере

в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы

по состоянию на 1 апреля 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Вид документа | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 1 (1.2) | Поддержка в приоритетном порядке немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги населению в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества во временное владение и (или) пользование | Управление по муниципальному имуществу | Ежегодно, до 31 декабря | Нормативный правовой акт | Мероприятие исполнено Внесено изменение в распоряжение администрации города от 19.04.2018 № 693-ра «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) для его передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе» (распоряжение администрации города от 17.12.2018 № 2285-ра) https://adm.gov86.org/files/2018/econom/N-2285-ra-ot-17-12-2018.doc |
| 2 (1.4) | Стандартизация предоставления услуг, (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | До 30 декабря 2017 года | Нормативный правовой акт | Мероприятие частично исполнено В сфере культуры: Постановления администрации города: - от 23.04.2018 № 81-па «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств»; - от 09.10.2018 № 320-па «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальным автономным учреждением культуры «Культурно-досуговый центр»; - от 04.12.2018 № 412-па «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальным автономным учреждением культуры «Культурный центр: библиотека-музей» |
| 3 (1.5) | Установление стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | 3 квартал 2017 | Нормативный правовой акт | Мероприятие не исполнено |
| 4 (1.6) | Формирование единого реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, управление по экономике | До 30 декабря 2017 | Единый реестр поставщиков услуг социальной сферы | Мероприятие частично исполнено В сфере образования: Распоряжение администрации города от 20.03.2018 № 531-ра «Об утверждении реестра поставщиков социальных услуг в сфере образования и молодежной политики на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018 - 2020 годы» https://adm.gov86.org/files/2018/econom/N-531-ra-ot-20-03-2018.doc |
| 5 (1.7) | Формирование Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | До 30 декабря 2017 | Положение об Общественном совете | Мероприятие частично исполнено Постановление администрации города от 08.10.2018 № 307-па «Об утверждении положения об общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях». |
| 2. Реализация механизмов поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей |  |  |  |  |  |
| 6 (2.1) | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» для сотрудников муниципальных учреждений, руководителей, работников, добровольцев негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики | Ежегодно, до 30 декабря | Протокол совещания, итоговый документ проведения семинара, размещение на официальном сайте | 26 и 27 февраля 2019 года состоялась Стратегическая сессия «Бизнес для устойчивого развития территории» г. Пыть-Ях |
| 7 (2.2) | Организация обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных и муниципальных служащих, в части расширения взаимодействия с негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | Отдел кадров и муниципальной службы управления делами | ежегодно | Оказание образовательных услуг, повышение квалификации специалистов | В 1 квартале 2019 года обучение не проводилось |
| 8 (2.3) | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, а также гражданским активистам | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики | Ежегодно, до 30 ноября | Предоставление информации | 13.02.2019 года проведено заседание рабочей группы по оказанию методической и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях |
| 9 (2.4) | Разработка порядков оказания муниципальной поддержки для социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | В течение одного месяца после принятия соответствующего постановления Правительством автономного округа | Постановления администрации города о внесении изменений в муниципальные программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 г.г.», «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы», «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» | Мероприятие частично исполнено В сфере образования: Постановление администрации города от 15.05.2017 №124-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Пыть-Яха социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики». |
| 10 (2.5) | Организационно-методическая поддержка региональных и муниципальных грантовых конкурсов проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, проводимых благотворительными фондами, бизнесом и краудфандинговыми платформами | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, отдел по информационным ресурсам | Ежегодно, до 30 ноября | Размещение информации в СМИ и сети Интернет | - 11.03.2019 года в городе Нефтеюганске при содействии Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» прошла установочная сессия для некоммерческих организаций автономного округа по вопросам подачи заявок на конкурс грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Приняли участие три представителя СО НКО, а также три активных жителя |
| 11 (2.6) | Информирование добровольцев и сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций о проводимых мероприятиях по повышению квалификации в части оказания услуг в социальной сфере | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | Ежегодно, до 30 декабря | Размещение информации в СМИ и сети Интернет | По итогам 1 квартала 2019 года информирование не проводилось |
| 12 (2.7) | Информирование населения, в том числе через средства массовой информации, об «историях успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями и социальными предпринимателями | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | Ежегодно, до 30 декабря | размещение информации на официальном сайте администрации города | В 1 квартале 2019 года информация не размещалась. |
| 13 (2.8) | Информирование о деятельности негосударственных организаций социальной сферы, потенциальных поставщиков услуг, включая возможность организации и проведения консультаций по финансовым, организационным и кадровым вопросам, в том числе информация о предоставляемой государственной поддержке, привлечения средств бизнес-сообщества, благотворительных фондов | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | Ежегодно, до 30 декабря | Размещение информации на официальном сайте администрации города | За 1 квартал 2019 года на официальном сайте администрации размещены информационные статьи: - «Стартовал прием заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2019 году»; - - «Предоставление услуг по социальной реабилитации несовершеннолетним наркопотребителям»; - - «В округе создано мобильное приложение «Социальный путеводитель Югры»; - - «В Пыть-Яхе проконсультируют желающих получить грант Президента»; - - «Бизнес Югры – активно развивающийся сегмент экономики»; - «Получи до 40 млн рублей на свой социальный бизнес!»; - «Вниманию некоммерческих организаций и общественных объединений!»; - «Наталья Комарова дала старт конкурсу грантов губернатора на развитие гражданского общества в Югре» |
| 14 (2.9) | Проведение комплексного анализа оказания и потребности населения в услугах социальной сферы, предоставляемых государственными и муниципальными организациями | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | Ежегодно, до 30 декабря | Размещение информации на официальном сайте администрации города | Информация о существующей потребности населения в получении услуг в социальной сфере размещена на официальном сайте администрации города https://adm.gov86.org/files/2018/econom/potrebn-nasel-v-uslugakh-na-01-09-2018.docx |
| 15 (2.10) | Мониторинг качества услуг, оказываемых негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, услуг в социальной сфере Применение критериев оценки качества предоставляемых услуг в социальной сфере | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | Ежегодно, до 30 декабря | Сводная информация | Мероприятие не исполнено |
| 3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 3.1. Образование и культура |  |  |  |  |  |
| 16 (3.1.1) | Обеспечение возможности участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации мер по организации досуга детей, подростков и молодежи, а также по развитию творческой среды в образовательных организациях на территории муниципального образования | Департамент образования и молодежной политики, отдел по культуре и искусству | Ежегодно, до 30 декабря | Размещение информации на официальном сайте Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги по направлениям деятельности | Мероприятие частично исполнено Распоряжение администрации города от 20.04.2017 №731-ра «О формировании перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям» http://adm.gov86.org/436/2592/2209/ Распоряжение администрации города от 20.03.2018 № 531-ра «Об утверждении реестра поставщиков социальных услуг в сфере образования и молодежной политики на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018 - 2020 годы» https://adm.gov86.org/files/2018/econom/N-531-ra-ot-20-03-2018.doc |
| 3.2. Охрана здоровья граждан, физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 17 (3.2.1) | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности немуниципальных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту | Ежегодно, до 30 декабря | Размещение информации на официальном сайте Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | Мероприятие не исполнено |
| 4. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 18 (4.1) | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации г. Пыть-Яха информации о развитии и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами | Ежегодно, до 30 декабря | Информационные материалы | Мероприятие исполнено В целях повышения информированности граждан на официальном сайте администрации г. Пыть-Яха http://adm.gov86.org/398/705/ размещен перечень общественных и религиозных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях. |
| 19 (4.2) | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества, в том числе посредством опубликования материалов в средствах массовой информации и в социальных сетях, размещение видеороликов, содержащих социальную рекламу | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики | 2 раза в год: до 30 июня, до 30 ноября | Информационные материалы | В 1 квартале 2019 года в средствах массовой информации размещено информационных материалов о деятельности негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг (работ) в социальной сфере, «историях успеха» и достижениях – 7, в том числе: - телевидение МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» - 2; - общественно-политический еженедельник города Пыть-Яха «Новая северная газета» – 5. |
| 20 (4.3) | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики | Ежегодно, до 30 декабря | не менее 1 заседания в год | Мероприятие не исполнено |
| 21 (4.4) | Проведение тренингов для волонтерских объединений, сотрудников негосударственных организаций, участвующих в оказании услуг в социальной сфере | Отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики | В течение года | Проведение мероприятия | Мероприятие не исполнено |
| 5. Финансовая и имущественная поддержка, налоговые преференции |  |  |  |  |  |
| 21 (5.1) | Расширение механизмов муниципальной поддержки услуг в социальной сфере немуниципальных организаций (компенсация затрат поставщику услуг, муниципальный заказ, создание благоприятного налогового режима, в том числе связанного с налогообложением земельных участков, принадлежащих на праве собственности СОНКО и используемых ими для предоставления гражданам услуг в социальной сфере) | Отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики, управление по муниципальному имуществу, отдел муниципальных закупок – контрактная служба | В течение года | Нормативный правовой акт, информационные материалы | - Постановление администрации города от 16.10.2017 № 260-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 01.11.2013 № 287-па «Об утверждении методики определения размера арендной платы за использование муниципального имущества»; - Решение Думы города Пыть-Яха от 22.09.2018 № 330 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (в ред. от 27.11.2018 №207); - Выделена субсидия размере 4 000,0 тыс. руб. Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» на оказание услуг по организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере молодежной политики |

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)

по поддержке доступа негосударственных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Пыть-Яхе на 2016 - 2020 годы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на 2019 год | Фактическое значение по состоянию на 01.04.2019 г. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 |
| 1. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | 0,2 | 0,2 | Комитет по финансам |
| 2. | Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | процентов | 50 | 100 | Управление по муниципальному имуществу |
| 3. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | Ед. | 25 | 7 | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами |
| 4. | Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе таких учреждений | процентов | 100 | 33 | Отдел по культуре и искусству, отдел по физической культуре и спорту, Департамент образования и молодежной политики |
| 5. | Субсидии, предоставленные из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сферах: | млн. рублей | Х | 5,6 |  |
|  | развития гражданского общества; |  | 1,6 | 0,45 | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами |
|  | образования; |  | 4,0 | 0 | Департамент образования и молодежной политики |
|  | культуры; |  | - | - | Отдел по культуре и искусству |
|  | физической культуры и спорта |  | - | - | Отдел по физической культуре и спорту |
| 6. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений | чел. | 23 500 | 0 | Департамент образования и молодежной политики |
| 7. | Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в добровольческой деятельности | чел. | 7 400 | 0 | Департамент образования и молодежной политики |
| 8. | Объем предоставленной имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере. | единиц | 3 | 3 | Управление по муниципальному имуществу |
| 9 | Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | % | 1,05 | 0 | Департамент образования и молодежной политики |