Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных

организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере

в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы

по состоянию на 01.07.2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Вид документа | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 1 (1.2) | Поддержка в приоритетном порядке немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги населению в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества во временное владение и (или) пользование | Управление по муниципальному имуществу | Ежегодно, до 31 декабря | Нормативный правовой акт | Внесено изменение в распоряжение администрации города от 19.04.2018 № 693-ра «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) для его передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе» (распоряжение администрации города от 24.03.2020 № 598-ра). https://adm.gov86.org/files/2020/econom/u22.pdf |
| 2 (1.4) | Стандартизация предоставления услуг, (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | До 30 декабря 2019 года | Нормативный правовой акт | В сфере культуры: - распоряжением администрации города от 14.05.2019 №971-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере культуры в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» утвержден стандарт услуг, предоставляемых СОНКО, оказывающими общественно полезные услуги в сфере культуры (приложение №2 распоряжения). В сфере физической культуры и спорта: - распоряжением администрации города от 17.06.2019 №1300-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» утвержден стандарт услуг, предоставляемых СОНКО, оказывающими общественно полезные услуги в сфере физической культуры и спорта (приложение №2 распоряжения). В сфере образования: - постановление администрации города от 20.12.2018 № 457-па «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Пыть-Яхе на 2018 - 2020 годы» (в ред. от 25.05.2020 № 192-па). |
| 3 (1.5.) | Установление стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | До 30 декабря 2019 года | Нормативный правовой акт | В сфере культуры: Распоряжением администрации города от 14.05.2019 №971-ра (в ред. от 23.12.2019 №2919-ра) «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере культуры в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» установлена стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение СОНКО (приложение №5). В сфере образования: - постановление администрации города от 20.12.2018 № 457-па «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Пыть-Яхе на 2018 - 2020 годы» (в ред. от 25.05.2020 № 192-па). В сфере физической культуры и спорта: не исполнено. |
| 5 (1.6.) | Формирование Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | До 30 декабря 2019 | Положение об Общественном совете | В сфере культуры: Постановлением администрации города от 17.07.2019 №275-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 08.10.2018 №307-па «Об утверждении положения об общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» установлено, что общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг проводит независимую оценку качества условий оказания услуг муниципальными (немуниципальными) организациями, в том числе СОНКО сферы культуры. В сфере образования: Подготовлен проект распоряжения администрации города «Об утверждении положения об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями» который будет вынесен на обсуждение заседания Муниципального совета по развитию системы образования города, которое состоится в сентябре 2020 года. В сфере физической культуры и спорта: Не исполнено |
| 2. Реализация механизмов поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей |  |  |  |  |  |
| 6 (2.1) | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» для сотрудников муниципальных учреждений, руководителей, работников, добровольцев негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики | Ежегодно, до 30 декабря | Протокол совещания, итоговый документ проведения семинара, размещение на официальном сайте | В сфере культуры: 28.01.2020 на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» проведена рабочая встреча с представителями СОНКО (протокол от 29.01.2020 №1). Темы для обсуждения: - создание и функционирование Ресурсного центра добровольчества г. Пыть-Ях, алгоритм взаимодействия с муниципальными учреждениями. |
| 7 (2.2.) | Организация обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных и муниципальных служащих, в части расширения взаимодействия с негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | Отдел кадров и муниципальной службы управления делами | ежегодно | Оказание образовательных услуг, повышение квалификации специалистов | За 1 полугодие 2020 года 1 муниципальный служащий прошел повышение квалификации по образовательной программе «Взаимодействие органов местного самоуправления с социально-ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги населению» (распоряжение администрации города от 20.02.2020 №31-кс) |
| 8 (2.3.) | Разработка порядков оказания муниципальной поддержки для социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | В течение одного месяца после принятия соответствующего постановления Правительством автономного округа | Постановления администрации города | В сфере образования: Постановление администрации города от 15.05.2017 №124-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Пыть-Яха социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики» (с изм. от 16.03.2020 года №91-па) В сфере культуры: - распоряжением администрации города от 14.05.2019 №971-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере культуры в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» утвержден порядок предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии из бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры (приложение №4 распоряжения). В сфере физической культуры и спорта: - распоряжением администрации города от 17.06.2019 №1300-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» утвержден порядок предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии из бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере физической культуры и спорта (приложение №4 распоряжения). |
| 9 (2.4.) | Организационно-методическая поддержка региональных и муниципальных грантовых конкурсов проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, проводимых благотворительными фондами, бизнесом и краудфандинговыми платформами | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, отдел по информационным ресурсам | Ежегодно, до 30 ноября | Размещение информации в СМИ и сети Интернет | За отчетный период информация не размещалась. |
| 10 (2.5.) | Проведение комплексного анализа оказания и потребности населения в услугах социальной сферы, предоставляемых государственными и муниципальными организациями | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | Ежегодно, до 30 декабря | Размещение информации на официальном сайте администрации города | Информация о существующей потребности населения в получении услуг в социальной сфере размещена на официальном сайте администрации города. https://adm.gov86.org/files/2019/econom/potrebn-nasel-v-uslugakh-na-01-11-2019.docx В сфере культуры: На основании постановления администрации города № 222-па от 17.09.2012 «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Пыть-Ях о качестве оказания муниципальных услуг», распоряжения администрации города № 320–ра от 15.02.2013 «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Пыть-Ях о качестве оказания муниципальных услуг учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере культуры» в учреждениях культуры проводится анкетирование с целью исследования качества предоставления муниципальных услуг населению города Пыть-Ях 1 раз в полугодие. Результаты анкетирования размещаются на официальном сайте Администрации города Пыть-Яха в разделе: Услуги/Муниципальные услуги/Отчеты. |
| 11 (2.6.) | Мониторинг качества услуг, оказываемых негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, услуг в социальной сфере Применение критериев оценки качества предоставляемых услуг в социальной сфере | Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | Ежегодно, до 30 декабря | Сводная информация | В сфере образования: Запланировано проведение опроса об удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг в социальной сфере (молодежная политика) на 3 квартал 2020 года. |
| 3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 3.1. Образование и культура |  |  |  |  |  |
| 12 (3.1.1) | Обеспечение возможности участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации мер по организации досуга детей, подростков и молодежи, а также по развитию творческой среды в образовательных организациях на территории муниципального образования | Департамент образования и молодежной политики, отдел по культуре и искусству | Ежегодно, до 30 декабря | Размещение информации на официальном сайте Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги по направлениям деятельности | В сфере образования: Распоряжение администрации города от 20.03.2018 № 531-ра «Об утверждении реестра поставщиков социальных услуг в сфере образования и молодежной политики на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018 - 2020 годы». https://adm.gov86.org/files/2018/econom/N-531-ra-ot-20-03-2018.doc В сфере культуры: Обеспечена возможность участия СОНКО в реализации мер по организации досуга детей, подростков и молодежи на территории города: - распоряжение администрации города от 14.05.2019 №971-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере культуры в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»; - распоряжение администрации города от 04.09.2019 №2057-ра «О методических материалах по привлечению и организации деятельности добровольцев муниципальными учреждениями культуры на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» |
| 3.2. Охрана здоровья граждан, физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 13 (3.2.1) | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности немуниципальных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту | Ежегодно, до 30 декабря | Размещение информации на официальном сайте Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | Распоряжение администрации города от 17.06.2019 №1300-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» (приложение 3). Информация на официальном сайте администрации города не размещалась. |
| 4. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 14 (4.1) | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации г. Пыть-Яха информации о развитии и деятельности социально ориентированных некоммерческих организациях, в том числе информации, об «историях успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями и социальными предпринимателями. | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, департамент образования и молодежной политики, отдел по культуре и искусству, отдел по физической культуре и спорту | Ежегодно, до 30 декабря | Информационные материалы | В целях повышения информированности граждан на официальном сайте администрации г. Пыть-Яха http://adm.gov86.org/398/705/ размещен перечень общественных и религиозных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях. На официальном сайте администрации города размещена информация: - 04.03.2020 – о старте второго конкурса президентских грантов 2020 года; - 20.03.2020 – о проведении в городе Пыть-Яхе конкурса проектов СО НКО. - 03.04.2020 – о проведении конкурсного отбора для предоставления субсидий из федерального бюджета социально ориентированных некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2020 году; - 09.04.2020 – о проведении заявочной кампании юбилейного Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020»; - 14.04.2020 – приглашение к участию «100 городских лидеров»; - 15.04.2020 – «Русское географическое общество ведёт приём заявок на соискание Премии РГО 2020 года»; - 15.04.2020 – «Приглашаем принять участие в конкурсе исследовательских работ "Победа в сердце каждого живет»; - 12.05.2020 – «Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России — 2020» продлили до 31 мая»; - 16.05.2020 – «Всероссийская сетевая акция «Подвиг села», посвященная Году памяти и славы»; - 16.05.2020 – «Эколого-патриотическая акция «Великая Победа и «Зеленая Весна»: гордимся прошлым - ответственны перед будущим» проводится с 16 марта до 30 сентября 2020 года»; - 16.05.2020 – «Заявки на участие во II творческом конкурсе «Я - участник «Зеленой Весны» принимаются до 30 сентября 2020 года включительно»; - 11.06.2020 – «Центр инициативного бюджетирования Югры в составе АУ ХМАО-Югры «Центр «Открытый регион» впервые организует региональный конкурс среди инициативных граждан, реализовавших проекты инициативного бюджетирования на территории автономного округа»; - 26.06.2020 – В Югре стартовала регистрация на первый цикл уникального проекта для молодых югорчан и их идей «Акселератор для активной молодежи». |
| 15 (4.2) | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, а также гражданским активистам | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики | Ежегодно, до 30 ноября | Предоставление информации | - - 10.01.2020г. в адрес руководителей СО НКО было направлено приглашение принять участие в конкурсе Грантов Губернатора Югры; - - 07.02.2020 в адрес руководителей СО НКО направлено приглашение об участии во втором отборе команд и проектов в акселерационную программу развития городских сообществ для их активного вовлечения в процесс изменения городов к лучшему «100 городских лидеров»; - - 04.03.2020 в адрес руководителей СО НКО направлена информация о том, что в период с 03 марта 2020 года по 31 марта 2020 года на территории Ханты Мансийского автономного округа - Югры Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» (далее - Фонд) проводит цикл просветительских мероприятий и консультаций для некоммерческих организаций по вопросам участия во втором конкурсе 2020 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества; - - о проведении Министерством культуры РФ в рамках реализации Национального проекта «Культура» конкурса для некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества, а также перечня расходов, связанных с предоставлением указанной субсидии. - - 25.05.2020 в адрес руководителей СО НКО была направлена информация о том, что проводится конкурс на присуждение премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За вклад в развитие межэтнических отношений в ХМАО – Югре; - - 26.05.2020 в адрес руководителей СО НКО была направлена информация о том, что проводится вебинар для социально ориентированных некоммерческих организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – СОНКО) на тему: «Лучшие международные практики межнациональных проектов СОНКО Российской Федерации и ближнего зарубежья». |
| 16 (4.3) | Информирование добровольцев и сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций о проводимых мероприятиях по повышению квалификации в части оказания услуг в социальной сфере | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | Ежегодно, до 30 декабря | Размещение информации в СМИ и сети Интернет | За отчетный период информация не размещалась. |
| 17 (4.4) | Информирование о деятельности негосударственных организаций социальной сферы, потенциальных поставщиков услуг, включая возможность организации и проведения консультаций по финансовым, организационным и кадровым вопросам, в том числе информация о предоставляемой государственной поддержке, привлечения средств бизнес-сообщества, благотворительных фондов | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, Департамент образования и молодежной политики, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству | Ежегодно, до 30 декабря | Размещение информации на официальном сайте администрации города | За отчетный период информация не размещалась. |
| 18 (4.5) | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества, в том числе посредством опубликования материалов в средствах массовой информации и в социальных сетях, размещение видеороликов, содержащих социальную рекламу | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики | 2 раза в год: до 30 июня, до 30 ноября | Размещение информации в СМИ и сети Интернет | На 1 июля 2020 года в средствах массовой информации размещено информационных материалов о деятельности негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг (работ) в социальной сфере, «историях успеха» и достижениях – 11, в том числе: - телевидение МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» - 11. |
| 19 (4.6) | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами, отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики | Ежегодно, до 30 декабря | не менее 1 заседания в год | В сфере культуры: За отчетный период мероприятие не проводилось. В сфере образования: Проведено 2 заседания муниципального совета по развитию системы образования и молодежной политики с участием председателя Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист». |
| 20 (4.7.) | Проведение тренингов для волонтерских объединений, сотрудников негосударственных организаций, участвующих в оказании услуг в социальной сфере | Отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики | В течение года | Проведение мероприятия | В сфере культуры: В соответствии с распоряжением администрации города от 21.01.2020 №153-ра «О методических материалах по привлечению добровольцев и добровольческих организаций муниципальными учреждениями культуры на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» в учреждениях культуры для организации мероприятий привлекаются добровольцы (волонтеры). В настоящий момент количество добровольцев культуры, принявших участие в мероприятиях, составило 106 человек. Со всеми добровольцами проведены тренинги (инструктажи). В сфере образования: В рамках реализации проекта «Наше время» Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организацией «Активист» проводится ежеквартально мероприятие «Школа волонтеров» за счет средств муниципальной программы «Развитие образования в городе Пыть-Яхе». В сфере физической культуры и спорта. Не исполнено |
| 5. Финансовая и имущественная поддержка, налоговые преференции |  |  |  |  |  |
| 21 (5.1.) | Расширение механизмов муниципальной поддержки услуг в социальной сфере немуниципальных организаций (компенсация затрат поставщику услуг, муниципальный заказ, создание благоприятного налогового режима, в том числе связанного с налогообложением земельных участков, принадлежащих на праве собственности СОНКО и используемых ими для предоставления гражданам услуг в социальной сфере) | Отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики, управление по муниципальному имуществу, отдел муниципальных закупок – контрактная служба | В течение года | Нормативный правовой акт, информационные материалы | - постановление администрации города от 01.11.2013 № 287-па «Об утверждении методики определения размера арендной платы за использование муниципального имущества» (с изм. от 16.10.2017 № 260-па, от 12.02.2019 №32-па); - решение Думы города Пыть-Яха от 22.09.2018 № 330 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (в ред. от 27.11.2018 №207); - выделена субсидия в размере 4 000,0 тыс. руб. Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» на оказание услуг по организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере молодежной политики. Исполнение на 01.07.2020 составило 2 077,8 тыс.руб. |

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)

по поддержке доступа негосударственных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Пыть-Яхе на 2016 - 2020 годы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2020 год | Факт на 01.07.2020 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным образованиям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | 0,2 | 0,3 | Комитет по финансам |
| 2. | Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | процентов | 50 | 50 | Управление по муниципальному имуществу |
| 3. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | Ед. | 25 | 11 | Сектор по связям с общественными организациями и СМИ управления делами |
| 4. | Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе таких учреждений | процентов | 100 | 100 | Отдел по культуре и искусству, отдел по физической культуре и спорту, Департамент образования и молодежной политики |
| 5. | Субсидии, предоставленные из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сферах: | млн. рублей | 5,6 | 2,65 |  |
|  | развития гражданского общества; |  | 1,6 | 0,65 | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ |
|  | образования; |  | 4,0 | 2,0 | Департамент образования и молодежной политики |
|  | культуры; |  | - | - | Отдел по культуре и искусству |
|  | физической культуры и спорта |  | - | - | Отдел по физической культуре и спорту |
| 6. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений | чел. | 23 500 | 1 950 | Департамент образования и молодежной политики |
| 7. | Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в добровольческой деятельности | чел. | 7400 | 3 231 | Департамент образования и молодежной политики |
| 8. | Объем предоставленной имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере. | единиц | 3 | 4 | Управление по муниципальному имуществу |
| 9 | Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | % | 1,05 | 0 | Департамент образования и молодежной политики |