Отчет по выполнению плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года

**за 2019 год**

Раздел I. Целевые показатели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город Пыть-Ях до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | 2016 отчет | 2017 отчет | 2018 отчет | 2019 | 2019 |
| план | факт |
| Показатели реализации задачи – формирование умной экономики | | | | | | |
| 1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей | 13 711 | 15 025 | 24 314 | 16 107 | 21 030 |
| 1.2. | Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. | 21,42 | 21,32 | 20,89 | 21,33 | 21,80 |
| 1.3. | Объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования, млн. руб. | 3 157 | 5 796 | 4 562,4 | 2 074 | 3 162 |
| 1.4. | Реальная среднемесячная заработная плата в целом по городу, % к предыдущему году | 98,8 | 98,7 | 99,1 | 103,1 | 99,0 |
| 1.5. | Численность населения с денежными доходами ниже [величины прожиточного минимума](consultantplus://offline/ref=B156ECF232EFA2E41F1B13C815758B9B38AB6C83529A4F6B6BB2797306DCC787j619G), в % от общей численности населения | 3,45 | 3,30 | 3,00 | 3,14 | 3,14 |
| 1.6. | Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | 0,37 | 0,34 | 0,19 | 0,37 | 0,19 |
| Показатели реализации задачи - создание условий для всемерного повышения конкурентоспособности человеческого капитала | | | | | | |
| 2.1. | Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек | 40,85 | 40,90 | 40,063 | 41,1 | 39,83 |
| 2.2. | Коэффициент рождаемости на 1000 чел. среднегодового населения | 16,08 | 16,92 | 14,0 | 16,3 | 13,5 |
| 2.3. | Коэффициент общей смертности на 1000 чел. среднегодового населения | 5,56 | 4,89 | 5,57 | 4,87 | 5,6 |
| 2.4. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 73,30 | 73,40 | 73,87\* | 74,0 | 74,6 |
| 2.5. | Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя, кв. м. общей площади | 16,3 | 16,7 | 17,3 | 17,3 | 18,2 |
| 2.6. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, в % | 5,4 | 3,7 | 4,47 | 3,4 | 5,9 |
| 2.7. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, в % | 97,2 | 97,5 | 97,4 | 97,7 | 97,6 |
| Показатели реализации задачи - обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды | | | | | | |
| 3.1. | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, в % от общей численности населения | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 39,3 | 32,0 |

Раздел II. Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Направление развития | Содержание мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители | Информация об исполнении |
| 1. | Задача 1 «Формирование «умной» экономики на основе развития духа инноваций, повышения уровня развития предпринимательства, экономической продуктивности, гибкости рынка труда, постепенного увеличения новых видов производств» | | | | |
| 1.1 | Обеспечение условий доступа субъектов малого предпринимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления | Информирование предпринимателей о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пыть-Яхе | Ежегодно  до 31 декабря | Управление по экономике администрации г.Пыть-Яха | За отчетный период предоставлена информационно-консультационная поддержка по 142 обращениям от субъектов малого предпринимательства и физических лиц. Проведено 3 семинара информационного характера, участие в мероприятиях приняли 47 человек. В рамках празднования «Дня российского предпринимательства» состоялся «круглый стол» на тему: «Инструменты государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры», приуроченный, участие приняли 26 человек.  На территории муниципального образования организована Стратегическая сессия по формированию муниципальной модели продуктивного взаимодействия власти, институтов поддержки предпринимательства, сообщества предпринимателей и инициативных граждан «Бизнес для устойчивого развития территории», участие приняли 83 человека.  В целях повышения информированности предпринимателей о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства актуальная информация размещается на официальном сайте администрации г.Пыть-Яха <https://adm.gov86.org/>, а также публикуются информационные объявления в газете и на ТВ в виде статичных баннеров, сюжетов и объявлений в бегущей строке.  Прирост численности субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей за 2018 год составил -0,009 тыс. ед. (по состоянию на 01.01.2020г – 1,426 тыс. ед.; на 01.01.2019г. - 1,435 тыс. ед. |
| 1.2. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынки города Пыть-Яха и Российской Федерации | Стимулирование развития предпринимательской, инновационной деятельности посредством оказания консультационной поддержки  Подготовка и проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» | Ежегодно до 31 декабря | Управление по экономике администрации г.Пыть-Яха | В 2019 году проведено два городских конкурса:  - «Лучший молодой предприниматель г.Пыть-Яха», в соответствии с распоряжением администрации города от 21.10.2019 № 2361-ра «Об организации и проведении городского конкурса «Лучший молодой предприниматель г.Пыть-Яха». На участие в конкурсе поступило 3 заявки. Итоги конкурса подведены 22.11.2019г., определено 3 победителя.  - «Предприниматель года-2019», в соответствии с распоряжением администрации города от 21.10.2019 № 2364-ра «Об организации и проведении городского конкурса «Предприниматель года – 2019 среди субъектов малого и среднего предпринимательства». На участие в конкурсе поступило 9 заявок. Итоги конкурса подведены 22.11.2019г. определено 9 победителей, занявших призовые места в 4-х номинациях. |
| 1.3. | Развитие транспортной инфраструктуры | Строительство 2 очереди (2 этапа) автомобильной дороги от ул. Православная до «Пыть-Яхской окружной больницы» с закольцовкой через 8 мкр. «Горка» | 2018-2028 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | В 2019 году работы не проводились. |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина | 2017-2018 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | В рамках реализации муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха» в 2019 году для реализации мероприятий по капитальному ремонту автодорог местного значения из окружного бюджета выделена субсидия в сумме 29 924,5 тыс. руб. Произведен капитальный ремонт 700 м. по ул. Р. Кузоваткина (2 и 3 этапы): уложена тактильная плитка, бордюры, тротуарная плитка, укладка асфальтного покрытия, установлены дорожные знаки, дождеприемные лотки, уличное освещение. Работы по капитальному ремонту автодороги (1 этап) будут продолжены в 2020 году. |
| 1.4 | Развитие инфраструктуры «электронного правительства» | Оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных услуг | Ежегодно до 31 декабря | Структурные подразделения администрации города, оказывающие государственные и муниципальные услуги | По результатам социологического исследования уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 2018 году составил - 91,4% (2017г. – 82,3%).  Доля муниципальных услуг, переведённых в электронный вид, по итогам 2018 года составила 53,3% (получение 16 муниципальных услуг из 30 возможны посредством ЕПГУ).  За 2018 год доля муниципальных услуг, оказанных через ЕПГУ и РПГУ, составила 98,1% (общее количество заявлений - 619 552 ед., услуга предоставлена в электронном виде – 607 863 ед.)  Отделом ЗАГС оказано 3 024 государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в т.ч. в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг – 1 312, что составляет 43,4%.  Заявление о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий до 01.10.2018 года направлялись заявителями посредством федеральной государственной информационной системы «ЕПГУ» и через региональные порталы государственных и муниципальных услуг (РПГУ) в региональные информационные системы органов ЗАГС субъектов РФ.  С 1 октября 2018 года на всей территории Российской Федерации введено в промышленную эксплуатацию программное обеспечение Федеральная государственная информационная системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»), разработанное Федеральной налоговой службой России, в котором осуществляется государственная регистрация всех видов записей актов, производятся действия, касающиеся изменения уже существующих записей, в том числе по выдаче повторных документов. В результате, граждане могут получать услуги ЗАГС независимо от мест проживания и мест хранения информации.  С 1 июля 2018 года документы, необходимые для получения разрешения на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, направляются исключительно в электронной форме (ЕПГУ).  Услуга «Организация отдыха детей в каникулярное время»: в 2017 году на портале РПГУ запущена апробация указанной услуги, в 2018 году предоставление указанной услуги через портал РПГУ составило 100%.  Услуга «Зачисление в образовательную организацию»: в 2018 году в электронном виде подано 585 заявлений, что составило 90,1% от общего количества заявлений на зачисление в образовательную организацию (649 заявлений), в 2017 году - 53% |
| 1.5 | Развитие жилищного строительства | Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства;  Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий населения города Пыть-Яха | Ежегодно до 31 декабря | Отдел территориального развития | В 2019 году введены в эксплуатацию 42 486,2 кв.м жилья - 28 объектов индивидуального жилищного строительства, 4 многоквартирных дома (2018 – 12 122,9 кв. м). Годовой план общего объема жилищного строительства (40 000,0 кв.м.) выполнен на 106,2%.  Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя:  в 2018 году – 18,2 кв.м. (2018г. – 17,3 кв.м).  В 2019 году выданы разрешения на строительство 2 многоквартирных жилых домов; 10 - под реконструкцию жилых помещений.  Продолжаются работы по строительству 4 многоквартирных жилых домов, 60 индивидуальных жилых домов, согласно выданной исходно-разрешительной документации.  Для создания условий по оптимизации планировки территории города, перспективного строительства города и создания благоприятных условий по улучшению качества городской среды, в 2019 году:   * внесены изменения в местные нормативы градостроительного проектирования; * внесены изменения в Правила землепользования и застройки города; * утверждены проекты планировки и межевания по 2 планировочным районам города для размещения площадных объектов «мкр. № 6а «Северный» города Пыть-Яха»; «Благоустройство общественной территории «Аллея имени Евгения Алмазова» в микрорайоне №1 «Центральный»; * утверждены проекты планировки и межевания 4 территорий «Благоустройство мкр. № 4 «Молодежный», Сквер «Вдохновение»; «Средняя общеобразовательная школа в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной средой) на 1000 мест»; «Реконструкция автомобильной дороги ул. Белых ночей в г. Пыть-Яхе»; «мкр. № 2а «Лесников» города Пыть-Яха; * приняты решения о разработке 8 проектов планировки и межевания планировочных районов города: «Подъездная дорога к крановому узлу на 73 км Продуктопровода «ШФЛУ Сургут-Южный Балык»; «Линейный объект ш. 4837 «Реконструкция ПЧ-77 филиала «Сибирь» ООО «РН-Пожарная безопасность» (инв. № 11393, 11394, 11395, 11666); «Склады»; «Обслуживание автотранспорта»; «Благоустройство общественной территории Аллея имени Евгения Алмазова в микрорайоне №1 «Центральный» в городе Пыть-Яхе»; «Благоустройство мкр. № 4 «Молодежный, сквер «Вдохновение»; «Ликвидация воздушных линий электропередач»; «Обслуживание автотранспорта»; * разработаны 65 градостроительных планов земельных участков различного вида функционального назначения |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для всемерного повышения конкурентоспособности человеческого капитала: условий для длительной здоровой жизни, для получения востребованных на рынке труда компетенций, для реализации творческого потенциала; внедрения принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику; расширение культурно-просветительской деятельности для формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания; для удовлетворения потребностей в комфортной и безопасной жилищной, бытовой и социальной среде» | | | | |
| 2.1. | Реализация роли культуры как фактора духовно-нравственного развития личности, обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию | Сохранение культурного наследия и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни;  поддержка профессиональной и творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства;  создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса и его эффективного продвижения на рынке туризма | Ежегодно до 31 декабря | Отдел по культуре и искусству | В 2019 году приняли участие в творческих мероприятиях 1 012 детей, что составило 13,6% от количества детей в возрасте от 4 до 17 лет, проживающих на территории города (7 423 ребенка).  В соответствии с распоряжением администрации города от 26.04.2016 №1042 -ра «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Пыть-Ях о качестве оказания муниципальных услуг учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере культуры» проводится анкетирование населения о качестве предоставляемых услуг.  Итоговая информация размещается на официальном сайте администрации города в разделе «Услуги», «Муниципальные услуги», «Отчеты», «2019 год».  В анкетировании приняли участие 942 человека, уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях -94,6%.  МАУК «Культурный центр: библиотека-музей» в 2019 году была продолжена работа по проведению мероприятий:  - экскурсия под открытым небом «Традиционные населенные пункты региона» на территории Этнографического музея;  - экскурсия по эколого-этнографической тропе «Жизнь в гармонии с природой» на территории Этнографического музея;  - экскурсия по постоянной выставке «От истоков к современности» в Культурно-выставочном центре.  - спортивно-игровая экологическая площадка «Веревочный парк на деревьях «Нехес лэк».  - сенсорный сад – тренажер для сенсорной системы человека находится под открытым небом. Доступен для посещения в сухое время года, с июня по август, на территории Этнографического музея.  Сотрудники Краеведческого экомузея приняли участие в семинарах по изготовлению туристических сувениров с этнографической составляющей, выставках-ярмарках, фестивалях (IV Региональный фестиваль «Хатлые», III Региональный фестиваль забытых ремесел «Возвращение к истокам», окружная выставка-ярмарка «Югратур 2019», XXIV окружная выставка-форум «Товары земли Югорской», и др.). |
| 2.2. | Обеспечение жителей муниципального образования возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности городского спорта на окружной, Российской и международной спортивной арене | Формирование благоприятной деловой среды и внедрение практик по работе с некоммерческими организациями в сфере физической культуры и спорта;  привлечение негосударственных организаций (коммерческих и некоммерческих), в том числе социально ориентированных в проекты в сфере массовой физической культуры и спорта | Ежегодно до 31 декабря | Отдел по физической культуре и спорту, подведомственные учреждения, организации, население | В 2019 году на территории города проведено 153 спортивно-массовых мероприятий.  Воспитанники учреждений физической культуры и спорта города приняли участие в 74 выездных спортивно-массовых мероприятиях различного уровня: окружные – 42; всероссийские – 30, международные – 2. На данных выездных спортивно-массовых мероприятиях спортсменами города Пыть-Яха было завоевано 78 призовых медалей.  На территории города было проведено 11 мероприятий по приёму норм (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», общее количество участников – 1 629 человек. Присвоено 29 золотых и 3 серебряных знака ГТО.  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 в 2019г. составила 48,7% (2018г. – 36,5%).  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2019г. – 7,1% (2018г. – 7%).  Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за 2019г. составила 13,7% (2018г. – 12%),  - из них доля учащихся 56,7% (2018г. – 11,4%) |
| 2.3. | Сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Внедрение принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику; расширение культурно-просветительской деятельности для формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания | Мероприятия, направленные на поэтапное внедрение программы духовно-нравственного воспитания в дошкольных и общеобразовательных организациях города | Ежегодно до 31 декабря | Департамент образования и молодежной политики | В 2018 году на постоянной основе в общеобразовательных организациях проведены уроки мужества и классные часы духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки детей и молодежи (приложение).  Кроме этого, на базе Военно-патриотического центра "Витязь" за 2018 год проведено 82 мероприятия, охват 3 610 человек |
| 2.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений образования | Средняя общеобразовательная школа в городе Пыть-Яхе (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой на 1000 мест) | 2018-2021 | Департамент образования и молодежной политики | В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования», строительство средней общеобразовательной школы в г. Пыть-Ях (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) запланировано на 2022-2024 годы |
| Комплекс «Школа -детский сад (330 учащихся/220 мест)» в 1 мкр. | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования» строительство запланировано на 2016-2019 годы.  Общая готовность объекта по состоянию на 31.12.2018г. составляет 50,9%, планируемая дата ввода – 2 квартал 2019 года |
| 2.5. | Рост обеспеченности населения питьевой водой | Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) | 2018-2019 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | В декабре 2018 года состоялся аукцион для определения подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ. 10 января 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проекта с ООО «РИА-Инжиниринг». В настоящее время проектировщиками сдан пакет документов для прохождения государственной экспертизы, с учетом устранения замечаний, ориентировочный срок получения заключения 17.01.2020г. Срок завершения реализации мероприятия переносится на 2020 год. |
| Реконструкция ВОС-3 | 2018-2020 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | В рамках муниципального контракта, заключенного с ФГАОУ ВО НИ Томский политехнический университет по объекту 06.02.2019г. получено положительное заключение экспертизы по технической части ПСД.  Положительное заключение по экспертизе сметной стоимости от 22.03.2019.  В настоящее время в рамках муниципального контракта №0178300019419000117 на выполнение строительно-монтажных работ, заключенного с ООО «Универсал СК» ведутся работы подготовительного характера (вырубка леса под отсыпку, производство работ по демонтажу ограждений, демонтаж металлоконструкций и оборудования, не задействованных в производстве очистки воды, работы по частичной планировке территории ВОС-3, устройство внеплощадочных инженерных сетей (напорный канализационный коллектор, водоводы), производится закупка и поставка материалов и оборудования, выполнены работы по обустройству котлована под главный корпус). Готовность объекта оценивается в 15%.  Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, в % от общей численности населения – в 2019 году 32% (2018г.-32%) |
| 2.6. | Внедрение новых инструментов взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты и программы, направленные на повышение качества жизни, формирование установок толерантного сознания и поведения, переход на современные методы финансирования социальных услуг, оказываемых населению | Ежегодно до 31 декабря | Отдел по физической культуре и спорту,  отдел по культуре и искусству,  Департамент образования и молодежной политики, управление по муниципальному имуществу, отдел муниципальных закупок – контрактная служба | Методикой определения размера арендной платы за использование муниципального имущества, утвержденной постановлением администрации города от 01.11.2013 № 287-па (с изменениями, внесенными распоряжением администрации города от 19.07.2017 № 183-па) предусмотрен понижающий коэффициент вида деятельности Квд для организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальных услуг, равным 0,3.  В 2019 году заключены договоры аренды с 2 индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере социального предпринимательства:  - ИП Максименко В.В. - МБУ СОШ №2, помещение спортивного зала площадью 107,8 кв.м. для организации занятий футбольной секции;  - ИП Рябихина В.В. – в МБОУ ДО «Детская школа искусств» помещение площадью 259.8 кв.м. для проведения конкурса-фестиваля в рамках Международного фестивального движения «Vivat, таланты!».  С тремя субъектами СОНКО заключены договоры безвозмездного пользования имуществом, вошедшим в Перечень: Пыть-Яхской городской организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (договор от 12.04.2018 № 01-54/1); Пыть-Яхской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (от 01.12.2017 № 222/1); Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организацией «Активист» (21.11.2018 № 01/211).  На оказание услуг в сфере молодежной политики Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» в 2019 году предоставлена субсидия в размере 4,0 млн. рублей, проведено 129 мероприятий, общий охват населения составил 47 675 человек. |
| 2.7 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта | Строительство объекта «Физкультурно -спортивный комплекс с ледовой ареной в мкр. №1 г. Пыть-Ях» | 2016-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту | В связи с расторжением муниципального контракта №187300019416000123-0210055-01 от 05.07.2016г. с ООО "Строительное управление №14» по строительству объекта Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в микрорайоне №1 г. Пыть-Ях» (грунт на участке строительства не соответствует требованиям), принято решение о проектировании нового объекта «Спортивно-досуговый комплекс», в состав которого войдут спортзалы, бассейн, хоккейный корт. Разработан дизайн - проект по данному объекту, строительство начнётся после вынесения решения суда. |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды» | | | | |
| 3.1 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях | Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Ежегодно до 31 декабря | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | В рамках муниципальной программы «Экологическая безопасность города Пыть-Ях» в 2019 году реализованы мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на сумму 609,9 тыс. руб. (100 % к плану), ликвидированы 9 несанкционированных свалок, вывезено 800 куб. м. мусора, общей площадью 6,0 га.  Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общей площади земель муниципального образования за 2019 год - 0,09%.  В соответствии с соглашением от 12.07.2019 №12 между Департаментом промышленности ХМАО-Югры и администрацией города Пыть-Ях за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры приобретены 100 контейнеров для временного накопления ТКО и обустроены 16 контейнерных площадок на общую сумму 2 880,0 тыс.руб. |
| 3.2 | Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | Совершенствование системы управления отходами | 2013-2018 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | С 01.01.2019 на территории муниципального образования города Пыть-Ях начал свою работу региональный оператор АО «Югра-Экология».  Государственной программой ХМАО-Югры «Экологическая безопасность» предусмотрено строительство комплексного межмуниципального полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района.  На объекте планируются площадки для размещения оборудования по переработке вторичного сырья и изготовлению продукции с использованием переработанных отходов.  Срок строительства, проектирования устанавливается концессионным соглашением, заключенным в порядке, установленном федеральным законодательством |
| 3.3 | Формирование экологической культуры | Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных культурных навыков | Ежегодно до 31 декабря | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | В рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» проведено 70 мероприятий, в которых приняли участие 19 936 горожанин на сумму 343,00 тыс.руб.: конкурсы, театрализованные представления, слайд –шоу, игры- путешествия, мастер классы, беседы, коллажи, экологически игры, викторины, акции, презентации, конкурсы рисунков и плакатов, классные часы, городской конкурс экологической рекламы «Мы за чистый город!»», конкурс детского рисунка «Зеленый автобус», общегородские субботники «Мой чистый дом –Югра» и акция «Чистый берег».  Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города в 2019 году – 50,55% |