## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе»
на 31.12.2019 года
№ п/п | Мероприятия подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Цель: Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности»
Задача 1: Формирование на территории города градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1.1. | Внесение изменений в генеральный план города (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.3 | Разработка проекта планировки и межевания территории города Пыть-Ях (2) | 2250 | 0 | 2092.5 | 157.5 | 0 | 2250 | 0 | 2092.5 | 157.5 | 0 | 1357.4 | 0 | 1262.4 | 95 | 0 | Предлагается во 2 квартале 2019 перераспределение средств на мероприятие: Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала). Служебной запиской от 19.02.2019 № 13-Исх-77, информация доведена до УЖВ.
1.4 | Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала) (2) | 4291.7 | 0 | 3991.3 | 300.4 | 0 | 4291.7 | 0 | 3991.3 | 300.4 | 0 | 3000 | 0 | 2790 | 210 | 0 | Распоряжением администрации города от 27.03.2019 № 567-ра принято решение о разработке проекта планировки и межевания территории мкр. № 6а «Северный». 27.03.2019 № Сл. 226-9 направлена заявка по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) на проведение работ по разработке проекта планировки и межевания территории мкр. № 6а «Северный». Срок выполнения работ до 01.11.2019.
1.4. | Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.1.5 | Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) (1.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.1.6 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.4. | Разработка концепции развития городской среды по колористическому решению и архитектурно-художественному освещению (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. Заключен муниципальный контракт от 02.04.2018 № 0187300019418000044-0269542-02 на выполнение работ по разработке концепции развития городской среды по колористическому решению и архитектурно-художественному освещению на сумму 281,831 тыс. руб. (ООО «СтройКомплекс-Югра», г. Сургут). Срок выполнения работ до 31.07.2018
1.2 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.6. | Разработка концепции формирование комфортной городской среды, в том числе стандартов городской среды (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме I | 6541.7 | 0 | 6083.8 | 457.9 | 0 | 6541.7 | 0 | 6083.8 | 457.9 | 0 | 4357.4 | 0 | 4052.4 | 305 | 0 | 66.6096
Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства"
Задача 2. Строительство жилья в целях обеспечения граждан, формирование маневренного жилищного фонда
2.1. | Приобретение жилья для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также формирования маневренного жилищного фонда (6) | 99166.7 | 0 | 90154.7 | 9012 | 0 | 99166.7 | 0 | 90154.7 | 9012 | 0 | 55932.62 | 0 | 49952.26 | 5980.36 | 0
2.1.1 | в том числе формирование МЖФ | 12981.7 | 0 | 12981.7 | 0 | 0 | 12981.7 | 0 | 12981.7 | 0 | 0 | 12981.7 | 0 | 12981.7 | 0 | 0 | об, погорельцы М-45
2.1.2 | Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, формирование маневренного жилищного фонда (6) | 64516.1 | 0 | 60000 | 4516.1 | 0 | 64516.1 | 0 | 60000 | 4516.1 | 0 | 36100.4 | 0 | 33573.4 | 2527 | 0 | Приобретено 64 жилых помещения, в том числе для реализации регионального проекта
2.1.3 | Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма (6) | 21668.9 | 0 | 17173 | 4495.9 | 0 | 21668.9 | 0 | 17173 | 4495.9 | 0 | 3652.86 | 0 | 3397.16 | 255.7 | 0 | 2 ж/п по ДДУ
2.1.3.1 | в т.ч. Обеспечение доступным жильем инвалидов | 3203.3 | 0 | 0 | 3203.3 | 0 | 3203.3 | 0 | 0 | 3203.3 | 0 | 3197.66 | 0 | 0 | 3197.66 | 0 | 1 ж/п по ДДУ
2.2 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 282529.2 | 0 | 262752.1 | 19777.1 | 0 | 282529.2 | 0 | 262752.1 | 19777.1 | 0 | 157933.15 | 0 | 146877.83 | 11055.32 | 0 | Приобретение 5 ж/п, по договорам ДУ 59 ж/п
2.3 | Выплата выкупной стоимости | 13206.4 | 0 | 0 | 13206.4 | 0 | 13206.4 | 0 | 0 | 13206.4 | 0 | 13206.4 | 0 | 0 | 13206.4 | 0 | Кашин, Кочуева, Комин, Бойко-Дзына
2.4 | Демонтаж аварийного, непригодного жилищного фонда | 3763.5 | 0 | 0 | 3763.5 | 0 | 3763.5 | 0 | 0 | 3763.5 | 0 | 2840 | 0 | 0 | 2840 | 0 | Демонтировано 10 многоквартирных жилых дома
2.5. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, в том числе: | 1035778.66 | 0 | 921843 | 113935.66 | 0 | 1035778.66 | 0 | 921843 | 113935.66 | 0 | 305759.21 | 0 | 272125.7 | 33633.51 | 0 | Оплачено 123 субсидий, предоставлено 110 помещений на условиях коммерческого найма
| демонтаж временных строений приспособленных для проживания | 43543.5 | 0 | 38753.7 | 4789.8 | 0 | 43543.5 | 0 | 38753.7 | 4789.8 | 0 | 4064.83 | 0 | 3617.7 | 447.13 | 0 | демонтировано 163 строения
| приобретение жилых помещений - коммерческий найм | 696454.26 | 0 | 619844.3 | 76609.96 | 0 | 696454.26 | 0 | 619844.3 | 76609.96 | 0 | 42007.98 | 0 | 37387.1 | 4620.88 | 0 | 23 ж/п по ДДУ
| предоставление субсидий | 295780.9 | 0 | 263245 | 32535.9 | 0 | 295780.9 | 0 | 263245 | 32535.9 | 0 | 259686.4 | 0 | 231120.9 | 28565.5 | 0 | 123 субсидии оплачены
2.6 | Реализация полномочий в области жилищного строительства | 11089.2 | 0 | 11089.2 | 0 | 0 | 11089.2 | 0 | 11089.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (не заключено согалшение на 2019 год, лимиты не доведены)
| Итого по подпрограмме II | 1445533.66 | 0 | 1285839 | 159694.66 | 0 | 1445533.66 | 0 | 1285839 | 159694.66 | 0 | 535671.38 | 0 | 468955.79 | 66715.59 | 0 | 37.057
Подпрограмма Ш «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жлищных условий отдельных категорий граждан"
3.1 | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | 4565.1 | 4565.1 | 0 | 0 | 0 | 4565.1 | 4565.1 | 0 | 0 | 0 | 4565.1 | 4565.1 | 0 | 0 | 0 | реализовано 5 гарантийных писем (100%)
| в т.ч. ветеранам Великой Отечественной войны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствуют состоящие на учете
3.2 | Обеспечение жильем молодых семей Государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россиской Федерации" (8) | 1554.31 | 73.1 | 1403.5 | 77.71 | 0 | 1554.31 | 73.1 | 1403.5 | 77.71 | 0 | 1554.29 | 73.12 | 1403.46 | 77.71 | 0 | Предоставлена социальная выплата 1 семье
3.3 | Обеспечение жильем граждан, выезжающих из ХМАО-Югры в субъекты РФ, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, признанным до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
3.4 | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено фининсированием
3.5 | Реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме III | 6138.91 | 4638.2 | 1423 | 77.71 | 0 | 6138.91 | 4638.2 | 1423 | 77.71 | 0 | 6138.89 | 4638.22 | 1422.96 | 77.71 | 0
Подпрограмма IV «Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Ях"
4.1 | Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | 24243.9 | 0 | 0 | 24243.9 | 0 | 24243.9 | 0 | 0 | 24243.9 | 0 | 24123.18 | 0 | 0 | 24123.18 | 0 | 99.5021
| Итого по подпрограмме IV | 24243.9 | 0 | 0 | 24243.9 | 0 | 24243.9 | 0 | 0 | 24243.9 | 0 | 24123.18 | 0 | 0 | 24123.18 | 0
| Всего по муниципальной программе | 1482458.17 | 4638.2 | 1293345.8 | 184474.17 | 0 | 1482458.17 | 4638.2 | 1293345.8 | 184474.17 | 0 | 570290.85 | 4638.22 | 474431.15 | 91221.48 | 0
Начальник Управления | [9 empty] | Е.Н. Скакунова
Качкаева А.В. 46-55-18