Пояснительная записка

по оценке эффективности и результативности муниципальных программ муниципального образования городской округ город

Пыть-Ях по итогам 2019 года

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, в соответствии с распоряжением администрации города от 18.07.2013 № 1670-ра (с изменениями от 30.11.2018 № 2052-ра), по состоянию на 31.12.2019 года разработаны, утверждены и реализуются 21 муниципальная программа.

Оценка эффективности осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 05.08.2019 № 306-па «Об утверждении порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

Оценка эффективности реализации программ основана на оценке уровня достижения показателя результативности каждого программного мероприятия, с учетом фактически выделенного объема ассигнования.

Оценка эффективности реализации программы проведена с использованием следующих показателей:

Фi – уровень исполнения финансирования;

Пi – уровень достижения показателя по каждому мероприятию;

Рi – результативность расходования средств;

Эj – эффективность реализации программы за отчетный период;

Эобщ – эффективность программы за весь период реализации.

При завершении расчетов показателей, сформированы выводы по оценке эффективности реализации программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) более 110% – эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Программа высокорезультативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) от 90% до 110% – реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Программа результативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) от 50% до 90% – эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной. Программа низкорезультативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) менее 50% – программа реализуется неэффективно.

Ниже приведены краткие результаты полученного анализа.

Ответственный исполнитель: Департамент образования и молодежной политики.

1. Развитие образования в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 25.12.2018 № 474-па  (с изм. от 31.12.2019 №559-па) (приложение 1).

Эффективность программы за 2019 год составила 93%. Уровень исполнения финансирования программы – 96,6%, уровень достижения показателей составил 94,7%.

Из 14 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 11 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения свыше 110%;

- 2 показателя - уровень достижения ниже 90%.

Уровень достижения показателя «Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (%)» составил 0%. В 2019 году город Пыть-Ях не был заявлен как участник данного проекта.

Показатель «Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%)» составил 37,2%. Общая численность детей, нуждающихся в оздоровлении - 5 551 ребенок, количество охваченных всеми формами отдыха и оздоровления - 2 069 детей.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Программа результативна;

Ответственный исполнитель: Отдел по труду и социальным вопросам.

2. Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 428-па (с изм. от 23.12.2019 №521-па) (приложение 2).

Эффективность программы за 2019 год составила 100%. Уровень исполнения финансирования программы – 93,6%, уровень достижения показателей составил 97,1%.

Из 5 показателей, участвующих в оценке эффективности:

- 3 показателя - уровень достижения от 90 до 110%;

- 2 показателя -  ниже 90%.

Значение показателей «Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)» и «Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету м.о. г.о. г. Пыть-Ях на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составило 87,5%. В 2019 г. в списке на получение жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа состояло 8 чел. Приобретено 7 жилых помещений.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

3. Доступная среда в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города 10.12.2018 № 427-па (с изм. от 17.10.2019 №407-па) (приложение 3).

Эффективность программы за 2019 год составила 100%. Уровень исполнения финансирования программы – 100%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 1 показателю, участвующему в расчете оценки эффективности, уровень достижения 100%;

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

4. Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 426-па (с изм. от 31.12.2019 №540-па)  (приложение 4).

Эффективность программы за 2019 год составила 100%. Уровень исполнения финансирования программы – 100%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 5 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности, уровень достижения 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Управление по экономике.

5. Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе,  утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 431-па (с изм. от 03.12.2019 №484-па) (приложение 5).

Эффективность программы за 2019 год составила 112,3%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,8%, уровень достижения показателей составил 103,8%.

Из 8 показателей, участвующих в оценке эффективности:

- 6 показателей - уровень достижения от 90 до 110%;

- 2 показателя – уровень достижения свыше 110%;

Увеличение показателей «Производство молока в хозяйствах, тонн» -112,2% и «Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)» -113,3% связано с увеличением маточного поголовья КРС (с 37 до 38 голов) и МРС (с 90 до 120 голов) у ИП КФХ Колещатов В.Д.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Муниципальная программа высокорезультативна.

6. Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 423-па (с изм. от 28.11.2019 №475-па) (приложение 6).

Эффективность программы за 2019 год составила 141,2%. Уровень исполнения финансирования программы – 99%, уровень достижения показателей составил 140,9%.

Из 8 показателей, участвующих в оценке эффективности:

- 5 показателей - уровень достижения от 90 до 110%;

- 3 показателя – уровень достижения свыше 110%;

По показателям «Количество предоставленных государственных и муниципальных услуг в МФЦ», «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, %» процент исполнения составил 127,4% и 159,1% соответственно. Фактическое количество предоставленных государственных и муниципальных услуг в МФЦ – 63 061 единица, при плановом значении, утвержденном муниципальным заданием МБУ «МФЦ» - 49 500 единиц.

Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по программе, единиц» процент исполнения составил 246,2%. Мероприятие имеет заявительный характер, фактическое значение (32 ед.) значительно превысило запланированное значение (13 ед.).

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Муниципальная программа высокорезультативна.

Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и искусству.

7. Культурное пространство города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 28.11.2018 № 399-па (с изм. от 31.12.2019 № 555-па) (приложение 7).

Эффективность программы за 2019 год составила 174,9%. Уровень исполнения финансирования программы – 94,7%, уровень достижения показателей составил 172,4%.

По 5 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности,

- 3 показателя - уровень достижения от 90 до 110%;

- 2 показателя – уровень достижения свыше 110%;

Перевыполнены показатели:

- увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры (% к базовому значению) - 362,5%. Число посещений сайта за 2019г. составило 82 003 обращения (в 2018г.  22 612 обращений)

- увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению) - 152,9%. Число посещений сайта муниципального архива за 2019г. составило 1 612 обращений (в 2018г. 1 051 обращение).

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Муниципальная программа высокорезультативна.

Ответственный исполнитель: Отдел по физической культуре и спорту.

8. Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 13.12.2018 № 445-па (с изм. от 31.12.2019 №558-па) (приложение 8).

Эффективность программы за 2019 год составила 82,8%. Уровень исполнения финансирования программы – 96,2%, уровень достижения показателей составил 77,7%.

Из 9 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 3 показателя - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 2 показателя – значение ниже 90%:

Несмотря на то, что показатель «Доля граждан муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), %» снижен на 60% (175 человек приняли участие, из них 24 человека сдали ГТО), значение показателя «- из них доля учащихся» составило 113%.

Значение показателя «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %,» составило 40,6% от плана. В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1-ФК количество занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 644 человека, общая численность занимающихся – 1 691 человек.

- 4 показателя достигнут свыше 110%:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % - 124,9%.

- доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % - 118,5%.

- доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % - 117,6%.

В оценке эффективности не участвует мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» с плановым объемом финансирования           344 356,8 тыс. руб. Не освоены средства, предусмотренные на строительство физкультурно-строительного комплекса с ледовой ареной, так как возведение объекта по существующему проекту невозможно. Принято решение о проектировании нового объекта «Спортивно-досуговый комплекс», в состав которого войдут спортзалы, бассейн, хоккейный корт.

Вывод: эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной. Программа низкорезультативна;

Ответственный исполнитель: Управление по жилищным вопросам.

9. Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 429-па (с изм. от 31.12.2019 № 553-па) (приложение 9).

Эффективность программы за 2019 год составила 173,5%. Уровень исполнения финансирования программы – 37,5%, уровень достижения показателей составил 140,3%.

Из 6 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 2 показателя - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 3 показателя – значение ниже 90%;

Показатель «Доля обеспеченности города Пыть-Яха утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования» составил 69,9%.

Уровень достижения показателя «Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями от числа семей, желающих улучшить жилищные условия (отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия), нарастающим итогом» составил в 2019 году 15,7 %, с нарастающим итогом 50,2% при плане 67,6%. Число семей, желающих улучшить жилищные условия, на конец 2019 года составило 2 167 семей, приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года 340 семей.

- 1 показатель достигнут свыше 110%:

Перевыполнен показатель «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв.м.» 0,006  при плане 0,001 (630%).

В оценке эффективности не участвует мероприятие «Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ» с объемом финансирования   24 243,9 тыс. руб., средства местного бюджета. Исполнение на 31.12.2019 - 24 123,2 тыс.руб.;

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Муниципальная программа высокорезультативна.

Низкий процент освоения финансирования обусловлен тем, что объявленные 260 аукционов на приобретение жилых помещений не состоялись, ввиду отсутствия заявок на участие.

Ответственный исполнитель: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

10. Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 13.12.2018 № 444-па (с изм. от 31.12.2019 № 536-па) (приложение 10).

Эффективность программы за 2019 год составила 100,9%. Уровень исполнения финансирования программы – 95,8%, уровень достижения показателей составил 90%.

Из 8 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 7 показателей - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 1 показатель – значение ниже 90%;

Показатель «Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, %» составил 0%. В 2020 году планируется передача объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности города Пыть-Яха в концессию.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

11. Экологическая безопасность города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 11.12.2018 № 438-па (с изм.от 31.12.2019 №537-па) (приложение 11).

Эффективность программы за 2019 год составила 102,5%. Уровень исполнения финансирования программы – 89,8%, уровень достижения показателей составил 99,9%.

По 9 показателям, участвующих в расчете оценки эффективности, достигнуты значения от 90% до 110%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

12. Современная транспортная система города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 11.12.2018 № 439-па (с изм. от 31.12.2019 № 557-па) (приложение 12).

Эффективность программы за 2019 год составила 97,5%. Уровень исполнения финансирования программы – 98,6%, уровень достижения показателей составил 96%.

Из 7 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 6 показателей - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 1 показатель – значение ниже 90%;

Значение показателя «Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс.чел.» составило 1149,7 человек при плане 1382 челевека (83,2%).

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Программа результативна;

13. Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 11.12.2018 № 437-па (с изм. от 31.12.2019 № 551-па) (приложение 13).

Эффективность программы за 2019 год составила 92%. Уровень исполнения финансирования программы – 98%, уровень достижения показателей составил 91,7%.

Из 12 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 11 показателей - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 1 показатель – значение ниже 90%;

Значение показателя «Подготовка ПИР на объекты общественного назначения, проект» составило 0 при плановом значении 6 проектов.

В оценке эффективности не участвует мероприятие «Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный"» с объемом финансирования   45 000 тыс. руб.;

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Программа результативна;

Ответственный исполнитель: Отдел по работе с комиссиями и Советом по коррупции.

14. Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 425-па (с изм. от 16.12.2019 №509-па) (приложение 14).

Эффективность программы за 2019 год составила 96,7%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,9%, уровень достижения показателей составил 96,6%.

По 2 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности, достигнуты значения 100%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Программа результативна;

15. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 22.11.2018 № 382-па ( с изм. от 04.12.2019 № 489-па) (приложение 15).

Эффективность программы за 2019 год составила 108,3%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,9%, уровень достижения показателей составил 108,2%.

Из 3 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 2 показателя - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 1 показатель – значение выше 110%;

Перевыполнен показатель «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, в общем количестве граждан, %». Уровень достижения показателя –114,4%. Определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основании результатов социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Программа результативна;

Ответственный исполнитель: Управление по делам ГО и ЧС.

16. Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 432-па  (с изм. от 31.12.2019 №556-па) (приложение 16).

Эффективность программы за 2019 год составила 100%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,8%, уровень достижения показателей составил 100,0%.

В оценке эффективности участвуют 7 показателей, целевые значения по всем показателям достигнуты 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Комитет по финансам.

17. Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации города от 04.12.2017 № 313-па (с изм. от 26.12.2018 № 475-па) (приложение 17).

Эффективность программы за 2019 год составила 145,6%. Уровень исполнения финансирования программы – 98%, уровень достижения показателей составил 103,5%.

Из 8 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 6 показателей - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 1 показатель – значение ниже 90%:

Значение показателя «Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете города, %» составило 73% при плановом 95% (76,8%).

- 1 показатель – значение выше 110%:

Показатель «Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0 , %» составил 7,1% при плановом 10% (140,8%). Обратный показатель.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Муниципальная программа высокорезультативна.

Ответственный исполнитель: Отдел по информационным ресурсам.

18. Цифровое развитие города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 05.12.2018 № 415-па (с изм. от 03.12.2019 № 481-па) (приложение 18).

Эффективность программы за 2019 год составила 100,1%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,9%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 5 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности, достигнуты значения 100%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Управление делами.

19. Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 05.12.2018 № 414-па (с изм. от 04.12.2019 №488-па) (приложение 19).

Эффективность программы за 2019 год составила 100,7%. Уровень исполнения финансирования программы – 98,2%, уровень достижения показателей составил 100%.

В расчете оценки эффективности участвуют 3 показателя, целевые значения которых достигнуты 100%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Управление делами.

20. Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе,  утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 430-па (с изм. от 31.12.2019 № 554-па) (приложение 20).

Эффективность программы за 2019 год составила 119,4%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,4%, уровень достижения показателей составил 102,8%.

Из 8 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 6 показателей – значения достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель – достигнуто значение ниже 90%:

Показатель «Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, %» составил 40,6% при плане 70%. Уровень достижения показателя – 58%. Конкурсы на замещение вакантных должностей признаны несостоявшимися, по следующим причинам: подача документов единственным кандидатом, отсутствие лиц, желающих принять участие в конкурсе, либо отказ в допуске к участию в конкурсе кандидатов, не прошедших тестирование.

- 1 показатель выше 110%:

Перевыполнен показатель «Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, %» составил 147,7% (86 человек при плане 60 человек)

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Муниципальная программа высокорезультативна.

Ответственный исполнитель: Управление по муниципальному имуществу.

21. Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха,  утвержденная постановлением администрации города от 04.12.2018 № 409-па (с изм. от 31.12.2019 № 535-па) (приложение 21).

Эффективность программы за 2019 год составила 110,7%. Уровень исполнения финансирования программы – 98,3%, уровень достижения показателей составил 103,8%.

Из 7 показателей, участвующих в оценке эффективности:

- 5 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель - процент выполнения менее 90%:

Показатель «Увеличение доли фактически отремонтированных объектов недвижимости, к объектам, подлежащим капитальному ремонту или реконструкции, в том числе бесхозяйных сетей ТВС (%)» составил 85,7%. В соответствии с распоряжением от 16.10.2019 № 2334-ра, капитальному ремонту подлежали 7 квартир, фактически отремонтировали 6 квартир.

- 1 показатель выше 110%:

Показатель «Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, в %», показатель обратный, составил 0,5% при запланированном значении 1%. Уровень достижения показателя – 200%. Фактическое количество неиспользуемого имущества – 6 ед., количество недвижимого имущества – 1 182 ед.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

По результатам проведенной оценки эффективности программ за 2019 год, действующих на территории города Пыть-Ях, из 21 программы:

- 6 программ высокорезультативны;

- 14 программ результативны;

- 1 программа низкорезультативна.

Ответственным исполнителям программ, в целях своевременного внесения изменений в программы, реализуемые в 2019 году, рекомендуется:

- обеспечить соответствие целевых показателей, содержащихся в муниципальных программах, показателям, содержащимся в документах стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципального образования;

- проводить корректировку целевых показателей по объективным причинам;

- проводить предварительную оценку эффективности и результативности программы по итогам реализации программных мероприятий за 10-11 месяцев текущего года;

- во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 года №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» в течение 10 дней со дня утверждения или внесения изменений в муниципальную программу направлять посредством информационной системы «ГАС Управление» уведомление в Министерство экономического развития Российской Федерации;

- своевременно размещать на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникацонной сети Интернет www.adm.gov86.org в разделе «Муниципальные программы»:

- актуальную редакцию программ в течение 5 рабочих дней после утверждения изменений (раздел «Актуальные редакции муниципальных программ»);

- отчеты о ходе реализации муниципальных программ ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 25 –го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (раздел «Отчеты о ходе реализации муниципальных программ»).

Начальник

управления по экономике		                                                            С.В. Маслак

Главный специалист отдела экономического

анализа и прогнозирования управления по экономике

Никитина Ирина Анатольевна ____________

8 (3463)46-55 -63