## Лист2, целевые (hidden)
Целевые показатели муниципальной программы
№ показателя | Наименование показателей | План 2019 | Факт 2019 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % | 54.4 | 54.4 | 100 | 54,4х100/54,4
2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. | 0 | 0 | 0 | 0х100/0
3 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 | 142227 | 142227 | 100 | 142227х100/142227
4 | Содержание городского кладбища, м2 (Уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) | 53900 | 53900 | 100 | 53900х100/53900
5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. | 8 | 8 | 100 | 8х100/8
5.1 | Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт. | 3 | 3 | 100 | 3х100/3
6 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 | 262993.67 | 262993.67 | 100 | 262993,67х100/262993,67
7 | Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 | 1301840.15 | 1301840.15 | 100 | 1301840,15х100/1301840,15
8 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 | 164326.8 | 164326.8 | 100 | 164326,8х100/164326,8
9 | Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. | 63 | 63 | 100 | 63х100/63
10 | Содержание городского фонтана, объект | 1 | 1 | 100 | 1х100/1
11 | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения | 6 | 6 | 100 | 6х100/6
12 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. | 0 | 0 | 0 | 0х100/1
13 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива-Твой Бюджет" "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" | 1 | 1 | 100 | 1х100/1
| средний % исполнения показателей по состоянию на 31.12.2019 составляет |  |  | 92.3077
Исп. Главный специалист УЖКК,ТиД Изотова Т.И.

## Лист1
Приложение №2 к Порядку
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе" за 1 квартал 2020 года
№ п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Организация освещения улиц, территорий микрорайонов | 14856.6 |  |  | 14856.6 |  | 14856.6 |  |  | 14856.6 |  | 4854.9 |  |  | 4854.9 |  | по итогам года
1.1 | Электроэнергия (показатель № 1 из таблицы 1) | 10546.9 |  |  | 10546.9 |  | 10546.9 |  |  | 10546.9 |  | 4245.596 |  |  | 4245.6 |  | Заключен контракт №200/ПЮ от 31.01.2020 с АО Газпромэнергосбыт Тюмень
1.2 | Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей (показатель № 1 из таблицы 1) | 4309.7 |  |  | 4309.7 |  | 4309.7 |  |  | 4309.7 |  | 609.304 |  |  | 609.3 |  | Заключен муниципальный контракт №0187300019419000383 от 09.01.2020 с ИП Юферицин В.В.
2 | Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений | 6271.7 |  |  | 6271.7 |  | 6271.7 |  |  | 6271.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | включено в план-график закупок на 2020 год
2.1. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах,ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. (показатель № 2 из таблицы 1) | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 0 |  |  | 0
2.2. | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах ) (показатель № 3 из таблицы 1) | 5271.7 |  |  | 5271.7 |  | 5271.7 |  |  | 5271.7 |  | 0 |  |  | 0
2.3 | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах, приобретение семян ) (показатель № 3 из таблицы 1) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | Содержание мест захоронения | 8242.6 |  |  | 8242.6 |  | 8242.6 |  |  | 8242.6 |  | 1508.051 |  |  | 1508.1 |  | по итогам года
3.1. | Содержание мест захоронения (показатель № 4 из таблицы 1) | 8242.6 |  |  | 8242.6 |  | 8242.6 |  |  | 8242.6 |  | 1508.051 |  |  | 1508.1 |  | Деятельность МАУ ССВППД
4 | Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха (показатель № 5,6 из таблицы 1) Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России, День Российского флага, День защиты детей, День города , в том числе: | 15666.9 |  |  | 15666.9 |  | 15666.9 |  |  | 15666.9 |  | 532.6 |  |  | 532.6 |  | по итогам года
4.1 | Оформление доски Почета | 91 |  |  | 91 |  | 91 |  |  | 91 |  | 0 |  |  | 0 |  | Заключен МК с ИП Моторина Н.Б.
4.2 | Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн, скамеек и прочего оборудования, шт.) | 450 |  |  | 450 |  | 450 |  |  | 450 |  | 0 |  |  | 0 |  | Включено в план график закупок на 2020 год
4.3 | Приобретение флагов России, ХМАО, г.Пыть-Ях, в том числе транспортировка | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | финансирование не предусмотрено
4.4 | Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города | 110 |  |  | 110 |  | 110 |  |  | 110 |  | 23.6 |  |  | 23.6 |  | Заключен МК №15 от 20.02.2020 с ООО "Сибирячка" на пошив флагов, и МК №16 от 26.02.2020 с МУП УГХ по изготовлению конструкции для флагштоков
4.5 | Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание | 830 |  |  | 830 |  | 830 |  |  | 830 |  | 0 |  |  | 0 |  | Заключен МК № 0187300019420000011 от 10.03.2020 с ООО ЮграЭлектроСервис (Ягварев С.С.) на выполнение работ по монтажу, демонтажу уличных флагов расцвечивания, баннеров в городские праздники и МК №14 от 03.02.2020 с ИП Юферицин В.В. на выполнение работ по подключению и обслуживанию электроаппаратуры в даты проведения городских праздников
4.6 | Текущий ремонт и содержание городского туалета в праздничные дни (9 Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) | 151 |  |  | 151 |  | 151 |  |  | 151 |  | 0 |  |  | 0 |  | Включено в план график закупок на 2020 год
4.7 | Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города) | 53 |  |  | 53 |  | 53 |  |  | 53 |  | 0 |  |  | 0 |  | Включено в план график закупок на 2020 год
4.8 | Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни | 169.4 |  |  | 169.4 |  | 169.4 |  |  | 169.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | Включено в план график закупок на 2020 год
4.9 | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации (показатель 5.1 из таблицы 1) | 4939 |  |  | 4939 |  | 4939 |  |  | 4939 |  | 509 |  |  | 509 |  | Оплата по МК 2019 года: МК № 0187300019418000271-0269542-01 Общество с ограниченной ответственностью «ЮграЭлектроСервис» - 139,0 тыс.руб. и МК ООО «Творческая мастерская Алексея Губанова» (г. Кунгур) МК № 0187300019419000132 от 28.10.2019 - 370,0 тыс.руб.
4.10. | Подготовка к проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. (показатель №16, №17 таблицы №1) | 8873.5 |  |  | 8873.5 |  | 8873.5 |  |  | 8873.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | В Единой информационной системе в сфере закупок размещено обьявление о проведении электронной конкурентной закупки. Итоги закупки нге подведены.
5 | Летнее и зимнее содержание городских территорий (показатель № 7,8,9,10,11 из таблицы 1) | 23568.3 |  |  | 23568.3 |  | 23568.3 |  |  | 23568.3 |  | 5696.915 |  |  | 5696.9 |  | по итогам года
5.1 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства (показатель № 7 из таблицы 1) | 5489.4 |  |  | 5489.4 |  | 5489.4 |  |  | 5489.4 |  | 824.499 |  |  | 824.5 |  | Заключен МК № 0187300019419000387 от 10.01.2020 с ООО УК "Гарант Сервис"
5.2 | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) (показатель № 8,9 из таблицы 1) | 15341.2 |  |  | 15341.2 |  | 15341.2 |  |  | 15341.2 |  | 4872.416 |  |  | 4872.4 |  | Заключен МК 0187300019419000169 от 26.12.2019 (8 338 762,67руб.) с ИП Жукова Н.И. и МК № 0187300019419000171 от 24.12.2019 (1628074,22 руб.) с ООО "СпектрА" г. Омск
5.3 | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) (показатель № 10 из таблицы 1) | 2016 |  |  | 2016 |  | 2016 |  |  | 2016 |  | 0 |  |  | 0 |  | включено в план график закупок на 2020 год
5.4 | Содержание городского фонтана (показатель № 11 из таблицы 1) | 721.7 |  |  | 721.7 |  | 721.7 |  |  | 721.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | по мере выполнения работ: август-сентябрь 2020 года
5.5 | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения (показатель № 11 из таблицы 1) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | по мере необходимости
6 | Повышение уровня культуры населения | 49135.5 |  | 4000 | 45135.5 |  | 49135.5 |  | 4000 | 45135.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | по итогам года
6.1 | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" (показатель № 12 из таблицы 1) | 95 |  |  | 95 |  | 95 |  |  | 95 |  | 0 |  |  | 0 |  | по мере поступления НПА субъекта о проведении конкурса
6.2 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива-Твой Бюджет" "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" | 4040.5 |  | 4000 | 40.5 |  | 4040.5 |  | 4000 | 40.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | по итогам года
6.2.1. | "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" (показатель № 13 из таблицы 1) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | реализовано в 2019 году
6.2.2. | Содействие развитию исторических и иных местных традиций (показатель № 14 из таблицы 1) | 4040.5 |  | 4000 | 40.5 |  | 4040.5 |  | 4000 | 40.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | по итогам года
6.3. | Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный"(показатель № 15 из таблицы 1) | 45000 |  |  | 45000 |  | 45000 |  |  | 45000 |  | 0 |  |  | 0 |  | по итогам года
| Всего по муниципальной программе | 117741.6 |  | 4000 | 113741.6 |  | 117741.6 |  | 4000 | 113741.6 |  | 12592.466 |  | 0 | 12592.466 |  | Кассовое исполнение реализации мероприятий муниципальной программы от уточненного плана по итогам за 1 квартал 2020 года составило 10,69%
| Руководитель программы: |  |  |  | Т.Ю. Николаева
| Исполнитель: |  |  |  | О.В. Аминева