Приложение 2

к приказу Департамента образования и молодежной политики

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

№ ________ от « ______ »  _________  2020 года

Положение

об организационном комитете по проведению конкурса

«Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2020 году

(далее – Положение)

- Настоящее Положение регулирует порядок работы организационного комитета по проведению конкурса «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2020 году (далее – Организационный комитет).

- В связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации, и обязательными требованиями постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 мая 2020 года № 54 «О плане поэтапного снятия или введения ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период режима повышенной готовности, конкурс «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Конкурс) в 2020 году будет проводиться среди онлайн-организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 2 номинациям:

-"Лучший лагерь труда и отдыха";

-"Лучший лагерь с этнокультурным компонентом".

3. Организационный комитет в своей деятельности руководствуется Положением о конкурсе «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 г. N 338-п о государственной программе Ханты –Мансийского автономного округа Югры «Развитие образования» Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Положение, Конкурс).

4. Состав Организационного комитета формируется из представителей исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территориальных подразделений федеральных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, общественных организаций и утверждается приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент).

5. Основными задачами Организационного комитета являются:

объективная оценка конкурсных материалов;

определение победителей Конкурса.

6. Организационный комитет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний.

7. Заседания проводит председатель Организационного комитета, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Организационного комитета.

8. Секретарь Организационного комитета обеспечивает созыв членов Организационного комитета, оформляет письма, обращения, ходатайства и иные исходящие документы, ведёт протокол заседаний и обеспечивает его размещение на официальном сайте Департамента.

9. Организационный комитет осуществляет следующие функции:

рассматривает заявки и материалы, представленные для участия в Конкурсе;

принимает решения в порядке и сроки, установленные Положением о конкурсе;

оценивает конкурсные материалы в соответствии с Положением о Конкурсе;

обеспечивает информационное сопровождение Конкурса.

10. Организационный комитет имеет право осуществлять осмотр оздоровительных организаций – участников Конкурса, получать информацию, необходимую для осуществления своих функций.

11. Организационный комитет правомочен принимать решения при условии присутствия на заседании более половины всех членов Организационного комитета.

12. Решения Организационного комитета принимаются путем голосования простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

13. Решения Организационного комитета оформляются протоколом, который подписывается всеми членами Организационного комитета.

Приложение 3

к приказу Департамента образования и молодежной политики

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

№ ________ от « ______ »  _________  2020 года

План мероприятий по организации и проведению конкурса «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2020 году

(далее – Конкурс)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение сроков проведения Конкурса и размещение о его проведении на своём официальном сайте в сети Интернет (https://depobr-molod.admhmao.ru) не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала Конкурса, в котором указывает: требования к Участникам, срок и время проведения Конкурса (в том числе сроки подачи Участниками документов, а также сроки их рассмотрения), форма заявки для участия в Конкурсе, перечень документов, место их приема, форма соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии победителю Конкурса (далее - Соглашение, грант), размер грантов, адрес для приема корреспонденции, а также контактная информация для получения консультаций по вопросам проведения Конкурса. | 28 августа 2020 года | Филиппенкова О.И. |
| 2. | Сбор заявок на участие в Конкурсе, конкурсных материалов. Формирование реестра поступивших заявок, конкурсных материалов согласно утвержденному перечню | до 24 сентября 2020 года | Тарханова Л.А. |
| 3. | Проверка документов на соответствие требованиям, и подготовка уведомлений в адрес заместителей глав администраций муниципальных образований, курирующих вопросы организации отдыха и оздоровления детей или отказе в допуске. Издание приказа о допуске ко 2 этапу Конкурса. | до 07 октября 2020 года | Тарханова Л.А. |
| 4. | Направление документов Участников, допущенных ко второму этапу Конкурса, в конкурсную комиссию. Направление письменных уведомлений участникам, допущенных ко 2 этапу Конкурса. | 07-09 октября 2020 года | Тарханова Л.А. |
| 5. | Подготовка писем в адрес членов Организационного комитета о принятии участия в заседаниях | до 09 октября 2020 года | Филиппенкова О.И. |
| 6. | Оценка программ/проектов Участников в соответствии с критериями. Проведение заседаний Организационного комитета Конкурса | до 22 октября 2020 года | Филиппенкова О.И. Ефимова Н.А. |
| 7. | Подведение итогов Конкурса | 22 октября 2020 года | Филиппенкова О.И. Ефимова Н.А. |
| 8. | Подписание протокола о результатах Конкурса и издание Приказа о победителях. | 23 октября 2020 года | Филиппенкова О.И. Ефимова Н.А |
| 9. | Размещение протокола о результатах Конкурса и Приказа о победителях на сайте Депобразования и молодежи Югры. | 26 октября 2020года | Русова М.С. |
| 10. | Заключение соглашений с победителями Конкурса | до 20 ноября 2020 года | Репин А.С. |
| 11. | Подготовка дипломов победителям Конкурса | до 30 ноября 2020 года | Филиппенкова О.И. |
| 12. | Награждение победителей Конкурса, вручение дипломов | до 1 декабря 2020 года | Филиппенкова О.И. |