Отчет по выполнению плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года

**за 2020 год**

Раздел I. Целевые показатели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город Пыть-Ях до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | 2016 отчет | 2017 отчет | 2018 отчет | 2019 отчет | 2020план | 2020 факт |
| Показатели реализации задачи – формирование умной экономики |  |  |
| 1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей  | 13 711 | 15 025 | 24 314 | 21 030 | 16 903 | 21 515 |
| 1.2. | Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. | 21,42 | 21,32 | 20,89 | 21,80 | 21,39 | 21,87 |
| 1.3. | Объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования, млн. руб. | 3 157 | 5 796 | 4 562,4 | 3 162 | 2 935 | 1 842,7 |
| 1.4. | Реальная среднемесячная заработная плата в целом по городу, % к предыдущему году | 98,8 | 98,7 | 99,1 | 99,0 | 101,3 | 101,1 |
| 1.5. | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в % от общей численности населения | 3,45 | 3,30 | 3,00 | 3,14 | 3,04 | 2,78 |
| 1.6. | Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | 0,37 | 0,34 | 0,19 | 0,19 | 0,39 | 2,38 |
| Показатели реализации задачи - создание условий для всемерного повышения конкурентоспособности человеческого капитала |  |  |
| 2.1. | Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек | 40,85 | 40,90 | 40,063 | 39,83 | 41,1 | 39,46 |
| 2.2. | Коэффициент рождаемости на 1000 чел. среднегодового населения  | 16,08 | 16,92 | 14,0 | 13,5 | 16,3 | 12,6 |
| 2.3. | Коэффициент общей смертности на 1000 чел. среднегодового населения  | 5,56 | 4,89 | 5,57 | 5,6 | 5,6 | 7,1 |
| 2.4. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 73,30 | 73,40 | 73,87\* | 74,6 | 74,1 | 74,49 |
| 2.5. | Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя, кв. м. общей площади | 16,3 | 16,7 | 17,3 | 18,2 | 17,5 | 18,6 |
| 2.6. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, в % | 5,4 | 3,7 | 4,47 | 5,9 | 3,2 | 4,1 |
| 2.7. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, в % | 97,2 | 97,5 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 97,6 |
| Показатели реализации задачи - обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды |  |  |
| 3.1. | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, в % от общей численности населения | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 39,3 | 32 |

Раздел II. Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Направление развития | Содержание мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители | Информация об исполнении |
| 1. | Задача 1 «Формирование «умной» экономики на основе развития духа инноваций, повышения уровня развития предпринимательства, экономической продуктивности, гибкости рынка труда, постепенного увеличения новых видов производств» |
| 1.1 | Обеспечение условий доступа субъектов малого предпринимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления | Информирование предпринимателей о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пыть-Яхе | Ежегодно до 31 декабря | Управление по экономике администрации г.Пыть-Яха |  За отчетный период предоставлена информационно-консультационная поддержка по 86 обращениям от субъектов малого предпринимательства и физических лиц. Всего организовано и проведено 9 мероприятий (семинары, круглые столы, заседания, конкурсы), в которых приняли участие 0,2 тыс. человек.  В целях повышения информированности предпринимателей о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства актуальная информация размещается на официальном сайте администрации г.Пыть-Яха <https://adm.gov86.org/>, а также публикуются информационные объявления в газете и на ТВ в виде статичных баннеров, сюжетов и объявлений в бегущей строке. На отчетную дату 1 399 субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность на территории города, в том числе 369 малых и средних предприятий и организаций, а также 1 030 человек, зарегистрированных в качестве предпринимателей без образования юридического лица (в 2019 году – 1 426 субъектов, из них 375 субъектов малого и среднего предпринимательства и 1 051 индивидуальных предпринимателей). |
| 1.2. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынки города Пыть-Яха и Российской Федерации | Стимулирование развития предпринимательской, инновационной деятельности посредством оказания консультационной поддержкиПодготовка и проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» | Ежегодно до 31 декабря | Управление по экономике администрации г.Пыть-Яха | Проведены муниципальные конкурсы среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель года - 2020», «Лучший молодой предприниматель г.Пыть-Яха». Всего в конкурсах приняло участие 18 субъектов МСП. Изготовлены и размещены на территории города 4 баннера с информацией о победителях конкурсов в каждой номинации. |
| 1.3. | Развитие транспортной инфраструктуры | Строительство 2 очереди (2 этапа) автомобильной дороги от ул. Православная до «Пыть-Яхской окружной больницы» с закольцовкой через 8 мкр. «Горка» | 2018-2028 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | В 2020 году работы не проводились. |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина | 2017-2018 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | В рамках реализации муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха» в 2020 году реализован проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина» с объемом финансирования 46,0 млн. рублей. В рамках проекта выполнены работы по капитальному ремонту автодороги (2 и 3 этапы): асфальтовое покрытие, пешеходный тротуар, установлены новые опоры искусственного освещения (акт выполненных работ по объекту от 17.07.2020 № 1). Работы по капитальному ремонту автодороги (1 этап) будут продолжены в 2022 году. |
| 1.4 | Развитие инфраструктуры «электронного правительства» | Оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных услуг | Ежегодно до 31 декабря | Структурные подразделения администрации города, оказывающие государственные и муниципальные услуги | За 2020 год общее количество оказанных государственных и муниципальных услуг составило 97 276 единиц, их них в электронной форме - 90 786 единиц или 93,3% от общего количества. Услуги «Электронный дневник, Запись на прием к врачу, Проверка очереди в детский сад» – 57 069 ед.Количество жителей, зарегистрированных на ЕПГУ за 2020 год, составило 943 человека.Доля муниципальных услуг, получение которых возможно посредством портала ЕПГУ, по итогам 2020 года составила 40% (получение 14 муниципальных услуг из 35 возможны посредством ЕПГУ). По результатам социологического исследования общее значение удовлетворенности граждан качеством оказания услуг в органах власти по городу Пыть-Яху за 2020 год составило 85,3% (2019 год – 93,4%). Удовлетворенность граждан работой Единого портала госуслуг - 89,5% (2019 год – 93,3%) Удовлетворенность качеством предоставления услуг в МФЦ – 92,4% (2019 год – 90,9%).В 2020 году организованы мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму:- «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории города Пыть-Яха»; - «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенного на территории города Пыть-Яха»;- «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории».МБУ «МФЦ города Пыть-Яха» за 2020 год оказано 59 367 консультаций и услуг, в том числе: 35 152 - федеральных; 18 744 - региональных; 5 360 - муниципальные. Окно для Бизнеса - 82. ЦИК -29. Кроме этого, выдано 16 628 единиц готовых документов.Отделом ЗАГС оказано 2 810 государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в т.ч. оказанных в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг - 439 единицы, что составляет 15,6%.Количество совершенных юридически значимых действий в 2020 году составило 3 809 единиц или 42,1% к 2019 году (2019 год – 9 045единиц). |
| 1.5 | Развитие жилищного строительства | Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства;Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий населения города Пыть-Яха | Ежегодно до 31 декабря | Отдел территориального развития |  В 2020 году введены в эксплуатацию 15 000 кв.м жилья - 16 объектов индивидуального жилищного строительства, 1 многоквартирный жилой дом (2019 – 42 486,2 кв. м). Годовой план общего объема жилищного строительства (30,0 тыс. кв.м.) выполнен на 50%. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя:в 2020 году – 18,6 кв.м. (2019г. – 18,2 кв.м). Согласно выданной исходно-разрешительной документации, осуществляется строительство 4 многоквартирных жилых домов общей площадью 38 303 кв.м., 46 индивидуальных жилых и садовых домов общей площадью 5 136,7 кв.м. В соответствии с градостроительным планом города Пыть-Яха, продолжается реализация проекта в зоне застройки микрорайона №1 «Центральный». Вблизи школы-сада инвестором ОАО «Дорожно-строительной компанией «АВТОБАН» построено 2 многоквартирных дома. В 2021 году продолжится строительство еще одного 17 – этажного дома. Для создания условий по оптимизации планировки территории города, перспективного строительства города и создания благоприятных условий по улучшению качества городской среды, в 2020 году:- внесены изменения в местные нормативы градостроительного проектирования;- внесены изменения в Правила землепользования и застройки города; - приняты решения о разработке проектов планировки и межевания планировочных районов города: «Строительство повышенного железнодорожного пути необщего пользования (тупика)»; «Склады»; «Завод по переработке шин»; «Размещение автомобильной газозаправочной станции (пересечение ул. Солнечная и Тепловский тракт»; «Обслуживание автотранспорта»; «Промзона центральная»; «Магазины»; - разработаны 55 градостроительных планов земельных участков различного вида функционального назначения;- разработаны варианты баннеров к праздничным датам: 9 мая, День города, День Ханты-Мансийского автономного округа. В 2020 году, в соответствии со сроками, выдано 17 разрешений на строительство объектов капитального исполнения, из них:- 2 - на строительство многоквартирного жилья;- 2 - строительство ВОС-1 и ВОС-3;- 3 - под строительство (реконструкцию) объектов торгового и бытового назначения;- 1 - под строительство (реконструкцию) автозаправочной станции ул. Нефтяников 43;- 1 - под строительство «Строительной котельной для нужд ООО «ДСК «Сибпромстрой» 1 мкр.;- 1 - под реконструкцию жилого дома;- 7 - под строительство (реконструкцию) объектов промышленного и коммунально-складского назначения.Выдано 18 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 11 разрешений на продление сроков действия разрешений на строительство. |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для всемерного повышения конкурентоспособности человеческого капитала: условий для длительной здоровой жизни, для получения востребованных на рынке труда компетенций, для реализации творческого потенциала; внедрения принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику; расширение культурно-просветительской деятельности для формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания; для удовлетворения потребностей в комфортной и безопасной жилищной, бытовой и социальной среде» |
| 2.1. | Реализация роли культуры как фактора духовно-нравственного развития личности, обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию | Сохранение культурного наследия и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни;поддержка профессиональной и творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства;создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса и его эффективного продвижения на рынке туризма | Ежегодно до 31 декабря | Отдел по культуре и искусству | В 2020 году учреждения организовали 1 387 мероприятий, охват населения составил 167 219 человек. Количество киносеансов в кинозале «Кедр» - 587 ед., количество посетителей – 14 664 человека. МАУК «Культурный центр: библиотека-музей» в 2020 году проведено 859 мероприятий, охват аудитории 7 140 чел. (в 2019 году -795 мероприятий, охват аудитории 11 500 чел. Снижение охвата аудитории связано с тем, что экскурсии на открытом воздухе проводились индивидуально для групп людей до 5 человек. С введением карантина мероприятия учреждения перешли в режим онлайн. Всего с начала пандемии в аккаунтах учреждения в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм размещено 54 мероприятия с общим количеством просмотров – 43 972. |
| 2.2. | Обеспечение жителей муниципального образования возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности городского спорта на окружной, Российской и международной спортивной арене | Формирование благоприятной деловой среды и внедрение практик по работе с некоммерческими организациями в сфере физической культуры и спорта;привлечение негосударственных организаций (коммерческих и некоммерческих), в том числе социально ориентированных в проекты в сфере массовой физической культуры и спорта | Ежегодно до 31 декабря | Отдел по физической культуре и спорту, подведомственные учреждения, организации, население |  В 2020 году на территории города проведено 87 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 5 357 человек.В 2020 году воспитанники учреждений физической культуры и спорта города приняли участие в 30 выездных спортивно-массовых мероприятиях различного уровня: окружные – 21; всероссийские – 9. На данных выездных спортивно-массовых мероприятиях спортсменами города Пыть-Яха были завоеваны 34 призовых медали. Яркими примерами являются:- 1-3 места в Первенстве УРФО по рукопашному бою среди юниоров и юниорок 18-21 г. и среди юношей и девушек 12-13 лет;- 2-3 места в Первенстве России по пауэрлифтингу (жим лежа);- 2 место в Первенстве России по боксу среди юниорок 17-18 лет;- 2 места в Чемпионате и Первенстве России по пауэрлифтингу ПОДА. В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» постоянно проводятся спортивно-массовые мероприятия. С целью увеличения доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), активно внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения и учащихся общеобразовательных школ. На территории города проведено 12 мероприятий по приёму норм (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», общее количество участников – 540 человек. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2020 году составил 49,4% от общего числа населения города (18 745 человек) (2019г. – 48,7%). Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2020г. – 7,1% (2019г. – 7,1%).  |
| 2.3. | Сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Внедрение принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику; расширение культурно-просветительской деятельности для формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания | Мероприятия, направленные на поэтапное внедрение программы духовно-нравственного воспитания в дошкольных и общеобразовательных организациях города | Ежегодно до 31 декабря | Департамент образования и молодежной политики |  В 2020 году в 6 образовательных организациях города в январе-феврале 2020 года в рамках месячника военно-патриотического воспитания было проведено 77 мероприятий с охватом 5 250 обучающихся. Кроме этого, на базе Военно-патриотического центра «Витязь» за 2020 год проведено 18 мероприятий, в т.ч. 6 мероприятий в режиме онлайн с охватом 408 человек |
| 2.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений образования | Средняя общеобразовательная школа в городе Пыть-Яхе (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой на 1000 мест) | 2018-2021 | Департамент образования и молодежной политики | В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования», строительство средней общеобразовательной школы в г. Пыть-Ях (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) запланировано на 2022-2024 годы |
| Комплекс «Школа -детский сад (330 учащихся/220 мест)» в 1 мкр. | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | Завершено строительство нового образовательного комплекса МАОУ Прогимназия «Созвездие», расположенного в 1 мкр. «Центральный». В прогимназию набраны 12 начальных классов и 10 групп детского сада. Большое внимание уделено дополнительному образованию: есть современный компьютерный класс, 7 специализированных учебных кабинетов, спортивный, музыкальный и танцевальный залы, изостудия, шахматный класс, огромная библиотека с читальным залом. |
| 2.5. | Рост обеспеченности населения питьевой водой | Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) | 2018-2019 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 10 января 2019 года заключен муниципальный контракт с ООО «РИА Инжиниринг» на выполнение работ по корректировке проекта. Проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Фактическое выполнение по объекту в 2020 году составило 90,6 млн. рублей. Общая готовность объекта 67%. |
| Реконструкция ВОС-3 | 2018-2020 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 30 сентября 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции объекта на сумму 723,3 млн. руб. Срок выполнения работ – до 30 июня 2021 года. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. Фактическое выполнение по объекту в 2020 году составило 280,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 59,5 млн. рублей. Готовность объекта – 54,3%. |
| 2.6. | Внедрение новых инструментов взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты и программы, направленные на повышение качества жизни, формирование установок толерантного сознания и поведения, переход на современные методы финансирования социальных услуг, оказываемых населению | Ежегодно до 31 декабря | Отдел по физической культуре и спорту,отдел по культуре и искусству,Департамент образования и молодежной политики, управление по муниципальному имуществу, отдел муниципальных закупок – контрактная служба | По состоянию на 01.01.2021 года на долгосрочной основе СОНКО предоставлено в безвозмездное пользование и аренду 6 объектов недвижимости общей площадью 1 398,7 кв.м., в том числе:1. Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Бенке Г.Н.),2. Пыть-Яхская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (Гавриленко Л.В.),3. Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» (Шангелая Э.К.), 4. Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Призвание» (Маслак Л.С.), 5. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «ПРОФФ» (Протопопова Е.С.),6. Автономная некоммерческая организация «Городской приют для бездомных животных «ШАНС» (Горынцев А.А.). Муниципальными учреждениями города Пыть-Яха предоставлены в аренду помещения, закрепленные за ними на праве оперативного управления, общей площадью 894,3 кв.м., в том числе: АНО «Центр реализации общественно-спортивных проектов Алексея Бятикова «Сильные люди Югры», ИП Максименко В.В., ИП Дружинин А.Ю, ИП Миржамолов И.И. На оказание услуг в сфере молодежной политики Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» в 2020 году предоставлена субсидия в размере 4,7 млн. рублей. Исполнение 100%. За 2020 год проведено 66 мероприятий, общий охват населения составил 50 851 человек. Согласно распоряжению администрации города Пыть-Яха от 20.08.2020 № 1493-ра «О создании ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», создан муниципальный ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на базе муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библиотека-музей». Положение о ресурсном центре поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций утверждено локальным нормативным актом муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библиотека-музей» от 28.09.2020 №81 ОД «О создании ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Центром гражданских и социальных инициатив Югры при участии Ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций МАУК «КЦ: библиотека-музей» проведено бесплатное дистанционное обучение:- 09.11.2020-29.11.2020 по программе повышения квалификации «Социальное проектирование в НКО». Количество обучившихся - 11 человек (в том числе 8 человек представители немуниципальных организаций, 3 человека- инициативные граждане)- 20.12.2020-23.12.2020 курсы повышения квалификации руководителей СО НКО «Отчётность в НКО». Количество обучившихся - 10 человек (в том числе 7 человек представители немуниципальных организаций, 3 человека- инициативные граждане). В декабре 2020 года Ресурсным центром поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций проведены консультации, предоставлены методические материалы для 13 СОНКО и инициативных граждан. |
| 2.7 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта | Строительство объекта «Физкультурно -спортивный комплекс с ледовой ареной в мкр. №1 г. Пыть-Ях» | 2016-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту | В связи с расторжением муниципального контракта №187300019416000123-0210055-01 от 05.07.2016г. с ООО «Строительное управление №14» по строительству объекта Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в микрорайоне №1 г. Пыть-Ях» (грунт на участке строительства не соответствует требованиям), принято решение о проектировании нового объекта Физкультурно-оздоровительный объект с ледовой ареной (ФООсЛА), в состав которого войдут спортзалы, бассейн, хоккейный корт. Разработан дизайн - проект по данному объекту, строительство начнётся после вынесения решения суда. |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды» |
| 3.1 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях | Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Ежегодно до 31 декабря | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | В рамках муниципальной программы «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» в 2020 году ликвидированы 11 несанкционированных свалок, вывезено 441 куб. м. мусора, общей площадью 5,0 га.Региональным оператором АО «Югра-Экология» в декабре 2020 года для нужд города приобретено 150 контейнеров для временного накопления ТКО объемом 1,1 м3. |
| 3.2 | Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | Совершенствование системы управления отходами  | 2013-2018 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | Государственной программой ХМАО-Югры «Экологическая безопасность» предусмотрено строительство комплексного межмуниципального полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района. На объекте планируются площадки для размещения оборудования по переработке вторичного сырья и изготовлению продукции с использованием переработанных отходов.Срок строительства, проектирования устанавливается концессионным соглашением, заключенным в порядке, установленном федеральным законодательством |
| 3.3 | Формирование экологической культуры | Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных культурных навыков | Ежегодно до 31 декабря | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | В рамках программы мероприятия по Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории города Пыть-Ях не проводились в связи с объявленной пандемией COVID-19.29.08.2020 проведен общегородской субботник по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и акваторий водных объектов, участие в данном мероприятии приняли городские организации и предприятия всех форм собственности. Охват составил – 220 человек.Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города в 2020 году – 2,2% |