Информация о реализации плана

комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Концепции противодействия терроризму

в Российской Федерации на 2017 – 2020 годы за первое полугодие 2020 года.

| № п/п | Мероприятия плана |  | Исполнитель | Источники финансирования | Срок исполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы и организационно-методического обеспечения профилактики терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Корректировка планов действий органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа при установлении уровней террористической опасности (отдельных участков территории, объектов) в муниципальных образованиях |  | органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа (по согласованию), оперативные группы в муниципальных образованиях автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2014 - 2020 (по результатам проведения антитеррори стических учений (тренировок) или получения дополнительных указаний) | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 19 мая 2020 года был актуализирован План действий при установлении уровней террористической опасности и согласован с руководителем Оперативной группы г. Пыть-Яха. Апробирован в ходе проведения учебно-тренировочного занятия 29.05.2020г. |
| 2. Проведение заседаний коллегиальных совещательных органов по профилактике терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и проведение заседаний АТК, в том числе совместных с ОШ в автономном округе |  | Аппарат АТК, Служба по автономному округу Регионального Управления Федеральной службы безопасности по Тюменской области (далее - Служба по автономному округу РУ ФСБ) (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | Ежегодно | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | За истекший период проведено 1 заседание от 20 февраля 2020 года (протокол № 30/27). Заседание, запланированное на 17 апреля 2020 года отменено в связи с распространением в ХМАО-Югре новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и введением режима повышенной готовности на территории округа. |
| 2.2. | Подготовка и проведение совместных совещаний с председателями АТК муниципальных образований автономного округа и руководителями оперативных групп (далее - ОГ) в муниципальных образованиях автономного округа (в режиме видеоконференции) |  | Аппарат АТК, Служба по автономному округу РУ ФСБ (по согласованию), аппараты АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | Ежегодно | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | За истекший период не проводились в связи с распространением в ХМАО-Югре новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и введением режима повышенной готовности на территории округа. |
| 2.3. | Подготовка и проведение заседаний постоянно действующих рабочих групп (далее – ПДРГ АТК), обеспечение условий их функционирования |  | руководители ПДРГ АТК, заинтересованные исполнительные органы государственной власти автономного округа, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 марта, до 30 июня, до 30 сентября, до 31 декабря 2018 года | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | Проведено всего 4 заседания постояннодействующих рабочих групп. Из них 3 заседания очередных и 1 заседание внеочередное. Всего функционирует 3 постояннодействующие рабочие группы. |
| 2.4. | Подготовка и проведение заседаний АТК муниципальных образований автономного округа, в том числе совместных с ОГ в муниципальных образованиях автономного округа |  | аппараты АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию), руководители ОГ (по согласованию), заинтересованные органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 марта, до 30 июня, до 30 сентября, до 31 декабря 2017 года | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | В текущем периоде было проведено 1 заседание АТК, из них: - 1 совместно с ОГ. - 1 очередных; - 0 внеочередное. - 1 по учению. Ближайшее заседание АТК и ОГ запланировано после снятия режима повышенной готовности и стабилизации в распространения коронавирусной инфекцией COVID-19 |
| 3. Участие в конференциях, специализированных форумах регионального и общероссийского характера, организация и проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, инструкторских, учебно-методических и семинарских занятий с целью повышения профессионального уровня кадрового состава органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по вопросам профилактики терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в ежегодном специализированном форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор» (г. Красноярск) |  | Аппарат АТК, Департамент общественных и внешних связей Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 1 июня 2018 года, до 1 июня 2019 года, до 1 июня 2020 года (при получении информации о проведении форума) | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | На текущий год со стороны МО г. Пыть-Ях участие в ежегодном специализированном форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор» должен был принять главный специалист отдела по работе с комиссиями и Советом по противодействию коррупции управления по внутренней политике Тихомиров А.Н. По причине введения режима повышенной готовности на территории округа в связи с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 командировка была отменена. |
| 3.2. | Участие в ежегодной Международной научно-практической конференции «Терроризм и безопасность на транспорте в рамках Международного форума «Технологии безопасности» (г. Москва) |  | Аппарат АТК, Депдорхоз и транспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года (при получении информации о проведении конференции) | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | Участие не принимали по причине введения режима повышенной готовности на территории округа в связи с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19. |
| 3.3. | Участие в ежегодной Всероссийской конференции «Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса России» (г. Москва) |  | Аппарат АТК, Депнедра и природных ресурсов Югры, ДепЖКК и энергетики Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года (при получении информации о проведении конференции) | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | Участие не принимали по причине введения режима повышенной готовности на территории округа в связи с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19. |
| 3.6. | Организация и проведение курсов повышения квалификации для муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в сфере профилактики терроризма |  | органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2020 года | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | В период с 17 июня по 26 июня 2020 года в НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи» по программе повышения квалификации осуществлено повышение квалификации 8 муниципальных служащих в объеме 32 часов, без отрыва от работы, по программе «Организация деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению терроризма и националистического экстремизма» (охват – 8 чел.). |
| 3.8. | Участие в инструкторско-методических семинарах по вопросам профилактики терроризма с привлечением представителей НАК, высших учебных заведений ФСБ России, специалистов в области антитеррористической деятельности |  | исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2019 года, | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | Участие не принимали. |
| 3.9. | Участие в антитеррористической подготовке (переподготовке) сотрудников аппаратов АТК автономного округа и муниципальных образований автономного округа, проводимых Аппаратом НАК |  | Аппарат АТК, аппараты АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года (в соответствии с планом работы Аппарата НАК) | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 4. Организация мероприятий по повышению эффективности работы органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по профилактике терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Корректировка реестра объектов возможных террористических посягательств, находящихся на территории автономного округа (далее – Реестр) |  | Аппарат АТК, постоянно действующие рабочие группы АТК, исполнительные органы государственной власти автономного округа, АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию), руководители объектов (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 1 апреля 2018 года | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | На очередном совместном заседании АТК и ОГ муниципального образования городской округ г. Пыть-Ях 28.02.2019 № 24/17 был утвержден новый перечень объектов, рекомендованный для включения в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории ХМАО-Югры». |
| 4.5. | Разработка (доработка) паспортов безопасности объектов (территорий) возможных террористических посягательств, находящихся на территории автономного округа, в том числе: |  | исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), руководители (собственники) объектов (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.5.1. | объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  | в течение 6 месяцев после вступления в силу соответствующего нормативного правового акта Правительства РФ (при наличии сроков, установленных Правительством РФ - в соответствии с федеральными нормами) | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | Объекты водоснабжения и водоотведения на территории города Пыть-Яха, которые попадают под требования постановления Правительства РФ от 23.12.2016 № 1467 не числится. В реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории ХМАО-Югры включено 4 объекта ВОС. На 4 объектах разработаны паспорта антитеррористической защищенности. |
| 4.5.2. | объектов здравоохранения |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | на территории города Пыть-Яха числится 6 объектов здравоохранения. Паспорта безопасности разработаны и утверждены. |
| 4.5.3. | объектов в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на территории города Пыть-Яха числится 7 объектов культуры. Паспорта безопасности разработаны и утверждены. |
| 4.5.4. | объектов образования |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | на территории города Пыть-Яха числится 20 объектов образования. Паспорта безопасности разработаны и утверждены в соответствии с требованиями ПП РФ от 02.08.2019 №1006, в декабре 2019 года |
| 4.5.5. | Актуализация паспортов безопасности действующих объектов в порядке, предусмотренном для их составления |  |  |  | 2016-2020 (при необходимости, в определенных нормативными правовыми актами случаях | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | При необходимости, в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства, актуализируются паспорта безопасности. |
| 4.6. | Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов (территорий), возможных террористических посягательств, мест массового пребывания людей, расположенных в автономном округе, в соответствии с дифференцированными требованиями к антитеррористической защищенности, установленными Правительством Российской Федерации |  | исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), руководители (собственники) объектов, мест, территорий (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2015-2020 | - | - |  | - |  | 38029,81 |  | 3636,8 |  |  | В 1 квартале текущего года Межведомственной комиссией по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на территории муниципального образования городской округ г. Пыть-Ях по плану-графику были проведены плановые проверки ММПЛ на предмет исполнения требований постановления Правительства РФ № 272. Так было проведено плановых, выездных проверок на 11 объектах (ММПЛ), включенных в Перечень ММПЛ и имеющих категорию опасности. Было выявлено 12 нарушений требований постановления Правительства РФ № 272. Типичные нарушения такие, как: - отсутствие или неисправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией – на 2 объектах; - недостаточность в установках автоматической пожарной сигнализации (дополнить извещателями) – на 2 объектах; - отсутствие служебной документации у сотрудников охраны на 1 объекте; - неисправность извещателей охранно-пожарных ручных – на 1 объекте; По результатам работы Межведомственной комиссией проведен анализ соответствия требований к антитеррористической защищенности ММПЛ. Так из выявленных 12 замечаний 10 замечаний устранены. По муниципальной программе «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе» постановление администрации города Пыть-Яха от 22.11.2018 №382-па «Об утверждении муниципальной программы.... (в ред. от 04.12.2019 №489). Подпрограмма III «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов», на муниципальные объекты ММПЛ были приобретены - 6 барьеров безопасности; - 225 ограждений; - 10 переносных металлодетекторов; |
| 4.8. | Осуществление мониторинга печатных и электронных средств массовой информации автономного округа на предмет выявления публикаций, направленных на пропаганду терроризма, и представление результатов мониторинга в уполномоченные органы, ведомства для исключения случаев тиражирования и распространения данных публикаций |  | Аппарат АТК, Департамент информационных технологий автономного округа, Управления Министерства внутренних дел (далее - УМВД) по автономному округу (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | На постоянной основе ведется мониторинг печатных и электронных средств массовой информации автономного округа на предмет выявления публикаций, направленных на пропаганду терроризма, и представление результатов мониторинга в уполномоченные органы, ведомства для исключения случаев тиражирования и распространения данных публикаций. Всего было выявлено 22 материала террористического и экстремистского характера. Выявленные материалы были направлены в прокуратуру города. Создана рабочая группы выявлению в муниципальных учреждениях культуры и образования материалов экстремистского характера, доступа к ресурсам Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей. В учреждениях образования, в библиотеке установлены контент-фильтры, блокирующие доступ к запрещенным страницам Интернет. Информация по деятельности специалистов и кибердружин допущенных к работе в системе «АИС Поиск» за истекший период 2020 года просмотрено – 2026 материала, из них; - подозрительные – 350; - разрешенные – 1064; - заблокировано – 38; - недоступен – 146; - на иностранном языке – 33. |
| 4.13. | Внедрение специализированного программного обеспечения, позволяющего организовать поиск и отбор информации террористического и экстремистского характера в сети Интернет |  | Депинформ технологий Югры, Аппарат АТК, заинтересованные исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2014 - 2015 | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | В целях устранения фактов публикации информации террористического характера Аппаратом АТК г. Пыть-Яха ведется, активна работа в системе АИС «Поиск», также осуществляется мониторинг социальных сетей с целью выявления протестных настроений и предпосылок к возникновению угроз общественной безопасности. |
| 5. Обеспечение антитеррористической безопасности потенциально опасных, критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, социальной сферы, находящихся в собственности или ведении автономного округа или муниципальных образований автономного округа, мест массового пребывания людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение комплексных обследований состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных объектов, объектов ТЭК, жизнеобеспечения, социальной сферы и массового пребывания граждан, находящихся в автономном округе |  | Служба по автономному округу РУ ФСБ (по согласованию), Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - ГУ МЧС) по автономному округу (по согласованию), УМВД по автономному округу (по согласованию), Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по автономному округу (далее – УФСВ национальной гвардии по автономному округу) (по согласованию), прокуратура автономного округа (по согласованию), межведомственные рабочие группы АТК, АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2014 - 2020 (в соответствии с ведомственными планами (графиками) контрольных мероприятий) | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | По состоянию на «25» июня 2020 года на территории муниципального образования проведено 17 обследований объектов, расположенных на территории г. Пыть-Яха, из них: Все обследования были проведены во взаимодействии с территориальным подразделением УФСВНГ РФ по ХМАО – Югре проведено 17 обследований объектов (АППГ – 86), из них: - 0 учреждений спорта (АППГ – 7); - 4 мест массового пребывания людей, из них: 1 площадных объекта; 3 - объекта гостиничной сферы; 1 – органов власти и управления; 3 - объекта гостиничной сферы; 4 – иные места с массовым пребываниям граждан (АППГ - 35). - 0 учреждений образования (АППГ – 25); - 3 объекта культуры (АППГ – 10); - 0 объектов здравоохранения (АППГ – 6); - 0 объекта транспортной инфраструктуры (АППГ - 0); - 0 объекта ТЭК (АППГ - 0); - 0 оружейные комнаты (АППГ – 0). - 3 объектов социальной сферы (АППГ - 0). С участием территориального подразделения ГУ МЧС России по ХМАО – Югре проведено 17 обследований объектов. С участием территориального подразделения Службы по ХМАО РУФСБ России по Тюменской области проведено 17 обследований объектов (АППГ – 49). По инициативе ПДРГ АТК МО проведено обследование антитеррористической защищенности 54 объектов (АППГ – 57), из них: - 0 объектов ЖКК (АППГ – 0); - 3 объектов культуры (АППГ – 7); - 0 объектов спорта (АППГ - 7). - 0 объектов образования (АППГ-25) Межведомственной комиссией по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на территории муниципального образования городской округ г. Пыть-Ях проведено 17 обследований мест массового пребывания людей, из них 9 плановых, 8 внеплановых (АППГ – 35): - 1 площадных объекта (АППГ – 4); - 0 объектов культа (АППГ – 5); - 3 объектов гостиничной сферы (АППГ – 1); - 1 объекта органов власти и управления (АППГ – 1); - 4 объектов иных мест массового пребывания людей (АППГ – 8). Собственниками объектов культуры в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176, в рамках актуализации паспортов безопасности было проведено обследование и категорирование 3 объектов культуры (АППГ – 10). Собственниками объектов здравоохранения в соответствии с требованиями постановления Правительства от 13.01.2017 Г. № 8, в рамках актуализации паспорта безопасности было проведено категорирование 0 объектов здравоохранения (АППГ – 1). Собственниками объектов образования в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006, проведено обследование и категорирование 0 объектов образования (АППГ - 25). В адрес заинтересованных структур направлено 12 информационных писем (актов) (АППГ – 82). Вынесено 0 предписаний (АППГ – 0) и 0 представлений (АППГ – 14). По состоянию на «25» июня 2020 года: - устранено 10 нарушения (АППГ – 29); - 0 должностных лиц привлечены к административной ответственности (АППГ – 3); - 0 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности (АППГ – 0). |
| 5.3. |  | Проведение мониторинга текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов (территорий): образования, здравоохранения, спорта, культуры, кинематографии и образования в сфере культуры, социального обслуживания, водоснабжения и водоотведения и иных мест массового пребывания граждан, находящихся в автономном округе, на соответствие требованиям федерального законодательства | Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депздрав Югры, Депспорт Югры, Депсоцразвития Югры, Дептруда и занятости Югры , отделение пенсионного фонда Российской Федерации по автономному округу (по согласованию), Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по автономному округу (по согласованию), Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), руководители (собственники) объектов (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | май и ноябрь 2014 - 2020 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Осуществляется мониторинг текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов (территорий): образования, здравоохранения, спорта, культуры, кинематографии и образования в сфере культуры, социального обслуживания, водоснабжения и водоотведения и иных мест массового пребывания граждан, находящихся в г. Пыть-Яхе, на соответствие требованиям федерального законодательства. Систематически аппарат АТК принимает участие в обследованиях объектов образования, культуры, здравоохранения, ММПЛ и спорта на предмет исполнения требований антитеррористической защищенности объектов. Также в текущем году по плану работы АТК МО запланировано рассмотрение вопроса о реализации требований действующего законодательства РФ в сфере профилактики и противодействия терроризму. |
| 5.4. |  | Проведение мониторинга текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов жилищно-коммунального комплекса, находящихся в автономном округе, на соответствие требованиям федерального законодательства | ДепЖКК и энергетики Югры, Депимущества Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), руководители (собственники) объектов (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | май и ноябрь 2014 - 2020 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Осуществляется мониторинг текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов жилищно-коммунального комплекса, находящихся в г. Пыть-Яхе, на соответствие требованиям федерального законодательства. |
| 5.5. |  | Проведение мониторинга текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, находящихся в автономном округе, на соответствие требованиям федерального законодательства | Депнедра и природных ресурсов Югры, ДепЖКК и энергетики Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), руководители (собственники) объектов (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2016,2017, 2019,2020 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Осуществляется мониторинг текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, находящихся в г. Пыть-Яхе, на соответствие требованиям федерального законодательства. В августе текущего года на очередном заседании АТК МО и ОГ города Пыть-Яха были заслушаны руководители объектов ТЭК по вопросу соблюдения действующего законодательства. |
| 5.7. |  | Проведение учений и тренировок на критически важных, потенциально опасных объектах, объектах жизнеобеспечения, социальной сферы и массового пребывания граждан, находящихся в автономном округе, по отработке действий при угрозе и совершении террористических актов | Служба по автономному округу РУ ФСБ (по согласованию), УМВД по автономному округу (по согласованию),УФСВ национальной гвардии по автономному округу (по согласованию), ГУ МЧС по автономному округу (по согласованию), Сургутский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (далее - Сургутский ЛОМВД на транспорте) (по согласованию), заинтересованные исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), руководители (собственники) и персонал объектов проведения учений (тренировок) (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2017 года | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1). 25.06.2020 года принято участие в проведении командно-штабной тренировки на объектах с массовым пребыванием людей – городская площадь Мира, расположенная по адресу г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный» и здание МБОУ СОШ №6, расположенное по адресу г. Пыть-Ях, 6 мкр. «Пионерный». |
| 5.9. |  | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (государственная программа автономного округа № 428-п (подпрограмма II, пункт 2.1) | Депполитики Югры, Депинформтехнологий Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные муниципальной программой «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» от 04.12.2017 № 319-па | 2014-2020 | всего |  | 2193,3 |  | 1391,6 |  | 928,5 |  | 858,5 |  | С ООО «Техносервисгрупп» ежегодно заключаются муниципальные контракты на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка. Также заключаются муниципальные контракты на приобретение оборудования для городской системы видеонаблюдения. |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 396,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1473,3 |  | 1391,6 |  | 928,5 |  | 462,0 |  |  |
| 6. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения (государственная программа автономного округа «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2013 № 428-п (подпрограмма II, пункт 2.12) в редакции от 25.12.2015 № 503-п) | Депполитики Югры, Депинформ технологий Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные муниципальной программой «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» от 04.12.2017 № 319-па | 2016-2020 | всего* |  | 2744,9 |  | 1473,6 |  | 747,9 |  | 975,0 |  | Ежегодно заключаются муниципальные контракты с ООО «Техносервисгрупп» на техническое обслуживание систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения. |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа* |  | 1879,0 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет* |  | 865,9 |  | 1073,6 |  | 747,9 |  | 975,0 |  |  |
| 6.7. |  | Проведение комплексных обследований состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры | Сургутский ЛОМВД на транспорте (по согласованию), УМВД по автономному округу (по согласованию), УФСВ национальной гвардии по автономному округу (по согласованию), Служба по автономному округу РУ ФСБ (по согласованию), ГУ МЧС по автономному округу (по согласованию), Сургутская транспортная прокуратура (по согласованию), прокуратура автономного округа (по согласованию), территориальный отдел Государственного автодорожного надзора по автономному округу Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Тюменской области, автономному округу и Ямало-Ненецкому автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации (по согласованию), межведомственные рабочие группы АТК, АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | бюджет автономного округа * | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | В первом полугодии 2020 года участие в обследовании состояния инженерно-технической и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры не принимали. |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет * | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 - 2020 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 6.8. |  | Проведение мониторинга текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса, находящихся в автономном округе, на соответствие требованиям федерального законодательства | Депдорхоз и транспорта Югры, Депимущества Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), руководители (собственники) объектов (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | май и ноябрь 2014 - 2020 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Осуществляется мониторинг текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса, находящихся в г. Пыть-Яхе, на соответствие требованиям федерального законодательства. 1 раз в 1 квартале текущего года были заслушаны на заседании АТК и ОГ муниципального образования городской округ г. Пыть-Ях руководители субъектов транспортной инфраструктуры. |
| 6.10. |  | Проведение учений и тренировок на объектах транспортной инфраструктуры по отработке действий при угрозе и совершении террористических актов | Служба по автономному округу РУ ФСБ (по согласованию), УМВД по автономному округу (по согласованию), ГУ МЧС по автономному округу (по согласованию), Сургутский ЛОМВД на транспорте (по согласованию), заинтересованные исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), руководители (собственники) и персонал объектов проведения учений (тренировок) (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | 2014-2020 (в соответствии с планом работы Оперативного штаба и Оперативных групп в муниципальных образованиях автономного округа) | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Учений и тренировок на объектах транспортной инфраструктуры не проводилось на предоставляемую отчётную дату. |
| Итого по плану |  | всего * |  |  | 2016-2020 | Всего |  | 4938,2 |  | 2865,2 |  | 1675,9 |  | 5470,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа * |  | 2599,0 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет * |  | 2339,2 |  | 2465,2 |  | 1675,9 |  | 5470,3 |  |  |