,



**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**

**муниципальное образование**

**городской округ город Пыть-Ях**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 13.12.2018 № 445-па

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие физической

культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

(в ред. от 28.12.2020 №580-па,

от 14.01.2021 №16-па,

от 18.10.2021 №476-па)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 30.08.2018 № 259-па «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации» и учитывая распоряжение администрации города от 18.07.2013 № 1670-ра «О перечне муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе».

2. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города:

- от 13.12.2017 № 332-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030»;

- от 06.11.2018 №358-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 13.12.2017 № 332-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности – социальная сфера).

Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 13.12.2018 № 445-па

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»  (далее муниципальная программа)  Паспорт муниципальной программы | |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  (в ред. от 18.10.2021 №476-па) | Управление по культуре и спорту администрации г. Пыть-Ях. |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» |
| Цель муниципальной программы (в ред. от 28.12.2020 №580-па) | Создание условий, обеспечивающих жителей города Пыть-Яха возможностью для занятий физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности спортсменов города на окружной, российской и международной арене; вовлечение граждан старшего возраста в систематические занятия физической культурой и спортом; создание экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни |
| Задачи муниципальной программы (в ред. от 28.12.2020 №580-па) | 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом.  2. Обеспечение доступа жителям города Пыть-Яха к современной спортивной инфраструктуре.  3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта.  4. Создание условий для успешного выступления спортсменов на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  5. Популяризация спорта.  6. Создание условий гражданам старшего поколения для занятий физической культурой и спортом  7.Обеспечение поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта.  8. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере физической культуры и спорта |
| Подпрограммы (в ред. от 28.12.2020 №580-па) | Подпрограмма I «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта».  [Подпрограмма II](#P2350) «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».  Подпрограмма III «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»  Подпрограмма IV «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |
| Портфели проектов, проекты в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, входящие в состав муниципальной программы, в том числе, направленных на реализацию национальных проектов (программ) РФ, параметры их финансового обеспечения. Наименование муниципального проекта, реализуемого на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, параметры финансового обеспечения  (в ред. от 18.10.2021 №476-па) | портфель проектов «Демография», в том числе  региональный проект «Спорт-норма жизни»  - 4 346,4 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 1 650,6 тыс. рублей;  2020 год – 669,3 тыс. рублей  2021 год – 548,3 тыс. рублей;  2022 год – 559,4 тыс. рублей;  2023 год – 559,4 тыс. рублей;  2024 год – 359,4 тыс. рублей  Проект 1 «Установка и монтаж хоккейный корта с пунктом проката в мкр. №6, «Пионерный»»  2019 год – 501,6 тыс. рублей  Проект 4 «Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений ФСК «Атлант»»  2019 год – 12 107,6 тыс. рублей |
| Целевые показатели муниципальной программы  (в ред. от 18.10.2021 №476-па) | 1. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 36,7 % до 70%.  2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (ЕПС) с 49,5% до 58%.  3. Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, %  4. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта в общем количестве объектов физической культуры и спорта, % |
| Сроки реализации муниципальной программы  (разрабатывается на срок от трех лет) | на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового  обеспечения муниципальной программы  (в ред. от 18.10.2021 №476-па) | общий объем финансирования муниципальной программы –1 836 368,1 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 481 970,0 тыс. рублей;  2020 год – 515 089,6\* тыс. рублей  2021 год – 535 785,5\*\* тыс. рублей;  2022 год – 115 087,0 тыс. рублей   1. год – 114 842,9 тыс. рублей;   2024 год - 113 689,7 тыс. рублей  2025 год – 113 689,7 тыс. рублей;   * 1. годы – 568 448,5 тыс. рублей. |

\* В том числе средства местного бюджета в объеме 389 595,6 тыс. рублей, предусмотренные в 2019 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленные в 2020 году в соответствии с Решением Думы города Пыть-Яха от 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 18.02.2020 № 309, от 21.04.2020 №312) на те же цели. При этом данные средства также указаны в составе суммы, выделяемой на соответствующее мероприятие в 2019 году в сумме 345 739,9 тыс. рублей.

\*\* В том числе средства местного бюджета в объеме 387 473,4 тыс. рублей, предусмотренные в 2020 году, но не использованные на 1 января 2021 года и восстановленные в 2021 году в соответствии с решением Думы города от 14.12.2020 № 357

(в ред. от 30.07.2021 № 410) на те же цели. При этом данные средства указаны в составе суммы, выделяемой в 2020 году в сумме 376 494,9 тыс. рублей.

(в ред. от 18.10.2021 №476-па)

Механизм реализации муниципальной программы

(в ред. от 28.12.2020 №580-па)

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов городского округа города Пыть-Ях, необходимых для ее выполнения, уточнения перечня и объемов финансирования программных мероприятий, значения целевых показателей с учетом результатов проводимых мероприятий.

Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление по культуре и спорту администрации города Пыть-Яха. (в ред. от 18.10.2021 №476-па).

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге целевых показателей Программы, сопоставлении фактически достигнутых с планируемыми целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Управление, контроль за реализацией муниципальной программы, а также внесением в нее изменений осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением администрации от 30.08.2018 № 259-па «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации».

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации от 24.09.2015 № 260-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.

Объем средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета устанавливается решением Думы города о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, за счет средств федерального бюджета, средств автономного округа. Выделение бюджетных ассигнований на реализацию программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

(в ред. от 18.10.2021 №476-па)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026- 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 36,7 | 39,0 | 49,0 | 50,0 | 52,0 | 57,0 | 57,5 | 60,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 49,5 | 51,2 | 53,0 | 54,7 | 56,5 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| 3 | Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта в общем количестве объектов физической культуры и спорта (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Расчет показателей

1. Рассчитывается в соответствии с методикой расчета показателя, утвержденной [постановлением](consultantplus://offline/ref=54FBCC6973150A75A0F86E7806357B5BB3FEE2883574312B88E77848F00FEC452BC31D6F0172658443EB3E50CAu62BL) Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 года N 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 года N 915».

1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где:

ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";

ЕПСнорм - необходимая нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=269A65C43C32ABE8C6D242F4A0DD02D37A62D83A1D009EE0CE3473ACB19A1BC2B464CF941FCBC9C5C1675AC5CFFDD437829B51728C947801G3GBI) о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России.

3. Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, расчет показателя осуществляется путем соотношения количества негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, к общему количеству организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта.

4. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта в общем количестве объектов физической культуры и спорта, рассчитывается в соответствии с приказом Минтруда России от 10.05.2017 N 420 (ред. от 21.11.2018) U = Zi / Ni \* 100%, где:   
U – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, проценты;  
Zi – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения по компетенции всех соисполнителей государственной программы;  
Ni – общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения по компетенции всех соисполнителей государственной программы.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

(в ред. от 18.10.2021 №476-па)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприятия | | | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | | | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **всего** | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 – 2030 | |
|
| 1 | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | | | 13 | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (показатели 1,2) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | | всего | 12 679,2 | 914,4 | | 307,4 | 930,1 | 930,1 | | 930,1 | | 930,1 | | | | 1 289,5 | | 6 447,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 12 679,2 | 914,4 | | 307,4 | 930,1 | 930,1 | | 930,1 | | 930,1 | | | | 1 289,5 | | 6 447,5 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.2. | | | Региональный проект «Спорт – норма жизни»  (показатель №5 таблицы 8) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | | всего | 2 156,4 | 359,4 | | 359,4 | 359,4 | 359,4 | | 359,4 | | 359,4 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 2 156,4 | 359,4 | | 359,4 | 359,4 | 359,4 | | 359,4 | | 359,4 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.2.1 | | | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (показатель № 5 таблицы 8) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | | всего | 2 156,4 | 359,4 | | 359,4 | 359,4 | 359,4 | | 359,4 | | 359,4 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 2 156,4 | 359,4 | | 359,4 | 359,4 | 359,4 | | 359,4 | | 359,4 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.3 | | | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (показатели № 1,2) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | | всего | 14 757,3 | 1 265,6 | | 992,7 | 1 249,9 | 1 249,9 | | 1 249,9 | | 1 249,9 | | | | 1 249,9 | | 6 249,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 14 757,3 | 1 265,6 | | 992,7 | 1 249,9 | 1 249,9 | | 1 249,9 | | 1 249,9 | | | | 1 249,9 | | 6 249,5 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.4 | | | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатели № 1,2) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях  , | | | всего | 287 116,1 | 22 039,2 | | 24 817,0 | 25 964,0 | 23 967,2 | | 23 834,4 | | 23 784,9 | | | | 23 784,9 | | 118 924,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 375,5 | 516,4 | | 0,0 | 859,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 276 078,6 | 20 302,3 | | 23 979,5 | 24 344,5 | 23 206,8 | | 23 074,0 | | 23 024,5 | | | | 23 024,5 | | 115 122,5 |
| иные источники финансирования | 9 662,0 | 1 220,5 | | 837,5 | 760,4 | 760,4 | | 760,4 | | 760,4 | | | | 760,4 | | 3 802,0 |
| 1.5 | | | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта (показатели № 1,2) | Всего, в том числе: | | | всего | 10 359,7 | 4 789,1 | | 4 750,2**1** | 2 942,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 10 359,7 | 4 789,1 | | 4 750,2**1** | 2 942,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | | всего | 10 359,7 | 4 789,1 | | 2 628,0 | 2 942,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 10 359,7 | 4 789,1 | | 2 628,0 | 2 942,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | | | всего | 2 122,2 | 0,0 | | 2 122,2**1** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 2 122,2 | 0,0 | | 2 122,2**1** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
|  |  | | | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.6 | | | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (показатели № 1,2) | Всего, в том числе: | | | всего | 401 313,9 | 344 356,8 | | 388  232,4**2** | 388 324,9**5** | 109,8 | | 402,6 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 425,3 | 0,0 | | 0,0 | 938,7 | 104,2 | | 382,4 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 399 888,6 | 344 356,8 | | 388  232,4**2** | 387 386,2**5** | 5,6 | | 20,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | | всего | 13 004,0 | 501,6 | | 160,0 | 11 830,0 | 109,8 | | 402,6 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 425,3 | 0,0 | | 0,0 | 938,7 | 104,2 | | 382,4 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 11 578,7 | 501,6 | | 160,0 | 10 891,3 | 5,6 | | 20,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | | | всего | 388 309,9 | 343 855,2 | | 388 072,4**2** | 376 494,9**5** | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 388 309,9 | 343 855,2 | | 388 072,4**2** | 376 494,9**5** | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| Итого по подпрограмме I: | | | | | | | всего | 728 382,6 | 373 724,5 | | 419 459,1**3** | 419 770,9**5** | 26 616,4 | | 26 776,4 | | 26 324,3 | | | | 26 324,3 | | 131 621,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 800,8 | 516,4 | | 0,0 | 1 797,8 | 104,2 | | 382,4 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 715 919,8 | 371 987,6 | | 418 621,6**3** | 417 212,7**5** | 25 751,8 | | 25 633,6 | | 25 563,9 | | | | 25 563,9 | | 127 819,5 |
| иные источники финансирования | 9 662,0 | 1 220,5 | | 837,5 | 760,4 | 760,4 | | 760,4 | | 760,4 | | | | 760,4 | | 3 802,0 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (показатель № 1,6 таблицы 8) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | | всего | 2 524,8 | 210,4 | | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | | 210,4 | | | | 210,4 | | 1 052,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 2 524,8 | 210,4 | | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | | 210,4 | | | | 210,4 | | 1 052,0 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.2 | | | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (показатель № 1, 6 таблицы 8) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | | всего | 32 067,0 | 2 914,6 | | 1339,2 | 1 581,8 | 2 914,6 | 2 914,6 | | 2 914,6 | | | | 2 914,6 | | 14 573,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 32 067,0 | 2 914,6 | | 1 339,2 | 1 581,8 | 2 914,6 | 2 914,6 | | 2 914,6 | | | | 2 914,6 | | 14 573,0 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.3 | | | Создание условий для удовлетворения  потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатель № 1, 6 таблицы 8) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | | всего | 1 001 141,1 | 77 221,8 | | 88 597,8 | 85 380,0 | 84 190,5 | 83 786,4 | | 83 137,8 | | | | 83 137,8 | | 415 689,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 3 693,7 | 1 449,5 | | 1 694,2 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 980 215,7 | 73 205,1 | | 84 539,1 | 82 830,0 | 82 690,5 | 82 686,4 | | 82 037,8 | | | | 82 037,8 | | 410 189,0 | |
| иные источники финансирования | 17 231,7 | 2 567,2 | | 2 364,5 | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 100,0 | | 1 100,0 | | | | 1 100,0 | | 5 500,0 | |
| 2.4 | | | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта (показатель № 1,6 таблицы 8) | Всего, в том числе: | | | всего | 33 782,8 | 25 853,6 | | 4 109,2 | 3 820,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 33 782,8 | 25 853,6 | | 4 109,2 | 3 820,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | | всего | 18 940,4 | 11 011,2 | | 4 109,2 | 3 820,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 18 940,4 | 11 011,2 | | 4 109,2 | 3 820,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | | | всего | 14 842,4 | 14 842,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 14 842,4 | 14 842,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.5 | | | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях  (показатель № 1,6 таблицы 8) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | | всего | 15 160,8 | 753,9 | | 1 064,0 | 3 714,5 | 955,1 | 955,1 | | 1 102,6 | | | | 1 102,6 | | 5 513,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 14 402,1 | 716,2 | | 1 010,8 | 3 528,7 | 907,3 | 907,3 | | 1 047,4 | | | | 1 047,4 | | 5 237,0 | |
| местный бюджет | 758,7 | 37,7 | | 53,2 | 185,8 | 47,8 | 47,8 | | 55,2 | | | | 55,2 | | 276,0 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.6 | | | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта.  (показатель № 1, 6 таблицы 8) | Всего, в том числе: | | | всего | 21 119,0 | 0,0 | | 0,0 | 21 119,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 21 119,0 | 0,0 | | 0,0 | 21 119,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | | всего | 6 463,8 | 0,0 | | 0,0 | 6 463,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 6 463,8 | 0,0 | | 0,0 | 6 463,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | | | всего | 14 655,2 | 0,0 | | 0,0 | 14 655,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 14 655,2 | 0,0 | | 0,0 | 14 655,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.7 | | | Региональный проект «Спорт- норма жизни»  (показатели №1,6 таблицы 8) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | | всего | 2 190,0 | 1 291,2 | | 309,9 | 188,9 | 200,0 | 200,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 681,1 | 368,0 | | 88,3 | 53,8 | 85,5 | 85,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 1 399,3 | 858,6 | | 206,1 | 125,6 | 104,5 | 104,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 109,6 | 64,6 | | 15,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.7.1 | | | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (показатели №1,6 таблицы 8) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | | всего | 2 190,0 | 1 291,2 | | 309,9 | 188,9 | 200,0 | 200,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 681,1 | 368,0 | | 88,3 | 53,8 | 85,5 | 85,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 1 399,3 | 858,6 | | 206,1 | 125,6 | 104,5 | 104,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 109,6 | 64,6 | | 15,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по подпрограмме II: | | | | | | | всего | 1 107 985,5 | 108 245,5 | | 95 630,5 | 116 014,6 | 88 470,6 | 88 066,5 | | 87 365,4 | | | | 87 365,4 | | 436 827,0 | |
| федеральный бюджет | 681,1 | 368,0 | | 88,3 | 53,8 | 85,5 | 85,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 19 495,1 | 3 024,3 | | 2 911,1 | 4 204,3 | 1 011,8 | 1 011,8 | | 1 047,4 | | | | 1 047,4 | | 5 237,0 | |
| местный бюджет | 1 070 577,5 | 102 286,0 | | 90 266,6 | 109 756,5 | 85 873,3 | 85 869,2 | | 85 218,0 | | | | 85 218,0 | | 426 090,0 | |
| иные источники финансирования | 17 231,7 | 2 567,2 | | 2 364,5 | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 100,0 | | 1 100,0 | | | | 1 100,0 | | 5 500,0 | |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Государственная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта  ( показатель №3) | | | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по подпрограмме III: | | | | | | | всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг**  **в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения  (показатель №4) | | | | | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по подпрограмме IV: | | | | | | | всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Всего по муниципальной программе: | | | | | | | всего | 1 836 368,1 | 481 970,0 | | 515 089,6**3** | 535 785,5**5** | 115 087,0 | 114 842,9 | | 113 689,7 | | | | 113 689,7 | | 568 448,5 | |
| федеральный бюджет | 681,1 | 368,0 | | 88,3 | 53,8 | 85,5 | 85,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 22 295,9 | 3 540,7 | | 2 911,1 | 6 002,1 | 1 116,0 | 1 394,2 | | 1 047,4 | | | | 1 047,4 | | 5 237,0 | |
| местный бюджет | 1 786 497,4 | 474 273,6 | | 508 888,2**3** | 526 969,2**5** | 111 625,1 | 111 502,8 | | 110 781,9 | | | | 110 781,9 | | 553 909,5 | |
| иные источники финансирования | 26 893,7 | 3 787,7 | | 3 202,0 | 2 760,4 | 2 260,4 | 1 860,4 | | 1 860,4 | | | | 1 860,4 | | 9 302,0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | | | | | всего | 385 442,2 | 343 617,7 | | 385 442,2**4** | 345 596,2**6** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 385 442,2 | 343 617,7 | | 385 442,2**4** | 345 596,2**6** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Прочие расходы | | | | | | | всего | 1 450 925,9 | 138 352,3 | | 129 647,4 | 190 189,3 | 115 087,0 | 114 842,9 | | 113 689,7 | | | | 113 689,7 | | 568 448,5 | |
| федеральный бюджет | 681,1 | 368,0 | | 88,3 | 53,8 | 85,5 | 85,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 22 295,9 | 3 540,7 | | 2 911,1 | 6 002,1 | 1 116,0 | 1 394,2 | | 1 047,4 | | | | 1 047,4 | | 5 237,0 | |
| местный бюджет | 1 401 055,2 | 130 655,9 | | 123 446,0 | 181 373,0 | 111 625,1 | 111 502,8 | | 110 781,9 | | | | 110 781,9 | | 553 909,5 | |
| иные источники финансирования | 26 893,7 | 3 787,7 | | 3 202,0 | 2 760,4 | 2 260,4 | 1 860,4 | | 1 860,4 | | | | 1 860,4 | | 9 302,0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | | | | | | всего | 1 418 560,6 | | 123 272,4 | 124 895,0 | 144 635,4 | 115 087,0 | 114 842,9 | | 113 689,7 | | | 113 689,7 | | | 568 448,5 | |
| федеральный бюджет | 681,1 | | 368,0 | 88,3 | 53,8 | 85,5 | 85,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 22 295,9 | | 3 540,7 | 2 911,1 | 6 002,1 | 1 116,0 | 1 394,2 | | 1 047,4 | | | 1 047,4 | | | 5 237,0 | |
| местный бюджет | 1 368 686,9 | | 115 576,0 | 118 693,6 | 135 819,1 | 111 625,1 | 111 502,8 | | 110 781,9 | | | 110 781,9 | | | 553 909,5 | |
| иные источники финансирования | 26 393,7 | | 3 787,7 | 3 202,0 | 2 760,4 | 2 260,4 | 1 860,4 | | 1 860,4 | | | 1 860,4 | | | 9 302,0 | |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | | | | | | | всего | 417 807,5 | | 358 697,6 | 390 194,6**3** | 391 150,1**5** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| местный бюджет | 417 807,5 | | 358 697,6 | 390 194,6**3** | 391 150,1**5** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |

1. В том числе средства местного бюджета в объеме в объеме 2 122,2 тыс.руб., предусмотренные в 2019 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2020 года и восстановленные в 2020 году в соответствии с решением Думы города от 18.02.2020 № 309. При этом данные средства также указаны в составе суммы, выделяемой на соответствующее мероприятие в 2019 году.
2. В том числе средства местного бюджета в объеме 387 437,4 тыс.руб., предусмотренные в 2019 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2020 года и восстановленные в 2020 году в соответствии с решением Думы города от 18.02.2020 № 309. При этом данные средства указаны в составе суммы, выделяемой в 2019 году в сумме 343 617,7 тыс.руб.
3. В том числе средства местного бюджета в объеме 389 595,6 тыс. рублей, предусмотренные в 2019 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2020 года и восстановленные в 2020 году в соответствии с решением Думы города от 18.02.2020 № 309. При этом данные средства указаны в составе суммы, выделяемой на соответствующее мероприятие в 2019 году в сумме 345 739,9 тыс. руб.
4. В том числе средства местного бюджета в объеме в объеме 385 442,2 тыс. руб., предусмотренные в 2019 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2020 года и восстановленные в 2020 году в соответствии с решением Думы города от 18.02.2020 № 309.
5. В том числе средства местного бюджета в объеме 376 494,9 тыс. рублей, предусмотренные в 2020 году, но не использованные на 1 января 2021 года и восстановленные в 2021 году в соответствии с решением Думы города от 30.07.2021 № 410.
6. В том числе средства местного бюджета в объеме 345 596,2 тыс. рублей, предусмотренные в 2020 году, но не использованные на 1 января 2021 года и восстановленные в 2021 году в соответствии с решением Думы города от 30.07.2021 № 410.

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

(в ред. от 18.10.2021 №476-па)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы | Соотношение затрат и результатов (тыс. рублей.) | | | |
| финансовые  затраты на реализацию мероприятий | в т.ч. бюджетные  затраты | | внебюджетные источники |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | городского бюджета | федерального/ окружного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 1.1.Организация и проведение  физкультурных (физкультурно-  оздоровительных) мероприятий  1.3. Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях  1.4. Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений  1.5. Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта  1.6 Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности . | 36,7 | 39,0 | 49,0 | 50,0 | 52,0 | 57,0 | 57,5 | 60 | 70 | 70 | 726 226,2 | 713 763,4 | 2 800,8 | 9 662,0 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 49,5 | 51,2 | 53,0 | 54,7 | 56,5 | 58,2 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 2.1. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  2.2 Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях  2.3 Создание условий для удовлетворения  потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений  2.4 Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта  2.5 Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях  2.6 Укрепление материально-технической базы учреждений спорта.  2.7.1.Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 75,3 | 79,9 | 83,8 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 1 107 985,5 | 1 070 577,6 | 20 176,2 | 17 231,7 |
| 4 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, | 93,8 | 93,8 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 5 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 1.2. Региональный проект «Спорт – норма жизни» | 12,0 | 35,0 | 37,3 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 2156,4 | 2156,4 | 0,0 | 0,0 |
| из них доля учащихся, % | 11,4 | 50,0 | 60,4 | 70,3 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,

направленные, в том числе на достижение национальных целей развития

Российской Федерации

(в ред. от 18.10.2021 №476-па)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта или мероприятия | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | | | |
| всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Демография/Региональный проект «Спорт-норма жизни» | | | | | | | | | |
| 1 | 1.2.1 Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), (показатель № 5 таблицы 8), срок реализации 2019-2024гг. | всего | 2 156,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 156,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7.1. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, (показатели № 1,6 таблицы 8), срок реализации 2019-2023гг. | всего | 2 190,0 | 1 291,2 | 309,9 | 188,9 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 681,1 | 368,0 | 88,3 | 53,8 | 85,5 | 85,5 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 399,3 | 858,6 | 206,1 | 125,6 | 104,5 | 104,5 | 0,0 |
| местный бюджет | 109,6 | 64,6 | 15,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 4 346,4 | 1 650,6 | 669,3 | 548,3 | 559,4 | 559,4 | 359,4 |
|  | Итого по портфелю проектов | федеральный бюджет | 681,1 | 368,0 | 88,3 | 53,8 | 85,5 | 85,5 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 399,3 | 858,6 | 206,1 | 125,6 | 104,5 | 104,5 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 266,0 | 424,0 | 374,9 | 368,9 | 369,4 | 369,4 | 359,4 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел IY. Муниципальные проекты, реализуемые на основе проектной инициативы на территории города  Пыть-Яха | | | | | | | | | |
| Проект 1 «Установка и монтаж хоккейный корта с пунктом проката в мкр. №6, «Пионерный» | | | | | | | | | |
|  | 1.6. Укрепление материально-технической базы учреждений спорта, (показатели 1,2), срок реализации 2019 год | всего | 501,6 | 501,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 501,6 | 501,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проект 4 «Капитальный ремонт кровельного покрытия здания и помещений ФСК "Атлант"» | | | | | | | | | |
|  | 2.4. Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта, (показатель № 1,6 таблицы 8), срок реализации 2019 год | всего | 12 107,6 | 12 107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 12 107,6 | 12 107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

(в ред. от 28.12.2020 №580-па)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование государственных и муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) государственных и муниципальных услуг (работ) | Значения показателя по годам | | | | | | | | | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | | человек | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | | 116 | 116 | 580 | 116 |
| 2 | | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | человек | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | | 498 | 2 490 | 498 |
| 3 | | Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях | единиц | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | | 46 | 230 | 46 |
| 4 | | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | единиц | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | | 43 | 215 | 43 |
| 5 | | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | единиц | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | | 47 | 235 | 47 |
| 6 | | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 50 | 10 |
| 7 | | Обеспечение доступа к объектам спорта | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (количество привлеченных лиц) | человек | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | | 392 | 1 960 | 392 |
| 9 | | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (количество посещений) | человек | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | | 56 000 | 280 000 | 56 000 |

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

(в ред. от 18.10.2021 №476-па)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | город Пыть-Ях | Физкультурно-оздоровительный объект (6 микрорайон «Пионерный» вдоль ул. Магистральная | Концертный зал на 100 мест; кинозал (2 шт.) на 50 мест; конференц зал на 300 мест; универсальный спортивный зал – 648 кв.м.; спортзал единоборств (2 шт.) – 432 кв.м.; ледовая арена с трибунами на 348; тренажерный зал на 50 мест. ИТОГО: Общая площадь ФОО – 9000 м2. Площадь застройки ФОО – 7000 м2 | 2021-2024 | прямые инвестиции |

Таблица 7

«План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей

оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного

округа на 2019 - 2024 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях»

(в ред. от 28.12.2020 №580-па)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер, наименование мероприятия  (таблица 2) | Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей | Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации \* | Ответственный исполнитель / соисполнители | Контрольное событие (промежуточный результат) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  Естественный прирост населения (на 1 000 человек населения) | | | | | |
| 1.1. | 1.2. Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Участие в основных окружных смотрах-конкурсах | "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (Спорт - норма жизни)" | Отдел по физической культуры и спорта администрации города | Участие в 7 смотрах-конкурсах по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения |
| Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Проведены муниципальные этапы, обеспечено участие в мероприятиях, связанных с ГТО. Проведена информационно-пропагандистская кампания |
| Проведение массовых спортивных мероприятий | Проведены муниципальные мероприятия в рамках участия во Всероссийских массовых спортивных мероприятиях, обеспечивающих участие всех социальных и возрастных групп населения |
| Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | Приобретены и переданы учреждениям физической культуры и спорта |
| Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Приобретено спортивно-технологическое оборудование с целью оснащения объектов спортивной инфраструктуры |
| 1.2. | 1.2. Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | Отдел по физической культуры и спорта администрации города | Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Приобретено и передано в муниципальные образования для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, спортивное оборудование и инвентарь |
| Уровень реальной среднемесячной заработной платы | | | | | |
| 1.3 | 1.4, 2.3 Создание условий для удовлетворения  потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений | Утверждение распоряжения администрации города Пыть-Яха от 13.11.2018 №1849-ра «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» |  | Отдел по физической культуры и спорта администрации города | С 01.01.2019 года предусмотрено увеличение на 4% фонда оплаты труда работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 №761 |

Таблица 8

Показатели,

характеризующие эффективность реализации мероприятий

муниципальной программы

(в ред. от 18.10.2021 №476-па)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N показателя | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | значение показателя по годам | | | | | | | | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 75,3 | 79,9 | 83,8 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 13,7 | 15,1 | 17,0 | 18,5 | 20,0 | 23,0 | 25,5 | 29,0 | 32,0 | 32,0 |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины:55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % | - | - | 8,8 | 9,1 | 14,5 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 7,0 | 7,2 | 9,5 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 |
| 5 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 12,0 | 35,0 | 37,3 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
|  | из них учащихся, % | 11,4 | 50,0 | 60,4 | 70,3 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| 6 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, % | 93,8 | 93,8 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | - | - | - | 11,5 | 12,3 | 13,4 | 14,2 | 14,9 | 15,7 | 15,7 |

Расчет показателей

1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. Дзд = Чзд / Чнд x 100, где:

Дзд - доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;

Чзд - численность населения в возрасте 3 - 29 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";

Чнд - численность населения в возрасте 3 - 29 лет согласно административной информации Федеральной службы государственной статистики (оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года).

2. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей

численности граждан среднего возраста: Дзс = Чзс / Чнс x 100, где:

Дзс - доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года, мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;

Чзс - численность населения в возрасте: женщины: 30 - 54 года, мужчины: 30 - 59 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";

Чнс - численность населения в возрасте: женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет, согласно административной информации Федеральной службы государственной статистики (оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года).

3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, Дзп = Чзп / Чнп x 100, где:

Дзп - доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста;

Чзп - численность населения в возрасте: женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";

Чнп - численность населения в возрасте: женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет, согласно административной информации Федеральной службы государственной статистики (оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года).

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. Дз = Чз / Чн x 100, где:

Дз - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз - численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте";

Чн - среднегодовая численности данной категории населения по данным Федеральной службы государственной статистики.

5. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся. Дз = Чз / Чн x 100, где:

Дз - доля граждан автономного округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (учащихся и студентов);

Чз - численность граждан автономного округа, выполнивших нормативы испытаний I - VI ступеней ГТО, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";

Чн - общая численность населения (учащихся и студентов), принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, умноженная на 100%, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

6. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, Дз = Чзсп / Чз x 100, где:

Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;

Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку";

Чз - численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку".

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, Дзи = Чзи / Чи x 100, где:

общая численность данной категории населения, по данным Федеральной службы государственной статистики

Дзи - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте";

Чи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет согласно данным Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным).