

**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**

**муниципальное образование**

**городской округ город Пыть-Ях**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие физической

культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановлением администрации города от 30.09.2021 № 453-па «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Пыть-Яха», распоряжением администрации города от 18.07.2013 № 1670-ра «О перечне муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» (приложение).

2. Определить управление по культуре и спорту администрации города ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе».

3. Отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

4. Отделу по обеспечению информационной безопасности (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

6. Признать утратившим силу постановление администрации города:

- от 28.12.2020 №580-па «О внесении изменения в постановление администрации города от 13.12.2018 № 445-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»;

- от 14.01.2021 №16-па «О внесении изменения в постановление администрации города от 13.12.2018 № 445-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»;

- от 18.10.2021 №476-па «О внесении изменения в постановление администрации города от 13.12.2018 № 445-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе».

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности – социальная сфера).

Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» | | | Сроки реализации муниципальной программы | | | | | | | на 2022 – 2025 годы и на период до 2030 года | | | | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Пыть-Яха (направление - социальные вопросы) | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по культуре и спорту администрации г. Пыть-Ях. | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Национальная цель | сохранение населения, здоровье и благополучие людей | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Cоздание условий, обеспечивающих жителям города Пыть-Яха возможность для занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта города Пыть-Яха. | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к  регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом.  2. Обеспечение доступа жителям города Пыть-Яха к современной спортивной  инфраструктуре.  3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса  спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта.  4. Создание условий для успешного выступления спортсменов на официальных окружных,  всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного  резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья.  5. Популяризация спорта.  6. Создание условий гражданам старшего поколения для занятий физической культурой и  спортом  7. Обеспечение поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих,  некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к  предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта.  8. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других  маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере физической  культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы | 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта».  [2](#P2350) «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».  3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»  4 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ - основание | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | |
| Базовое значение | | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | [Постановление](consultantplus://offline/ref=F2840C76258594A1DCE14EC6AFEF72DB62DD85ABAED85BDEE0C124697713A7C336587A32C54751180AFC68C224hEF5K) Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 года № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 года № 915» (сноска в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=B18A4C0885ACC9796C4F164B940B6970327A52F3BB83BF235CBAE02412836EBF7DA1601C6DEEBF024F287A79D12411BD911BFF9813C08BAEAD977C00M1pFL) Правительства ХМАО - Югры от 07.05.2021 N 166-п) | | | 49,0 | | 52,0 | 57,0 | | 57,5 | | 60,0 | 70,0 | Управление по культуре и спорту администрации г. Пыть-Ях. |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении [Методических рекомендаций](consultantplus://offline/ref=2786A01B4016D7CF9A07ACE17F7D4F747AA80C236E2A80856CB9252D622DD848485071EF12E06E0FCD721B3578FDB640D790171A323D1249A4p1G) о применении нормативов и норм при определении  потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» | | | 53,0 | | 56,5 | 58,2 | | 58,2 | | 58,0 | 58,0 | Управление по культуре и спорту администрации г. Пыть-Ях. |
| 3 | Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта (%) | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 342-п (ред. от 15.10.2021 №439-п) **«**О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта»  Формула расчета показателя:  негосударственные организации, предоставляющие услуги в сфере спорта / количеству организаций, оказывающих услуги в сфере спорта \* 100% | | | 21,4 | | 21,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 21,4 | Управление по культуре и спорту администрации г. Пыть-Ях. |
|  | 4 | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта в общем количестве объектов физической культуры и спорта (%) | Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 (ред. от 23.03.2021) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".  Формула расчета показателя: U = Zi / Ni \* 100%, где:  U - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, проценты. | | | 22,2 | | 22,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 22,2 | Управление по культуре и спорту администрации г. Пыть-Ях. |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2022 | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | 2026- 2030 | | | |
| всего | | 1350856,6 | 150764,6 | 154189,8 | | 156312,4 | | | 148264,9 | | 741324,9 | | | |
| федеральный бюджет | | 544,2 | 172,1 | 172,1 | | 200,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| бюджет автономного округа | | 17375,4 | 4205,2 | 5725,2 | | 7445,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 1307737,0 | 143587,3 | 145492,5 | | 145867,4 | | | 145464,9 | | 727324,9 | | | |
| иные источники финансирования | | 25200,0 | 2800,0 | 2800,0 | | 2800,0 | | | 2800,0 | | 14000,0 | | | |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа, муниципальных проектов, реализуемый на основе проектной инициативы | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | |  | | | |
| Всего | 2022 | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | 2026- 2030 | | | |
| Портфель проектов Демография/Региональный проект «Спорт-норма жизни» (срок реализации 2022-2025 гг) | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | 3234,6 | 359,4 | 359,4 | | 359,4 | | | 359,4 | | 1797,0 | | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 3234,6 | 359,4 | 359,4 | | 359,4 | | | 359,4 | | 1797,0 | | | |
| иные источники финансирования | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | 1273,0 | 402,6 | 402,6 | | 467,8 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| федеральный бюджет | | 544,2 | 172,1 | 172,1 | | 200,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| бюджет автономного округа | | 665,0 | 210,3 | 210,3 | | 244,4 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 63,8 | 20,2 | 20,2 | | 23,4 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| иные источники финансирования | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | |

Механизм реализации муниципальной программы

1.1. Взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей

Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель, обеспечивающий по согласованию с соисполнителями внесение на рассмотрение проекта муниципальной программы и изменений в нее.

Ответственный исполнитель координирует, организует, исполняет и контролирует выполнение мероприятий муниципальной программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности ее целевых показателей, составляет и предоставляет установленную отчетность.

Должностные лица ответственного исполнителя (соисполнителей) муниципальной программы несут предусмотренную федеральными законами, законами автономного округа, нормативными правовыми актами муниципального образования ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за:

достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета, бюджета автономного округа бюджету муниципального образования;

достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

своевременную и качественную реализацию муниципальной программы.

1.2. Порядок реализации мероприятий муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

1.3. Внедрение и применение технологий бережливого производства (далее – ЛИН-технологий)

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом принципов ЛИН-технологий посредством автоматизации процессов; путем организации и проведения семинаров и курсов для сотрудников учреждений, подведомственных управлению по культуре и спорту администрации города, по обучению методам и инструментам бережливого производства.

Внедрение ЛИН-технологий в деятельности в соответствии с Концепцией «Бережливый регион» в Югре (в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 19.08.2016 № 455-рп «О Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»).

Реализация проектов и мероприятий по внедрению и сопровождению информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и архивного дела, проведение независимой оценки качества предоставляемых услуг муниципальными учреждениями спорта.

Внедрение и применение ЛИН-технологий путем применения энергосберегающих технологий, повышения прозрачности и открытости деятельности муниципальных учреждений, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, разработки автоматизированных информационных систем, позволяющих снизить количество запрашиваемой информации, ликвидации дублирующих функций, внедрения инструментов «бережливого офиса», формирование культуры бережливых процессов, повыше

ния квалификации работников учреждений культуры (обучающие семинары, курсы повышения квалификации) в соответствии с установленными муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В области энергосбережения и энергетической эффективности ежегодно проводится мониторинг по показателям: удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. м общей площади (кВт\*ч/кв. м); удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 кв. м общей площади (Гкал/кв. м); удельный расход холодной воды в расчете на 1 работника (куб. м/человека); удельный расход горячей воды в расчете на 1 работника (куб. м/человека).

1.4. Принципы проектного управления

На основании Указа Президента от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации приведены в таблице 4.

1.5. Инициативное бюджетирование

В муниципальной программе не предусмотрены мероприятия по инициативному бюджетированию.

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы размещаются на официальном сайте администрации города Пыть-Яха.

Перечень дополнительно проводимых ответственным исполнителем (соисполнителями) мониторингов эффективности реализации муниципальной программы по показателям приведен в таблице 6.

Методика расчета показателей утверждается распоряжением администрации города.

Приложение 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей.) | | | | | |
| **всего** | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Региональный проект «Спорт – норма жизни»»  (показатель №5 приложения 5) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | всего | 3234,6 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 1797,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3234,6 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 1797,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (показатель №5 приложения 5) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | всего | 3234,6 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 1797,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3234,6 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 359,4 | 1797,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»  (показатель 1,2 паспорта муниципальной программы) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | всего | 8370,9 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | 4650,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 8370,9 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | 930,1 | 4650,5 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях  (показатель 1,2 паспорта муниципальной программы) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | всего | 10 999,6 | 1 000,0 | 1 249,9 | 1 249,9 | 1 249,9 | 6 249,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10 999,6 | 1 000,0 | 1 249,9 | 1 249,9 | 1 249,9 | 6 249,9 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатель 1,2 паспорта муниципальной программы) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | всего | 300 309,2 | 33 828,8 | 33 255,1 | 33 317,9 | 33 317,9 | 166 589,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 293 109,2 | 33 028,8 | 32 455,1 | 32 517,9 | 32 517,9 | 162 589,5 |
| иные источники финансирования | 7 200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 4 000,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта  (показатель 1,2 паспорта муниципальной программы) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | всего | 33536,7 | 3726,3 | 3726,3 | 3726,3 | 3726,3 | 18631,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 33536,7 | 3726,3 | 3726,3 | 3726,3 | 3726,3 | 18631,5 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | всего | 33536,7 | 3726,3 | 3726,3 | 3726,3 | 3726,3 | 18631,5 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 33536,7 | 3726,3 | 3726,3 | 3726,3 | 3726,3 | 18631,5 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности  (показатель 1,2 паспорта муниципальной программы) | Всего, в том числе: | всего | 2 298,2 | 960,5 | 960,5 | 377,2 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 183,1 | 912,4 | 912,4 | 358,3 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 115,1 | 48,1 | 48,1 | 18,9 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | всего | 2298,2 | 960,5 | 960,5 | 377,2 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2183,1 | 912,4 | 912,4 | 358,3 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 115,1 | 48,1 | 48,1 | 18,9 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме I: | | | всего | 358749,2 | 40805,1 | 40481,3 | 39960,8 | 39583,6 | 197918,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2183,1 | 912,4 | 912,4 | 358,3 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 349366,1 | 39092,7 | 38768,9 | 38802,5 | 38783,6 | 193918,4 |
| иные источники финансирования | 7200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 4000,0 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Региональный проект «Спорт- норма жизни»  (показатели из паспорта)  (показатели №1,6 приложения 5) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | всего | 1273,0 | 402,6 | 402,6 | 467,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 544,2 | 172,1 | 172,1 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 665,0 | 210,3 | 210,3 | 244,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 63,8 | 20,2 | 20,2 | 23,4 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (показатели №1,6 приложения 5) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | всего | 1273,0 | 402,6 | 402,6 | 467,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 544,2 | 172,1 | 172,1 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 665,0 | 210,3 | 210,3 | 244,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 63,8 | 20,2 | 20,2 | 23,4 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  (показатель 1,6 приложения 5) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | всего | 1893,6 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 1052,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1893,6 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 1052,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях  (показатель 1,6 приложения 5) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | всего | 26231,4 | 2914,6 | 2914,6 | 2914,6 | 2914,6 | 14573,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 26231,4 | 2914,6 | 2914,6 | 2914,6 | 2914,6 | 14573,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений (показатели № 1,2 паспорта муниципальной программы) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | всего | 827473,7 | 89369,9 | 92070,3 | 92290,5 | 92290,5 | 461452,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 809745,2 | 87641,4 | 90070,3 | 90290,5 | 90290,5 | 451452,5 |
| иные источники финансирования | 17728,5 | 1728,5 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 10000,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта  (показатель № 1,6 приложения 5) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | всего | 119392,2 | 13265,8 | 13265,8 | 13265,8 | 13265,8 | 66329,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 119392,2 | 13265,8 | 13265,8 | 13265,8 | 13265,8 | 66329,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2..6 | Основное мероприятие Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях  (показатель № 1,6 приложения 5) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | всего | 15292,1 | 3244,8 | 4844,8 | 7202,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 14527,3 | 3082,5 | 4602,5 | 6842,3 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 764,8 | 162,3 | 242,3 | 360,2 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме II: | | | всего | 991556,0 | 109408,1 | 113708,5 | 116351,6 | 108681,3 | 543406,5 |
|
| федеральный бюджет | 544,2 | 172,1 | 172,1 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 15192,3 | 3292,8 | 4812,8 | 7086,7 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 958091,0 | 104214,7 | 106723,6 | 107064,9 | 106681,3 | 533406,5 |
| иные источники финансирования | 17728,5 | 1728,5 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 10000,0 |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | | | | | |
|
| 3.1 | Основное мероприятие Государственная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта  ( показатель №3 паспорта муниципальной программы) | | всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме III: | | | всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг** | | | | | | | | | |
| **в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения (показатель №4 паспорта муниципальной программы) | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | всего | 521,4 | 521,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 249,9 | 249,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 271,5 | 271,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме IV: | | | всего | 521,4 | 521,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 249,9 | 249,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 271,5 | 271,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | | | всего | 1350856,6 | 150764,6 | 154189,8 | 156312,4 | 148264,9 | 741324,9 |
| федеральный бюджет | 544,2 | 172,1 | 172,1 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 17375,4 | 4205,2 | 5725,2 | 7445,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1307737,0 | 143587,3 | 145492,5 | 145867,4 | 145464,9 | 727324,9 |
| иные источники финансирования | 25200,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 14000,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Проектная часть | | | всего | 4507,6 | 762,0 | 762,0 | 827,2 | 359,4 | 1797,0 |
| федеральный бюджет | 544,2 | 172,1 | 172,1 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 665,0 | 210,3 | 210,3 | 244,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3298,4 | 379,6 | 379,6 | 382,8 | 359,4 | 1797,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть | | | всего | 1349647,4 | 150382,2 | 153807,4 | 155868,0 | 148264,9 | 741324,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 16710,4 | 3994,9 | 5514,9 | 7200,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1307737,0 | 143587,3 | 145492,5 | 145867,4 | 145464,9 | 727324,9 |
| иные источники финансирования | 25200,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 14000,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | | | всего | 1349647,4 | 150382,2 | 153807,4 | 155868,0 | 148264,9 | 741324,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 16710,4 | 3994,9 | 5514,9 | 7200,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1307737,0 | 143587,3 | 145492,5 | 145867,4 | 145464,9 | 727324,9 |
| иные источники финансирования | 25200,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 14000,0 |
| В том числе | | | | | | | | | |
| Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | | | всего | 1349647,4 | 150382,2 | 153807,4 | 155868,0 | 148264,9 | 741324,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 16710,4 | 3994,9 | 5514,9 | 7200,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1307737,0 | 143587,3 | 145492,5 | 145867,4 | 145464,9 | 727324,9 |
| иные источники финансирования | 25200,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 14000,0 |

Приложение 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование  структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель . Cоздание условий, обеспечивающих жителям города Пыть-Яха возможность для занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта города Пыть-Яха. | | | |
| Задача 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом.  Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Пыть-Яха к современной спортивной инфраструктуре.  Задача 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресс спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта.  Задача 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Задача 5. Популяризация спорта.  Задача 6. Создание условий гражданам старшего поколения для занятий физической культурой и спортом | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта»** | | | |
| 1.1. | «Региональный проект «Спорт – норма жизни»» | Основными направлениями мероприятия являются:  -реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";  - организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия в мероприятиях, связанных с ГТО;  - обеспечение деятельности Регионального Центра ГТО, информационно-пропагандистская деятельность  - участие в международных, всероссийских, окружных физкультурно-спортивных мероприятиях;  - развитие массового спорта среди различных групп населения.  - формирование (внедрение) новых форм занятий спортом, здорового образа жизни.  - проведение массовых спортивных мероприятий для всех возрастных групп, в том числе для формирования команд автономного округа в целях участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней;  - развитие командных семейных видов спорта. | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 342-п (ред. от 15.10.2021 №439-п) **«**О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 30.04.2021 [N 161-п](consultantplus://offline/ref=B18A4C0885ACC9796C4F164B940B6970327A52F3BB83BF2459B4E02412836EBF7DA1601C6DEEBF024F287B7CDE2411BD911BFF9813C08BAEAD977C00M1pFL), от 08.10.2021 [N 418-п](consultantplus://offline/ref=B18A4C0885ACC9796C4F164B940B6970327A52F3BB84BF225BBBE02412836EBF7DA1601C6DEEBF024F297C72DF2411BD911BFF9813C08BAEAD977C00M1pFL)) |
| 1.2. | Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» |
| 1.2.1 | Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
| 1.3 | Основное мероприятие Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях |
| 1.4 | Основное мероприятие Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений | Основными направлениями мероприятия являются:  - обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта города Пыть-Яха;  - предоставление подведомственным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе из средств бюджета автономного округа, а также субсидии на иные цели из средств бюджета автономного округа | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 342-п (ред. от 15.10.2021 №439-п) **«**О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 30.04.2021 [N 161-п](consultantplus://offline/ref=B18A4C0885ACC9796C4F164B940B6970327A52F3BB83BF2459B4E02412836EBF7DA1601C6DEEBF024F287B7CDE2411BD911BFF9813C08BAEAD977C00M1pFL), от 08.10.2021 [N 418-п](consultantplus://offline/ref=B18A4C0885ACC9796C4F164B940B6970327A52F3BB84BF225BBBE02412836EBF7DA1601C6DEEBF024F297C72DF2411BD911BFF9813C08BAEAD977C00M1pFL)) |
| 1.5 | Основное мероприятие Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта | Основными направлениями мероприятия являются:  - обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта города Пыть-Яха, в т.ч. обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта | Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта». |
| 1.6 | Основное мероприятие Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | Основными направлениями мероприятия являются предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование расходов муниципальных образований приобретению спортивных площадок, площадок ГТО не капитального характера; реализации мероприятий по обеспечению комплексной безопасности; приобретению комплектов спортивного оборудования, согласно перечню, утвержденному приказом Депспорта Югры. | Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта». |
| Цель. Cоздание условий, обеспечивающих жителям города Пыть-Яха возможность для занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта города Пыть-Яха. | | | |
| Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Пыть-Яха к современной спортивной инфраструктуре.  Задача 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта.  Задача 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Задача 5. Популяризация спорта. | | | |
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | | | |
| 2.1 | Региональный проект «Спорт- норма жизни» | Основными направлениями мероприятия являются:  - участие в окружных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях по видам спорта, которые являются частью тренировочного процесса, а также отборочными для формирования сборных команд, с последующим участием в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, и проведение крупных всероссийских спортивных мероприятий;  - обеспечение тренировочного и соревновательного процесса в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, регулирующими нормы расходов на питание, проживание, обеспечение фармакологическими препаратами, аренду автотранспорта, услуги спортивных сооружений, а также обеспечение тренировочного и соревновательного процесса сборных команд автономного округа по видам спорта экипировкой и инвентарем. | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 342-п (ред. от 15.10.2021 №439-п) **«**О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 30.04.2021 [N 161-п](consultantplus://offline/ref=B18A4C0885ACC9796C4F164B940B6970327A52F3BB83BF2459B4E02412836EBF7DA1601C6DEEBF024F287B7CDE2411BD911BFF9813C08BAEAD977C00M1pFL), от 08.10.2021 [N 418-п](consultantplus://offline/ref=B18A4C0885ACC9796C4F164B940B6970327A52F3BB84BF225BBBE02412836EBF7DA1601C6DEEBF024F297C72DF2411BD911BFF9813C08BAEAD977C00M1pFL)) |
| 2.2 | Основное мероприятие Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях |
| 2.4 | Основное мероприятие Создание условий для удовлетворения  потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений | Основными направлениями мероприятия являются:  - обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта города Пыть-Яха;  - предоставление подведомственным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе из средств бюджета автономного округа, а также субсидии на иные цели из средств бюджета автономного округа | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 342-п (ред. от 15.10.2021 №439-п) **«**О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 30.04.2021 [N 161-п](consultantplus://offline/ref=B18A4C0885ACC9796C4F164B940B6970327A52F3BB83BF2459B4E02412836EBF7DA1601C6DEEBF024F287B7CDE2411BD911BFF9813C08BAEAD977C00M1pFL), от 08.10.2021 [N 418-п](consultantplus://offline/ref=B18A4C0885ACC9796C4F164B940B6970327A52F3BB84BF225BBBE02412836EBF7DA1601C6DEEBF024F297C72DF2411BD911BFF9813C08BAEAD977C00M1pFL)) |
| 2.5 | Основное мероприятие Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта | Основными направлениями мероприятия являются:  - обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта города Пыть-Яха, в т.ч. обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта | Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта». |
| 2.6 | Основное мероприятие Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях | Основными направлениями мероприятия являются:  - участие в окружных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях по видам спорта, которые являются частью тренировочного процесса, а также отборочными для формирования сборных команд, с последующим участием в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, и проведение крупных всероссийских спортивных мероприятий;  - обеспечение тренировочного и соревновательного процесса в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, регулирующими нормы расходов на питание, проживание, обеспечение фармакологическими препаратами, аренду автотранспорта, услуги спортивных сооружений, а также обеспечение тренировочного и соревновательного процесса сборных команд автономного округа по видам спорта экипировкой и инвентарем. | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 342-п (ред. от 15.10.2021 №439-п) **«**О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 30.04.2021 [N 161-п](consultantplus://offline/ref=B18A4C0885ACC9796C4F164B940B6970327A52F3BB83BF2459B4E02412836EBF7DA1601C6DEEBF024F287B7CDE2411BD911BFF9813C08BAEAD977C00M1pFL), от 08.10.2021 [N 418-п](consultantplus://offline/ref=B18A4C0885ACC9796C4F164B940B6970327A52F3BB84BF225BBBE02412836EBF7DA1601C6DEEBF024F297C72DF2411BD911BFF9813C08BAEAD977C00M1pFL)) |
| 2.7 | Основное мероприятие Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. | Основными направлениями мероприятия являются:  - оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;  - реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием;  Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для проведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 342-п (ред. от 15.10.2021 №439-п) **«**О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 30.04.2021 [N 161-п](consultantplus://offline/ref=B18A4C0885ACC9796C4F164B940B6970327A52F3BB83BF2459B4E02412836EBF7DA1601C6DEEBF024F287B7CDE2411BD911BFF9813C08BAEAD977C00M1pFL), от 08.10.2021 [N 418-п](consultantplus://offline/ref=B18A4C0885ACC9796C4F164B940B6970327A52F3BB84BF225BBBE02412836EBF7DA1601C6DEEBF024F297C72DF2411BD911BFF9813C08BAEAD977C00M1pFL)) |
| 2.7.1 | Основное мероприятие Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации |
| Цель. Cоздание условий, обеспечивающих жителям города Пыть-Яха возможность для занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта города Пыть-Яха. | | | |
| Задача 7. Обеспечение поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта. | | | |
| Подпрограмма 3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие Государственная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта | Основными направлениями мероприятия являются:  - организация семинаров, мастер-классов, курсов повышения квалификации для сотрудников негосударственных организаций, в том числе СОНКО – поставщиков услуг социальной сферы в сфере спорта, работников физической культуры и спорта;  - организация конкурсов профессионального мастерства и инновационных проектов;  - организационная, консультационная, методическая и иная помощь сотрудникам негосударственных организаций, в том числе СОНКО – поставщиков услуг социальной сферы | Распоряжение администрации города от 13.04.2021 № 676-ра "Об утверждении плана  мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)  к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2021 -2025 годы" |
| Цель. Cоздание условий, обеспечивающих жителям города Пыть-Яха возможность для занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта города Пыть-Яха. | | | |
| Задача 8. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере физической культуры и спорта | | | |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг**  **в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»** | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | Основными направлениями мероприятия являются:  - оснащение муниципальных учреждений спорта с целью обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |

Приложение 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы | Соотношение затрат и результатов (тыс. рублей.) | | | |
| финансовые  затраты на реализацию мероприятий | в т.ч. бюджетные  затраты | | внебюджетные источники |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | городского бюджета | федерального/ окружного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 1.2.Организация и проведение  физкультурных (физкультурно-  оздоровительных) мероприятий  1.3. Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях  1.4. Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений  1.5. Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта  1.6 Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности . | 49,0 | 52,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 355 514,6 | 346 131,5 | 2 183,1 | 7 200,0 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 53,0 | 56,5 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 2.1.1.Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации  2.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  2.3 Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях  2.4 Создание условий для удовлетворения  потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений  2.5 Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта  2.6 Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях | 83,8 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 991 556,0 | 958 091,0 | 15 736,5 | 17 728,5 |
| 4 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, | 40,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 5 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 1.1. Региональный проект «Спорт – норма жизни» | 37,3 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 3 234,6 | 3 234,6 | 0,0 | 0,0 |
| из них доля учащихся, % | 60,4 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| 6 | Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта (%) | 3.1. Государственная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта | 21,4 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта в общем количестве объектов физической культуры и спорта (%) | 4.1.Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | 22,2 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 521,4 | 0,0 | 0,0 | 521,4 |

Приложение 4

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования  (приобретения) | Механизм реализации  (источник финансирования) | Наименование  целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | город Пыть-Ях | Физкультурно-оздоровительный объект (6 микрорайон «Пионерный» вдоль ул. Магистральная | Концертный зал на 100 мест; кинозал (2 шт.) на 50 мест; конференц зал на 300 мест; универсальный спортивный зал – 648 кв.м.; спортзал единоборств (2 шт.) – 432 кв.м.; ледовая арена с трибунами на 348; тренажерный зал на 50 мест. ИТОГО: Общая площадь ФОО – 9000 м2. Площадь застройки ФОО – 7000 м2 | 2022-2024 | прямые инвестиции | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. |

Приложение 5

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N показателя | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | значение показателя по годам | | | | | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 83,8 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 17,0 | 20,0 | 23,0 | 25,5 | 29,0 | 32,0 | 32,0 |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины:55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % | 8,8 | 14,5 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 9,5 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 |
| 5 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 37,3 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
|  | из них учащихся, % | 60,4 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| 6 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, % | 40,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | - | 12,3 | 13,4 | 14,2 | 14,9 | 15,7 | 15,7 |