Информация по исполнению плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Пыть-Яхе на 2022-2025 годы

по состоянию на 01.07.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поддержка в приоритетном порядке немуниципальных организаций, в том числе социальных предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги населению в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества на безвозмездной основе во временное владение и (или) пользование, в аренду на льготных условиях | Управление по муниципальному имуществу | Ежегодно,  до 31 декабря | Распоряжение администрации города от 19.04.2018 года № 693-ра (в ред. от 02.06.2022 №975-ра) «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организации) для его передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе».  В перечень включено 8 объектов муниципального имущества общей площадью 1 690,1 кв.м.  Из включенных в перечень объектов:  - 7 помещений предоставляются на безвозмездной основе (льгота 100%), общей площадью 962,6 кв.м.: Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - 187,6; Пыть-Яхская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - 154,8; Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» - 59,7; АНО Центр социальной помощи «Призвание» - 59,3; АНО «Городской приют для бездомных животных «Шанс» - 209,8; Благотворительный фонд «Подари мечту» - 193,6; АНО спортивно-технический клуб «СИБИРЬ» - 97,8.  - 1 помещение предоставлено по договору аренды (льгота 50%) ЧОУ ДПО «Профф», площадью 727,5 кв.м.  Площадь помещений, фактически предоставленных СОНКО – 1 690,1 кв.м. До конца года планируется передать еще более 450 кв.м. |
| 2 | Обеспечение своевременной актуализации перечней имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) СОНКО и субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление по муниципальному имуществу | 1 раз в 2 месяца | Распоряжением администрации города от 07.06.2022 № 1001-ра актуализирован перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  По состоянию на 01.07.2022 года площадь переданного муниципального имущества составляет 669,4 кв.м. |
| 3 | Оказание методической, организационной, в том числе имущественной поддержки СО НКО, реализующим социально и общественно значимые проекты, программы | Управление по муниципальному имуществу  Ресурсный центр поддержки СО НКО | На постоянной основе | За отчетный период получили поддержку 2 физических лица (потенциальных поставщиков услуг (работ) социальной сферы, руководителей и специалистов негосударственных (немуниципальных) поставщиков):  - ИП Шпачук А.А. - развивающий центр для детей «Музыка сердца»;  - ИП Миржамолов И.И. - футбольная школа «Спартак Юниор» города Пыть-Яха.  За период январь-июнь 2022 года Ресурсным центром поддержки СОНКО осуществлена поддержка (информационная, методическая помощь, консультации) 6 НКО:  - Автономная некоммерческая организация «Многоцелевой продюсерский центр» (5)  - общественная организация «Федерация айкидо Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (Троян А.Г.) (3)  - Автономная некоммерческая организация «Центр боевых искусств «Рекорд» (5)  - Автономная некоммерческая организация Спортивно-технический клуб «Сибирь» (4)  - ИП Шпачук А.А. - развивающий центр для детей «Музыка сердца» (6)  - местной общественной организации ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» (11) |
| 4 | Расширение механизмов муниципальной поддержки услуг в социальной сфере немуниципальных организаций (компенсация затрат поставщику услуг, муниципальный заказ, создание благоприятного налогового режима) | Управление по экономике  Управление по культуре и спорту  Управление по образованию  Управление по муниципальному имуществу | В течение года | В соответствии с постановлением администрации города Пыть-Яха от 28.06.2021 № 288-па «Об утверждении методики определения размера арендной платы за использование муниципального имущества» при расчете арендной платы для субъектов МСП применяется коэффициент корректировки 0,5.  При передаче имущества социально ориентированным некоммерческим организациям размер арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в месяц за один объект имущества.  Установление льготного налогообложения для СО НКО, социальных предпринимателей по земельному налогу утверждено решением Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 №330 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (в ред. от 19.03.2021 № 373). За отчетный период льгота по земельному налогу СО НКО, социальным предпринимателям не предоставлялись.  За период январь-июнь 2022 года с 1 СОНКО заключен договор: Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Сургутский институт экономики, управления и права» в здании ЦДТ - 49,5 кв.м.  По состоянию на 01.07.2022 года предоставлены в аренду помещения муниципальной собственности общей площадью 6 296,3 кв.м., в т.ч. 13 СОНКО – 4 182,5 кв.м., 7 ИП – 2 113,8 кв.м.  В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» предусмотрено:  - субсидия в размере 3,5 млн. руб. Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» на оказание услуг по организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере молодежной политики. По состоянию на 01.07.2022 года финансирование составило 3,0 млн.руб.;  - субсидия на содержание ресурсного центра развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в городе Пыть-Яхе в размере 1,4 млн. руб., по состоянию на 01.07.2022г. субсидия полностью освоена.  В рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» за 6 месяцев 2022 года в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставлена финансовая поддержка 2 социальным предпринимателям на общую сумму 164,3 тыс. рублей (за 6 месяцев 2021г. финансовая поддержка не предоставлялась).  АНО «Центр социальной помощи «Призвание» в 2022 году предоставлена субсидия в сумме 747,1 тыс. рублей на возмещение затрат по предоставлению услуг по подготовке желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. За отчетный период выдано 18 сертификатов, фактическое исполнение на 01.07.2022 года составило 529,2 тыс.руб. |
| 5 | Установление стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление по культуре и спорту | до 30 декабря 2022 года | Утверждено распоряжение администрации города от 01.03.2022 № 314-ра «Об утверждении значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, выполнение работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта», которым утверждена стоимость услуг, которые могут быть переданы на исполнение НКО (организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); организация и проведение официальных спортивных мероприятий). |
| 6 | Расширение системы персонифицированного финансирования посредством реализации сертификатов на оказание услуг социальной сферы для отдельных категорий граждан | Управление по образованию | до 30 декабря 2022 года,  до 30 декабря 2023 года,  до 30 декабря 2024 года,  до 30 декабря 2025 года | Сертификаты персонифицированного финансирования, реализуемые в сфере образования:  1) на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;  2) на услуги дополнительного образования детей.  В городе Пыть-Ях в настоящее время реализуется программа по персонифицированному финансированию дополнительного образования.  Количество действующих сертификатов на 01.07.2022 составляет 695 шт.  В связи с тем, что в городе отсутствуют частные организации, предоставляющие услуги по дошкольному образованию, программа персонифицированного сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования не реализуется. |
| 7 | Содействие обучению сотрудников негосударственных организаций, в том числе социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций управленческим методикам, а также методам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере с применением дистанционных технологий | Ресурсный центр поддержки СО НКО | до 30 декабря 2022 года,  до 30 декабря 2023 года,  до 30 декабря 2024 года,  до 30 декабря 2025 года | За период январь-июнь 2022 года:  24.03.2022 в рамках просветительского марафона Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) о создании и проектировании социальных проектов «Все о грантах для молодых» получили помощь в подготовке проектов Пшеницина Д.Н. (сфера межнациональных отношений) и Чернышов Г.К. - автономная некоммерческая организация спортивно-технический клуб «Сибирь» (социальная сфера - профилактика девиантного поведения подростков посредством вовлечения в мотоспорт).  30.06.2022 при содействии управления по экономике администрации города и Ресурсного центра поддержки СО НКО, в целях привлечения сотрудников НКО, СО ИП и активных граждан для формирования группы обучения в сфере социального предпринимательства организован онлайн-вебинар на тему «Школа социального предпринимательства».  Присутствовало 7 чел., в т.ч Шайхилаева Ф.Р. (Центр развития интеллекта «COVенок»), Пшеницын Н.И (МОО ВЛК ВС города Пыть-Яха «ПОБРАТИМЫ»), физ.лица Геращенко Н.А, Нестерюк Н.Н. |
| 8 | Организация проведения конференций по вопросам взаимодействия органов муниципальной власти с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, и иным вопросам, связанным с поддержкой негосударственных организаций | Ресурсный центр поддержки СО НКО  Управление по экономике  Управление по  внутренней политике  Управление по образованию  Управление по культуре и спорту  Ресурсный центр по развитию добровольчества | до 1 ноября 2022 года,  до 1 декабря 2024 года | Мероприятия управления по экономике:  1. Совместное совещание с представителями Фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес Югра в очно-заочном формате на тему: «Школа социального предпринимательства».  2. Круглый стол на тему: «О существующих формах поддержки бизнеса, в том числе в условиях внешнего санкционного давления», при участии: МРИ ФНС № 7 по ХМАО-Югре, Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания», КУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский центр занятости населения», Управления Социальной Защиты Населения по г. Пыть-Яху, Департамента Социального развития ХМАО-Югры, субъектов малого и среднего предпринимательства  Мероприятия управления по внутренней политике:  1. Семинар-обучение по подготовке проектов для участия физических лиц «Росмолодежь». Гранты 1 сезон (с 14 лет до 35 лет включительно). |
| 9 | Проведение конкурсов на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий негосударственным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы с использованием интернет ресурса «Грантгубернатора.рф» | Управление по внутренней политике | до 31 декабря 2022 года,  до 31 декабря 2023 года,  до 31 декабря 2024 года,  до 31 декабря 2025 года | Победителями конкурса на предоставление гранта главы города Пыть-Яха признаны:  - Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с проектом «Доброе дело».  - Благотворительный фонд «Подари мечту» с проектом «Вещи помогают»;  - Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов с проектом «Ветеран»;  - Автономная некоммерческая организация «Многоцелевой продюсерский центр» с проектом «Ты сможешь»;  - Автономная некоммерческая организация «Городской приют для бездомных животных «ШАНС»;  - Местная общественная организации ветеранов локальных конфликтов и вооружённых сил города Пыть-Яха «Побратимы» с проектом «Память навсегда!».  Проведение конкурса с использованием интернет ресурса «Грантгубернатора.рф» запланировано на 4 квартал 2022 года. |
| 10 | Оказание содействия негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим) по подготовке заявок на участие в конкурсах на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы | Ресурсный центр поддержки СО НКО | до 30 декабря 2022 года,  до 30 декабря 2023 года,  до 30 декабря 2024 года,  до 30 декабря 2025 года | При поддержке и участии Ресурсного центра поддержки СОНКО подготовлено 6 заявок, в том числе 4 победителя конкурсов, 2 заявки не получили поддержку.  Победители конкурсов:  - Благотворительный фонд «Подари мечту» с проектом «Тепло рук» (комплексное обслуживание вещевой помощи - стрика, дезинфекция, обработка) (победитель первого конкурса Фонда президентских грантов 2022г.);  - ИП Шпачук А.А. с проектом "Семейный фестиваль «Голоса детства» для детей 7-14 лет с нарушениями речевого развития, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, посвященный международному дню музыки" (победитель первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022г.);  - местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооружённых сил города Пыть-Яха «Побратимы» (подана заявка на проведение мероприятия «Снова вместе!»  - АНО «Многоцелевой продюсерский центр» с проектом «Ты можешь!» (для оказания помощи в приобретения необходимого музыкального оборудования).  Заявки, не получившие поддержку:  - местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооружённых сил города Пыть-Яха «Побратимы» с проектом «Фестиваль военно-патриотической песни «Побратимы» (конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2022г.);  - местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооружённых сил города Пыть-Яха "Побратимы" (подана заявка с фестивалем «Мы разные, но мы едины!» на конкурс на предоставление субсидии из бюджета ХМАО-Югры СОНКО, оказывающим общественно полезные услуги в сфере государственной национальной политики Департамента внутренней политики ХМАО-Югры). |
| 11 | Внесение в систему управления персонифицированного дополнительного образования муниципальными учреждениями спорта информации о количестве воспитанников | Управление по культуре и спорту | до 30 декабря 2022 года,  до 30 декабря 2023 года,  до 30 декабря 2024 года,  до 30 декабря 2025 года | Исполнение за 2 квартал 2022г.:  Сертификаты ПФДО реализуют:  МАУ Спортивный комплекс - 225 чел.  МБУ Спортивная школа - 375 чел.  МБУ Спортивная школа олимпийского резерва - 243 чел. |
| 12 | Содействие в привлечении социально ориентированных некоммерческих организаций субъектов МСП, в т.ч. самозанятых граждан к осуществлению креативной деятельности | Управление по экономике  Управление по образованию  Управление по культуре и спорту | до 30 декабря 2022 года | В реестры субъектов креативных индустрий и креативных продуктов (продукции) ХМАО-Югры включены 6 индивидуальных предпринимателей – Шайхилаева Ф.Р., Шпачук А.А., Завадская Л.Н., Каметова Е.Ю., Рябова Л.Н., Логачева Е.А. и 1 самозанятый – Каменская Е.Ю., осуществляющие деятельность в сфере креативных индустрий (согласно ст.8. Закона ХМАО - Югры от 27.07.2020 N 70-оз «О креативных индустриях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»). |
| 13 | Внесение изменений в постановление администрации города от 07.12.2021 №550-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» в части дополнения сведений о мерах по поддержке социального предпринимательства. | Управление по экономике | до 1 июля 2022 года | Внесение изменений в программу утверждено постановлением администрации города от 05.07.2022 № 287-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 07.12.2021 № 550-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха». |
| 14 | Прохождение процедуры сертификации Ресурсного центра поддержки СО НКО на соответствие региональному  стандарту деятельности ресурсного центра в сфере развития социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих (волонтерских) объединений, креативных сообществ, реализации инициативных проектов в ХМАО – Югре | Управление по культуре и спорту | до 01 ноября 2022 года | Ведется работа для обеспечения требований, установленных Порядком сертификации организаций на соответствие региональному стандарту деятельности ресурсного центра в сфере развития социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих (волонтерских) объединений, креативных сообществ, реализации инициативных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: подбор персонала, обучение по необходимым направлениям, повышение качества работы инфраструктурных организаций по поддержке и развитию гражданских инициатив.  В августе 2022 года запланировано обучение руководителя Ресурсного центра, принятых сотрудников в Фонде «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» по необходимым компетенциям в области развития некоммерческого сектора, с целью прохождения тестирования и получения соответствующего сертификата.  Планируемый срок прохождения сертификации Ресурсным центром поддержки СО НКО г. Пыть-Яха до 01.10.2022 года. |
| 15 | Увеличение количества некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг | Управление по экономике  Управление по образованию  Управление по культуре и спорту  Управление по внутренней политике  Ресурсный центр поддержки СО НКО | до 30 декабря 2022 года | На территории муниципального образования осуществляет деятельность 1 НКО - исполнитель общественно-полезных услуг - Ханты-Мансийская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (Сержантов О.Б.). Услуги, оказываемые организацией - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и Показ (организация показа) концертов и концертных программ.  В 2022 году запланировано увеличение количества НКО исполнителей общественно-полезных услуг. ИП Шпачук А.А. поданы документы на регистрацию в качестве НКО (АНО «Семейный клуб «Музыка сердца»).  29.06.2022 прошла встреча представителей НКО, СО ИП и руководителя РЦ СО НКО в количестве 7 чел., тема встречи расширение перечня общественно полезных услуг, проблем, связанных с предоставлением площадей для оказания этих услуг и др. |

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре на 2022 - 2025 годы на 01.07.2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План 2022 год | Факт на 01.07.2022 | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | % | 0,5 | 0,4 | Комитет по финансам |
| 2. | Объем информационной поддержки проектов негосударственных организаций, в том числе социально ориентированным некоммерческих организаций и социальных предпринимателей | единиц | 45 | 25 | Управление по внутренней политике  Ресурсный центр поддержки СО НКО  телевидение МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» – 11 ед.;  общественно-политический еженедельник города Пыть-Яха «Новая северная газета» – 9 ед;  радио – 5 ед. |
| 3. | Субсидии, предоставленные из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сфере развития гражданского общества | млн. рублей | 1,6 | 1,0 | Управление по внутренней политике    Согласно графику финансирования по состоянию на 01.07.2022 года грант предоставлен 1 организации. |
| 4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 46 | 46 | Управление по внутренней политике  **Перечень общественных и религиозных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, внесенных в ведомственный реестр некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на 01.01.2022 года**  <http://adm.gov86.org/398/705/> |
| 5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | единиц | 5 | 4 | Управление по внутренней политике  1. Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.  2. Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов».  3. ПМГМОО «Активист»  4. Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Призвание» |
| 6. | Удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК | % | 21,4 | 20 | Отдел по физической культуре и спорту  По состоянию на 01.07.2022 год в Реестре состоят 12 представителей, из них 3 муниципальные учреждения, 9 негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей.  В соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК за 2021 год 45 учреждений, предприятий, объединений, организаций, на базе которых осуществляется физкультурно-оздоровительная и спортивная работа.  Формула расчета: 2022 год: 9 / 45 \* 100% = 20% |
| 7. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 0,56 | 0,35 | Управление по экономике  Количество субъектов МСП - 1442, в том числе - 5 социальных предприятий:  Шпачук А.А.,  Максименко В.В., Шайхилаева Ф.Р.,  Дружинин А.Ю., Миржамолов И.И. |
| 8. | Доля некоммерческих организаций, участвующих в реализации национальных проектов в социальной сфере | % | 2,5 | 2,2 | Управление по образованию  Управление по культуре и спорту  Из 46 некоммерческих организаций ПМГМОО «Активист» участвует в реализации национального проекта |
| 9 | Число граждан (в том числе зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих креативную деятельность в социальной сфере, включенных в Реестр субъектов креативных индустрий в автономном округе | единиц (нарастающим итогом) | 4 | 7 | Управление по экономике  Управление по образованию  Управление по культуре и спорту |
| 10 | Количество некоммерческих организаций -исполнителей общественно-полезных услуг (ИОПУ) | единиц (нарастающим итогом) | 1 | 1 | Управление по экономике  Управление по образованию  Управление по культуре и спорту  Управление по внутренней политике  Ресурсный центр поддержки СО НКО |
| 11 | Количество проведённых муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в информационной системе «Грантгубернатора.рф» | единиц (ежегодно) | 1 | 0 | Управление по внутренней политике |
| 12 | Доля предоставленного теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации для информирования о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, от общего объема минут эфирного времени, газетных полос. | % | 6 | 3,1 | Управление по внутренней политике |