**О ходе реализации национальных проектов в городе Пыть-Ях**

**на 1 октября 2024 г.**

В 2024 году на территории города Пыть-Яха реализуется 15 региональных проектов, входящих в состав 6 национальных проектов. Достижение декомпозированных показателей и выполнение контрольных точек региональных проектов осуществляется посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 9 муниципальных программ.

На реализацию национальных проектов по состоянию на 1 октября 2024 года за счёт федерального, окружного и местного бюджетов предусмотрено 118 415,4 тыс. рублей. Исполнение составило 81 692,7 тыс. рублей или 69,0 % к плану.

**Финансовое обеспечения национальных проектов:**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено | |
| Факт | % |
| **Всего,** в том числе: | **118 415,4** | **81 692,7** | **69,0** |
| - за счет средств федерального бюджета | 4 449,8 | 4 239,3 | 95,3 |
| - за счет средств окружного бюджета | 10 983,7 | 10 654,6 | 97,0 |
| - за счет средств местного бюджета | 102 981,9 | 66 798,8 | 64,9 |

**В разрезе национальных проектов:**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | План | Исполнение | |
| Факт | % |
| **Всего,** в том числе: | **118 415,4** | **81 692,7** | **69,0** |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 4 266,1 | 4 266,1 | 100,0 |
| «Культура» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Экология» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Демография» | 682,9 | 588,6 | 86,2 |
| «Образование» | 90 597,7 | 58 920,3 | 65,0 |
| «Жилье и городская среда» | 22 868,7 | 17 917,7 | 78,4 |

**Достижение показателей.**

В 2024 году, установлено к достижению 21 показатель, 13 из которых предусмотрены в муниципальных программах.

По состоянию на 1 октября 2024 года:

* 12 показателей достигнуты в полном объеме (100% и более);
* 5 показателей достигнуты на 70% и более;
* 4 показателя находятся в работе.

**События национальных проектов.**

**Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** реализуется посредством 2-х региональных проектов:

1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № МСПI4 2024-9 с Депэкономики Югры от 24.01.2024 года по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на общую сумму 322,7 тыс. рублей.
2. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № МСПI5 2023-9 с Депэкономики Югры от 24.01.2024 года по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на общую сумму 3 943,4 тыс. рублей.
3. Предоставлена консультационная поддержка 200 субъектам МСП, в том числе самозанятым.
4. В рамках реализации РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено 55 договоров с субъектами МСП на сумму 3 943,4 тыс. рублей.
5. В рамках РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» заключено 4 договора с субъектами МСП на сумму 322, 7 тыс. рублей.
6. В период с 27.05.2024 по 03.06.2024гг. - осуществлялся прием заявлений от субъектов МСП на получение субсидий «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированные и действующие менее 1 года). За период приема от субъектов МСП поступило 2 заявления, в том числе 1 в рамках реализации РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и 1 в рамках реализации РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено | |
| Факт | % |
| **НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в т.ч.:** | 4 266,1 | 4 266,1 | 100,0 |
| 1. РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | 322,7 | 322,7 | 100,0 |
| 2. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 3 943,4 | 3 943,4 | 100,0 |

По состоянию на 01.10.2024 года - Кассовое исполнение по национальному проекту составило 100%.

Также, в рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей, один из которых достигнут в полном объёме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснения |
| Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни гос. имущества и перечни мун. имущества, в общем кол-ве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, % | 60,0 | 100,0 | 166,7 | Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП составляет 14 объектов недвижимости, из них 14 объектов переданы СМСП по договорам аренды. |
| Увеличение кол-ва объектов имущества в перечнях гос. и мун. имущества в субъектах, % | 10,0 | 0,0 | 0,0 | Кол-во объектов муниципального имущества в перечне на 01.10.2024 года составило 14 единиц. 1 объект исключён из перечня имущества, т.к ни одной заявки на участие в электронном аукционе не поступило, в связи с чем было принято решение об исключении объекта из перечня в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2024 год (распоряжение №51-ра от 17.01.2024) По состоянию на 01.10.2024 года увеличение кол-ва объектов имущества не осуществлялось. |

**Национальный проект «Культура» в 2024 году** реализуется посредством 2-х региональных проектов. Финансирование не предусмотрено.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено | |
| Факт | % |
| **НП «Культура»** | Финансирование не предусмотрено | | |
| 1. РП «Культурная среда» |
| 2. РП «Творческие люди» |

В рамках РП «Культурная среда» предусмотрены мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры.

По состоянию на 01.10.2024 года проведено 112 значимых мероприятий, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории (просмотров) – 37 147 человек.

В рамках РП «Творческие люди» предусмотрено достижение одного показателя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % | Пояснения |
| Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц. | 7,0 | 4,0 | 57,1 | На 2024 год в соответствии с ПП "Культура" предусмотрено обучение 7 специалистов. В соответствии с приказом Департамента культуры ХМАО- Югры от 19.04.204 № 09-ОД-68/01-09 предусмотрено обучение 9 специалистов. По состоянию на 01.10.2024 сертификат получили 4 специалиста. |

По муниципальным учреждениям культуры квота распределена следующим

образом:

1. МАУК «Многофункциональный культурный центр «Феникс» - 1 специалист

(Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);

1. МАУК «КДЦ» - 4 специалиста (Всероссийский государственный университет

кинематографии имени С.А. Герасимова – 3 человека, Российская академия музыки имени Гнесиных – 1человек).

- Прошел обучение преподаватель клубного формирования («Комплексный подход в воспитании профессиональных вокалистов»).

1. МБОУ ДО «Детская школа искусств» - 4 специалиста (Сибирский

государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского – 2 человека, Российская академия музыки имени Гнесиных – 2 человека).

- Прошли обучение 2 преподавателя ("Гнесинская фортепианная школа" традиции и современность).

**Национальный проект «Демография»** реализуется посредством 2-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено по 1-му из 2-х региональных проектов национального проекта «Демография»:

тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено | |
| Факт | % |
| **НП «Демография», в т.ч.:** | 682,9 | 588,6 | 86,2 |
| 1. РП «Спорт – норма жизни» | 682,9 | 588,6 | 86,2 |
| 2. РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Финансирование не предусмотрено | | |

В рамках РП «Спорт – норма жизни» на проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за счёт средств местного бюджета предусмотрено финансирование в размере 359,4 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2024 года на проведение мероприятий ВФСК «ГТО» израсходовано 265,2 тыс. рублей (73,8%).

Из 11 мероприятий ВФСК «ГТО», запланированных на 2024 год МАУ «Спортивный комплекс», **проведено 8 мероприятий:**

- фестиваль ВФСК ГТО среди дошкольных образовательных учреждений – 54 человека;

- фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд – 15 человек;

- фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций профессионального образования - 15 человек;

- фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций города Пыть-Яха - 40 человек;

- II (региональный) этап фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций профессионального и высшего образования ХМАО – Югры (г. Ханты-Мансийск) – 8 человек;

- II (региональный) этап фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций ХМАО– Югры (г. Ханты-Мансийск) - 8 человек.

- фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц, занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и трудовых коллективов города Пыть-Ях - «Игры ГТО» - 50 человек;

- фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди выпускников общеобразовательных организаций города Пыть-Яха – 70 человек.

В целях обеспечения деятельности Центра тестирования ГТО МАУ ДО СШ "Олимп" приобретено: наградная продукция, флагштоки, стартовые номера из ткани.

В целях реализации мероприятия «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» заключено Соглашение от 24.01.2024 № 71885000-1-2024-005 на софинансирование расходов на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки в размере 323,5 тыс. рублей, из них:

- за счет средств ФБ – 138,3 тыс. рублей;

- за счет средств ОБ – 169,0 тыс. рублей;

- за счет средств МБ (на условиях софинансирования) – 16,2 тыс. рублей.

В рамках договора МБУ ДО СШОР № 0324 от 29.03.2024 выполнено и полностью оплачено временное размещение (проживание и питание) спортсменов во время проведения учебно-тренировочных мероприятий (бокс).

В рамках национального проекта «Демография» предусмотрено достижение двух показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| РП «Спорт-норма жизни» | | | |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 59,0 | 58,9 (оценка) | 99,8 %  (Окончательные результаты показателя фиксируются по итогам года на основании годовой статистической отчетности 1-ФК) |
| РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | | | |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**Национальный проект «Экология»** включает реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Проект реализуется без финансирования, с достижением 2-х показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км | 0,20 | 0,20 | 100,0 |
| Кол-во населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) | 0,138 | 0,138 | 100,0 |

24 мая 2024 года проведен общегородской субботник в рамках акции "Чистый берег": вывезено 15 куб.м мусора, очищено более 2 тыс. кв. м. площади.

Участие в субботнике приняли 138 человек: работники администрации города Пыть-Яха, работники детских садов, школ, организаций и предприятий города Пыть-Яха, а также активные жители города Пыть-Яха.

По состоянию на 01.10.2024 года, показатели РП «Сохранение уникальных водных объектов» достигнуты в полном объёме.

**Национальный проект «Образование»** реализуется посредством 5-ти региональных проектов.

Финансирование предусмотрено в 3-х из 5-ти региональных проектов национального проекта «Образование».

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено | |
| Факт | % |
| **НП «Образование», в т.ч.:** | **90 597,7** | **58 920,3** | **65,0** |
| 1. РП «Успех каждого ребенка» | 83 618,1 | 53 595,3 | 64,1 |
| 2. РП «Социальная активность» | 5 801,0 | 4 691,5 | 80,9 |
| 3. РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 1 178,6 | 633,5 | 53,7 |
| 4. РП «Современная школа» | Финансирование не предусмотрено | | |
| 5. РП «Цифровая образовательная среда» |

1. РП «Успех каждого ребенка». Финансирование, предусмотренное в сумме 83 618,1 тыс. рублей (местный бюджет), направлено на обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий, а также проведение мероприятий в рамках проекта.

По состоянию на 01.10.2024 года израсходовано 53 595,3 тыс. рублей на содержание МАУ ДО «Центр детского творчества» и реализацию общеразвивающих дополнительных образовательных программ муниципальных учреждений.

2. РП «Социальная активность». Финансирование, предусмотренное в сумме 5 801,0 тыс. рублей (местный бюджет) направлено на проведение мероприятий в области молодежной политики и волонтерства: акции, игры, уроки и др. (ПМГМОО «Активист», Ресурсный центр по развитию добровольчества).

По состоянию на 01.10.2024 года израсходовано 4 691,5 тыс. рублей на организацию мероприятий в области молодёжной политики.

3. РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Финансирование, предусмотренное в сумме 1 178,6 тыс. рублей, направленно на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию.

По состоянию на 01.10.2024 года израсходовано 633,5 тыс. рублей на выплату заработной платы 2-м советникам директоров по патриотическому воспитанию.

Достижение показателей национального проекта «Образование» на 1 октября 2024 года:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | | Пояснение |
| РП «Современная школа» | | | | | |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 53,8 | 82,0 | 152,4 | | 334 педагога прошли обучение (82% от общего количества педагогов (408 человек). |
| РП «Успех каждого ребенка» | | | | | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 87,5 | 77,6 | 88,7 | | Дополнительным образованием охвачено 6 708 учеников в возрасте 5 - 18 лет (77,6% от общего количества детей данной категории – 8 640 человек) |
| Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб, процент. | 3,5 | 4,2 | 120 | | В технопарке "Кванториум" и центре «IT-клуба" по состоянию на 01.10.2024 занимается 279 человек, что составляет 4,2 % от общего числа детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (6 708 человек). |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 40,0 | 14,4 | 36,0 | | По состоянию на 01.10.2024 данный показатель составляет 14,4% (486 обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», от общего количества обучающихся 5-11 классов (3 376 человек). |
| РП «Социальная активность» | | | | | |
| Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, % | 15,7 | 12,5 | 79,6 | | В добровольческую деятельность за январь-сентябрь 2024 года вовлечено 4 586 человек. Проведены мероприятия городского уровня, направленные на привлечение горожан к физической культуре и спорту, другие мероприятия, акции. |
| РП «Цифровая образовательная среда» | | | | | |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 66,67 | 66,67 | 100,0 | В 2024 году в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» оснащена МБОУ СОШ № 4 в целях внедрения ЦОС. | |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 50,0 | 76,6 | 153,2 | На информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» зарегистрированы 4 562 обучающихся (76,6% от общего числа учеников - 5 956 детей). | |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 81,0 | 100,0 | 123,4 | В ФГИС «Моя школа» зарегистрированы 386 педагогических работников (100% от общего числа педагогов 386 человек) | |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 33,0 | 100,0 | 303,0 | Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС «Моя школа» | |
| Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 года по 1 января 2025 года социальными сертификатами, % | 25,0 | 23,8 | 95,2 | На 01.10.2024 – 2 059 сертификатов ПФДО (23,8% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, что составляет (8 640 человек). | |

**Национальный проект «Жилье и городская среда»** реализуется посредством 3-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено в 1-ом из 3-х региональных проектов:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено | |
| Факт | % |
| **НП «Жилье и городская среда», в т.ч.:** | 22 868,7 | 17 917,7 | 78,3 |
| 1. РП «Формирование комфортной городской среды» | 22 868,7 | 17 917,7 | 78,3 |
| 2. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Финансирование не предусмотрено | | |
| 3. РП «Жилье» |

1. По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено 22 868,7 тыс. рублей на благоустройство 2 этапа общественной территории «Алея имени Сергея Есенина» в мкр. №3 «Кедровый».

**Финансирование в разрезе по бюджетам:**

- федеральный бюджет – 3 856,4 тыс. рублей.

- бюджет автономного округа – 6 050,3 тыс. рублей.

- местный бюджет – 12 962,0 тыс. рублей.

**На 1 октября 2024 года исполнение составило 17 917 664,65 рублей или (78,3 % к плану):**

- федеральный бюджет – 3 856,4 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 6 050,3 тыс. рублей;

- местный бюджет – 8 010,9 тыс. рублей.

2. По 2-м региональным проектам «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Жилье» финансирование не предусмотрено, установлены показатели.

Достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» на 1 октября 2024 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| Общий объем ввода жилья, млн. метров | 0,035 | 0,002207 | 6,3 | Введено в эксплуатацию 2 207 кв. м. (13 домов ИЖС). |
| Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 30,0 | 21,9 | 73,0 | За январь – сентябрь 2024г общее число граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды составило 6 847 человек.  Проведено Всероссийское голосование в рамках проекта ФКГС, принято участие в субботниках, общественных заседаниях. |
| Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1,0 | 1,0 | 100,0 | Благоустройство 2 этапа общественной территории "Аллея имени Сергея Есенина" мкр. №3 "Кедровый" в рамках МК № 0187300019424000024 от 01.04.2024 года (благоустройство центрального тротуара) на сумму 16 413 417,72 рублей, со сроком до 16.08.2024 завершено. Объект принят 16 августа 2024г.  Произведена оплата в сумме 17 822,7 тыс. рублей. Также, исполнены в полном объеме МК № 42 от 21.03.2024, МК № 65 от 08.04.2024 на выполнение работ по монтажу и демонтажу баннеров и поставку (изготовление) плакатов на общую сумму 45,0 тыс. рублей, корректировку ПСД по объекту благоустройства на сумму 50,0 тыс.руб. |
| Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м. | 0,001 | 0,002440 | 244 | Расселено 2 440,9 кв. м. аварийного жилищного фонда. |