**О ходе реализации национальных проектов в городе Пыть-Ях**

**на 1 января 2025 г.**

В 2024 году на территории города Пыть-Яха осуществляли реализацию 15 региональных проектов, входящих в состав 6 национальных проектов. Достижение декомпозированных показателей и выполнение контрольных точек региональных проектов осуществляется посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 9 муниципальных программ.

На реализацию национальных проектов по состоянию на 1 января 2025 года за счёт федерального, окружного и местного бюджетов предусмотрено 118 005,3 тыс. рублей. Исполнение составило 114 758,5 тыс. рублей или 97,3% к плану.

**Финансовое обеспечения национальных проектов:**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено | |
| Факт | % |
| **Всего,** в том числе: | **118 005,3** | **114 758,5** | **97,3** |
| - за счет средств федерального бюджета | 4 449,8 | 4 449,7 | 100,0 |
| - за счет средств окружного бюджета | 10 983,7 | 10 983,7 | 100,0 |
| - за счет средств местного бюджета | 102 571,8 | 99 325,2 | 96,8 |

**В разрезе национальных проектов:**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | План | Исполнение | |
| Факт | % |
| **Всего,** в том числе: | **118 005,3** | **114 758,5** | **97,3** |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 4 266,1 | 4 266,1 | 100,0 |
| «Культура» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Экология» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Демография» | 682,9 | 682,9 | 100,0 |
| «Образование» | 93 279,8 | 90 098,1 | 96,6 |
| «Жилье и городская среда» | 19 776,5 | 19 711,4 | 99,7 |

**Достижение показателей.**

В 2024 году, установлено к достижению 21 показатель, 13 из которых предусмотрены в муниципальных программах.

По состоянию на 1 января 2025 года:

* 19 показателей достигнуты в полном объеме (100% и более);
* 1 показатель (Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта) по оценочным данным достигнут на 99,8%. Окончательный результат зафиксируется в статистической отчетности 1-ФК (1 квартал 2025г.).
* 1 показатель (Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ,%) не достигнут (67%).

Показатель «Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ,%» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: при плане 10% достигнуто 6,7% (67%). Количество объектов муниципального имущества (движимое и недвижимое) в перечне на начало года составляло 15 единиц. По состоянию на 01.01.2025 года количество объектов составляет 16 единиц (16/15\*100=106,7%). В течении года включено в перечень 2 объекта, 1 объект был исключен в связи с тем, что на право аренды в течение 2 лет объявлялось 7 электронных аукционов, но не поступило ни одной заявки на участие в электронных торгах, в отношении объекта принято решение об исключении из перечня и его включении в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2024 год.

**События национальных проектов.**

**Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** реализуется посредством 2-х региональных проектов:

1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № МСПI4 2024-9 с Депэкономики Югры от 24.01.2024 года по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на общую сумму 322,7 тыс. рублей.
2. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № МСПI5 2023-9 с Депэкономики Югры от 24.01.2024 года по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на общую сумму 3 943,4 тыс. рублей.
3. Предоставлена консультационная поддержка 221 субъектам МСП, в том числе самозанятым.
4. В рамках реализации РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено 55 договоров с субъектами МСП на сумму 3 943,4 тыс. рублей.
5. В рамках РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» заключено 4 договора с субъектами МСП на сумму 322, 7 тыс. рублей.
6. В период с 27.05.2024 по 03.06.2024гг. - осуществлялся прием заявлений от субъектов МСП на получение субсидий «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированные и действующие менее 1 года). За период приема от субъектов МСП поступило 2 заявления, в том числе 1 в рамках реализации РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и 1 в рамках реализации РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено | |
| Факт | % |
| **НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в т.ч.:** | 4 266,1 | 4 266,1 | 100,0 |
| 1. РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | 322,7 | 322,7 | 100,0 |
| 2. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 3 943,4 | 3 943,4 | 100,0 |

По состоянию на 01.01.2025 года кассовое исполнение по национальному проекту составило 100%.

Также, в рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей, один из которых достигнут в полном объёме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснения |
| Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни гос. имущества и перечни мун. имущества, в общем кол-ве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, % | 60,0 | 87,5 | 145,8 | Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП составляет 16 объектов недвижимости, из них 14 объектов переданы СМСП по договорам аренды. |
| Увеличение кол-ва объектов имущества в перечнях гос. и мун. имущества в субъектах, % | 10,0 | 6,7 | 67,0 | Кол-во объектов муниципального имущества за отчетный период увеличилось на 1 единицу (на 01.01. 2024 - 15 объектов, на 01.01.2025 -16 объектов) |

**Национальный проект «Культура» в 2024 году** реализуется посредством 2-х региональных проектов. Финансирование не предусмотрено.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено | |
| Факт | % |
| **НП «Культура»** | Финансирование не предусмотрено | | |
| 1. РП «Культурная среда» |
| 2. РП «Творческие люди» |

В рамках РП «Культурная среда» предусмотрены мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры.

По состоянию на 01.01.2025 года проведено 142 значимых мероприятия, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории (просмотров) – 40 804 человека.

В рамках РП «Творческие люди» предусмотрено достижение одного показателя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % | Пояснения |
| Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц. | 7,0 | 9,0 | 128,6 | На 2024 год в соответствии с ПП "Культура" предусмотрено обучение 7 специалистов. В соответствии с приказом Департамента культуры ХМАО- Югры от 19.04.204 № 09-ОД-68/01-09 предусмотрено обучение 9 специалистов. В 2024 году получили обучение 9 специалистов. |

По муниципальным учреждениям культуры квота распределена следующим

образом:

1. МАУК «Многофункциональный культурный центр «Феникс» - 1 специалист

(Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);

1. МАУК «КДЦ» - 4 специалиста (Всероссийский государственный университет

кинематографии имени С.А. Герасимова – 3 человека, Российская академия музыки имени Гнесиных – 1человек).

1. МБОУ ДО «Детская школа искусств» - 4 специалиста (Сибирский

государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского – 2 человека, Российская академия музыки имени Гнесиных – 2 человека).

- Прошли обучение 2 преподавателя ("Гнесинская фортепианная школа" традиции и современность).

По состоянию на 01.01.2025 прошли обучение 9 человек (4 специалиста – МБОУ ДО «Детская школа искусств», 4 специалиста – МАУК «КДЦ», 1 специалист – МАУК «МКЦ «Феникс»).

**Национальный проект «Демография»** реализуется посредством 2-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено по 1-му из 2-х региональных проектов национального проекта «Демография»:

тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено | |
| Факт | % |
| **НП «Демография», в т.ч.:** | 682,9 | 682,9 | 100,0 |
| 1. РП «Спорт – норма жизни» | 682,9 | 682,9 | 100,0 |
| 2. РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Финансирование не предусмотрено | | |

В рамках РП «Спорт – норма жизни» на проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за счёт средств местного бюджета проведены мероприятия ВФСК «ГТО», освоено 359,4 тыс. рублей: приобретение наградной продукции, флагштоков, стартовых номеров.

Из 11 мероприятий ВФСК «ГТО», запланированных на 2024 год МАУ «Спортивный комплекс», проведено 9 мероприятий ФСК ГТО (официальных), в которых приняло участие 310 человек.

В рамках приёма нормативов ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения г. Пыть-Ях (тестирование) приняло участие 760 человек.

Подведены итоги выполнения нормативов ГТО, согласно которым знаки отличия получили 221 человек, из них: 72 бронзовых, 53 серебряных, 96 золотых.

В целях реализации мероприятия «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» заключено Соглашение от 24.01.2024 № 71885000-1-2024-005 на софинансирование расходов на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки в размере 323,5 тыс. рублей, из них:

- за счет средств ФБ – 138,3 тыс. рублей;

- за счет средств ОБ – 169,0 тыс. рублей;

- за счет средств МБ (на условиях софинансирования) – 16,2 тыс. рублей.

В рамках договора МБУ ДО СШОР № 0324 от 29.03.2024 выполнено и полностью оплачено временное размещение (проживание и питание) спортсменов во время проведения учебно-тренировочных мероприятий (бокс).

В рамках национального проекта «Демография» предусмотрено достижение двух показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| РП «Спорт-норма жизни» | | | |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 59,0 | 58,9 (оценка) | 99,8 %  (Окончательные результаты показателя фиксируются по итогам года на основании годовой статистической отчетности 1-ФК) |
| РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | | | |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**Национальный проект «Экология»** включает реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Проект реализуется без финансирования, с достижением 2-х показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км | 0,20 | 0,20 | 100,0 |
| Кол-во населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) | 0,138 | 0,138 | 100,0 |

24 мая 2024 года проведен общегородской субботник в рамках акции "Чистый берег": вывезено 15 куб.м мусора, очищено более 2 тыс. кв. м. площади.

Участие в субботнике приняли 138 человек: работники администрации города Пыть-Яха, работники детских садов, школ, организаций и предприятий города Пыть-Яха, а также активные жители города Пыть-Яха.

По состоянию на 01.01.2025 года, показатели РП «Сохранение уникальных водных объектов» достигнуты в полном объёме.

**Национальный проект «Образование»** реализуется посредством 5-ти региональных проектов.

Финансирование предусмотрено в 3-х из 5-ти региональных проектов национального проекта «Образование».

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено | |
| Факт | % |
| **НП «Образование», в т.ч.:** | **93 279,8** | **90 090,1** | **96,6** |
| 1. РП «Успех каждого ребенка» | 86 300,2 | 83 118,6 | 96,3 |
| 2. РП «Социальная активность» | 5 801,0 | 5 801,0 | 100,0 |
| 3. РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 1 178,6 | 1 178,4 | 99,9 |
| 4. РП «Современная школа» | Финансирование не предусмотрено | | |
| 5. РП «Цифровая образовательная среда» |

1. РП «Успех каждого ребенка». Финансирование, предусмотренное в сумме 86 300,2 тыс. рублей (местный бюджет), направлено на обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий, а также проведение мероприятий в рамках проекта.

В 2024 году израсходовано 83 118,6 тыс. рублей на содержание МАУ ДО «Центр детского творчества» и реализацию общеразвивающих дополнительных образовательных программ муниципальных учреждений.

2. РП «Социальная активность». Финансирование, предусмотренное в сумме 5 801,0 тыс. рублей (местный бюджет) направлено на проведение мероприятий в области молодежной политики и волонтерства: акции, игры, уроки и др. (ПМГМОО «Активист», Ресурсный центр по развитию добровольчества).

Исполнение регионального проекта составило 100%, кассовые расходы направлены на организацию мероприятий в области молодёжной политики.

3. РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Финансирование, предусмотренное в сумме 1 178,6 тыс. рублей, направленно на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию.

В 2024 году израсходовано 1 178,4 тыс. рублей на выплату заработной платы 2-м советникам директоров по патриотическому воспитанию.

Достижение показателей национального проекта «Образование» в 2024 году:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | | Пояснение |
| РП «Современная школа» | | | | | |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 53,8 | 100,0 | 185,9 | | 408 педагогов прошли обучение (100% от общего количества педагогов) |
| РП «Успех каждого ребенка» | | | | | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 87,5 | 89,8 | 102,6 | | Дополнительным образованием охвачено 7 676 учеников в возрасте 5 - 18 лет (89,9% от общего количества детей данной категории – 8 548 человек) |
| Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб, процент. | 3,5 | 14,9 | В 4,3  раза | | В технопарке "Кванториум" и центре «IT-клуба" по состоянию на 01.01.2025 занимается 1 145 человек, что составляет 14,9% от общего числа детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (7 676 человек). |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 40,0 | 84,6 | 211,6 | | 2 992 ученика занимаются по образовательным программам основного и среднего общего образования охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», что составляет 84,6% от общего количества обучающихся 5-11 классов (3 535 человек). |
| РП «Социальная активность» | | | | | |
| Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, % | 15,7 | 17,0 | 108,1 | | В добровольческую деятельность в 2024 году вовлечено 6 236 человек. Проведены мероприятия городского уровня, направленные на привлечение горожан к физической культуре и спорту, другие мероприятия, акции. |
| РП «Цифровая образовательная среда» | | | | | |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 66,7 | 66,7 | 100,0 | В 2024 году в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» оснащена МБОУ СОШ № 4 в целях внедрения ЦОС. | |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 50,0 | 100,0 | 200,0 | На информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» зарегистрированы 5 954 обучающихся (100% общего числа учеников). | |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 81,0 | 100,0 | 123,5 | В ФГИС «Моя школа» зарегистрированы 390 педагогических работников (100% от общего числа педагогов) | |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 33,0 | 100,0 | 303,0 | Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС «Моя школа» | |
| Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 года по 1 января 2025 года социальными сертификатами, % | 25,0 | 30,3 | 121,2 | На 01.01.2025 учтено 2 581 сертификат ПФДО (30,2% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, что составляет (8 548 человек). | |

**Национальный проект «Жилье и городская среда»** реализуется посредством 3-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено в 1-ом из 3-х региональных проектов:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено | |
| Факт | % |
| **НП «Жилье и городская среда», в т.ч.:** | 19 776,5 | 19 711,4 | 99,7 |
| 1. РП «Формирование комфортной городской среды» | 19 776,5 | 19 711,4 | 99,7 |
| 2. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Финансирование не предусмотрено | | |
| 3. РП «Жилье» |

1. По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено 19 776,5 тыс. рублей на благоустройство 2 этапа общественной территории «Алея имени Сергея Есенина» в мкр. №3 «Кедровый».

**Финансирование в разрезе по бюджетам:**

- федеральный бюджет – 3 856,4 тыс. рублей.

- бюджет автономного округа – 6 050,3 тыс. рублей.

- местный бюджет – 9 869,8 тыс. рублей.

**На 1 января 2025 года исполнение составило 19 711,4 рублей или (99,7 % к плану):**

- федеральный бюджет – 3 856,4 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 6 050,3 тыс. рублей;

- местный бюджет – 9804,7 тыс. рублей.

2. По 2-м региональным проектам «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Жилье» финансирование не предусмотрено, установлены показатели.

Достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| Общий объем ввода жилья, млн. метров | 0,035 (Нацпроект)/  0,003 (мун.программа) | 0,003038 | 8,7/  103,6 | Введено в эксплуатацию 3 109 кв. м. (18 домов ИЖС). |
| Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 30,0 | 30,2 | 100,8 | В 2024г общее число граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды составило 9 456 человек.  Проведено Всероссийское голосование в рамках проекта ФКГС, принято участие в субботниках, общественных заседаниях. |
| Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1,0 | 1,0 | 100,0 | Благоустройство 2 этапа общественной территории "Аллея имени Сергея Есенина" мкр. №3 "Кедровый" в рамках МК № 0187300019424000024 от 01.04.2024 года (благоустройство центрального тротуара) на сумму 16 413 417,72 рублей, со сроком до 16.08.2024 завершено. Объект принят 16.08.2024г.  Произведена оплата в сумме 17 822,7 тыс. рублей. Также, выполнены и оплачены в полном объеме работы по монтажу и демонтажу баннеров и изготовление плакатов (45,0 тыс. рублей), по корректировке ПСД (50,0 тыс.руб.), экспертиза МАФов (316,0 тыс.руб), приобретение тротуарной плитки и бордюров (942,8 тыс.руб.), инженерно –геологические работы в 1 мкр. по ул. Первопроходцев (535,0 тыс.руб.). |
| Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м. | 0,001 | 0,00303 | 303,4 | Расселено 3034,4 кв. м. аварийного жилищного фонда. |