Отчет по выполнению плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года

**за 2021 год**

Раздел I. Целевые показатели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город Пыть-Ях до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | 2017 отчет | 2018 отчет | 2019  отчет | 2020  отчет | 2021  план | 2021  факт |
| Показатели реализации задачи – формирование умной экономики | | | | | | | |
| 1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей | 31 797 | 36 656 | 30 021 | 34 849 | 16 981 | 38 577 |
| 1.2. | Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. | 21,32 | 20,89 | 21,80 | 21,87 | 21,34 | 21,95 |
| 1.3. | Объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования, млн. руб. | 4 318 | 5 109 | 2 057 | 3 550 | 3 041 | 3 646 |
| 1.4. | Реальная среднемесячная заработная плата в целом по городу, % к предыдущему году | 98,7 | 99,1 | 99,0 | 101,1 | 100,4 | 101,4 |
| 1.5. | Численность населения с денежными доходами ниже [величины прожиточного минимума](consultantplus://offline/ref=B156ECF232EFA2E41F1B13C815758B9B38AB6C83529A4F6B6BB2797306DCC787j619G), в % от общей численности населения | 3,30 | 3,00 | 3,10 | 3,13 | 3,0 | 2,96 |
| 1.6. | Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | 0,19 | 0,19 | 0,10 | 2,38 | 0,40 | 0,21 |
| Показатели реализации задачи - создание условий для всемерного повышения конкурентоспособности человеческого капитала | | | | | | | |
| 2.1. | Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек | 40,90 | 40,063 | 39,70 | 39,50 | 41,0 | 39,51 |
| 2.2. | Коэффициент рождаемости на 1000 чел. среднегодового населения | 14,1 | 14,1 | 13,0 | 12,9 | 16,34 | 13,5 |
| 2.3. | Коэффициент общей смертности на 1000 чел. среднегодового населения | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 7,6 | 5,62 | 6,4 |
| 2.4. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 73,40 | 73,87\* | 74,40 | 74,30 | 74,50 | 74,50 |
| 2.5. | Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя, кв. м. общей площади | 17,2 | 17,6 | 18,5 | 18,7 | 17,8 | 19,6 |
| 2.6. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, в % | 3,7 | 4,47 | 5,9 | 4,1 | 3,0 | 4,0 |
| 2.7. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, в % | 97,5 | 97,4 | 97,6 | 97,6 | 97,9 | 95,3 |
| Показатели реализации задачи - обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды | | | | | | | |
| 3.1. | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, в % от общей численности населения | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 90,0 | 40,0 |

Раздел II. Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Направление развития | Содержание мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители | Информация об исполнении |
| 1. | Задача 1 «Формирование «умной» экономики на основе развития духа инноваций, повышения уровня развития предпринимательства, экономической продуктивности, гибкости рынка труда, постепенного увеличения новых видов производств» | | | | |
| 1.1 | Обеспечение условий доступа субъектов малого предпринимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления | Информирование предпринимателей о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пыть-Яхе | Ежегодно  до 31 декабря | Управление по экономике администрации г.Пыть-Яха | За отчетный период предоставлена информационно-консультационная поддержка по 56 обращениям от субъектов малого предпринимательства и физиче352ских лиц.  Всего организовано и проведено 13 мероприятий (семинары, круглые столы, заседания, конкурсы), в которых приняли участие 150 человек.  Информационная поддержка оказывается путем размещения в средствах массовой информации материалов о проводимой администрацией города деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства и иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства, объявлений на местном телевидении, через социальные сети, а также в городском еженедельнике «Новая северная газета».  На отчетную дату 1 392 субъекта малого и среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность на территории города, в том числе 356 малых и средних предприятий и организаций, а также 1 056 человек, зарегистрированных в качестве предпринимателей без образования юридического лица (в 2020 году – 1 412 субъектов, из них 371 субъект малого и среднего предпринимательства и 1 041 индивидуальный предприниматель). |
| 1.2. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынки города Пыть-Яха и Российской Федерации | Стимулирование развития предпринимательской, инновационной деятельности посредством оказания консультационной поддержки  Подготовка и проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» | Ежегодно до 31 декабря | Управление по экономике администрации г.Пыть-Яха | В 2021 году проведен городской конкурс среди субъектов МСП и «самозанятых» граждан «Предприниматель года – 2021», по номинациям «Сервис года», «Вклад в будущее», «Вкус года», на участие в конкурсе поступило 10 заявок.  Победители конкурса награждены денежной премией в размере: 1 место – 25 000 рублей, 2 место – 15 000 рублей, 3 место – 10 000 рублей. Изготовлены и размещены на территории города 4 баннера с информацией о победителях конкурсов в каждой номинации. |
| 1.3. | Развитие транспортной инфраструктуры | Строительство 2 очереди (2 этапа) автомобильной дороги от ул. Православная до «Пыть-Яхской окружной больницы» с закольцовкой через 8 мкр. «Горка» | 2018-2028 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | В 2021 году работы не проводились. |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина | 2017-2018 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | В рамках реализации муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха» выполнены работы по обустройству лестничного спуска, накопительной площадки, освещения и установке светофора с кнопкой по ул. Р. Кузоваткина.  Работы по капитальному ремонту автодороги (1 этап) будут продолжены в 2022 году. |
| 1.4 | Развитие инфраструктуры «электронного правительства» | Оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных услуг | Ежегодно до 31 декабря | Структурные подразделения администрации города, оказывающие государственные и муниципальные услуги | За 2021 год посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг оказаны: муниципальные услуги – 2 056 ед.; услуга «Электронный дневник» – 27 414 ед.; услуга «Электронный дневник» (мобильное приложение) – 204 375 ед.  За 2021 год на территории города зарегистрирован на Едином портале государственных и муниципальных услуг 841 человек. Доля муниципальных услуг, переведённых в электронный вид, по итогам 2021 года составила 42%. Из 36 муниципальных услуг 15 услуг переведены в электронный вид, по 9 услугам есть возможность перевода в электронный вид, 12 услуг не предоставляются в электронной форме.  В системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» за 2021 год обработано 153 сообщения. Ежемесячно формируется рейтинг муниципальных образований по внедрению платформы обратной связи (ПОС) на базе единого портала государственных и муниципальных услуг в ХМАО-Югре. Рейтинг формируется на основании количественных и качественных показателей внедрения. Город Пыть-Ях занимает лидирующие позиции в данном рейтинге.  В целях увеличения доли массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также в целях реализации распоряжения правительства ХМАО-Югры от 8 октября 2021 г. N 566-рп «О мерах по увеличению доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде в ХМАО-Югре» проводится работа по утверждению и актуализации административных регламентов предоставления муниципальных услуг, в соответствии направленными федеральными органами исполнительной власти типовыми административными регламентами.  Количество совершенных юридически значимых действий отделом ЗАГС в 2021 году составило 4 807 единиц или 126% к 2020 году (2020 год – 3 809), в т.ч. оказанных в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг - 859 единиц, что составляет 18%. |
| 1.5 | Развитие жилищного строительства | Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства;  Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий населения города Пыть-Яха | Ежегодно до 31 декабря | Управление архитектуры и градостроительства | В 2021 году введено в эксплуатацию 36 689,10 кв. м жилья: 16 объектов индивидуального жилищного строительства (1942,0 кв.м.), 72 садовых дома (4 4500,0 кв.м.), 2 многоквартирных домов (30 247,10 кв.м.). Годовой план общего объема жилищного строительства (30 500 кв.м.) выполнен на 120,3%.  Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя: в 2021 году – 19,7 кв.м. (2020г. – 18,7 кв.м).  Продолжаются работы по строительству 2 многоквартирных жилых домов согласно выданной исходно-разрешительной документации, согласованы 8 уведомлений о планируемом индивидуальном жилищном строительстве.  В соответствии с градостроительным планом города Пыть-Яха завершилась реализация проекта в зоне застройки микрорайона №1 «Центральный». Инвестором ООО «УК «Центр Менеджмент Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом, комбинированным «Сибпромстрой Югория» построено 3 многоквартирных дома, в т.ч. в 2021 году введен в эксплуатацию один 17 – этажный дом.  Для создания условий по оптимизации планировки территории города, перспективного строительства города и создания благоприятных условий по улучшению качества городской среды, в 2021 году:  - внесены изменения в местные нормативы градостроительного проектирования;  - внесены изменения в Правила землепользования и застройки города;  - разработаны 128 предложений по архитектурным и ландшафтно-планировочным решениям, схем благоустройства и озеленения, праздничному оформлению городской среды, в т.ч. 109 схем границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Пыть-Яха;  - разработаны 43 градостроительных плана земельных участков различного вида функционального назначения;  - присвоены (подтверждены) адресные единицы 37 объектам адресации, сведения занесены в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС).  В 2021 году, в соответствии со сроками, выдано 21 разрешение на строительство объектов капитального исполнения, из них:  - 8 - на строительство многоквартирного жилья;  - 10 - на строительство (реконструкцию) объектов коммунально-складского и промышленного назначения;  - 2 - под строительство объектов административно-бытового назначения;  - 1 - под строительство объекта религиозного назначения: Храм в честь святых князей Петра и Февронии Муромских.  Выдано 8 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 24 разрешения на продление сроков действия разрешений на строительство, 33 ордера на производство земляных работ. |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для всемерного повышения конкурентоспособности человеческого капитала: условий для длительной здоровой жизни, для получения востребованных на рынке труда компетенций, для реализации творческого потенциала; внедрения принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику; расширение культурно-просветительской деятельности для формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания; для удовлетворения потребностей в комфортной и безопасной жилищной, бытовой и социальной среде» | | | | |
| 2.1. | Реализация роли культуры как фактора духовно-нравственного развития личности, обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию | Сохранение культурного наследия и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни;  поддержка профессиональной и творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства;  создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса и его эффективного продвижения на рынке туризма | Ежегодно до 31 декабря | Отдел по культуре и искусству | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Пыть-Яха, по итогам 2021 года составил 95%.  В 2021 году учреждения организовали 1 767 мероприятий, количество посещений – 81,9 тыс. единиц. Количество киносеансов в кинозале «Кедр» - 1 128 ед., количество посетителей – 22 079 человек.  В 2021 году количество читателей составило 14 867 человек (145,5% к 2020 году – 10 221 человек). Количество книговыдач составило 402 824 экземпляра (214,2% к 2020 году – 421 884 экземпляра). Пополнение книжного фонда составило 3%. Библиотечный фонд на 1000 жителей в 2021 году составляет 2 794 экземпляра (81,9% к 2020 году – 3 413 экземпляров).  МАУК «Культурный центр: библиотека-музей» в 2021 году проведено 1 168 мероприятий, охват аудитории 10 500 чел. (в 2020 году - 859 мероприятий, охват аудитории 7 140 чел.). В отчетном периоде проведено 32 выставки (2020 год – 31 выставка). В 2021 году деятельность музея осуществлялась с учетом заполняемости не более 50 % от общей вместимости помещений для посетителей (с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м).  В целях развития туризма на территории этнографического музея МАУК «Культурный центр: библиотека-музей» функционируют:  - постоянная экспозиция под открытым небом «Традиционные населенные пункты региона» (постройки воспроизведены в виде летнего стойбища восточных ханты);  - эколого-этнографическая тропа под открытым небом «Жизнь в гармонии с природой» (создана с целью формирования экологической культуры, знакомства с традиционными видами охотничьих и рыболовных приспособлений и ловушек народа ханты);  - сенсорный сад (тренажер для сенсорной системы человека - интерактивное пространство из растений и природных материалов, стимулирующее тактильное, визуальное и обонятельное ощущения; находится под открытым небом);  - спортивно-игровая экологическая площадка «Веревочный парк на деревьях «Нёхес лэк» (площадка размещена на деревьях и состоит из двух уровней сложности, его основой являются канатные дорожки с различными препятствиями);  - топиарный парк «Арэх моньть» (состоит из топиарных фигур животных, обитающих в Югре, в середине парка топиарный чум; это место для спокойного семейного отдыха с детьми, где можно не только сфотографироваться, но и уютно разместившись в чуме или на скамейках, почитать сказки народов Севера). |
| 2.2. | Обеспечение жителей муниципального образования возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности городского спорта на окружной, Российской и международной спортивной арене | Формирование благоприятной деловой среды и внедрение практик по работе с некоммерческими организациями в сфере физической культуры и спорта;  привлечение негосударственных организаций (коммерческих и некоммерческих), в том числе социально ориентированных в проекты в сфере массовой физической культуры и спорта | Ежегодно до 31 декабря | Отдел по физической культуре и спорту, подведомственные учреждения, организации, население | В 2021 году на территории города проведено 91 спортивно-массовое мероприятие, в которых приняли участие 5 402 человека.  Спортсмены города Пыть-Ях в отчетном периоде приняли участие в 61 выездном спортивно-массовом мероприятии, в том числе: окружные – 31; региональные - 21; всероссийские – 9. На данных выездных спортивно-массовых мероприятиях спортсменами города Пыть-Яха завоеваны 73 призовые медали: 1 место - 23, 2 место – 27, 3 место – 23.  Яркими примерами являются:  - Первенство России по пауэрлифтингу (троеборье классическое) и Чемпионат России по спорту лиц ЛИН (пауэрлифтинг) – Козловская Роза (1 место);  - Первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет - Амирханов Рамазан (1 место);  - Первенство России по пауэрлифтингу жим лежа – Шестакова Василина (2 место).  В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» на территории города проведено 10 мероприятий по приему норм (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В мероприятиях приняли участие 775 человек, получены награды (значки): 31 золотых, 57 серебряных, 66 бронзовых значков.  Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2021 году составил 51% от общего числа населения города (19 315 человек). Количество занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья составило 92 человека.  На территории города функционирует 115 спортивных объектов с единовременной пропускной способностью 2 713 человек, в том числе 15 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 37 плоскостных сооружений (футбольные поля, спортивные площадки, лыжные трассы, хоккейные корты, мототрасса и т.д.). Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 56,4%. |
| 2.3. | Сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Внедрение принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику; расширение культурно-просветительской деятельности для формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания | Мероприятия, направленные на поэтапное внедрение программы духовно-нравственного воспитания в дошкольных и общеобразовательных организациях города | Ежегодно до 31 декабря | Департамент образования и молодежной политики | Во всех общеобразовательных организациях разработаны и реализуются программы воспитательной работы с учетом всех направлений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р.  На базе зонального Военно-патриотического центра «Витязь» за 2021 год проведено 35 мероприятий, с охватом 935 человек, центр посещают 86 воспитанников. Также ЗВПЦ «Витязь» является куратором юнармейского движения, в которое входит 263 человека.  Команда МБОУ «СОШ №5» одержала победу в окружном конкурсе «С папой в армию», стала победителем XVII Всероссийского кадетского сбора «Москва. Май. Победа» г. Москва, победителем окружной военно-спортивной игры «Зарница». |
| 2.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений образования | Средняя общеобразовательная школа в городе Пыть-Яхе (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой на 1000 мест) | 2018-2021 | Департамент образования и молодежной политики | В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.10.2021 № 468-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования», строительство средней общеобразовательной школы в г. Пыть-Ях (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) запланировано на 2025 год |
| 2.5. | Рост обеспеченности населения питьевой водой | Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) | 2018-2019 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | Объект введен в эксплуатацию 8 октября 2021 года |
| Реконструкция ВОС-3 | 2018-2020 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | По объекту проведена корректировка (удорожание) строительно-монтажных работ. Реконструкция объекта ведется в соответствии с графиком работ. В 4 квартале 2021 года осуществлена поставка и монтаж технологического оборудования, на территорию объекта завезены железобетонные плиты для проведения благоустройства. Фактическое выполнение по объекту в 2021 году составило 345,1 млн. рублей. Готовность объекта – 86,8%. |
| 2.6. | Внедрение новых инструментов взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты и программы, направленные на повышение качества жизни, формирование установок толерантного сознания и поведения, переход на современные методы финансирования социальных услуг, оказываемых населению | Ежегодно до 31 декабря | Отдел по физической культуре и спорту,  отдел по культуре и искусству,  Департамент образования и молодежной политики, управление по муниципальному имуществу, отдел муниципальных закупок – контрактная служба | Площадь помещений, фактически предоставленных СОНКО - 100% (01.01.2021 – 1 188,9 кв.м.):  - 5 помещений предоставлены на безвозмездной основе (льгота 100%), общей площадью 671,2 кв.м.: Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны , труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - 187,6; Пыть-Яхская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 154,8; Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» - 59,7; АНО Центр социальной помощи «Призвание» - 59,3; АНО "Городской приют для бездомных животных "Шанс" -209,8;  - 1 помещение предоставлено по договору аренды (льгота 50%) ЧОУ ДПО «Профф», площадью 727,5 кв.м.  Благотворительному фонду «Подари мечту» на безвозмездной основе передано нежилое помещение общей площадью 193,6 кв.м.  Муниципальными учреждениями города Пыть-Яха предоставлены в аренду помещения, закрепленные за ними на праве оперативного управления, общей площадью 7 546,1 кв.м., в том числе:  - 11 СОНКО – 4 073,5 кв.м.,  -14 индивидуальным предпринимателям – 3 472,6 кв.м.  За отчетный период отмечается увеличение предоставленной площади помещений муниципальной собственности, находящихся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления у муниципальных учреждений более, чем в 3 раза по сравнению с 2020 годом.  На оказание услуг в сфере молодежной политики Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» в 2021 году предоставлена субсидия в размере 5,4 млн. рублей. Исполнение 100%. За 2021 год проведено 128 мероприятий, в том числе по патриотическому воспитанию молодёжи, развитию КВН-движения, работе с молодыми семьями и по многим другими направлениям. В Пыть-Яхе продолжает работу Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества, центром проведено 141 мероприятие. Благодаря его деятельности в городе развиваются 15 волонтёрских объединений. Среди них школьные, семейные, культуры, серебряного возраста, событийные и другие волонтёры. На платформе «Добровольцы России» Добро.ру зарегистрировано 564 волонтёра от города Пыть-Яха. Всего в добровольческую (волонтерскую) деятельность вовлечено более 10 тысяч горожан.  На постоянной основе содействие развитию социально-ориентированных некоммерческих организаций оказывает Ресурсный центр поддержки СОНКО. Центр провёл для организаций 8 обучающих курсов, обучено более 50 человек, 4 СОНКО оказана помощь в подготовке и регистрации уставов.  При содействии ресурсного центра некоммерческие организации Пыть-Яха участвуют в конкурсах гранатовой поддержки федерального и регионального уровней. Так, грант Президента на реализацию социального проекта «Дари тепло» получил Благотворительный фонд «Подари Мечту». Сумма – более 700 тысяч рублей. Уже в начале этого года Благотворительный фонд получил и второй грант Президента на реализацию проекта «Тепло Рук» в сумме 2,7 миллиона рублей.  На реализацию проектов, направленных на решение социальных проблем и развитие гражданского общества из бюджета города трём СОНКО выделена финансовая поддержка на сумму 2 миллиона рублей. |
| 2.7 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта | Строительство объекта «Физкультурно -спортивный комплекс с ледовой ареной в мкр. №1 г. Пыть-Ях» | 2016-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту | В связи с расторжением муниципального контракта №187300019416000123-0210055-01 от 05.07.2016г. с ООО «Строительное управление №14» по строительству объекта Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в микрорайоне №1 г. Пыть-Ях» (грунт на участке строительства не соответствует требованиям), принято решение о проектировании нового объекта Физкультурно-оздоровительный объект с ледовой ареной (ФООсЛА). Место строительства объекта запланировано по адресу: 6 микрорайон «Пионерный» вдоль ул. Магистральная. Характеристики объекта:  - концертный зал на 100 мест;  - кинозал (2 шт.) на 50 мест;  - конференц зал на 300 мест;  - универсальный спортивный зал – 648 кв.м.;  - спортзал единоборств (2 шт.) – 432 кв.м.;  - ледовая арена с трибунами на 348;  - тренажерный зал на 50 мест. |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды» | | | | |
| 3.1 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях | Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Ежегодно до 31 декабря | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | В рамках муниципальной программы «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» в 2021 году ликвидированы 4 несанкционированные свалки, вывезено 800 куб. м. мусора, общей площадью 4,0 га.  В 2021 году выписано 10 предписаний индивидуальным предпринимателям, организациям и управляющим компаниям, составлено 3 протокола об административном правонарушении. |
| 3.2 | Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | Совершенствование системы управления отходами | 2013-2018 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | Государственной программой ХМАО-Югры «Экологическая безопасность» предусмотрено строительство комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района.  На объекте планируются площадки для размещения оборудования по переработке вторичного сырья и изготовлению продукции с использованием переработанных отходов.  Дата планируемого ввода в эксплуатацию 01.05.2022 года. |
| 3.3 | Формирование экологической культуры | Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных культурных навыков | Ежегодно до 31 декабря | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | В рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» проведены конкурсы, мастер классы, беседы, коллажи, экологические игры, викторины, акции, презентации, конкурсы рисунков и плакатов, листовок, конкурс поделок из бросового материала, классные часы, городской конкурс детского экологического рисунка «Зеленый автобус» (рисунки детей были размещены в автобусах на муниципальных маршрутах города).  Проведен месячник озеленения прилегающей территории учреждений, предприятий и организаций, было высажен 170 саженцев деревьев (ель, сосна, курильский чай, рябина, черемуха).  Проведено 4 общегородских субботника «Мой чистым дом - Югра» и акция «Чистый берег», на проведение субботников было потрачено 62 тыс. руб., объем убранного мусора составляет 279 м3.  Ежегодно в рамках акции выпускается экологическая газета «Человек и жизнь» (ЧиЖ), в которой публикуется официальный материал (достигнутые результаты, мнения официальных властей об акции и проводимых мероприятиях, информация о нормативно- правовой базе в области охраны окружающей среды), фотографии с видами города, размещаются заметки жителей по экологической обстановке в нашем городе и предлагаются варианты путей решения по её улучшению и полезная информация.  Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города в 2021 году – 51,6%. |