Приложение №1

по форме приложения № 3 к Порядку разработки и

реализации муниципальных программ города Пыть-Яха

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе»

(полное наименование программы)

за январь-сентябрь 2023 года

1. Сведения:

- о финансировании структурных элементов (программных мероприятий) в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации структурных элементов (программных мероприятий) и причинах их невыполнения;

- о результатах реализации структурных элементов (программных мероприятий), финансирование по которым не осуществлялось, и причинах их невыполнения;

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований),

отражены в приложении к настоящей пояснительной записке.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период, представлены в таблице:

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | План 2023 год | Факт за отчетный период 2023 год | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| 1 | Доля освещенных улиц в общей протяженности уличной сети города, ежегодно, % | 54,4 | 54,4 | 100,0 | Расчет показателя: 41,281\*100:75,949=54,4%, где 75,949 км линий электросетей; 41,281 км улиц, дорог, обеспеченных освещением; |  |
| 2 | Площадь содержания лесов и зеленых насаждений на территории городского округа, ежегодно, м2 | 1363,2 | 1363,2 | 100,0 | Площадь зеленых насаждений и лесов в черте города, подлежащих содержанию, озеленению и благоустройству включает в себя:   * площадь, подлежащую прореживанию в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев; * площадь территорий, подлежащих озеленению (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах), на основании данных УАГ. |  |
| 3 | Площадь содержания городского кладбища, ежегодно, м2 | 53900 | 53900 | 100,0 | В соответствии с показателями, установленными муниципальным заданием для муниципального автономного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». |  |
| 4 | Количество выполненных мероприятий по обустройству мест массового отдыха жителей (праздничное, новогоднее оформление территорий), ежегодно, ед. | 8 | 6 | 75,0 | Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха к праздничным мероприятиям: 1 – 9 Мая, День Молодежи, День России, День Российского флага, День защиты детей, День города, День округа, Новый год. | Организация обустройства мест массового отдыха к праздничным мероприятиям День округа, Новый год по итогам 4 квартала. |
| 5 | Площадь территорий города, убираемых механизированным и ручным способом, ежегодно, м2 | 652173,9 | 415752,0 | 63,7 | Фактическая площадь объектов, состоящих в муниципальной казне, учтенная в соответствующих муниципальных контрактах. | Без фактической площади объектов, подлежащих содержанию в зимний период 2023 года. |
| 6 | Содержание, текущий ремонт и обслуживание объектов благоустройства (городской фонтан, детские игровые (спортивные) комплексы, площадки) ежегодно, ед. | 70 | 70 | 100,0 | Фактическое количество объектов, состоящих в муниципальной казне, обслуживаемых в рамках муниципальных контрактов. |  |
| 7 | Участие в региональных конкурсах благоустройства территорий и реализация местных проектов инициативного бюджетирования, ед.\* | 1 | 1 | 100,0 | На основании нормативного правового акта округа о проведении конкурса.  Инициативное бюджетирование. |  |
| Средний процент достижения показателей | | x | x | 91,25 | x | x |

Приложение к пояснительной записке

по форме приложения № 2 к Порядку разработки и

реализации муниципальных программ города Пыть-Яха

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе»

за 3 квартал 2023 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, структурных элементов | План по программе, утвержденный постановлением администрации города  (с внесенными изменениями) | | | | | Уточненный план по бюджету <\*>, утвержденный решением Думы  (с внесенными изменениями) | | | | | Кассовое исполнение <\*> | | | | | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия) |
| всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | **Основное мероприятие «Организация освещения улиц, микрорайонов города» (1)** | 22629,0 |  |  | 22629,0 |  | 22629,0 |  |  | 22629,0 |  | 14620,3 |  |  | 14620,3 |  | По п. 1.1. произведена оплата АО Газпромэнергосбыт – Тюмень за поставку электрической энергии в рамках контракта №200/ПЮ, а также за фактически выполненный объем работ в рамках  муниципального контракта с ИП Юферицин В.В. на монтаж/демонтаж гобо слайдов в проекторы к праздничным датам.  По п. 1.2. и 1.3. произведена оплата в рамках заключенного концессионного соглашения №1 от 14.01.2023 с АО ЮТЭК-Пыть-Ях по содержанию объектов уличного и внутриквартального освещения. |
| 1.1. | Организация освещения улиц, микрорайонов города | 3080,0 |  |  | 3080,0 |  | 3080,1 |  |  | 3080,1 |  | 2847,4 |  |  | 2847,4 |  |
| 1.2. | Операционные платежи в соответствии с финансовой моделью концессионного соглашения по уличному освещению г. Пыть-Ях | 16955,6 |  |  | 16955,6 |  | 17442,1 |  |  | 17442,1 |  | 10425,0 |  |  | 10425,0 |  |
| 1.3. | Возмещение затрат на уплату процентов | 2106,8 |  |  | 2106,8 |  | 2106,8 |  |  | 2106,8 |  | 1347,9 |  |  | 1347,9 |  |
| 2 | **Основное мероприятие «Организация озеленения и благоустройства городских территорий, охрана, защита, воспроизводство лесов и зеленых насаждений» (2), в том числе:** | 8002,0 |  |  | 8002,0 |  | 8002,0 |  |  | 8002,0 |  | 5337,5 |  |  | 5337,5 |  | Результат реализации мероприятия представлен в разрезе составляющих структурных элементов. |
| 2.1. | Мероприятие «Охрана, защита и восстановление лесов и зеленых насаждений в парках, скверах, площадях; прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев» | 391,9 |  |  | 391,9 |  | 391,9 |  |  | 391,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Муниципальный контракт на выполнение работ по охране, защите и восстановлению лесов и зеленых насаждений в парках, скверах, площадях; прореживанию в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев в 1 полугодии 2023 года не заключался. |
| 2.2. | Мероприятие «Озеленение городских объектов (оформление, поставка (изготовление) вазонов, цветников, ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах)» | 7608,3 |  |  | 7608,3 |  | 7608,3 |  |  | 7608,3 |  | 5337,5 |  |  | 5337,5 |  | Заключен муниципальный контракт от 19.05.2023 №0187300019423000060 с ИП Устарханов А.Р. Заключены муниципальный контракты с ООО "ТФК - Проф" от 07.08.2023 №94, №95 на поставку вазонов. Оплата за фактически выполненный объем работ. |
| **3** | **Основное мероприятие**  **«Содержание мест захоронения» (3)** | 11552,8 |  |  | 11552,8 |  | 11552,8 |  |  | 11552,8 |  | 7566,7 |  |  | 7566,7 |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий по фактической потребности (уход за территорией, обустройство, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2).  ***Оплата произведена за фактически выполненный объем работ/услуг****.* |
| **4** | **Основное мероприятие «Организация праздничного оформления города (в том числе поставка и изготовление рекламы и информации, новогоднее оформление)» (4), в том числе:** | 8704,5 |  |  | 8704,5 |  | 8908,0 |  |  | 8908,0 |  | 8336,9 |  |  | 8336,9 |  | Результат реализации мероприятия представлен в разрезе составляющих структурных элементов. |
| 4.1. | Мероприятие «Поставка (изготовление), монтаж, демонтаж флагов, баннеров, растяжек, консолей. Оформление флаговых композиций» | 402,7 |  |  | 402,7 |  | 660,6 |  |  | 660,6 |  | 368,6 |  |  | 368,6 |  | Заключены муниципальные контракты:  от 29.03.2023 №44 с АО «ЮТЭК – Пыть-Ях на выполнение работ по монтажу/демонтажу флагов. ***Контракт не завершен***;  от 13.04.2023 №48 с ООО «Лучший выбор» на изготовление и поставку баннеров, растяжек;  от 21.04.2023 №53 с ИП Юферицин В.В. на выполнение работ по монтажу/демонтажу баннера, флажной ленты;  от 10.05.2023 №0187300019423000061 с ИП Юферицин В.В. на выполнение работ по монтажу/демонтажу флаговых композиций, флагов, баннеров, растяжек.  Заключен муниципальный контракт с ООО «Лучший выбор» №98 от 08.08.2023 на поставку флагов.  Заключен муниципальный контракт с ИП Юферицин В.В № 100 от 18.08.2023 на монтаж/демонтаж флагов, баннеров.  ***Оплата произведена за фактически выполненный объем работ/услуг****.*  Свободный остаток ЛБО составляет 19,9 тыс.руб. |
| 4.2. | Мероприятие «Обустройство и содержание мест массового отдыха. Подключение электроаппаратуры и обслуживание.  Оформление стендов, досок почета» | 6921,9 |  |  | 6921,9 |  | 6833,6 |  |  | 6833,6 |  | 6687,4 |  |  | 6687,4 |  | Заключены муниципальные контракты:  От 14.04.2023 №21/23 с ИП Моторина Н.Б. на оказание услуг по оформлению доски почета;  от 27.04.2023 №0187300019423000052 с ООО «Аэрофигура»на поставку конструкций для праздничных мероприятий;  от 21.04.2023 №52 с ИП Юферицин В.В. на монтаж и оформление конструкций для преображения облика города;  от 26.04.2023 №56 и от 29.08.2023 №103 с ИП Мубораков М.А. на оказание услуг по монтажу, демонтажу, содержанию туалетных кабин в местах массового отдыха;  от 21.04.2023 №57 на выполнение работ по монтажу/демонтажу элементов праздничного оформления;  от 27.04.2023 №0187300019423000053 с ИП Акчурина Э.А. на поставку изделий для создания парадного вида к исторической дате в г. Пыть-Ях;  от 02.05.2023 №0187300019423000044 с ООО «ГРАДРЕСУРС» на поставку мобильных туалетных кабин и туалетного модуля.  Заключен муниципальный контракт с АО ЮТЭК –РС №60.23 от 20.09.2023 на технологическое присоединение.  Контракты исполнены в полном объеме. Свободный остаток ЛБО составляет 51,24 тыс.руб. |
| 4.3. | Мероприятие «Поставка (изготовление) элементов благоустройства, в том числе скамеек, лавочек, урн» | 56,1 |  |  | 56,1 |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  | 27,9 |  |  | 27,9 |  | Заключен муниципальный контракт от 24.04.2023 №54 с ООО «Лучший выбор» на сумму 4,0 т.р. на изготовление и поставку мемориальных табличек.  Заключен муниципальный контракт с ООО «Юневирсал» № 0187300019423000148 от 30.08.2023 на поставку урн.  Контракты исполнены в полном объеме.  Свободный остаток ЛБО составляет 62,0 тыс.руб. |
| 4.4. | Мероприятие «Обустройство объектов благоустройства и иных территорий общего пользования к празднованию Нового года (в том числе световое оформление)» | 1323,8 |  |  | 1323,8 |  | 1323,8 |  |  | 1323,8 |  | 1252,9 |  |  | 1252,9 |  | Заключены муниципальные контракты:  от 09.11.2022 №0187300019422000151 с ИП Астахов А.С. на строительство ледовых городков,  от 13.03.2023 №29 с ИП Мубраков М.А. на демонтаж ледовых городков,  от 14.12.2022 №142, №143 с ИП Юферицин В.В. на демонтаж световых элементов ели и конструкций;  от 08.11.2022 №0187300019422000153 на выполнение работ по устройству новогодней иллюминации и элементов благоустройства, демонтаж.  ***Контракты исполнены в полном объеме.***  Свободный остаток ЛБО составляет 70,8 тыс.руб |
| **5.** | **Основное мероприятие «Зимнее и летнее содержание городских территорий» (5)** | 58922,7 |  |  | 58922,7 |  | 58922,7 |  |  | 58922,7 |  | 37867,1 |  |  | 37867,1 |  | Заключены муниципальные контракты:  от 26.12.2022 №0187300019422000176, от 06.04.2023 №0187300019423000039 с ООО УК «Гарант сервис»,  от 06.03.2023 №21, от 09.03.2023 №22, от 03.03.2023 №23, №24, от 29.08.2022 №0187300019202000128, от 28.03.2023 №41, №42, №43, от 22.03.2023 №0187300019423000019 с ИП Мубораков М.А. на выполнение работ по зимнему содержанию внутриквартальных проездов и объектов благоустройства, вывозу снежных масс***.***  От 26.04.2023 №58, от 25.05.2023 №71, от 16.06.2023 №0187300019423000071 с ИП Мубораков М.А.,  От 26.04.2023 №59, от 19.06.2023 №0187300019423000073 с ООО «УК «Гарант сервис»  на выполнение работ по санитарному содержанию внутриквартальных проездов и объектов благоустройства в летний период.  От 07.06.2023 №0187300019423000072 с ИП Жукова Н.И. на выполнение работ по покосу городских территорий.  От 26.06.2023 №22 с ИП Мубораков М.А. на выполнение работ по устройству водоотводного лотка к домам №3 и №4 микрорайон 1 «Центральный» в г. Пыть-Ях.  Заключен муниципальный контракт с ИП Юферицин В.В №100 от 08.09.2023 на установку дорожных знаков на внутриквартальных проездах.  Заключен муниципальный контракт с ИП Мубораков М.А. на устройство ограждений на внутриквартальном проезде вдоль ж/д 3 в 1 мкр. «Центральный».  Заключен муниципальный контракт № 0187300019423000156 от 27.09.2023 с ИП Мубораков М.А. на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов. Оплата в октябре 2023.  Заключен муниципальный контракт с ИП Бокиев Б.У № 0187300019423000158 от 22.09.2023 Выполнение работ по благоустройству дворовой территории жилого дома №28 микрорайона 2 Нефтяников в г. Пыть-Ях. Оплата в ноябре 2023.  ***Оплата произведена за фактически выполненный объем* работ/услуг**.  Свободный остаток ЛБО 9283,9 тыс.руб. планируется закупка работ по зимнему содержанию городских территорий. |
| **6.** | **Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания и ремонта объектов благоустройства (детские игровые и спортивные площадки, городской фонтан)» (6)** | 3266,3 |  |  | 3266,3 |  | 4313,7 |  |  | 4313,7 |  | 1840,2 |  |  | 1840,2 |  | Заключен муниципальный контракт с ООО «Гарант Сервис» от 05.06.2023 №0187300019423000070 на выполнение работ по текущему содержанию МАФ, демонтажу, ремонту детского игрового и спортивного оборудования, уличных тренажеров.  Заключен муниципальный контракт с ООО «ДОНПРОЕКТ» №30 от 24.08.2023  Выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации по подключению к инженерным сетям коммуникации объекта: Нежилое строение в микрорайоне 1 Центральный между зданием МБОУ ДО «ДШИ» и зданием МАУК «КДЦ» г.Пыть-Ях.  Свободный остаток ЛБО составляет 1937,7 тыс.руб. планируется перераспределить на мероприятие 20.04.00 по устройству ледовых городков. |
| **7.** | **Основное мероприятие «Повышение уровня культуры населения» (7)** | 15599,9 |  | 9990,0 | 5609,9 |  | 15599,9 |  | 9990,0 | 5609,9 |  | 15599,9 |  | 9990,0 | 5609,9 |  | Результат реализации мероприятия представлен в разрезе составляющих структурных элементов. |
| 7.1. | Мероприятие «Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село"» | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | В 2023 году финансирование на мероприятие не предусмотрено. |
| 7.3. | Инициативный проект «Динопарк» | 15599,9 |  | 9990,0 | 5609,9 |  | 15599,9 |  | 9990,0 | 5609,9 |  | 15599,9 |  | 9990,0 | 5609,9 |  | Соглашение о реализации проектов инициативного бюджетирования от 05.07.2023 №29-с. |
| Итого: | | **129926,3** |  | **9990,0** | **119936,3** |  | **129926,3** |  | **9990,0** | **119936,3** |  | **91168,6** |  | **9990,0** | **81178,6** |  | ***Исполнение финансирования на 01.10.2023 составляет 70,2%.*** |

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях: по итогам года.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы: нарушений условий предоставления субсидии в рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам регионального конкурса инициативных проектов от 05.07.2023 №29-с на реализацию мероприятия «Инициативный проект «Динопарк86» (второй этап)», по состоянию на отчетную дату, не выявлено.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: в 2023 году мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы не предусмотрены.