Приложение 1

**План мероприятий («дорожная карта») по улучшению показателей результативности,   
характеризующих социально-экономическое развитие, оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха на 01.07.2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер в докладе** | **Наименование показателей** | **Единицы измерения** | **Отчет** | | **План** | **Факт на 01.07.2022** | **Мероприятия на 2022 год** | **Исполнитель** |
| **2020** | **2021** | **2022** |
|  | **Экономическое развитие** | | | | | | | |
| 1\* | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Единица | 354,2 | 358,8 | 361,7 | 365,5 | По предварительным данным запланированный показатель на 2022 год по состоянию на 01.07.2022 года достигнут, уровень достижения показателя к 2021г. - 102%; к плану 2022г. - 101%. Показатель оценивается по итогам года. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха»: 1) оказана информационно-консультационная поддержка по 76 обращениям от субъектов малого предпринимательства и физических лиц. 2) проведен круглый стол на тему «О существующих формах поддержки бизнеса, в том числе в условиях внешнего санкционного давления» с представителями предпринимательства, МРИ ФНС № 7 по ХМАО-Югре, Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания», КУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский центр занятости населения», Управления социальной защиты населения по г. Пыть-Яху Департамента Социального развития ХМАО-Югры; 3) совместно с представителями Фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес Югра проведено совещание в очно-заочном формате на тему: «Школа социального предпринимательства». | Управление по экономике |
| 2\* | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 20,7 | 24,1 | 24,3 | 23,8 | По предварительным данным запланированный показатель на 2022 год по состоянию на 01.07.2022 года не достигнут, уровень достижения показателя к 2021г. - 99%; к плану 2022г. - 98%. Показатель оценивается по итогам года. |
| 3\* | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Рубль | 42 073,0 | 52 698,0 | 67 542,8 | 31 614,9 | Уровень достижения показателя к 2021г. - 60%; к плану 2022г. – 46,8%. Показатель оценивается по итогам года. | Управление по экономике |
| 4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | Процент | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | Запланированный показатель на 2021 год достигнут, уровень достижения показателя к 2021г. - 100%, к плану 2022г. -100%.  В 1 полугодии заключено 11 договоров купли-продажи земельных участков, площадью 3,0 га, предоставлено в собственность бесплатно 2 земельных участка (садоводство)-0,3 га, прекращено право постоянного (бесрочного) пользования в отношении 1 земельного участка, площадью 2,9 га. Все предоставленные земельные участки являются объектами налогообложения. | Управление архитектуры и градостроительства |
| 5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | Сельскохозяйственные организации на территории города не зарегистрированы | Управление по экономике |
| 6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| 7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | Население города Пыть-Яха обеспечено регулярным автобусным сообщением. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| 8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников |  | | | | | |  |
| 8.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | Рубль | 71 278,7 | 76 026,3 | 79 067,3 | 77 484,9 | Согласно методике расчета, источником информации является Росстат. Статистическая информация по состоянию на 01.07.2022г. отсутствует, по состоянию на 01.04.2022г.- 77 484,9 рублей. Уровень достижения показателя к 2021г. – 101,9%, к плану 2022г. -98%. В отчётном периоде проведено: - 3 заседания рабочей группы по стабилизации городского рынка труда при трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений, рассмотрено 10 вопросов; - 3 заседания рабочей группы по рассмотрению проектов муниципальных нормативных правовых актов, призванных регулировать отношения в сфере труда, при муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений, рассмотрено 10 вопросов - 2 заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации "теневой" заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, рассмотрено 7 вопросов. За 1 полугодие 2022 легализовано трудовых отношений с 98 работниками в хозяйствующих субъектах всех организационно - правовых форм собственности.  Организована работа телефона горячей линии (тел. 8 (3463) 46-55-77). | Управление по экономике |
| 8.2 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Рубль | 48 974,8 | 52 049,3 | 54 131,3 | 59 406,8 | В целях исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 26.02.2019 № ПР-294 (подпункт ж пункта 6) обеспечивается контроль за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в соответствующем регионе. В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" приняты и реализуются меры по поэтапному достижению целевых ориентиров повышения заработной платы отдельным категориям работников сферы образования. Показатели достигаются по итогам года. Причина отклонения: начисление отпускных и единовременных выплат к отпуску. | Управление по образованию |
| 8.3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных общеобразовательных учреждений | Рубль | 63 558,9 | 64 736,5 | 67 326,0 | 87 126,6 | Управление по образованию |
| 8.4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Рубль | 70 590,1 | 88 544,4 | 92 086,2 | 122 542,9 | Управление по образованию |
| 8.5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных учреждений культуры и искусства | Рубль | 60 319,8 | 66 630,4 | 71 334,4 | 79 828,2 | В апреле 2022 года уровень заработной платы проиндексирован на 4% (распоряжение администрации города от 05.04.2022 №546-ра), в июне текущего года уровень заработной платы проиндексирован еще на 6% (распоряжение администрации города от 10.06.2022 №1042-ра). Отклонение по итогам первого полугодия 2022 года связано с начислением отпускных и единовременных выплат к отпуску, начисленных работникам учреждения преимущественно во 2 квартале 2022 года. По итогам 2022 года превышение показателя будет устранено. | Управление по культуре и спорту |
| 8.6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Рубль | 50 668,9 | 59 164,6 | 61 530,9 | 77 803,1 | Управление по культуре и спорту |
| **Дошкольное образование** | | | | | | | | |
| 9 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Процент | 66,8 | 64,9 | 65,0 | 68,9 | По состоянию на 01.07.2022 года уровень достижения показателя к 2021г. - 106,2%; к плану 2022г. - 106%. На 2022 год запланировано проведение ряда разъяснительных мероприятий по вовлечению детей в дошкольные образовательные учреждения в более раннем возрасте: разработка буклетов и распространение их в детской поликлинике в период с сентября по декабрь 2022 года; приглашение родителей детей в возрасте до 3-х лет на Дни открытых дверей в период с октября по ноябрь 2022 года; выступление на ТРК «Пыть-Яхинформ» по теме: «После трех уже поздно»; организация и проведение круглого стола с привлечением работников здравоохранения и специалистов дошкольных образовательных учреждений. Запланированные мероприятия начнут реализовываться с нового 2022-2023 учебного года | Управление по образованию |
| 10\* | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.07.2022 года уровень достижения показателя к 2021г. - 100%; к плану 2022г. - 100%. Все дети в возрасте 1-6 лет на 100% обеспечены местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. В 2021-2022 учебном году функционировало 28 групп в возрасте от 1 – 3 лет: 3 группы в МДОАУ д/с «Золотой ключик», 6 групп МДОАУ црр-д/с «Фантазия», 6 групп в МДОАУ црр-д/с «Аленький цветочек», 4 группы в МДОАУ «Прогимназия «Созвездие», 2 группы в МДОАУ д/с «Белочка»,2 группа в МДОАУ д/с «Родничок», 3 группы в МДОАУ д/с «Солнышко», 2 группы в МАОУ д/с «КСОШ-ДС». | Управление по образованию |
| 11 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.07.2022 года уровень достижения показателя к 2021г. - 100%; к плану 2022г. - 100%. Здания дошкольных образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии, отсутствуют. | Управление по образованию |
| **Общее и дополнительное образование** | | | | | | | | |
| 12 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация будет предоставлена по итогам 9 месяцев 2022 года. | Управление по образованию |
| 13\* | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Процент | 93,8 | 96,4 | 95,8 | 95,8 | По состоянию на 01.07.2022 года уровень достижения показателя к 2021г. - 99,4%; к плану 2022г. - 100,0%. Показатель является комплексным, состоит из 16 показателей расчета. | Управление по образованию |
| 14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.07.2022 года уровень достижения показателя к 2021г. - 100%; к плану 2022г. - 100%. Здания общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии, отсутствуют. | Управление по образованию |
| 15 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Процент | 91,8 | 80,8 | 86,9 | \* | Данный показатель не относится к сфере деятельности "Образование" и проводится оценка ведомством "Здравоохранение" по итогам года. Данные на 01.07.2022 отсутствуют.  Для улучшения показателя образовательными организациями принимаются следующие меры: вакцинация обучающихся, витаминизация, разработаны и утверждены планы мероприятий, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, обеспечен ежедневный контроль за мониторингом заболеваемости, своевременное проведение карантинных мероприятий. | Управление по образованию |
| 16\* | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Процент | 15,2 | 15,2 | 20,7 | 21,4 | По состоянию на 01.07.2022 года уровень достижения показателя к 2021г. – 140,8%; к плану 2022г. – 103,4%. В связи с ликвидацией МБОУ СОШ № 2, обучающиеся переведены в другие общеобразовательные организации для продолжения обучения. С 2022 года данный показатель снизится, так как в 3 общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ № 1, МАОУ "КСОШ -ДС" и МАОУ "Прогимназия "Созвездие") открыты вторые смены. | Управление по образованию |
| 17 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Тысяча рублей | 177,9 | 179,0 | 180,8 | 109,8 | По состоянию на 01.07.2022 года уровень достижения показателя к 2021г. - 61,3,0%; к плану 2022г. - 60,7%. Показатель достигается по итогам года. В связи с ежегодным индексированием нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного образования на 2022 год запланировано увеличение расходов бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, установлены Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2016 г. № 567-п | Управление по образованию |
| 18 | Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (с 2020 года изменен расчет показателя, согласно методики Росстата от 15.04.2019 №170, в ред. от 06.03.2020.) | Процент | 75,0 | 80,1 | 86,9 | 51,2 | По состоянию на 01.07.2022 года уровень достижения показателя к 2021г. - 64%; к плану 2022г. - 58,9%.  Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 3 935 человек. В данный показатель входят дети, посещающие ЦДТ, ДШИ, а также организации спортивной подготовки.  Показатель оценивается по итогам года.  На территории города реализуется система получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования. На базе общеобразовательных и дошкольных организаций также осуществляется реализация программ дополнительного образования детей. В сфере культуры дополнительное образование предоставляется муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств». | Управление по образованию |
| **Культура** | | | | | | | | |
| 19 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности |  | | | | | | Управление по культуре и спорту |
| 19.1 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа | Процент | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | По состоянию на 01.07.2022 года уровень достижения показателя к 2021г. - 50%; к плану 2022г. - 100%. По состоянию на отчетную дату здание ГДК «Факел» отозвано из оперативного управления МАУК «Культурно-досуговый центр» согласно приказу управления по муниципальному имуществу от 29.03.2022 №38 "Об отзыве имущества из оперативного управления и его включение в муниципальную программу". В соответствии с распоряжением Минкультуры РФ от 02.08.2017 №Р-965 "Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" норматив 1 ед. на 20 тыс. чел. населения, минимальное необходимое количество учреждений клубного типа определяется по следующей формуле:  КС=Н / Кн, где  КС - сеть учреждений клубного типа;  Н - численность населения;  Нн - норматив численности жителей на 1 учреждение клубного типа.  В 2022г.: 39 450/20 000 = 1,97 ед. необходимое количество КДУ для городского округа. В городе 1 городской дом культуры ГДК "Россия", что составляет 50% фактической обеспеченности КДУ. |
| 19.2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками | Процент | 100,0 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | В 2022 году МАУК «Культурный центр: библиотека - музей» представлен: - центральная городская библиотека, расположенная по адресу: микрорайон № 4 «Молодежный», дом 10; - библиотека-филиал № 1 (микрорайон № 2-«а» «Лесников», ул. Советская, дом 33). Библиотека-филиал № 2 (микрорайон № 7 «Газовиков», дом 30-«а») прекратил свою деятельность с 21.09.2021 (распоряжение администрации города от 21.09.2021 №1793-ра); - краеведческий (музейно-выставочный центр, этнографический музей) . В 2022 году количество библиотек сохранится на уровне 2021 года. |
| 19.3 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха | Процент | 0 | 0 | 100,0 | 0 | С 01.09.2022 планируется создание парка культуры и отдыха путем реорганизации МАУ «ГЛБ «Северное сияние» в форме присоединения к МАУК «КЦ: библиотека-музей» на основании распоряжения от 15.11.2021 №2157-ра «О реорганизации муниципального автономного учреждения «Горнолыжная база «Северное сияние» в форме присоединения к муниципальному автономному учреждению культуры «Культурный центр: библиотека-музей» (в ред. от 18.05.2022 №842-ра). |
| 20 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | Все объекты учреждений культуры находятся в удовлетворительном состоянии, капитального ремонта не требуют | Управление по культуре и спорту |
| 21 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории города Пыть-Яха отсутствуют объекты культурного наследия | Управление по культуре и спорту |
| **Физическая культура и спорт** | | | | | | | | |
| 22\* | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент | 49,6 | 51,2 | 52,0 | - | Информация  предоставляется по итогам года, после сдачи отчета 1-ФК. На 01.07.2022 года на территории города проведено 52 спортивно-массовых мероприятия. Спортсмены города Пыть-Ях приняли участие в 56 выездных спортивно-массовых мероприятиях различного уровня: окружные – 38; региональные - 10; всероссийские – 8. | Управление по культуре и спорту |
| 23 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | Процент | 94,9 | 91,6 | 92,4 | - | Управление по культуре и спорту |
| **Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем** | | | | | | | | |
| 24\* | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | Квадратный метр | 18,7 | 20,2 | 19,8 | 20,0 | В 1 полугодии 2022 года введено в эксплуатацию 3 602 кв.м жилья: 30 объектов индивидуального жилищного строительства и садовых дома. Годовой план общего объема жилищного строительства (850,0 кв.м.). Показатель на 01.07.2022 перевыполнен на 1% к плану 2022 года. Показатель оценивается по итогам календарного года. | Управление архитектуры и градостроительства |
| 24.1\* | В том числе введено общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя за один год | Квадратный метр | 0,4 | 0,9 | 0,022 | 0,09 |
| 25\* | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | Гектар | 4,2 | 1,9 | 2,5 | 0,1 | По состоянию на 01.07.2022 года уровень достижения показателя к 2021г. - 5,3%; к плану 2022г. - 4,0%. Предоставление земельных участков носит заявительный характер. Изменение показателя в большую или меньшую сторону зависит от количества обращений недропользователей ПАО «НК «Роснефть», АО «СибурТюменьГаз» и других заявителей за предоставлением земельных участков под строительство без проведения торгов, а также от результатов аукционов (состоявшихся или несостоявшихся), проведенных органом местного самоуправления. Ежегодно утверждаемым планом-графиком проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, планируется предоставление земельных участков для строительства, в том числе для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства. Показатели определяются по результатам проведенных аукционов. Всего за первое полугодие было предоставлено 3 земельных участка под строительство на общую площадь 0,2 га. Аукционы в первом полугодии 2022 г. не проводились. | Управление архитектуры и градостроительства |
| 25.1\* | В том числе: площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, представленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | Гектар | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |  | Управление архитектуры и градостроительства |
| 26\* | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | Неизвестные данные |  | | | | | Управление архитектуры и градостроительства |
| 26.1\* | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление архитектуры и градостроительства |
| 26.2\* | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | Квадратный метр | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление архитектуры и градостроительства |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | |
| 27 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | По состоянию на 01.07.2022 года уровень достижения показателя к 2021г. - 100%; к плану 2022г. - 100%. По состоянию на 01.07.2022 все собственники помещений в МКД выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| 28 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | Процент | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | По состоянию на 01.07.2022 года показатель сохранен на уровне 2021 года. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| 29 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | Процент | 90,9 | 91,7 | 93,8 | 91,7 | По состоянию на 01.07.2022 года уровень достижения показателя к 2021г. - 100%; к плану 2022г. - 98%. На отчётную дату ввода и сноса МКД не осуществлялось. Расчет показателя: 321/350\*100=91,7%, где 321 - число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет; 350- общее количество многоквартирных домов В 2022 году планируется снести - 13 МКД, из них стоят на кадастровом учете -5 МКД | Управление по муниципальному имуществу |
| 30\* | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | Процент | 42,0 | 19,8 | 16,8 | 11,1 | По состоянию на 01.07.2022 года уровень достижения показателя к 2021г. - 56,1%; к плану 2022г. - 66,1%.  Улучшение жилищных условий граждан осуществляется согласно программным мероприятиям и действующему законодательству Российской Федерации, ХМАО - Югры, в связи с чем по показателям отражены участники муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Ях». Показатели рассчитаны с учетом доведенных плановых объёмов финансирования программных мероприятий. В 2022 году улучшат жилищные условия – 133 семьи из 790 семей, состоящих в списке очередности. Показатель достигается по итогам года. Улучшили жилищные условия 88 семей, из 790 семей, состоящих в списке очередности. | Управление по жилищным вопросам |
| **Организация муниципального управления** | | | | | | | | |
| 31\* | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | Процент | 37,8 | 47,0 | 67,7 | 59,8 | По состоянию на 01.07.2022 года уровень достижения показателя к 2021г. - 127,2%; к плану 2022г. - 88,3%. Показатель оценивается по итогам года.  План мероприятий по росту доходов на 2022 год утвержден распоряжением администрации города от 30.12.2021 № 2569-ра «О мероприятиях по исполнению решения Думы «О бюджете города Пыть-Яха на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (в ред. от 13.04.2022 № 610-ра), направлен на увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). | Комитет по финансам |
| 32 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | Процент | 0,55 | 0 | 1,07 | 0,78 | По состоянию на 01.07.2022 балансовая стоимость основных средств МУП АТП г. Пыть-Ях составляет 117 308 тыс. руб., балансовая стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности - 15 095 811 тыс. руб. (данные предварительного реестра муниципального имущества) | Управление по муниципальному имуществу |
| 33 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | Тысяча рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МКУ "Управление капитального строительства" |
| 34 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.07.2022 года уровень достижения показателя к 2021г. - 100%; к плану 2022г. - 100%.  Своевременно выплачена заработная плата и перечислены начисления на оплату труда работников муниципальных учреждений города | Комитет по финансам |
| 35 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | Рубль | 4 833,8 | 4 885,4 | 4 034,3 | 2 357,7 | По состоянию на 01.07.2022 года уровень достижения показателя к 2021г. - 48,3%; к плану 2022г. - 58,5%. Показатель оценивается по итогам года. На 2022 год, в соответствии с утвержденной структурой администрации города, финансовое обеспечение структурных подразделений администрации отражены по соответствующим разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета в соответствии с отраслевой принадлежностью. | Комитет по финансам |
| 36 | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | Условная единица | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Генеральный план города Пыть-Яха утвержден решением Думы города от 26.04.2006 №16 (в ред. от 12.07.2010 №555, от 14.12.2010 №604, от 27.09.2011 №86, от 13.05.2015 №331). Правила землепользования и застройки города утверждены решением Думы от 15.02.2013 № 195 (в ред. от 30.09.2014 №279, от 29.09.2015 №356, от 22.03.2016 №391,от 07.09.2016 № 445, от 07.02.2017 № 60, от 21.03.2018 № 152, от 22.03.2019 № 233, от 30.04.2020 № 315, от 29.09.2020 № 353, от 10.03.2021 №371) | Управление архитектуры и градостроительства |
| 37\* | Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района) | Процент от числа опрошенных | 44,5 | 25,0 | \* | \* | Информация за 2022 год будет предоставлена по результатам социологического опроса, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, вносится Департаментом общественных и внешних связей автономного округа в базу данных информационной системы «Мониторинг –Югра». Аппаратом управления проведено – 23 приема граждан, принято 32 гражданина, из них глава города провел 17 приемов (18 граждан), заместители главы города по направлениям – 6 приемов (14 граждан). Всего информационных материалов, прошедших в средствах массовой информации МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» - 963. Количество информационных материалов с упоминанием органов местного самоуправления города Пыть-Яха – 429. Опрос общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления за 2022 год был размещен на официальном сайте администрации г. Пыть-Ях 02.06.2022. Прямые эфиры главы города - 8; публичные слушания -3; публичные обсуждения -3; "Городской парламент" - 4; программа "Обсуждаем вместе" - 5 выпусков. | Отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике |
| 38 | Среднегодовая численность постоянного населения | Тысяча человек | 39,503 | 39,376 | 39,450 | 39,450 | За 2022 год расчётная среднегодовая численность постоянного населения- 39,450 тыс. человек | Управление по экономике |
| **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | | | |
| 39 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека | Неизвестные данные |  | | | | | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| 39.1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия | килловат в час на 1 проживающего | 871,86 | 938,21 | 942,00 | 473,70 | Показатель оценивается нарастающим по итогам календарного года. Уровень достижения показателя к 2021г. - 50,5%; к плану 2022г. - 50,3% |
| 39.2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия | Гкал. на 1кв. метр общей площади | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,15 | Показатель оценивается нарастающим по итогам календарного года. Уровень достижения показателя к 2021г. - 57,7%; к плану 2022г. - 57,7% |
| 39.3 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода | кубических метров на 1 проживающего | 10,80 | 4,72 | 4,66 | 3,22 | Показатель оценивается нарастающим по итогам календарного года. Уровень достижения показателя к 2021г. - 68,2%; к плану 2022г. - 69,1% |
| 39.4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода | кубических метров на 1 проживающего | 21,90 | 26,66 | 26,28 | 13,33 | Показатель оценивается нарастающим по итогам календарного года. Уровень достижения показателя к 2021г. - 50%; к плану 2022г. - 50,7% |
| 39.5 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ | кубических метров на 1 проживающего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 40 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека) | Неизвестные данные |  | | | | | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| 40.1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия | килловат в час на 1 проживающего | 123,11 | 125,66 | 121,26 | 66,36 | Показатель оценивается нарастающим по итогам календарного года. Уровень достижения показателя к 2021г. - 53%; к плану 2022г. - 55%. Продолжается реализация мероприятия по соблюдению требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», (замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники, контроль за отключением) |
| 40.2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия | Гкал. на 1кв. метр общей площади | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,12 | Показатель оценивается нарастающим по итогам календарного года. Уровень достижения показателя к 2020г. - 52,2%; к плану 2021г. - 52,2%. Во всех муниципальных учреждениях установлены автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием |
| 40.3 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода | кубических метров на 1 проживающего | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | Показатель оценивается нарастающим по итогам календарного года. Во всех бюджетных учреждениях, кроме МАУК «Культурный центр: библиотека-музей», МБУ «Современник», МАОУ «Комплекс средняя общеобразовательная школа-детский сад» отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Горячая вода приготовляется для нужд в каждом учреждении отдельно. |
| 40.4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода | кубических метров на 1 проживающего | 1,61 | 2,00 | 1,90 | 0,57 | Показатель оценивается нарастающим по итогам календарного года. Уровень достижения показателя к 2021г. - 29%; к плану 2022г. - 30%. Продолжается реализация мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ввод в эксплуатацию приборов учета коммунальной инфраструктуры) и экономией потребления холодной воды. |
| 40.5 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ | кубических метров на 1 проживающего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований» на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2018 № 378-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 марта 2013 года N 92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». | Балл |  | | |  |  |  |
| 41.1 | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | Балл | - | - | - | - | В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры проводится не чаще, чем один раз в год и не реже, чем один раз в три года в отношении одной и той же организации.  Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры проводится 1 раз в 3 года, следующая независимая оценка качества запланирована в 3 квартале 2022 года. Значение показателя будет установлено по итогам проведения независимой оценки качества. | Управление по культуре и спорту |
| 41.2 | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере охраны здоровья | Балл | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 41.3 | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере образования | Балл | 87,0 | 90,3 | - | - | Для проведения оценочной процедуры используется анкетирование по выявлению мнения получателей услуг о качестве условий осуществления образовательной деятельности оцениваемых образовательных организаций в открытом доступе в сети «Интернет» на специализированном сайте организации-оператора - http://noko.mipnv.ru/. | Управление по образованию |
| \* Перечень показателей результативности, используемых Правительством ХМАО - Югры для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры для определения размеров грантов муниципальным образованиям, утвержденных распоряжением Правительства ХМАО -Югры от 15.03.2013 №92-рп | | | | | | | | |