

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**городской округ Пыть-Ях**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

О порядке разработки и

реализации муниципальных

программ города Пыть-Яха

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.08.2021 № 289-п «О порядке разработки и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

1. Утвердить:

1.1. Публичную [декларацию](#Par50) о реализации мероприятий муниципальной программы города Пыть-Яха, порядок формирования и корректировки (приложение № 1).

1.2 Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ города Пыть-Яха, их формирования, утверждения и реализации (приложение № 2).

1.3. Модельную муниципальную программу города Пыть-Яха (приложение № 3).

2. Управлению по внутренней политике (Т.Н. Староста) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник» и дополнительно направить для размещения в сетевом издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pyt-yahinform.ru.».

3. Отделу по обеспечению информационной безопасности (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с формированием бюджета города Пыть-Яха на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

5. Считать утратившими силу постановления администрации города:

- от 30.09.2021 № 453-па «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Пыть-Яха»;

- от 28.04.2022 № 162-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 30.09.2021 № 453-па «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Пыть-Яха»;

- от 28.03.2023 № 90-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 30.09.2021 № 453-па «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Пыть-Яха» (в ред. от 28.04.2022 № 162-па);

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – председателя комитета по финансам.

Глава города Пыть-Яха А. Н. Морозов

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Публичная декларация

о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

города Пыть-Яха, порядок формирования и корректировки

(далее - Публичная декларация)

I. Общие положения

1. Публичная декларация разработана в целях: открытости государственного и муниципального управления и повышения уровня удовлетворенности населения реализацией мероприятий муниципальной программы города Пыть-Ях; расширения возможностей непосредственного участия гражданского общества в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых исполнительными органами муниципальной власти города Пыть-Яха; развития механизмов общественного контроля за деятельностью исполнительных органов муниципальной власти города Пыть-Яха.

2. Публичная декларация - публично принятые обязательства, нацеленные на фундаментальные изменения в экономике и социальной сфере, направленные на реализацию основных положений [Указа](consultantplus://offline/ref=EA27F00B2DAA37AA45EEB2E0EA647A6187E8D8D56475C682C260A89EA4DC1174389F879E963D655CA7BD0A2E4Bm23FH) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с приоритетами стратегического развития, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, отраслевых стратегиях и других документах стратегического планирования Российской Федерации и автономного округа, Стратегии социально-экономического развития города Пыть-Яха до 2030 года.

3. Результат реализации мероприятий муниципальной программы (далее - результат) - количественно выраженная характеристика состояния сферы социально-экономического развития города Пыть-Яха. Результат должен соответствовать критериям измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени, быть следствием реализации взаимоувязанных с ним мероприятий муниципальной программы.

II. Порядок формирования и корректировки

Публичной декларации

4. Публичная [декларация](#Par105) разрабатывается и утверждается в соответствии с приложением к настоящему Приложению № 1 к постановлению администрации города Пыть-Яха.

Введение дополнительных разделов в Публичную декларацию не допускается. Возможно дополнение Публичной декларации презентационным материалом.

5. Публичная декларация разрабатывается ответственным исполнителем муниципальной программы и утверждается первым заместителем главы города, либо заместителем главы города (по направлению деятельности), согласовывается начальником управления по экономике и размещается на официальном сайте администрации города в разделе «Для граждан» / «Публичные декларации муниципальных программ».

6. Основанием для корректировки публичной декларации является необходимость приведения ее в соответствие с изменениями муниципальной программы, связанными с уточнением наименований и (или) объемов финансирования мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы, реализация которых напрямую приводит к достижению соответствующего результата, в срок не позднее 10 рабочих дней после утверждения указанных изменений постановлением администрации города.

7. Откорректированная, утвержденная и согласованная Публичная декларация подлежит размещению на едином сайте администрации города не позднее 3 рабочих дней после согласования и утверждения.

III. Требования к содержанию

8. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы должны отражать ожидаемое изменение состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Пыть-Яха и должны количественно характеризовать итоговые результаты ее реализации, учитывая специфику развития соответствующей сферы города.

9. Результаты муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

9.1. социальная направленность (результаты, определенные в качестве целевых ориентиров муниципальной программы, должны отвечать запросам населения и отражать решение социально значимых проблем);

9.2. общедоступность (формулировка результата должна быть простой и понятной, обеспечивающей одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и населением, бизнес-сообществом, общественными организациями);

9.3. адекватность (результат должен очевидным образом характеризовать прогресс (положительную динамику, или стабильность) в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы);

9.4. объективность (не допускается использование результатов, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые результаты должны в наименьшей степени создавать стимулы для участников муниципальной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации муниципальной программы);

9.5. достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы);

9.6. экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; для получения результатов, определенных в качестве целевых ориентиров муниципальной программы, в приоритетном порядке должны применяться уже существующие процедуры сбора информации).

10. Количество отражаемых в Публичной декларации результатов реализации мероприятий муниципальной программы должно быть минимально и в то же время достаточно для отражения достижения цели и решения задач муниципальной программы (не менее трех и не более восьми).

Приложение к приложению № 1

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Утверждаю: Согласовано:

Заместитель главы Начальник

города (по направлению деятельности) управления по экономике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Публичная декларация

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата | Значение результата (ед. изм.)[[1]](#footnote-1) | Срок исполнения[[2]](#footnote-2) | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, направленного на достижение результата[[3]](#footnote-3) | Объем финансирования мероприятия[[4]](#footnote-4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Порядок

принятия решения о разработке муниципальных программ

города Пыть-Яха, их формирования, утверждения и реализации

(далее - порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Порядок разработан в соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=0DA4427C462E57B511312A3F50C862E56F8F98002B0D607942FB1927BC72549D22ACD74BFA104F93F53D1E1456681E92ACE1742FE3F77E84n13BH) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0DA4427C462E57B511312A3F50C862E56F82990B2A0B607942FB1927BC72549D30AC8F47FA1A539BFE28484510n33CH) от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и определяет общие положения, принципы формирования муниципальных программ города Пыть-Яха, полномочия органов местного самоуправления города Пыть-Яха при формировании и реализации муниципальных программ, управление и контроль реализации муниципальной программы.

2. Порядок устанавливает требования и формы к документам, разрабатываемым при формировании муниципальных программ и их структурных элементов, за исключением региональных проектов (региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта (соответствуют федеральным проектам, входящим в национальные проекты), региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития города, ведомственных проектов (далее региональные проекты, ведомственные проекты).

3. Формирование региональных проектов, ведомственных проектов, а также документов разрабатываемых при формировании и реализации таких проектов, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее – постановление №1288, региональный проект), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.12.2015 №485-п «О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – постановление №485, проекты автономного округа).

Паспорта муниципальных проектов, не связанных с реализацией национальных, региональных и ведомственных проектов, формируется в соответствии с приложением № 4 к модельной муниципальной программе.

4. Порядок включает следующие основные понятия:

- муниципальная программа представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов и целей, решение задач социально-экономического развития города;

- комплекс процессных мероприятий представляет собой группу скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение задач структурных подразделений администрации города Пыть-Яха или иных органов местного самоуправления, организаций, соответствующих положениям (уставам, законам) о таких структурных подразделениях администрации города Пыть-Яха, организациях.

- национальная цель – национальная цель развития Российской Федерации, определенная Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее Указ);

- целевой показатель национальной цели – показатель, характеризующий достижение национальной цели, определенный Указом;

- цель муниципальной программы – социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;

- задача муниципальной программы – итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере;

- показатель – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента такой программы, и отражающий конечные социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;

- прокси-показатель – дополнительный показатель муниципальной программы или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета;

- ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации города, определенное в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации города, и обладающий полномочиями, установленными Порядком;

- соисполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации города, муниципальное казенное учреждение, являющееся ответственным за реализацию структурного элемента муниципальной программы;

- участники муниципальной программы – организации (подведомственные структурным подразделениям администрации города учреждения, некоммерческие организации), участвующие в реализации структурного элемента муниципальной программы;

- куратор муниципальной программы – должностное лицо, обеспечивающее управление реализацией муниципальной программы, назначаемое из числа заместителей главы города, в ведении которых находится структурное подразделение администрации города - ответственный исполнитель муниципальной программы;

- структурные элементы – региональные проекты, ведомственные проекты, муниципальные проекты, комплексы процессных мероприятий, необходимые и достаточные для достижения целей и показателей муниципальной программы;

- объект – конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

- контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта;

- направление (подпрограмма) муниципальной программы – это часть муниципальной программы, выделенная исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в соответствии с муниципальной программой, и содержащая структурные элементы, взаимоувязанные по срокам, ресурсам и исполнителям.

5. Ответственным исполнителем муниципальной программы осуществляется формирование реестра документов (далее – реестр документов) на общем диске с разграниченным доступом (Serverfile\для всех\Муниципальные программы) по форме согласно приложению №1 к модельной муниципальной программе, а также обеспечивается его актуальность и полнота.

6. В реестре документов приводится следующая информация:

1) Тип документа. Определяется в зависимости от содержания документа и должен соответствовать одному из следующих типов:

- паспорт муниципальной программы;

- правила (порядок) предоставления субсидий (грантов) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям при реализации муниципальной программы;

- порядок предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан;

- перечень создаваемых объектов;

- иные документы, направленные на реализацию структурных элементов муниципальной программы.

2) Вид документа. Указывается нормативно правовой акт органов местного самоуправления города Пыть-Яха;

3) Наименование и реквизиты. Указывается дата и номер утвержденного (принятого) документа;

4) Разработчик. Наименование структурного подразделения администрации города Пыть-Яха (организации), ответственного за разработку документа;

5) Гиперссылка на текст документа на едином официальном сайте администрации города Пыть-Яха в сети Интернет: www.adm.gov86.org (далее - официальный сайт) или в иные информационные источники (в случае размещения документа).

В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный (принятый) документ, такие документы также подлежат обязательному включению в реестр документов по соответствующей муниципальной программе.

7. Муниципальные программы разрабатываются на основание перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города (далее - перечень муниципальных программ).

Внесение изменений в нормативный правовой акт об утверждении муниципальной программы осуществляется ее ответственным исполнителем до 25 декабря текущего финансового года в соответствии с порядком, с целью приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы о бюджете города Пыть-Яха на очередной финансовый год и плановый период (о внесении в него изменений), со сводной бюджетной росписью, во исполнение поручений главы города Пыть-Яха, а также по мере возникновения необходимости в целях повышения эффективности реализации муниципальной программы.

Формирование паспорта муниципальной программы и внесение в указанный паспорт изменения осуществляются в соответствие с порядком, действующей методологией управления проектной деятельностью, по указанным в абзаце втором пункта 7 Порядка основаниям. Внесение изменений в программу осуществляется до момента наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров муниципальной программы (мероприятий (результатов) и показателей).

8. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения национальных целей развития с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ на достижение соответствующих показателей национальных целей развития, приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), города Пыть-Яха, установленных документами стратегического планирования, а также учет показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68;

б) обеспечение планирования и реализации муниципальных программ с учетом необходимости достижения национальных целей развития, целевых показателей, их характеризующих, приоритетов и целей социально-экономического развития города Пыть-Яха, взаимоувязки их целей, сроков, объемов и источников финансирования (программно-целевой принцип);

в) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из регионального бюджета бюджету муниципального образования, а также внебюджетных источников, в том числе предусмотренных соглашениями между администрацией города Пыть-Яха и юридическими лицами, средств учреждений, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных на реализацию государственной политики, решение вопросов муниципального значения в соответствующих сферах, и влияющих на достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), запланированных в муниципальных программах;

г) синхронизация муниципальных программ с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, влияющими на достижение показателей и на выполнение (достижение) мероприятий (результатов) муниципальных программ;

д) выделение в структуре муниципальной программы:

- региональных проектов (региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта (соответствуют федеральным проектам, входящим в национальные проекты), региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития автономного округа);

- ведомственных проектов, направленных на достижение и (или) вклад в достижение показателей государственной программы автономного округа, а также достижение иных показателей и (или) решение иных задач соответствующего исполнительного органа автономного округа, иного государственного органа, организации;

-процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

е) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной программы, а также каждого структурного элемента муниципальной программы.

9. Формирование и исполнение комплексов процессных мероприятий осуществляют ответственные исполнители, соисполнители (структурные подразделения администрации города, являющиеся ответственными за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы) и участники муниципальных программ (подведомственные организации, участвующие в реализации структурных элементов) в соответствии с Порядком.

10. Формирование, представление, согласование паспортов муниципальных программ, запросов на их изменение, планов реализации структурных элементов муниципальных программ, отчетов о ходе их реализации, а также иных документов, разрабатываемых при реализации муниципальных программ, осуществляются в форме документов посредством системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело», подписанных лицами, уполномоченными в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы.

11. Актуальная информация о параметрах муниципальных программ, в том числе опубликованные нормативные правовые акты об утверждении муниципальных программ, подлежат размещению на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в сети Интернет: www.adm.gov86.org (далее - официальный сайт).

Раздел II. Полномочия органов местного самоуправления

города Пыть-Яха при формировании и реализации муниципальных программ

12. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

12.1. Формирует проект муниципальной программы в составе документов, предусмотренных [пунктом 2](consultantplus://offline/ref=71E04EF700D2BB3D3A509494C460C107AE4440C6AF0714BB89935507B5089A0CA3BB8B5D8E5BFD03B9D124BC5ACB9DE2DE5477EEFC1FBE4490t0RAM) приложения 3 к настоящему постановлению (далее - проект муниципальной программы), и обеспечивает его согласование соисполнителями и участниками муниципальной программы, иными органами и организациями.

12.2. Осуществляет подготовку проекта муниципальной программы и изменений в нее, организует согласование ее с соисполнителями по структурным элементам, в отношении которых вносятся изменения, и обеспечивает внесение проекта муниципальной программы и изменений в нее на согласование в соответствии с настоящим порядком, в том числе по результатам ежегодной оценки эффективности ее реализации, и иные изменения;

12.3. Направляет:

а) подготовленные с учетом [подпункта 12.2](consultantplus://offline/ref=71E04EF700D2BB3D3A509494C460C107AE4440C6AF0714BB89935507B5089A0CA3BB8B5D8E5BFD00BADA24BC5ACB9DE2DE5477EEFC1FBE4490t0RAM) настоящего пункта проекты муниципальных программ с приложением обоснований, послуживших основанием для их корректировки, на экспертизу в комитет по финансам администрации города, управление по экономике администрации города в порядке, установленном [пунктом](consultantplus://offline/ref=71E04EF700D2BB3D3A509494C460C107AE4440C6AF0714BB89935507B5089A0CA3BB8B5D8E5BFD00BAD224BC5ACB9DE2DE5477EEFC1FBE4490t0RAM) 10 Порядка;

б) после получения заключений проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем в управление по правовым вопросам администрации города для проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с установленным порядком;

в) сформированный на очередной финансовый год и плановый период проект муниципальной программы в Счетно-контрольную палату города Пыть-Ях (далее Счетно-контрольная палата) для осуществления финансово-экономической экспертизы в части, касающейся расходных обязательств муниципальных программ на бумажном и электронном носителях. Счетно-контрольной палатой проводится экспертиза проекта муниципальной программы в сроки, установленные Регламентом Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха, в случае наличия замечаний и предложений администрация города в лице ответственного исполнителя программы в течение 3 рабочих дней с момента проведения экспертизы производит доработку проекта программы.

12.4. Обеспечивает реализацию муниципальной программы.

12.5. Разрабатывает в пределах полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы.

12.6. Координирует деятельность соисполнителей при подготовке проектов муниципальной программы, паспортов структурных элементов, при заполнении форм и представлении данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы.

12.7. Обеспечивает:

а) формирование ежеквартальных и годовых отчетов о ходе реализации муниципальной программы, в том числе о ходе реализации региональных проектов, ведомственных проектов, входящих в состав муниципальной программы, а также информации о ходе реализации комплексов процессных мероприятий;

б) привлечение средств на финансирование программных мероприятий из окружного бюджета и иных источников.

12.8. Размещает:

а) муниципальную программу муниципального образования в актуальной редакции на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.adm.gov86.org в разделе «Муниципальные программы» / «Актуальные редакции муниципальных программ», в течение 7 рабочих дней после принятия постановления администрации города об утверждении новой муниципальной программы или внесения изменений в действующую;

б) информацию в систему «ГАС Управление», в течение 10 рабочих дней после принятия постановления администрации города об утверждении новой муниципальной программы или внесения изменений в действующую.

12.9. Информирует население, бизнес-сообщества, общественные организации муниципального образования о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет.

12.10. Направляет в управление по экономике администрации города в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

- ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, в том числе о ходе реализации региональных, ведомственных проектов, входящих в состав муниципальной программы, муниципальных проектов, а также информацию о ходе реализации комплексов процессных мероприятий в порядке, установленном [пунктом](consultantplus://offline/ref=71E04EF700D2BB3D3A509494C460C107AE4440C6AF0714BB89935507B5089A0CA3BB8B5D8E5BFD00BAD224BC5ACB9DE2DE5477EEFC1FBE4490t0RAM) 10 Порядка;

- аналитическую записку к ежеквартальному и годовому отчету;

- дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы, а также сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы (по запросу).

12.11. Размещает отчет о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в сети Интернет: www.adm.gov86.org в разделе «Муниципальные программы» / «Отчеты о ходе реализации муниципальных программ».

12.12. Обеспечивает распределение бюджетных ассигнований по муниципальной программе исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.

13. Соисполнитель муниципальной программы:

13.1. Формирует предложения в муниципальную программу, соисполнителем которой он является.

13.2. Обеспечивает:

а) согласование проекта муниципальной программы и изменений в нее с участниками муниципальной программы в части структурных элементов, в реализации которых предполагается его участие;

б) совместно с участниками муниципальной программы реализацию включенных в нее региональных проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий, а также исполнение подпункта 12.5, абзаца третьего подпункта 12.7 пункта 12 Порядка.

13.3. Представляет совместно с участниками муниципальной программы ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга, формирования ежеквартальных, годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы, структурных элементов, оценки эффективности муниципальной программы, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом., а также информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы управления по экономике администрации города и комитета по финансам администрации города.

13.4. Выполняет иные функции, предусмотренные Порядком.

14. Участники муниципальной программы:

14.1. Обеспечивают реализацию отдельных мероприятий региональных, ведомственных и муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие.

14.2. Представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее эффективности;

14.3. Выполняют иные функции, предусмотренные Порядком.

15. Куратор муниципальной программы:

15.1. Координирует деятельность ответственного исполнителя при формировании проекта муниципальной программы муниципального образования, изменений в нее и ее реализации.

15.2. Регулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы по параметрам муниципальной программы.

15.3. Согласовывает предложения ответственного исполнителя муниципальной программы по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

15.4. Осуществляет контроль реализации муниципальной программы, в том числе рассмотрение результатов мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

16. Управление по экономике администрации города:

16.1. Подготавливает и направляет главе города проект распоряжения администрации города о перечне муниципальных программ, руководствуясь необходимостью достижения целей Стратегии социально-экономического развития города Пыть-Яха, иных документов стратегического планирования города Пыть-Яха, на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации, автономного округа и города Пыть-Яха, с учетом поручений главы города Пыть-Яха о разработке муниципальной программы в установленной сфере деятельности, предложений структурных подразделений муниципального образования и результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

16.2. В течение 5 рабочих дней проводит экспертизу муниципальной программы и изменений в нее на предмет соответствия:

- требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и города Пыть-Яха об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, а также в сфере управления проектной деятельностью;

- приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации, автономного округа и города Пыть-Яха, установленным документами стратегического планирования;

- ее структурных элементов целям муниципальной программы;

- сроков ее реализации задачам муниципальной программы;

- целевых показателей, характеризующих результаты ее реализации, целям муниципальной программы и ее структурным элементам.

16.3. Подготавливает заключение о соответствии (несоответствии) паспортов муниципальных проектов, действующей методологией управления проектной деятельностью.

16.4. Формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программ (далее - сводный годовой доклад) на основе уточненных годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями, содержащий:

- сведения об оценке эффективности муниципальных программ;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых ключевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

- сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;

- предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) досрочном прекращении отдельных структурных элементов либо муниципальной программы в целом, а также о начале реализации новых структурных элементов (при необходимости).

Представляет сводный годовой доклад в Думу города.

16.5. Размещает сводный годовой доклад на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы» / «Сводная информация об исполнении муниципальных программ» не позднее 1 мая следующего года.

16.6. Направляет в комитет по финансам администрации города предложения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации.

16.7. Координирует деятельность ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ при разработке и реализации муниципальных программ и паспортов структурных элементов.

16.8. Проводит мониторинг реализации государственных программ:

- ежемесячно, в срок до 10 числа, следующего за отчетным, предоставляет оперативную информацию главе города о реализации программ с краткой аналитической запиской (приложение № 5 к настоящему Порядку).

- ежеквартально, в срок до 1 числа второго месяца, следующего после окончания квартала, предоставляет главе города информацию о реализации муниципальных программ, размещает на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в сети Интернет: www.adm.gov86.org в разделе «Муниципальные программы» / «Сводная информация об исполнении муниципальных программ».

16.9. Результаты реализации муниципальных программ по мере необходимости рассматриваются на заседании комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития города Пыть-Яха.

17. Комитет по финансам администрации города:

- в течение 5 рабочих дней осуществляет экспертизу проекта муниципальной программы и изменений в нее и выдает заключение на предмет его соответствия решению Думы (проекту решения Думы) о бюджете города Пыть-Яха на очередной финансовый год и плановый период, сводной бюджетной росписи бюджета города Пыть-Яха и установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и города Пыть-Яха требованиям в сфере управления государственными и муниципальными финансами;

- ежемесячно, в срок до 5 числа, следующего за отчетным, предоставляет информацию о финансировании муниципальных программ в управление по экономике администрации города (приложение №4 к настоящему Порядку).

Раздел III. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

18. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения национальных целей развития и иных приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, автономного округа, города Пыть-Яха, установленных документами стратегического планирования, с учетом ранжирования инвестиционных проектов, использования механизмов инициативного бюджетирования, предусматривающих учет мнения жителей города.

19. Источниками финансового обеспечения муниципальной программы являются:

а) бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования, включающие в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, бюджета автономного округа;

б) внебюджетные источники, в том числе предусмотренные соглашениями между администрацией города Пыть-Яха и юридическими лицами, средства учреждений, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

20. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период осуществляется с учетом ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, необходимости обеспечения достижения показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68, национальных целей развития, региональных проектов, направленных на достижение целей и показателей национальных (федеральных) проектов в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета города Пыть-Яха и планирование бюджетных ассигнований.

21. Финансовое обеспечение муниципальных программ определяется на очередной финансовый год и плановый период исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований по финансовому обеспечению муниципальных программ, за пределами планового периода - исходя из предельного объема расходов на реализацию муниципальных программ в соответствии с бюджетным прогнозом муниципального образования на долгосрочный период.

22. Параметры финансового обеспечения реализации структурных элементов муниципальной программы планируются по мероприятиям (результатам).

Раздел IV. Контроль за реализацией муниципальных программ

23. Контроль за реализацией муниципальных программ (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых контрольных точек, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ, выявлению и минимизации рисков не достижения плановых параметров.

Целью мониторинга является получение на постоянной основе отчетов о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

24. В ходе мониторинга формируются ежеквартальные и годовые отчеты в соответствии с действующей методологией управления проектной деятельностью и настоящим порядком.

Подготавливает отчет о ходе реализации муниципальной программы ее ответственный исполнитель на основе данных о ходе реализации региональных, ведомственных и муниципальных проектов, входящих в состав муниципальной программы, а также информации о ходе реализации комплексов процессных мероприятий.

К годовому отчету прилагается аналитическая записка (приложение № 3 к Порядку), которая содержит:

а) информацию о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

б) информацию о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период;

в) информацию о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

г) анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение;

д) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы, формируется в соответствии с приложением № 2 к Порядку;

е) информацию об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год;

ж) предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом;

з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу.

К ежеквартальному отчету прилагается аналитическая записка, которая содержит информацию, указанную в подпунктах "б" - "д" настоящего пункта.

При формировании отчетов о ходе реализации муниципальных программ обязательно представление документов, подтверждающих достижение показателей, результатов, контрольных точек; выполнение мероприятий структурных элементов муниципальной программы.

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальных программ обеспечивают достоверность данных, представляемых в условиях мониторинга реализации муниципальной программы.

25. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации города Пыть-Яха.

26. Подтверждение достоверности информации, представленной в отчетах, осуществляется на основании данных структурных подразделений администрации города Пыть-Яха, иных органов и организаций, осуществляющих функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в определенной сфере деятельности, приобщаемых к отчетам.

Раздел V. Ответственность за реализацию муниципальных программ

* + - 1. 27. Куратор, ответственные исполнители муниципальных программ, соисполнители муниципальных программ в соответствии со [статьей 45](consultantplus://offline/ref=D6048B1E2663481C9526FDCF7BABB6D43F4B442923DC155DB479538267ED94BBB6F6E59823715C322B3029CBF263B9345BEC91560DF36000eF64H) Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №172-ФЗ) несут дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность за:

- достижение результатов и показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа бюджету города Пыть-Яха;

- достижение целевых показателей муниципальной программы, в том числе установленных указами Президента Российской Федерации;

- своевременную и качественную реализацию структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы;

- полноту и достоверность отчетности о реализации муниципальной программы;

- полноту и достоверность информации, содержащейся в муниципальной программе.

28. Ответственный исполнитель муниципальной программы при реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы обеспечивает соблюдение требований бюджетного законодательства.

29. Должностные лица структурных подразделений администрации города Пыть-Яха - соисполнителей муниципальных программ в соответствии со статьей 45 Федерального закона N 172-ФЗ несут дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность за реализацию структурных элементов муниципальной программы, включая создание и реконструкцию объектов капитального строительства, закрепленных за ними нормативными правовыми актами муниципального образования, достижение целевых показателей, которые зависят от реализации этих мероприятий.

30. Руководители структурных подразделений администрации города Пыть-Яха - ответственных исполнителей, соисполнителей и участников государственных программ несут персональную ответственность за достоверность и своевременность представления информации, в том числе размещаемой ими на официальном сайте.

Раздел VI. Правила формирования и внесения изменений в перечень создаваемых объектов

31. Перечень создаваемых объектов включает:

а) объекты, создаваемые в очередном финансовом году и плановом периоде, включая приобретаемые объекты недвижимого имущества, объекты, создаваемые в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями;

б) объекты, планируемые к созданию.

32. Ответственные исполнители муниципальных программ:

- представляют проекты перечней создаваемых объектов в порядке, установленном пунктом 10 Порядка, на согласование в управление по экономике администрации города Пыть-Яха в сроки, установленные Порядком осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Пыть-Ях;

33. Ответственные исполнители муниципальных программ после доведения уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период представляют в управление по экономике администрации города Пыть-Яха уточненные проекты перечней создаваемых объектов в сроки, установленные Порядком осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Пыть-Ях.

34. В течение финансового года изменение перечня создаваемых объектов осуществляется при:

- включении новых объектов на основании поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора автономного округа, решений Правительства автономного округа или прошедших ранжирование в программном обеспечении "Оценка инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", решений Думы города Пыть-Яха;

- уточнении (изменении) параметров закона о бюджете автономного округа, города Пыть-Яха;

- перераспределении бюджетных ассигнований между объектами с учетом освоения (не освоения) предусмотренных объемов инвестиций, итогов осуществления закупок товаров, работ, услуг;

- уточнении наименования объектов.

35. Ответственные исполнители муниципальных программ обеспечивают предоставление данных для формирования и внесения изменений в перечень строек и объектов, реализуемых и подлежащих проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и приобретению по городу Пыть-Ях на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Порядком осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Пыть-Яха.

Приложение № 1

к Порядку

Аналитическая записка

к проекту постановления администрации

о внесении изменений в муниципальную программу

«Наименование»

Обоснование внесения изменений и дополнений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального (ведомственного) проекта, источник финансового обеспечения[[5]](#footnote-5) | | N[[6]](#footnote-6)  объем финансирования по программе | Изменения  (+/-) | N  объем финансирования с учетом изменений | | Всего  объем финансирования по программе | Изменения  (+/-) | Всего  объем финансирования с учетом изменений |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа (всего)[[7]](#footnote-7), в том числе:** | |  |  |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  |  |  | |  |  |  |
| местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| иные источники финансирования | |  |  |  | |  |  |  |
| **Направление (подпрограмма) «Наименование» (всего), в том числе:** | |  |  |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  |  |  | |  |  |  |
| местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| иные источники финансирования | |  |  |  | |  |  |  |
| **1. Структурный элемент[[8]](#footnote-8) «Наименование» (всего), в том числе:** | |  |  |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  |  |  | |  |  |  |
| местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| иные источники финансирования | |  |  |  | |  |  |  |
| Исполнитель: (Ф.И.О.) |  | | | |

Приложение № 2

к Порядку

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Наименование»

за \_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов[[9]](#footnote-9) | План по программе  (с изменениями)[[10]](#footnote-10) | | | | | Уточненный план по бюджету<\*>[[11]](#footnote-11) | | | | | Кассовое исполнение<\*>[[12]](#footnote-12) | | | | | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия) |
| всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Направление (подпрограмма) «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1. Структурный элемент муниципальной программы «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: (Ф.И.О.)

Примечание:

<\*> - Уточненный план по бюджету и кассовое исполнение по муниципальной программе согласовываются с комитетом по финансам администрации города Пыть-Яха.

Приложение № 3

к Порядку

Структура аналитической записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Наименование»

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцы \_\_\_\_ года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом[[13]](#footnote-13)14;

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя[[14]](#footnote-14) | План \_\_\_ год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| 1 |  | *«НП», «ГП», «ВДЛ», «МП»* |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний процент достижения показателей | |  | x | x |  | x | x |

<\*> - показатель рассчитывается по итогам года.

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год[[15]](#footnote-15);

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом[[16]](#footnote-16)14;

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу[[17]](#footnote-17)14.

Приложение № 4

к Порядку

Информация о произведенных расходах в рамках муниципальных

программ на территории муниципального образования город Пыть-Ях

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Уточненный план на год по бюджету | | | | | Исполнено на отчетную дату | | | | | Исполнено % к уточненному плану 20\_\_ г. | Профинансировано на \_\_\_ | | % исполнения |
| Общая сумма | в том числе | | | в т. ч. за счет переходящих остатков прошлого года | Общая сумма | в том числе | | | в т. ч. за счет переходящих остатков прошлого года | в том числе | |
| ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: (Ф.И.О.)

Приложение № 5

к Порядку

Информация о реализации муниципальных

программ муниципального образования город Пыть-Ях

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование муниципальной программы | Утвержденный план на год по программе  (с изменениями) | | | | | Уточненный план на год по бюджету | | | | | Профинансировано на \_\_\_ | | Исполнено на отчетную дату | | | | | Исполнено % | | |
| общая сумма | ФБ | ОБ | МБ | другие источники | общая сумма | ФБ | ОБ | МБ | в том числе за счет переходящих остатков прошлого года | ФБ | ОБ | общая сумма | ФБ | ОБ | МБ | в том числе за счет переходящих остатков прошлого года | к общей сумме по программе | к общей сумме по бюджету | к общей сумме финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: (Ф.И.О.)

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Модельная муниципальная программа

города Пыть-Яха

1. Модельная муниципальная программа города Пыть-Яха определяет структуру муниципальной программы города Пыть-Яха (далее – муниципальная программа), содержание, механизмы реализации ее структурных элементов (основных мероприятий).

2. Муниципальная программа является системой следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Пыть-Яха, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным настоящим постановлением, и иными нормативными правовыми актами города Пыть-Яха:

|  |  |
| --- | --- |
| Состав документов | Механизм управления  программы |
| 2.1. Паспорт муниципальной программы, содержит следующие сведения:  - наименование муниципальной программы;  - цели и показатели, их характеризующие;  - сроки реализации;  - перечень структурных элементов;  - параметры финансового обеспечения за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом муниципальной программы и с детализацией по ее структурным элементам;  - сведения о кураторе муниципальной программы, ответственном исполнителе;  - связь с национальными целями развития Российской Федерации, определенными Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», государственными программами Российской Федерации (при наличии), государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (при наличии);  - при необходимости могут включаться иные сведения | утверждается (вносятся изменения)  нормативным правовым актом администрации города Пыть-Яха об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений) |
| 2.2. Перечень создаваемых объектов | утверждается (вносятся изменения)  нормативным правовым актом администрации города Пыть-Яха об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений) |
| 2.3. Правила (порядок) предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям при реализации муниципальной программы (при необходимости) | утверждаются (вносятся изменения) нормативным правовым актом администрации города Пыть-Яха об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений); могут утверждаться отдельными нормативными правовыми актами, подготовку которых или внесение в них изменений осуществляют ответственные исполнители муниципальных программ и соисполнители муниципальных программ, непосредственно реализующие эти мероприятия муниципальной программы |

Могут предусматриваться иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы в соответствии требованиями Правительства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрации города Пыть-Яха.

3. Ведение реестра документов, входящих в состав муниципальной программы, указанных в пункте 2 настоящей модельной муниципальной программы, его актуальность и полноту обеспечивают ответственные исполнители на бумажном носителе.

4. Муниципальная программа в качестве структурных элементов содержит региональные проекты, ведомственные и муниципальные проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий.

5. При определении структуры муниципальной программы обособляется проектная и процессная части.

5.1. В проектную часть включаются направления деятельности структурных подразделений администрации города Пыть-Яха, предусматривающие:

а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Пыть-Яха;

б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Пыть-Яха;

в) предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета автономного округа бюджету города Пыть-Яха;

г) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям;

д) выработка предложений по совершенствованию государственной, муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

е) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

ж) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации муниципальной программы;

з) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

и) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

5.2. В процессную часть включаются направления деятельности администрации города Пыть-Яха, предусматривающие:

а) выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

б) осуществление текущей деятельности муниципальных учреждений города Пыть-Яха;

в) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

г) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

д) обслуживание муниципального долга города Пыть-Яха;

е) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

6. При формировании проектной части муниципальной программы включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части муниципальной программы допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации.

Приложение№ 1 к модельной

муниципальной программе

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа[[18]](#footnote-18) | Вид документа[[19]](#footnote-19) | Наименование документа[[20]](#footnote-20) | Реквизиты[[21]](#footnote-21) | Разработчик[[22]](#footnote-22) | Гиперссылка на текст документа[[23]](#footnote-23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа *«Наименование»* | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |
| *N Структурный элемент* *«Наименование»* | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к модельной

муниципальной программе

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Наименование»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель, заместитель главы города Пыть-Яха по направлениям |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Структурное подразделение администрации города Пыть-Яха |
| Период реализации муниципальной программы | год начала – год окончания |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 |
| Цель N |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Наименование»  Направление (подпрограмма) N «Наименование» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации[[24]](#footnote-24) |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Наименование национальной цели/Показатель национальной цели/Наименование государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры/Показатель государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя[[25]](#footnote-25) | Уровень показателя[[26]](#footnote-26) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение[[27]](#footnote-27) | | Значение показателя по годам | | | | Документ[[28]](#footnote-28) | Ответственный за достижение показателя[[29]](#footnote-29) | Связь с показателями национальных целей[[30]](#footnote-30) |
| значение | год | N[[31]](#footnote-31) | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| *N. Цель муниципальной программы «Наименование»* | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | *«НП», «ГП», «ВДЛ», «МП»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в … (*указывается год*) году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | *Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | |
| 1.1 | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | *Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | |
| N.n | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей муниципальной программы в *(указывается год)* году[[32]](#footnote-32)

| № п/п | Цели/показатели государственной (муниципальной) программы) | Уровень показателя[[33]](#footnote-33) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец *(указывается год)* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | *Цель муниципальной программы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *(наименование показателя)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | *…* | | | | | | | | | | | | | | |
| N.1 | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента[[34]](#footnote-34) | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента[[35]](#footnote-35) | Связь с показателями[[36]](#footnote-36) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | N. Направление (подпрограмма) «Наименование» | | |
| 1.1. | Региональный проект «Наименование» | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации города Пыть-Яха) | Срок реализации (год начала - год окончания) | |
| 1.1.1 | Задача 1 |  |  |
| 1.1.2 | Задача N |  |  |
| 1. N. | Ведомственный или муниципальный проект «Наименование» | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации города Пыть-Яха) | Срок реализации (год начала - год окончания) | |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Задача N |  |  |
| 1.M. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации города Пыть-Яха) | - | |
| 1.M.1 | Задача 1 |  |  |
| 1.M.m | Задача N |  |  |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)[[37]](#footnote-37) | | |
|  | Региональный проект «Наименование» | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации города Пыть-Яха) | Срок реализации (год начала - год окончания) | |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Задача N |  |  |
|  | Ведомственный или муниципальный проект «Наименование» | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации города Пыть-Яха) | Срок реализации (год начала - год окончания) | |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Задача N |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации города Пыть-Яха) | - | |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Задача N |  |  |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения [[38]](#footnote-38) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| N | N+1 | … | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа (всего), в том числе:** |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| **Направление (подпрограмма) «Наименование» (всего), в том числе:** |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| **1. Структурный элемент[[39]](#footnote-39) «Наименование» (всего), в том числе:** |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к модельной

муниципальной программе

Перечень создаваемых объектов на \_\_\_\_\_ год и на плановый

период \_\_\_\_\_ годов, включая приобретение объектов

недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии

с соглашениями о государственно-частном партнёрстве,

муниципально-частном партнёрстве и концессионными

соглашениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объект инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01.20\_\_ | Источники финансирования | Инвестиции (тыс. рублей) | | | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20\_\_г | 20\_\_г | 20\_\_г | 20\_\_г | 20\_\_г | В период реализации программы 20\_ -20\_гг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего, в том числе | | | | | | | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Объекты, создаваемые в \_\_\_\_\_ финансовом году и плановом периоде \_\_\_\_\_ годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве и концессионными соглашениями | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделу I | | | | | | | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Наименование объекта 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Наименование объекта 2 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Объекты, планируемые к созданию в период реализации муниципальной программы 20\_\_\_\_ - 20\_\_\_\_ годов[[40]](#footnote-40) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | Наименование объекта 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Наименование объекта 2 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Отражается значение результата на конец реализации муниципальной программы, либо на момент исполнения (достижения) соответствующего результата (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее). [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается год, в котором планируется исполнение (достижение) соответствующего результата (конечный год реализации муниципальной программы, либо год, в котором планируется исполнение (достижение) соответствующего результата (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее). [↑](#footnote-ref-2)
3. Направления (подпрограммы), структурный элемент муниципальной программы, реализация которых напрямую приводит к достижению соответствующего результата. [↑](#footnote-ref-3)
4. Отражаются объемы финансирования направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, указанных в графе 5 таблицы за весь период реализации. [↑](#footnote-ref-4)
5. В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся. [↑](#footnote-ref-5)
6. Здесь и далее за «N» принимается год реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-6)
7. Указываются все структурные элементы, мероприятия (результат) комплекса процессных мероприятий, региональный (ведомственный) проект, по которым вносятся изменения (структурные элементы, мероприятия (результат) комплекса процессных мероприятий, региональный (ведомственный) проект, по которым объем финансирования не изменяется, в данную графу не вносятся). [↑](#footnote-ref-7)
8. Здесь и далее указывается наименование типа структурного элемента муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-8)
9. Указываются наименование направления (подпрограмм), структурных элементов в последовательности, предусмотренной муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-9)
10. Указываются объемы финансирования, предусмотренные утвержденной муниципальной программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями. [↑](#footnote-ref-10)
11. Указываются объемы финансирования, утвержденные Решением Думы «О бюджете города Пыть-Яха на очередной год и плановый период». [↑](#footnote-ref-11)
12. Указываются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом. [↑](#footnote-ref-12)
13. [↑](#footnote-ref-13)
14. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования показателя для муниципальной программы: «НП» (национального проекта); «ГП» (государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры); «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации); «МП» (муниципальная программа города Пыть-Яха). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-14)
15. Информация предоставляется к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-15)
16. [↑](#footnote-ref-16)
17. [↑](#footnote-ref-17)
18. Указывается тип документа, входящего в состав муниципальной программы, в соответствии с перечнем, определенным пунктом 6 порядка. [↑](#footnote-ref-18)
19. Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение администрации города Пыть-Яха, и другие нормативно правовые акты органов местного самоуправления города Пыть-Яха). [↑](#footnote-ref-19)
20. Указывается наименование принятого (утвержденного) документа. [↑](#footnote-ref-20)
21. Указывается дата и номер принятого (утвержденного) документа. [↑](#footnote-ref-21)
22. Указывается наименование структурного подразделения администрации города Пыть-Яха (организации), ответственного за разработку документа. [↑](#footnote-ref-22)
23. Указывается гиперссылка на текст документа на едином официальном сайте администрации города Пыть-Яха в сети интернет или в иные информационные источники (в случае размещения). [↑](#footnote-ref-23)
24. Приводится общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы по всем источникам финансирования за весь период реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-24)
25. Приводятся показатели уровня муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-25)
26. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования показателя для муниципальной программы: «НП» (национального проекта); «ГП» (государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры); «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации) «МП» (муниципальная программа города Пыть-Яха). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-26)
27. Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение. [↑](#footnote-ref-27)
28. Отражаются документы и (или) решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства автономного округа, администрации города Пыть-Яха, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документ стратегического планирования, постановление Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа, администрации города Пыть-Яха или иной документ). [↑](#footnote-ref-28)
29. Указывается наименование ответственного за достижение показателя структурного подразделения администрации города Пыть-Яха, иного органа местного самоуправления, организации. [↑](#footnote-ref-29)
30. Наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-30)
31. Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации муниципальной программы с учетом Порядка или год начала реализации муниципальной программы (для новых программ). [↑](#footnote-ref-31)
32. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-32)
33. Заполняется в соответствии с разделом 2. [↑](#footnote-ref-33)
34. Приводятся ключевые (социально-значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов приводятся общественно значимый результаты (в случае, если такой региональный проект обеспечивает достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами. [↑](#footnote-ref-34)
35. Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы; направления расходов структурного элемента. [↑](#footnote-ref-35)
36. Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент. [↑](#footnote-ref-36)
37. Приводится в случае наличия структурных элементов, не входящих в направления (подпрограммы) муниципальной программы, а также структурные элементы, в рамках которых предусматривается обеспечение деятельности структурных подразделений администрации города Пыть-Яха, подведомственные учреждений. [↑](#footnote-ref-37)
38. В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся. [↑](#footnote-ref-38)
39. Здесь и далее указывается наименование типа структурного элемента муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-39)
40. В разделе II включаются объекты, начало создания которых запланировано после пятилетнего планового периода. Общий годовой объем инвестиций не должен превышать объемы бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение структурных элементов, предусматривающих создание (строительство, реконструкция, приобретение объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования, в разделе 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы». [↑](#footnote-ref-40)