

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**городской округ Пыть-Ях**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

О внесении изменений

в постановление администрации

города от 30.09.2021 № 453-па

«О порядке разработки и

реализации муниципальных

программ города Пыть-Яха»

(в ред. от 28.04.2022 № 162-па)

**В соответствии с Бюджетным** [**кодексом**](consultantplus://offline/ref=D6048B1E2663481C9526FDCF7BABB6D43F46452222DA155DB479538267ED94BBB6F6E59823725B392D3029CBF263B9345BEC91560DF36000eF64H) **Российской Федерации, Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=D6048B1E2663481C9526FDCF7BABB6D43F4B442923DC155DB479538267ED94BBB6F6E59823715D392E3029CBF263B9345BEC91560DF36000eF64H) **от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018** [**№ 204**](consultantplus://offline/ref=D6048B1E2663481C9526FDCF7BABB6D43F4B442123DE155DB479538267ED94BBA4F6BD942378473126257F9AB4e367H) **«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,** **от 21.07.2020** [**№ 474**](consultantplus://offline/ref=D6048B1E2663481C9526FDCF7BABB6D43F4B4B2823DF155DB479538267ED94BBA4F6BD942378473126257F9AB4e367H) **«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 04.02.2021** [**№ 68**](consultantplus://offline/ref=D6048B1E2663481C9526FDCF7BABB6D43F49492829DC155DB479538267ED94BBA4F6BD942378473126257F9AB4e367H) **«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»,** в целях совершенствования управления муниципальными программами, внести в постановление администрации города от 30.09.2021 № 453-па «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Пыть-Яха» следующие изменения**:**

**1. В приложении №2 к постановлению:**

**1.1. Подпункт 9.3. пункта 9. изложить в следующей редакции:**

**«9.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете или внесением изменений в решение о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.»**

**1.2. Подпункт 10.4. пункта 10. слова «в течение 5 рабочих дней» заменить словами «в течение 7 рабочих дней».**

**1.3. Подпункт 10.7** пункта 10. изложить в следующей редакции:

«10.7. Направляет в управление по экономике администрации города отчет о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально и по итогам года, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (приложение №2 к настоящему Порядку), пояснительную записку (приложение №3 к настоящему Порядку).»

1.4. Абзац 2 подпункта 11.4. – исключить.

**1.5. Приложение №1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению №1.**

**1.6. Приложение №2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению №2.**

**1.7. Приложение №4 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению №3.**

**1.8. Приложение №5 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению №4.**

**2. Приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №5.**

**3. Отделу по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления внутренней политике (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник» и дополнительно направить для размещения в сетевом издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pyt-yahinform.ru.».**

**4. Отделу по обеспечению информационной безопасности (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.**

5. Настоящее постановление вступает в силу **в силу после его официального опубликования.**

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – председателя комитета по финансам.

Глава города Пыть-Яха А. Н. Морозов

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации

о внесении изменений в муниципальную программу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

Обоснование внесения изменений и дополнений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента  (основного мероприятия) | Источники финансирования | | Всего  объем финансирования по программе | Изменения  (+/-) | Всего  объем финансирования с учетом изменений | | Объем финансирования по программе | Изменения  (+/-) | Объем финансирования с учетом изменений |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма | | | | | | | | | | |
|  |  | всего | |  |  |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  |  |  | |  |  |  |
| местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| иные источники финансирования | |  |  |  | |  |  |  |
| и т.д. | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | | всего | |  |  |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  |  |  | |  |  |  |
| местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| иные источники финансирования | |  |  |  | |  |  |  |
| Всего по программе | | всего | |  |  |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  |  |  | |  |  |  |
| местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| иные источники финансирования | |  |  |  | |  |  |  |
| В том числе: | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Проектная часть | | всего | |  |  |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  |  |  | |  |  |  |
| местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| иные источники финансирования | |  |  |  | |  |  |  |
| Процессная часть | | всего | |  |  |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  |  |  | |  |  |  |
| местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| иные источники финансирования | |  |  |  | |  |  |  |
| В том числе: | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | | всего | |  |  |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  |  |  | |  |  |  |
| местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| иные источники финансирования | |  |  |  | |  |  |  |
| Прочие расходы | | всего | |  |  |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  |  |  | |  |  |  |
| местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| иные источники финансирования | |  |  |  | |  |  |  |
| В том числе: | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | | всего | |  |  |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  |  |  | |  |  |  |
| местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| иные источники финансирования | |  |  |  | |  |  |  |
| Соисполнитель 1 | | всего | |  |  |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  |  |  | |  |  |  |
| местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| иные источники финансирования | |  |  |  | |  |  |  |
| Соисполнитель 2 | | всего | |  |  |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  |  |  | |  |  |  |
| местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |
| иные источники финансирования | |  |  |  | |  |  |  |
| и т.д. | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Исполнитель: (Ф.И.О.) | | |  | | | |

Примечание:

- в графе 1 указывается порядковый номер структурного элемента (основного мероприятия), предусмотренного утвержденной муниципальной программой;

- в графе 2 указываются все структурные элементы (основные мероприятия), по которым вносятся изменения (структурные элементы, по которым объем финансирования не изменяется, в данную графу не вносятся), указывается подпрограмма;

- в графе 4 указывается объем финансирования за весь период реализации муниципальной программой на соответствующий финансовый год;

- в графе 5 и графе 8 указывается увеличение объема финансирования со знаком плюс, а уменьшение - со знаком минус;

- графа 6 = графа 4 + (-) графа 5;

- в графе 7 указывается объем финансирования, предусмотренный утвержденной муниципальной программой на соответствующий финансовый год;

- графа 9 = графа 7 + (-) графа 8.

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за \_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ года

(полное наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование подпрограмм, структурных элементов | План по программе  (с изменениями)<\*> | | | | | Уточненный план по бюджету <\*> | | | | | Кассовое исполнение <\*> | | | | | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия) |
| всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: (Ф.И.О.)

Примечание:

- в графе 2 указываются наименование подпрограмм и структурных элементов (мероприятий) в последовательности, предусмотренной муниципальной программой;

- в графах 4 - 7 указываются объемы финансирования, предусмотренные утвержденной муниципальной программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями;

- графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7;

- в графах 9 - 12 указываются объемы финансирования, утвержденные Решением Думы «О бюджете города Пыть-Яха на очередной год и плановый период»;

- графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12;

- в графах 14 - 17 указываются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом;

- графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16 + графа 17;

- графы 8 - 17 <\*> согласовываются с комитетом по финансам.

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Информация о производственных расходах в рамках муниципальных

программ на территории муниципального образования город Пыть-Ях

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Уточненный план на год по бюджету | | | | | Исполнено на отчетную дату | | | | | Исполнено % к уточненному плану 20\_\_ г. | Профинансировано на \_\_\_ | | % исполнения |
| Общая сумма | в том числе | | | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | Общая сумма | в том числе | | | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | в том числе | |
| ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: (Ф.И.О.)

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Информация о реализации муниципальных

программ муниципального образования город Пыть-Ях

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование программы | Утвержденный план на год по программе  (с изменениями) | | | | | Уточненный план на год по бюджету | | | | | Профинансировано на \_\_\_ | | Исполнено на отчетную дату | | | | | Исполнено % | | | |
| общая сумма | ФБ | ОБ | МБ | другие источники | общая сумма | ФБ | ОБ | МБ | в том числе за счет переходящих остатков прошлого года | ФБ | ОБ | общая сумма | ФБ | ОБ | МБ | в том числе за счет переходящих остатков прошлого года | к общей сумме по программе | к общей сумме по бюджету | к общей сумме финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: (Ф.И.О.)

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Модельная муниципальная программа

муниципального образования город Пыть-Ях

1. Модельная муниципальная программа определяет структуру муниципальной программы, содержание, механизмы реализации ее структурных элементов (основных мероприятий).

2. Муниципальная программа содержит:

2.1. Паспорт муниципальной программы по форме согласно [таблице](#P193) № 1.

2.2. Приложения, содержащие:

2.2.1. Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) (таблица № 2).

2.2.2. Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы (таблица № 3).

2.2.3. Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании объектов строительства) (таблица № 4).

2.2.4. Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов (заполняется при планировании создания объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов) (таблица № 5).

2.2.5. Сведения о прогнозных и фактически исполненных условных и безусловных обязательствах, возникающих при исполнении концессионного соглашения (заполняется при наличии концессионных соглашений) (таблица № 6).

2.2.6. Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы (заполняется при наличии таких показателей) (таблица № 7).

3. Формирование и исполнение региональных проектов и проектов автономного округа осуществляется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=D6048B1E2663481C9526FDCF7BABB6D43F46442527DA155DB479538267ED94BBA4F6BD942378473126257F9AB4e367H) № 1288, [постановлением](consultantplus://offline/ref=D6048B1E2663481C9526E3C26DC7E1DB3A45122C20DF160EEF2E55D538BD92EEF6B6E3CD72350C3C2E32639ABE28B63450eF63H) №485-п.

4. Формирование и исполнение муниципальных проектов, реализуемых на основе проектной инициативы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города от 14.12.2016 № 335-па «Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью в администрации города Пыть-Ях», распоряжением администрации города от 29.12.2016 № 2881-ра «О регламенте управления проектом».

5. Наличие других разделов и приложений в муниципальной программе не допускается, за исключением случаев, установленных требованиями федеральных органов государственной власти Российской Федерации и автономного округа.

6. Информация, дублируемая в соответствующих разделах, таблицах муниципальной программы и приложениях к нормативному правовому акту об утверждении муниципальной программы, должна быть идентичной.

7. Порядки реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы утверждаются отдельными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Пыть-Яха, подготовку которых или внесение в них изменений осуществляют ответственные исполнители муниципальных программ и соисполнители муниципальных программ, непосредственно реализующие эти мероприятия муниципальной программы.

Таблица № 1

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы <1> |  | | | | Сроки реализации муниципальной программы <2> | | | | | | | | | | |  | |
| Куратор муниципальной программы <3> |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы <4> |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы <5> |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Национальная цель <6> |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы <7> |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы<7> |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы <7> |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы <8> | № п/п | Наименование целевого показателя  <8.1> | | Документ - основание  <8.2> | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | |
| Базовое значение  <8.3> | | 20\_\_ | | 20\_\_ | | 20\_\_ | И т.д. | | На момент окончания реализации муниципальной программы  <8.4> | | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя  <8.5> |
| 1 |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 3 |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы <9> | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | 20\_\_ | | 20\_\_ | | 20\_\_ | | И т.д. | | | 20\_\_- 20\_\_ | | | |
| всего | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| бюджет автономного округа | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| местный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| иные источники финансирования | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа, муниципальных проектов, реализуемых на основе проектной инициативы <9> | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |  | | | |
| Всего | | 20\_\_ | | 20\_\_ | | 20\_\_ | | И т.д. | | | 20\_\_- 20\_\_ | | | |
| Наименование портфеля проектов (срок реализации дд.мм.гггг - дд.мм.гггг) <10> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| бюджет автономного округа | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| местный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| иные источники финансирования | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Наименование проекта автономного округа (срок реализации дд.мм.гггг - дд.мм.гггг) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| бюджет автономного округа | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| местный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| иные источники финансирования | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | Наименование муниципального проекта, реализуемого на основе проектной инициативы  (срок реализации дд.мм.гггг - дд.мм.гггг) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | всего | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | бюджет автономного округа | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | местный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | иные источники финансирования | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |

<1> – указывается наименование муниципальной программы;

<2> – указываются сроки реализации муниципальной программы, которые отражаются в формате «20\_\_-20\_\_ годы и на период до 20\_\_ года»;

<3> – указывается куратор муниципальной программы;

<4> – указывается структурное подразделение администрации города, определенное ответственным за реализацию муниципальной программы;

<5> – указывается перечень структурных подразделений администрации города, участвующих в разработке и реализации отдельных структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы);

<6> – строка отражается в случае, если муниципальная программа направлена на достижение национальной цели в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

<7> – указываются цели, задачи и подпрограммы муниципальной программы.

При формировании целей муниципальной программы учитываются цели национальных проектов, соответствующие сфере реализации муниципальной программы;

<8> – указываются целевые показатели муниципальной программы, в том числе:

<8.1> –наименование целевого показателя, приводится единица его измерения (через запятую);

<8.2> – ссылка на форму федерального статистического наблюдения, нормативный правовой либо распорядительный правовой акт, в соответствии с которым установлен данный показатель;

<8.3> – отражаются значения показателя на год разработки проекта муниципальной программы, либо на год, предшествующий ее разработке, (в случае отсутствия данных на год разработки).

<8.4> – заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной программы: если значения по годам заполнялись «на отчетную дату», либо «нарастающим итогом», то целевое значение показателя равняется значению показателя в последний год реализации муниципальной программы, если «за отчетный год» – то равняется сумме значений показателя за все годы реализации муниципальной программы;

<8.5> – указывается структурное подразделение администрации города ответственное за достижение значения целевого показателей.

В число показателей муниципальных программ включаются:

показатели, характеризующие достижение национальных целей;

показатели приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, города Пыть-Яха, определяемые в указах Президента Российской Федерации, документах стратегического планирования Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, города Пыть-Яха;

показатели оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68.

Показатели региональных проектов, входящих в состав федеральных и (или) национальных проектов, должны соответствовать требованиям, установленным постановлением № 1288, постановлением № 485.

Количество используемых целевых показателей муниципальной программы должно быть минимально и в то же время достаточно для отражения достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Показатели муниципальной программы должны удовлетворять одному из следующих условий:

их целевые значения определяются на основе данных федерального статистического наблюдения;

их целевые значения рассчитываются по методикам, утвержденным в том числе федеральными органами исполнительной власти;

их целевые значения рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

<9> – указывается общий объем финансирования и в разрезе по годам в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой, с распределением по источникам финансирования;

<10> – финансирование указывается в целом по портфелю проектов, в разрезе региональных проектов, муниципальных проектов, реализуемых на основе проектной инициативы.

Таблица № 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Структурный элемент  (основное мероприятие) муниципальной программы <1> <\*> | Ответственный исполнитель/соисполнитель <2> | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) <3> | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | | |
| 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | | 20\_\_ г. | | И т.д. | 20\_-20\_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
| Подпрограмма 1 <4> | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Региональный проект «…» (номер показателя из паспорта) <5> |  | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
| И т.д. | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.№ | Проект автономного округа «…» (номер показателя из паспорта) <5> |  | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
| И т.д. | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.№ | Муниципальный проект, реализуемый на основе проектной инициативы<5> |  | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
| И т.д. | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| … | Основное мероприятие «...» (номер показателя из паспорта) <5> |  | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
| И т.д. | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Итого по подпрограмме I | | | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Подпрограмма № <4> | | | | | | | | | | | | |
| №. 1. | Региональный проект «…» (номер показателя из паспорта) <5> |  | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
| И т.д. | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| … | Проект автономного округа «…» (номер показателя из паспорта) <5> |  | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
| И т.д. | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.№ | Муниципальный проект, реализуемый на основе проектной инициативы<5> |  | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
| И т.д. | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| … | Основное мероприятие «...» (номер показателя из паспорта) <5> |  | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
| И т.д. | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Итого по подпрограмме № | | | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| И т.д. | | | | | | | |  | |  | |  |
| Всего по муниципальной программе: | | | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
| В том числе: | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Проектная часть | | | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Процессная часть | | | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
| В том числе: | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | | | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Прочие расходы | | | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
| В том числе: | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Ответственный исполнитель | | | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Соисполнитель 1 | | | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Соисполнитель 2 | | | всего |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | |  | |  |
| и т.д. | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |

<\*> В таблице указываются все региональные проекты, в том числе без финансирования.

<1> – указываются структурные элементы (основные мероприятия).

Наименования региональных проектови проектов автономного округа указываются в соответствии с их паспортами;

<2> – указывается наименование структурного подразделения администрации города, муниципального казенного учреждения ответственного за реализацию структурного элемента (основного мероприятия);

<3> – объемы финансирования каждого структурного элемента (основного мероприятия) распределяются по источникам финансирования.

В случае если структурный элемент (основное мероприятие) имеет несколько соисполнителей, то объемы его финансирования распределяются между соисполнителями;

<4> – указывается наименование подпрограммы из паспорта муниципальной программы;

<5> Устанавливается связь структурных элементов (основных мероприятий) с целевыми показателями муниципальной программы. Указывается порядковый номер показателя из паспорта муниципальной программы. В случае если не выявлена связь структурного элемента (основного мероприятия) с целевыми показателями, приводится ссылка на иные показатели, характеризующие эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы, которые отражены в приложении к нормативному правовому акту об утверждении муниципальной программы.

Таблица № 3

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента (основного мероприятия) <1> | Наименование  структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, утвержденного нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Пыть-Яха <3> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель <2> | | | |
| Задача <2> | | | |
| Подпрограмма 1 <2> | | | |
| 1.1 | Региональный проект «…» |  |  |
|  | И т.д. |  |  |
| 1.№ | Проект автономного округа «…» |  |  |
|  | И т.д. |  |  |
| 1.№ | Муниципальный проект, реализуемый на основе проектной инициативы |  |  |
|  | И т.д. |  |  |
| … | Основное мероприятие «…» |  |  |
|  | И т.д. |  |  |

<1> Указывается порядковый номер структурного элемента из приложения «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)»;

<2> Указываются цели, задачи и подпрограммы, отраженные в паспорте муниципальной программы.

<3> Указывается наименование порядка, утвержденного нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Пыть-Яха (при наличии).

Таблица № 4

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования  (приобретения) | Механизм реализации  (источник финансирования) | Наименование  целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Содержит общие сведения об объектах, создание которых планируется осуществлять за счет бюджетных средств и направлено на достижение целей и решение задач муниципальной программы (включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями, а также объектов капитального строительства и реконструкции), в том числе с использованием средств федерального бюджета и иных источников финансирования. Кроме того, содержит информацию на какие целевые показатели влияет создание объекта.

Таблица № 5

Перечень

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов

(далее – инвестиционные проекты)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта (тыс. рублей) | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Содержит общие сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=216721&date=24.03.2021) Правительства автономного округа от 14 августа 2015 года № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Таблица № 6

Сведения

о прогнозных и фактически исполненных условных и безусловных обязательствах, возникающих

при исполнении концессионного соглашения

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование концессионного соглашения, стороны соглашения | Реквизиты НПА о заключении соглашения | Срок реализации | Сведения о фактически исполненных обязательств на 01.01.20\_\_ год | Сведения о прогнозных условных и безусловных обязательствах, возникающих при исполнении концессионного соглашения | | | | | | |
| 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_\_ год | | И т.д. | | 20\_\_- 20\_\_ |
| 1 |  |  |  | Объем безусловных обязательств | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Объем условных обязательств | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |

Содержит сведения о прогнозных и фактически исполненных условных и безусловных обязательствах, возникающих при исполнении концессионного соглашения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 №74 «О совершенствовании порядка мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений и об обеспечении оценки условных и безусловных обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, возникающих при реализации концессионных соглашений», которым в том числе определены используемые понятия.

Таблица № 7

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 20\_\_ | 20\_\_ | 20\_\_ | И т.д. | 20\_\_- 20\_\_ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |