|  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Информация по исполнению плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Пыть-Яхе на 2023-2025 годы  по состоянию на 01.04.2024 | | | | |
|  | | | | |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Своевременная актуализация нормативных правовых актов по обеспечению поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе: | Управление по культуре и спорту  Управление по образованию  Управление по муниципальному имуществу  Управление по внутренней политике | На постоянной основе | Актуализирован перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование СОНКО и субъектам МСП.  Распоряжение администрации города от 26.07.2019 №1697-ра «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в ред. от 29.03.2024 № 533-ра).  Распоряжение администрации города от 19.04.2018 № 693-ра «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организации) для его передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе» (в ред. от 29.03.2024 № 534-ра). |
|  | Актуализация перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по культуре и спорту  Управление по образованию  Управление по внутренней политике | До 01.07.2024, далее по мере необходимости | 1. Распоряжение администрации города от 28.06.2021 № 1203-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере культуры в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 10.08.2022 № 1404-ра), которым утверждена стоимость четырех услуг, которые могут быть переданы на исполнение НКО:  - организация и проведение культурно-массовых мероприятий;  - показ (организация показа) концертов и концертных программ;  - создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;  - реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано, струнные инструменты, живопись, хореографическое творчество, духовые и ударные инструменты, народные инструменты).  2. Распоряжение администрации города от 17.06.2019 № 1300-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» (в ред. от 05.08.2022 № 1387-ра), которым утверждена стоимость двух услуг, которые могут быть переданы на исполнение НКО:  - организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО);  - организация и проведение официальных спортивных мероприятий.  3. Распоряжение администрации города от 20.04.2017 № 731-ра (в ред. 838-ра от 24.04.2021, 1700-ра от 08.09.2021) «О формировании перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям»:  - присмотр и уход;  - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;  - реализация дополнительных общеразвивающих программ;  - организация отдыха детей и молодежи;  - организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики;  - реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства.  Актуальная информация размещена на официальном сайте администрации город: <https://adm.gov86.org/436/2592/2209/>. |
| 1.2 | Актуализация отраслевых реестров поставщиков услуг социальной сферы | Управление по образованию  Управление по культуре и спорту  Управление по внутренней политике | На постоянной основе | Актуальная информация о зарегистрированных на территории города некоммерческих организациях размещена на официальном сайте администрации города <https://adm.gov86.org/398/705>.  По состоянию на 01.01.2024 года по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на территории города Пыть-Яха осуществляют деятельность 44 некоммерческие организации. Помимо НКО в реестры посевщиков услуг включены индивидуальные предприниматели.  Всего в отраслевые реестры включены 59 поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации и индивидуальных предпринимателей города Пыть-Яха. |
| 3 | Имущественная поддержка негосударственных организаций, в том числе оказываемая на базе муниципальных учреждений (в том числе почасовая арендная плата, аренда по 1р./мес., безвозмездное пользование) | Управление по муниципальному имуществу | На постоянной основе | Утверждено распоряжение администрации города от 19.04.2018 года № 693-ра (в ред. от 29.03.2024 № 534-ра) «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организации) для его передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе». Все объекты включённые в перечень преданы СОНКО.  В перечень включено 10 объектов муниципального имущества общей площадью 4 297,1 кв.м.  Из включенных в перечень объектов 8 помещений предоставляются на безвозмездной основе (льгота 100%), общей площадью 1 213,0 кв.м.:  - Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - 187,6 кв.м.;  - Пыть-Яхская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - 154,8 кв.м.;  - Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» - 59,7 кв.м.;  - АНО Центр социальной помощи «Призвание» - 59,3 кв.м.;  - АНО «Городской приют для бездомных животных «Шанс» - 209,8 кв.м;  - Благотворительный фонд «Подари мечту» - 193,6 кв.м.;  - АНО спортивно-технический клуб «СИБИРЬ» - 97,8 кв.м;  - АНО ДПО Учебный центр «Профи» - 250,4 кв.м.  2 помещения предоставлено по договору аренды (стоимость аренды 1,00 рубль в месяц) 3 076,1 кв.м.:  - ЧОУ ДПО «Профф» - 727,5 кв.м.;  - АНПОО «Сургутский институт экономики, управления и права» -2 356,6 кв.м.  СОНКО на базе муниципальных учреждений предоставлено за отчетный период 416,5 кв.м. помешений.  Площадь помещений, фактически предоставленных СОНКО – 4 713,6 кв.м.  Также по состоянию на 01.04.2024 в пользование передано 242 ед. движимого имущества. |
| 4 | Проведение анализа эффективности использования помещений в подведомственных учреждениях и организациях, выявление свободных и/или неэффективно используемых площадей. | Управление по муниципальному имуществу | до 01 июля, до 25 декабря ежегодно | Администрацией города Пыть-Яха на постоянной основе проводится анализ муниципального имущества, а также выявление объектов из состава имущества, закрепленного на праве оперативного управления, с целью включения таких объектов в перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение или в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 5 | Обеспечение своевременной актуализации перечней имущества (движимого, недвижимого), предназначенного для передачи во владение (пользование) СОНКО и субъектам малого и среднего предпринимательства и размещение актуальных перечней на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по муниципальному имуществу | 1 раз в 2 месяца | Актуализированная информация об имуществе, предназначенного для передачи во владение (пользование) СОНКО и субъектам малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации города в разделе «Малый и средний бизнес» - «Имущественная поддержка» - «Имущество для бизнеса» и в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» - «Поддержка НКО и СОНКО» - «Имущественная поддержка» проводится на постоянной основе.  Размещены нормативно-правовые акты по имущественной поддержке; перечень муниципального имущества, информация о льготах, установленных в отношении имущества из перечня и прочее. |
| 6 | Оказание методической и организационной поддержки негосударственным организациям, реализующим социально и общественно значимые проекты, программы. | Ресурсный центр поддержки СО НКО | На постоянной основе | За 1 квартал 2024 года в Ресурсный центр поддержки СОНКО поступило 16 обращений от 7 НКО и 1 ИП:  - АНО «Многоцелевой продюсерский центр» (1 обращение);  - АНО «Центр боевых искусств «Рекорд» (1 обращение);  - АНО «ЦСКР «Югорская эра» (7 обращений);  - ИП Шпачук А.А. - развивающий центр для детей «Музыка сердца» (1 обращение);  - Местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» (3 обращения);  - БФ «Подари мечту» (1 обращение);  - МРО православный Приход храма в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана г. Пыть-Ях (1 обращение);  - Пыть-Яхская ГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право (1 обращение). |
| 7 | Расширение механизмов муниципальной поддержки услуг в социальной сфере немуниципальных организаций (в том числе компенсация затрат поставщику услуг, муниципальный заказ, создание благоприятного налогового режима) | Управление по экономике  Управление по культуре и спорту  Управление по образованию  Управление по муниципальному имуществу  Управление по внутренней политике | В течение года | В муниципальной программе «Культурное пространство города Пыть-Ях» предусмотрены средства на обеспечение деятельности Ресурсного центра поддержки СО НКО в 2024 году в размере 1859,6 тыс. руб.  На базе Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» создан ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в городе Пыть-Яхе, на организацию деятельности ресурсного центра в 2024 году выделена субсидия в размере 1 361,0 тыс. рублей.  На реализацию мероприятий в 2024 году Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организациий «Активист» выделена субсидия в размере 4 000,0 тыс. руб. на оказание услуг по организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере молодежной политики.  Постановлением администрации города Пыть-Яха от 22.09.2023 № 267-па утвержден порядок предоставления гранта главы города Пыть-Яха в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной и креативной сфере. В рамках мероприятия «Предоставление грантовой поддержки социальному и креативному предпринимательству» в рамках которого предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1 500,00 тыс. рублей.  Во втором полугодии 2024 года будет объявлен прием заявлений на участие в конкурсе проектов. Информация о начале приема заявлений будет размещена на официальном сайте администрации города, а также на страницах администрации города в социальных сетях.  Согласно постановлению администрации города от 28.06.2021 № 288-па «Об утверждении методики определения размера арендной платы за использование муниципального имущества» (с изм. от 27.10.2023 № 294-па) социально ориентированным некоммерческим организациям размер (начальный размер) арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в месяц за один объект имущества.  Социально ориентированным некоммерческим организациям, при осуществлении ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в РФ, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» муниципальное имущество предоставляется в безвозмездное пользование.  За использование муниципального имущества при передаче в аренду СМСП, признанным социальными предприятиями, установлен размер арендной платы в первые 2 года аренды имущества в сумме 1 рубль в месяц за один объект имущества, при условии, что данный объект не был арендован ранее по вышеуказанным условиям. В третьем и последующих годах аренда имущества СМСП, признанными социальными предприятиями, устанавливается согласно методики с применением коэффициента 0,1. |
| 8 | Расширение системы персонифицированного финансирования посредством реализации сертификатов на оказание услуг социальной сферы | Управление по образованию | до 30 декабря 2024 года,  до 30 декабря 2025 года | В январе-марте 2024 года проводились индивидуальные консультации с представителями некоммерческих организаций по вопросу реализации дополнительных образовательных программ для обучающихся образовательных организаций города в 2024 году. Заключены Соглашения о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в г. Пыть-Яхе со следующими поставщиками услуг:  - ИП Киосе Н.Н. (г. Сургут);  - АНО ЦДПО «Веста» (г. Сургут);  - ООО «ИОТ» (г. Нефтеюганск);  - ИП Лупу Александр Юрьевич (г. Ханты-Мансийск);  - Университет «Синергия» (г. Москва).  В 1 квартале 2024 года состоялись индивидуальные беседы по вопросу получения лицензии на право ведения образовательной деятельности с ИП Шайхилаевой Ф.Р. (февраль 2024).  По данным (статистические данные из ДОиН ХМАО-Югры) численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, на 01.04.2024 составляет 6443 человека (76,2% от общего количества детей данной категории). Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8460 человек.  Выдано 1420 социальных сертификатов или 16,8% (план на 2024 год – 25%), из них 1047 детей получают услуги по дополнительному образованию у негосударственных поставщиков услуг. |
| 9 | Содействие обучению сотрудников негосударственных организаций управленческим методикам, а также методам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере с применением дистанционных технологий | Ресурсный центр поддержки СО НКО | до 30 декабря 2024 года,  до 30 декабря 2025 года | В 1 квартале мероприятия не проводились. |
| 10 | Организация проведения конференций по вопросам взаимодействия органов муниципальной власти с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, и иным вопросам, связанным с поддержкой негосударственных организаций | Ресурсный центр поддержки СО НКО  Управление по экономике  Управление по  внутренней политике  Управление по образованию  Управление по культуре и спорту  Ресурсный центр по развитию добровольчества | В течении года | 07.02.2024 состоялась кустовая встреча с предпринимательским сообществом по вопросам улучшения инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, основной целью которых является повышение информированности о мерах поддержки предпринимательской деятельности, в том числе в социальной сфере (охват 45 человек).  21.02.2024 на базе БУ ХМАО – Югры «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» состоялось мероприятие в рамках технологии «Коворкинг-пространств для малообеспеченных семей в рамках организации социального сопровождения граждан, заключивших социальный контракт и реализующих программу социально адаптации», в ходе которого предпринимателям предоставлена информация о мерах поддержки (охват 7 человек).  12.01.2024 принято участие в совещании руководителей образовательных организаций, которое состоялось в очном формате на базе МАУДО «ЦДТ», при участии Киосе Натальи Николаевны, индивидуального предпринимателя (г. Сургут) по вопросу реализации дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях города.  Шайхилаева Ф.Р., руководитель Центра развития интеллекта и речи ребенка «СОVенок» активно участвует в мероприятиях города:  С 23 по 26 января 2024 выступила в качестве члена жюри в муниципальном этапе всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года - 2024» в номинации «Сердце отдаю детям».  13.03.2024 провела мастер-класс по ораторскому искусству для 5 конкурсантов образовательных организаций, с целью подготовки к региональному этапу всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года - 2024».  26.03.2024 приняла участие в форуме «Развитие профориентационного образовательного пространства города: от дошкольного образования до получения профессии» с докладом «Организация профориентации в центре развития интеллекта и речи ребенка «СОVенок», которое состоялось на базе МАОУ «Прогимназия «Созвездие», в рамках секции «Работа с одаренными детьми, в том числе в рамках профориентационной деятельности».  28.03.2024 руководители образовательных организаций приняли участие в совещании, проведенном в онлайн-формате с участием Артура Рафаэльевича Балтикова, директора Ассоциации Центра Физического Развития «АТЛЕТ» (г. Сургут) по вопросу реализации дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях города. |
| 11 | Проведение муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в информационной системе «Единый Личный Кабинет Активиста» | Управление по внутренней политике  Управление по образованию  Управление по культуре и спорту | до 31 декабря 2024 года,  до 31 декабря 2025 года | По результатам проведенного конкурса на предоставление гранта главы города Пыть-Яха (протокол заседания комиссии от 22.12.2023) признаны победителями конкурса 4 СОНКО.  Прием заявок осуществлялся в информационной системе «Грантгубернатора.рф».  В соответствии с распоряжением администрации города от 27.12.2023 № 2551-ра предоставлен грант главы города Пыть-Яха в форме субсидии 4 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2024 году:  - Автономная некоммерческая организация «Центр боевых искусств «РЕКОРД» в размере 271,6 тыс. руб.;  - Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в размере 317, 2 тыс. руб.;  - Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в размере 1 765,6 тыс. руб.;  - Местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» в размере 219,6 тыс. руб. |
| 12 | Оказание содействия негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим) по подготовке заявок на участие в конкурсах различного уровня на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы | Ресурсный центр поддержки СО НКО | до 30 декабря 2024 года,  до 30 декабря 2025 года | За 1 квартал 2024г.:  Ресурсным центром поддержки СОНКО оказана поддержка 3 НКО для участия в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ):  - местной общественной организации ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы»;  - АНО «Многоцелевой продюсерский центр»;  - МРО православный Приход храма в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана г. Пыть-Ях.  Осуществлена поддержка (информационная, методическая помощь, консультации) 7 ИП, физлицам и 3 НКО для участия в конкурсах Культурная мозаика, Грант Губернатора, ПФКИ:  - АНО «Многоцелевой продюсерский центр» (1)  - АНО «Центр боевых искусств «Рекорд» (1)  - ИП Шпачук А.А. - развивающий центр для детей «Музыка сердца» (1)  - местной общественной организации ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» (4)  - МРО православный Приход храма в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана г. Пыть-Ях (1);  - ИП Камчатная А.А.  - ФЛ Фролова Л.И.  - ФЛ Горлова Р. Б.  - ФЛ Ткачева Е.  - ФЛ Мингалеева О.  - ФЛ Горбачева Л.Н.  - ФЛ Воробьева С  При поддержке и участии Ресурсного центра поддержки СОНКО подготовлено 4 заявки для участия в конкурсе «Культурная мозаика».  Оказаны консультации 4 инициативным группам для участия в конкурсе Инициативное бюджетирование, подана 1 заявка. |
| 13 | Содействие к привлечению граждан (в том числе зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих креативную деятельность в социальной сфере по включению в Реестр субъектов креативных индустрий в автономном округе | Управление по экономике  Управление по образованию  Управление по культуре и спорту | На постоянной основе | С целью привлечения предпринимателей и самозанятых к осуществлению деятельности в сфере креативных индустрий, управлением по экономике предоставлено 5 консультаций. |
| 14 | Содействие появлению новых социальных предприятий и СОНКО социальной сферы | Управление по экономике  Ресурсный центр | На постоянной основе | Ресурсным центром поддержки СО НКО проведена консультация с ИП Бабаевым Р.М. по созданию НКО (направление - спорт). Ведется работа по подготовке пакета документов для регистрации НКО в Минюст России. |
| 15 | Оказание методического сопровождения по получению статуса исполнителя общественно полезных услуг (ИОПУ) некоммерческими организациями | Управление по экономике  Управление по образованию  Управление по культуре и спорту  Управление по внутренней политике  Ресурсный центр поддержки СО НКО | На постоянной основе | Для повышения удовлетворенности граждан качеством и разнообразием оказываемых услуг в социальной сфере руководителем автономной некоммерческой организации «Семейный клуб здоровой беременности и раннего развития ребенка «Музыка сердца» А.А. Шпачук ведется работа по получению статуса исполнителя общественно полезных услуг. Документы поданы в Минюст. |
| 16 | Прохождение процедуры сертификации центра общественного развития «Добро.Центр» (по социальной франшизе «Добро.Центр») | Управление по внутренней политике  Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | до 31 декабря 2024 года | В настоящее время Пыть-Яхская местная молодежная общественная организация «Активист» (далее – ПМГМОО «Активист») проходит сертификацию для дальнейшего формирования Центра общественного развития добровольчества, творческого потенциала студентов «Добро.Центр» на платформе Ассоциации волонтерских центров России. |
| 17 | Увеличение количества негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета города на реализацию проектов в сфере внутреннего и выездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | Управление по культуре и спорту  Ресурсный центр поддержки СО НКО | Ежегодно | В соответствии с распоряжением администрации города от 25.12.2023 года №2511-ра «О предоставлении гранта главы города Пыть-Яха в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Яха в 2023 году» победителем конкурса стала АНО Центр социально-культурного развития «Югорская эра» с проектом Event-мероприятие «Рахэм Авэс» на сумму 500,00 тыс. руб.  Мероприятие запланировано к проведению в начале апреля 2024 года, распоряжение администрации города от 29.03.2024 № 532-ра «О внесении изменения в распоряжение администрации города от 18.03.2024 № 463-ра «О проведении Event-мероприятия «Рахэм Авэс». |

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре на 2023 - 2025 годы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План 2024 года | Факт на 01.04.2024 года | исполнение | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СОНКО, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, предусмотренных для обеспечения предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и подведомственными организациями | % | 0,3 | 0,3 | 100% | Комитет по финансам |
| 2. | Субсидии, предоставленные из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сфере развития гражданского общества | млн. рублей | 2,6 | 2,6 | 100% | Управление по внутренней политике |
| 3. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в муниципальном образовании автономного округа | единиц | 46 | 43 | 93% | Ресурсный центр поддержки СО НКО  Управление по внутренней политике  Управление по культуре и спорту  Управление по образованию |
| 4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании автономного округа | единиц | 6 | 6 | 100% | Ресурсный центр поддержки СО НКО  Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в городе Пыть-Яхе |
| 5. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций и физических лиц, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в муниципальном образовании автономного округа, получивших финансовую поддержку в грантовых конкурсах (Президентский грант, грант Губернатора, грант Губернатора для физических лиц, грант главы города), в том числе | единиц | 9 | 4 | 44% | Управление по внутренней политике  Управление по культуре и спорту  Ресурсный центр поддержки СО НКО  Управление по образованию  Управление по экономике |
| 5.1 | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования автономного округа на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | единиц | 2 | 0 | - | Управление по культуре и спорту |
| 5.2 | Количество социальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования автономного округа получивших финансовую поддержку (гранты, субсидии) | единиц | 4 | 0 | - | Управление по экономике |
| 6. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 0,66 | 0,64 | 97% | Управление по экономике |
| 6.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, осуществляющих деятельность на территории города | единиц | 10 | 10 |  |
| 6.2 | Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города | единиц | 1524 | 1560 |  |
| 7. | Доля детей, которым в отчетном периоде оказаны услуги дополнительного образования организациями частной формы собственности, в общей численности детей, которым в отчетном периоде оказаны услуги дополнительного образования всеми организациями (всех форм собственности) в муниципальном образовании автономного округа | % | 8,6 | 16,3 | 190% | Управление по образованию |
| 8. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в негосударственных (немуниципальных) организациях (от общей численности граждан, систематически занимающихся спортом в организациях всех форм собственности в муниципальном образовании автономного округа) | % | 60,5 | 60 | 99% | Управление по культуре и спорту |
| 9. | Число граждан (в том числе зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих креативную деятельность в социальной сфере, включенных в Реестр субъектов креативных индустрий в автономном округе | единиц (нарастающим итогом) | 15 | 14 | 93% | Управление по экономике |
| 10. | Количество некоммерческих организаций -исполнителей общественно-полезных услуг (ИОПУ) | единиц (нарастающим итогом) | 1 | 0 | - | Управление по экономике  Управление по образованию  Управление по культуре и спорту  Управление по внутренней политике  Ресурсный центр поддержки СО НКО |
| 11. | Количество проведённых муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в информационной системе «Единый Личный Кабинет Активиста» | единиц (ежегодно) | 2 | 0 | - | Управление по внутренней политике  Управление по культуре и спорту |
| 12. | Доля предоставленного теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации для информирования о мерах поддержки СОНКО и социальных предпринимателей, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, в том числе: | % | 8,1 | 2,1 | 26% | Управление по внутренней политике |
| 12.1 | Объем информации, предоставленный местными средствами массовой информации для размещения сведений (информации) о мерах поддержки СОНКО и социальных предпринимателей, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организации к предоставлению населению услуг социальной сферы, о деятельности таких организаций | единиц | 433,5 | 112,04 | - | Управление по внутренней политике |
|  | в телеэфире | минут | 386 | 93 | - |
|  | в радиоэфире | минут | 20 | 13 | - |
|  | в печатных СМИ | Количество полос | 27,5 | 6,04 | - |
| 12.2 | Объем информации, предусмотренный на отчетный год для теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации | единиц | 5 380 | 5 380 | - |
| 13 | Количество услуг социальной сферы, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам | единиц | 2 | 2 | 100% | Управление по образованию  Управление по культуре и спорту  Управление по внутренней политике |