**Информация об исполнении муниципальных программам и национальных проектов в городе Пыть-Ях за 2024 год**

В течение 2024 года в городе осуществляла реализацию 21 муниципальная программа.

Исполнение по муниципальным программам за отчетный период за счет бюджетных средств составило 5 415 543,7 тысяч рублей что составляет (Приложение № 1):

- 94,8% - к плану по бюджету на 2024 год;

- 100,0% - к общей сумме поступивших средств из федерального, окружного бюджетов в 2024 году, местному бюджету по состоянию на 31.12.2024 года.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | на 31 декабря 2024 года | | | |
| План по программе  (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
| федеральный бюджет | 143 290,4 | 143 290,4 | 142 953,6 | 99,8 |
| окружной бюджет | 2 389 170,3 | 2 389 170,3 | 2 376 266,3 | 99,5 |
| городской бюджет | 3 177 011,6 | 3 177 011,6 | 2 895 323,8 | 91,1 |
| всего: | 5 808 868,0 | 5 709 472,3 | 5 414 543,7 | 94,8 |

Целевые показатели:

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 98 показателям (Приложение № 2):

­ по 88 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

­ по 9 показателям фактическое значение составляет 50% и выше:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели муниципальных программ** | | | | | | |
| № п/п | Показатели | Уровень показателя | План на 2024 год | Факт на 31.12.2024 | % достижения | Примечание |
| **Культурное пространство города Пыть-Яха** | | | | | | |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц | «ВДЛ», «ГП», «МП» | 326 | 312,9 | 96,0 |  |
| 2 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, тыс. единиц | «ГП» | 49 | 45,9 | 93,7 |  |
| **Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе** | | | | | | |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | «НП»,  «ГП», «МП» | 59 | 58,3 | 98,8 |  |
| **Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе** | | | | | | |
| 4 | Доля граждан, трудоустроенных в муниципальные учреждения, к общему числу граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, % | «ГП», «МП» | 75 | 71,9 | 95,9 |  |
| **Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе** | | | | | | |
| 5 | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию), ед. | «МП» | 240 | 220 | 91,7 |  |
| **Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе** | | | | | | |
| 6 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании, % | «ГП», «МП» | 84,1 | 83,3 | 99,0 |  |
| **Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха** | | | | | | |
| 7 | Доля используемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, % | «ГП», «МП» | 0,6 | 0,67 | 89,6 | Обрат  ный показа  тель. |
| 8 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земельных участков, % | «МП» | 99 | 98,4 | 99,4 |  |
| **Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе** | | | | | | |
| 9 | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений, % | «МП» | 90 | 73,3 | 81,4 |  |

- по 1 показателю фактическое значение составляет менее 50%:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели муниципальных программ** | | | | | | |
| № п/п | Показатели | Уровень показателя | План на 2024 год | Факт на 31.12.2024 | % достижения | Приме чание |
| **Экологическая безопасность города Пыть-Яха** | | | | | | |
| 1 | Объем произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, шт. | «МП» | 10 | 0 | 0,0 |  |

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 99% к плану.

В государственных программах муниципалитету установлено 8 целевых показателей, из них (приложение № 3):

1. Показатели, направленные на достижение показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации:

- 2 показателя достигнуто в полном объеме (100% и более);

- 1 показатель «Число посещений культурных мероприятий» достигнут на 96%.

2. Показатели, направленные на достижение показателей национального проекта:

- 4 показателя достигнуто в полном объеме (100% и более);

- 1 показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» достигнут на 98,8%.

Национальные проекты:

В 2024 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 9 муниципальных программ.

На реализацию национальных проектов по состоянию на 31.12.2024 года за счёт федерального, окружного и местного бюджетов предусмотрено 118 005,3 тыс. рублей. Исполнение составило 114 758,5 тыс. рублей или 97,3% к плану (приложение № 4).

Финансовое обеспечение национальных проектов:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено | |
| Факт | % |
| **Всего,** в том числе: | **118 005,3** | **114 758,5** | **97,3** |
| - за счет средств федерального бюджета | 4 449,8 | 4 449,7 | 100,0 |
| - за счет средств окружного бюджета | 10 983,7 | 10 983,7 | 100,0 |
| - за счет средств местного бюджета | 102 571,8 | 99 325,2 | 96,8 |

В разрезе национальных проектов:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | План | Исполнение | |
| Факт | % |
| Всего, в том числе: | **118 005,3** | **114 758,5** | **97,3** |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 4 266,1 | 4 266,1 | 100,0 |
| «Культура» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Экология» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Демография» | 682,9 | 682,9 | 100,0 |
| «Образование» | 93 279,8 | 90 098,1 | 96,6 |
| «Жилье и городская среда» | 19 776,5 | 19 711,4 | 99,7 |

Достижение показателей:

В 2024 году установлен к достижению 21 показатель, 13 из которых предусмотрены в муниципальных программах:

* 19 показателей достигнуто в полном объеме (100% и более);
* 1 показатель: «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» по оценочным данным достигнут на 98,8%. Окончательный результат зафиксируется в статистической отчетности 1-ФК (1 квартал 2025г.).
* 1 показатель: «Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ» не достигнут (факт 67%).

События национальных проектов в городе Пыть-Ях (Приложение № 5).