|  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Информация по исполнению плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Пыть-Яхе на 2023-2025 годы  по состоянию на 01.10.2024 | | | | |
|  | | | | |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Своевременная актуализация нормативных правовых актов по обеспечению поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе: | Управление по культуре и спорту  Управление по образованию  Управление по муниципальному имуществу  Управление по внутренней политике | На постоянной основе | Утверждено постановление администрации города от 13.05.2024 № 96-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 08.09.2021 № 415-па «Об утверждении положения о предоставлении гранта главы города Пыть-Яха». |
| 1.1 | Актуализация перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по культуре и спорту  Управление по образованию  Управление по внутренней политике | До 01.07.2024, далее по мере необходимости | **Культура.**  1. Распоряжением администрации города от 28.06.2021 № 1203-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере культуры в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 14.08.2023 № 1581-ра) утверждена стоимость 4 услуг, которые могут быть переданы на исполнение НКО:  - организация и проведение культурно-массовых мероприятий;  - показ (организация показа) концертов и концертных программ;  - создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;  - реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано, струнные инструменты, живопись, хореографическое творчество, духовые и ударные инструменты, народные инструменты).  **Спорт.**  2. Распоряжением администрации города от 17.06.2019 № 1300-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» (в ред. от 14.05.2024 №823-ра) утверждена стоимость 2 услуг, которые могут быть переданы на исполнение НКО:  - организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО);  - организация и проведение официальных спортивных мероприятий.  **Образование.**  3. Распоряжение администрации города от 20.04.2017 № 731-ра (в ред. 838-ра от 24.04.2021, 1700-ра от 08.09.2021) «О формировании перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям»:  - присмотр и уход;  - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;  - реализация дополнительных общеразвивающих программ;  - организация отдыха детей и молодежи;  - организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики;  - реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства.  Актуальная информация размещена на официальном сайте администрации город: <https://adm.gov86.org/436/2592/2209/>. |
| 1.2 | Актуализация отраслевых реестров поставщиков услуг социальной сферы | Управление по образованию  Управление по культуре и спорту  Управление по внутренней политике | На постоянной основе | Актуальная информация о зарегистрированных на территории города некоммерческих организациях размещена на официальном сайте администрации города <https://adm.gov86.org/398/705>.  По состоянию на 01.10.2024 года по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на территории города Пыть-Яха осуществляют деятельность 43 некоммерческие организации, из них 43 СОНКО.  Всего в отраслевые реестры включены 59 поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели города Пыть-Яха.  Единый реестр поставщиков услуг социальной сферы размещен по официальном сайте администрации города: <https://adm.gov86.org/436/2592/3964/>. |
| 3 | Имущественная поддержка негосударственных организаций, в том числе оказываемая на базе муниципальных учреждений (в том числе почасовая арендная плата, аренда по 1р./мес., безвозмездное пользование) | Управление по муниципальному имуществу | На постоянной основе | Всего в пользование 17 СОНКО предоставлено – 8 730,6 кв.м.  Также по состоянию на 01.10.2024 в пользование передано 255 ед. движимого имущества.  Распоряжение администрации города от 19.04.2018 года № 693-ра (в ред. от 05.09.2024 № 1659-ра) «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организации) для его передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе».  В перечень включено 10 объектов муниципального имущества общей площадью 4 297,1 кв.м., которые 100% переданы в пользование СОНКО.  Из включенных в перечень объектов 8 помещений предоставляются на безвозмездной основе (льгота 100%), общей площадью 1 213,0 кв.м.:  - Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - 187,6 кв.м.;  - Пыть-Яхская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 154,8 кв.м.;  - Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» - 59,7 кв.м.;  - АНО Центр социальной помощи «Призвание» - 59,3 кв.м.;  - АНО «Городской приют для бездомных животных «Шанс» - 209,8 кв.м;  - Благотворительный фонд «Подари мечту» - 193,6 кв.м.;  - АНО спортивно-технический клуб «СИБИРЬ» - 97,8 кв.м;  - АНО ДПО Учебный центр «Профи» - 250,4 кв.м.  2 помещения предоставлено по договору аренды (стоимость аренды 1,00 рубль в месяц) 3 084,1 кв.м.:  - ЧОУ ДПО «Профф» - 727,5 кв.м.;  - АНПОО «Сургутский институт экономики, управления и права» 2 356,6 кв.м.  2. На базе муниципальных учреждений за отчетный период в пользование СОНКО предоставлено 4 433,5 кв.м. |
| 4 | Проведение анализа эффективности использования помещений в подведомственных учреждениях и организациях, выявление свободных и/или неэффективно используемых площадей. | Управление по муниципальному имуществу | до 01 июля, до 25 декабря ежегодно | На постоянной основе проводится анализ муниципального имущества, а также выявление объектов из состава имущества, закрепленного на праве оперативного управления, с целью включения таких объектов в перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение или в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Перечень имущества актуализирован распоряжением администрации города от 11.07.2024 №1266-ра. |
| 5 | Обеспечение своевременной актуализации перечней имущества (движимого, недвижимого), предназначенного для передачи во владение (пользование) СОНКО и субъектам малого и среднего предпринимательства и размещение актуальных перечней на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по муниципальному имуществу | 1 раз в 2 месяца | Актуальные перечни муниципального имущества, предназначенные для передачи во владение (пользование) социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства размещены на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в разделе «Малый и средний бизнес» / «Имущественная поддержка» / «Имущество для бизнеса» (<https://adm.gov86.org/436/4411/4894/4414/>) и в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» / «Поддержка негосударственных (немуниципальных) организаций» / «Имущественная поддержка» (<https://adm.gov86.org/436/2592/5276/2598/> ). |
| 6 | Оказание методической и организационной поддержки негосударственным организациям, реализующим социально и общественно значимые проекты, программы. | Ресурсный центр поддержки СО НКО | На постоянной основе | За отчетный период в Ресурсный центр поддержки СОНКО поступило 80 обращений от 15 НКО и 20 физ. лиц. Оказаны методические и информационно-консультационные услуги. |
| 7 | Расширение механизмов муниципальной поддержки услуг в социальной сфере немуниципальных организаций (в том числе компенсация затрат поставщику услуг, муниципальный заказ, создание благоприятного налогового режима) | Управление по экономике  Управление по культуре и спорту  Управление по образованию  Управление по муниципальному имуществу  Управление по внутренней политике | В течение года | В муниципальной программе «Культурное пространство города Пыть-Яха» предусмотрены средства на обеспечение деятельности Ресурсного центра поддержки СО НКО в 2024 году в размере 2 966,9 тыс. руб. Исполнение на 01.10.2024 года составило 1 904,5 тыс.руб. или 64% от плана.  На базе Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» создан ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в городе Пыть-Яхе, на организацию деятельности ресурсного центра в 2024 году выделена субсидия в размере 1 361,0 тыс. рублей. Проведено 106 мероприятий с охватом 4 586 человек. Израсходовано 691,5 тыс. руб. или 51% от плана.  На реализацию мероприятий в 2024 году Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организаций «Активист» выделена субсидия в размере 4 440,0 тыс. руб. на оказание услуг по организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере молодежной политики. Проведено 43 мероприятия, охват 30 256 человек. Израсходовано 4 440,0 тыс. руб. или 100% от плана.  В муниципальной программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера города Пыть-Яха» предусмотрены средства на предоставление гранта главы города Пыть-Яха в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях в 2024 году в размере 500,0 тыс. руб.  В период с 23.08.2024 по 22.09.2024 осуществлялся прием заявок на участие в конкурсе. Конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (распоряжение администрации города от 30.09.2024 № 1825-ра). В 4 квартале запланировано повторное объявление конкурса.  Постановлением администрации города Пыть-Яха от 22.09.2023 № 267-па утвержден порядок предоставления гранта главы города Пыть-Яха в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной и креативной сфере. В рамках мероприятия «Предоставление грантовой поддержки социальному и креативному предпринимательству» в рамках которого предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1 500,00 тыс. рублей.  В 4 квартале 2024 года будет объявлен прием заявлений на участие в конкурсе проектов. Информация о начале приема заявлений будет размещена на официальном сайте администрации города, а также на страницах администрации города в социальных сетях.  Постановлением администрации города от 18.12.2023 № 345-па утверждена муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» в рамках реализации которой предусмотрено оказание финансовой поддержки социальным предпринимателям: по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 3 943,4 тыс. руб., по региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в размере 322,7 тыс.руб. По состоянию на отчетную дату 5 социальных предпринимателей (Бердар А.С., Рябова Л.Н., Черепанова Г.А., Шевель И.А., Тыщенко А.А.) получили финансовую поддержку на общую сумму 411,6 тыс.руб.: из них 203,8 тыс.руб. получили субъекты МСП, имеющие статус социального предприятия.  Согласно постановлению администрации города от 28.06.2021 № 288-па «Об утверждении методики определения размера арендной платы за использование муниципального имущества» (с изм. от 16.04.2024 № 76-па) социально ориентированным некоммерческим организациям размер (начальный размер) арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в месяц за один объект имущества.  Социально ориентированным некоммерческим организациям, при осуществлении ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в РФ, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», муниципальное имущество предоставляется в безвозмездное пользование.  За использование муниципального имущества при передаче в аренду СМСП, признанным социальными предприятиями, установлен размер арендной платы в первые 2 года аренды имущества в сумме 1 рубль в месяц за один объект имущества, при условии, что данный объект не был арендован ранее по вышеуказанным условиям. В третьем и последующих годах аренда имущества СМСП, признанными социальными предприятиями, устанавливается согласно методике с применением коэффициента 0,1. |
| 8 | Расширение системы персонифицированного финансирования посредством реализации сертификатов на оказание услуг социальной сферы | Управление по образованию | до 30 декабря 2024 года,  до 30 декабря 2025 года | В январе-сентябре 2024 года проведены индивидуальные консультации с представителями некоммерческих организаций по вопросу реализации дополнительных образовательных программ для обучающихся образовательных организаций города в 2024 году:  - ИП Киосе Н.Н. (г. Сургут);  - АНО ЦДПО «Веста» (г. Сургут);  - ООО «ИОТ» (г. Нефтеюганск);  - ИП Лупу Александр Юрьевич (г. Ханты-Мансийск);  - Университет «Синергия» (г. Москва).  На 01.10.2024 года по данным (статистические данные из ДОиН ХМАО-Югры) численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 6 708 человек (77,64% от общего количества детей данной категории). Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8 640 человек.  Выдано 2 059 сертификатов или 23,8% (план на 2024 год – 25%): из них 833 – частной формы собственности (АНО «Веста» - 826, Университет «Синергия» - 7). |
| 9 | Содействие обучению сотрудников негосударственных организаций управленческим методикам, а также методам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере с применением дистанционных технологий | Ресурсный центр поддержки СО НКО | до 30 декабря 2024 года,  до 30 декабря 2025 года | АНО «ЦСКР «Югорская эра» (Завадская Л.Н.) приняла участие в онлайн-практикуме в форме видеоконференцсвязи на тему: «Работа с порталом предоставления мер финансовой государственной поддержки (система «Электронный бюджет»): руководство участников отбора». |
| 10 | Организация проведения конференций по вопросам взаимодействия органов муниципальной власти с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, и иным вопросам, связанным с поддержкой негосударственных организаций | Ресурсный центр поддержки СО НКО  Управление по экономике  Управление по  внутренней политике  Управление по образованию  Управление по культуре и спорту  Ресурсный центр по развитию добровольчества | В течении года | 07.02.2024 состоялась кустовая встреча с предпринимательским сообществом по вопросам улучшения инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, основной целью которых является повышение информированности о мерах поддержки предпринимательской деятельности, в том числе в социальной сфере (охват 45 человек).  21.02.2024, 31.05.2024 на базе БУ ХМАО – Югры «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» состоялось мероприятие в рамках технологии «Коворкинг-пространств для малообеспеченных семей в рамках организации социального сопровождения граждан, заключивших социальный контракт и реализующих программу социально адаптации», в ходе которого предпринимателям предоставлена информация о мерах поддержки (охват 12 человек).  12.01.2024 принято участие в совещании руководителей образовательных организаций, которое состоялось в очном формате на базе МАУДО «ЦДТ», при участии Киосе Натальи Николаевны, индивидуального предпринимателя (г. Сургут) по вопросу реализации дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях города.  Шайхилаева Ф.Р., руководитель Центра развития интеллекта и речи ребенка «СОVенок» активно участвует в мероприятиях города:  С 23 по 26 января 2024 выступила в качестве члена жюри в муниципальном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года - 2024» в номинации «Сердце отдаю детям».  13.03.2024 провела мастер-класс по ораторскому искусству для 5 конкурсантов образовательных организаций, с целью подготовки к региональному этапу всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года - 2024».  26.03.2024 приняла участие в форуме «Развитие профориентационного образовательного пространства города: от дошкольного образования до получения профессии» с докладом «Организация профориентации в центре развития интеллекта и речи ребенка «СОVенок», которое состоялось на базе МАОУ «Прогимназия «Созвездие», в рамках секции «Работа с одаренными детьми, в том числе в рамках профориентационной деятельности».  28.03.2024 руководители образовательных организаций приняли участие в совещании, проведенном в онлайн-формате с участием Артура Рафаэльевича Балтикова, директора Ассоциации Центра Физического Развития «АТЛЕТ» (г. Сургут) по вопросу реализации дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях города.  25.04.2024 состоялась открытая встреча предпринимателей, физических лиц, планирующих ведение предпринимательской деятельности с представителями Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» (охват 28 человек).  26.06.2024 года на базе Центра развития речи и интеллекта ребёнка «СОVенок» состоялось мероприятие «Нескучный ФЕСТ», в рамках празднования недели социального предпринимательства при партнерстве с Фондом «Мой бизнес Югра» и социальных предпринимателей г.Пыть-Яха (охват участников - 49 человек).  В июне 2024 года состоялось рабочее совещание по подготовке Семейного фестиваля «Тайга» - организатор Чумакова О.С. Были приглашены представители администрации, УГХ, УКС, ОМВД. Для проведения мероприятия была предоставлена территория парка культуры и отдыха «Северное сияние» и этнографического музея. |
| 11 | Проведение муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в информационной системе «Единый Личный Кабинет Активиста» | Управление по внутренней политике  Управление по образованию  Управление по культуре и спорту | до 31 декабря 2024 года,  до 31 декабря 2025 года | По результатам проведенного конкурса на предоставление гранта главы города Пыть-Яха (протокол заседания комиссии от 22.12.2023) признаны победителями конкурса 4 СОНКО.  Прием заявок осуществлялся в информационной системе «Грантгубернатора.рф».  В соответствии с распоряжением администрации города от 27.12.2023 № 2551-ра предоставлен грант главы города Пыть-Яха в форме субсидии 4 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2024 году на сумму 2 798,1 тыс.руб.:  - Автономная некоммерческая организация «Центр боевых искусств «РЕКОРД» в размере 271,6 тыс. руб.;  - Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в размере 317, 2 тыс. руб.;  - Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в размере 1 989,7 тыс. руб.;  - Местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» в размере 219,6 тыс. руб.  Проведение конкурса на предоставление гранта главы города на реализацию социально значимых проектов в 2025 году запланировано в декабре 2024 года.  В период с 23.08.2024 по 22.09.2024 осуществлялся прием заявок на участие в конкурсе на предоставление гранта главы города Пыть-Яха в форме субсидии СОНКО на реализацию проектов в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Яха. Сумма гранта 500,0 тыс.руб. Конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (распоряжение администрации города от 30.09.2024 № 1825-ра). В 4 квартале запланировано повторное объявление конкурса. |
| 12 | Оказание содействия негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим) по подготовке заявок на участие в конкурсах различного уровня на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы | Ресурсный центр поддержки СО НКО | до 30 декабря 2024 года,  до 30 декабря 2025 года | **За 1 квартал 2024г.:**  Ресурсным центром поддержки СОНКО оказана поддержка 3 НКО для участия в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ):  - местной общественной организации ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы»;  - АНО «Многоцелевой продюсерский центр»;  - МРО православный Приход храма в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана г. Пыть-Ях.  Осуществлена поддержка (информационная, методическая помощь, консультации) 7 ИП, физлицам и 3 НКО для участия в конкурсах Культурная мозаика, Грант Губернатора, ПФКИ:  - АНО «Многоцелевой продюсерский центр» (1)  - АНО «Центр боевых искусств «Рекорд» (1)  - ИП Шпачук А.А. - развивающий центр для детей «Музыка сердца» (1)  - местной общественной организации ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» (4)  - МРО православный Приход храма в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана г. Пыть-Ях (1);  - ИП Камчатная А.А.  - ФЛ Фролова Л.И.  - ФЛ Горлова Р. Б.  - ФЛ Ткачева Е.  - ФЛ Мингалеева О.  - ФЛ Горбачева Л.Н.  - ФЛ Воробьева С.  При поддержке и участии Ресурсного центра поддержки СОНКО подготовлено 4 заявки для участия в конкурсе «Культурная мозаика».  Оказаны консультации 4 инициативным группам для участия в конкурсе Инициативное бюджетирование, подана 1 заявка.  **2 квартал 2024 года**  Ресурсным центром поддержки СОНКО оказана методическая и консультационная поддержка 1 НКО для подачи заявки на VIII Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования (подводятся итоги) - АНО «ЦСКР «Югорская эра».  Самостоятельно подана заявка на конкурс грант Губернатора Югры АНО «ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АЛМАЗ 86» проект «Команда Путина Военно-Спортивный Патриотический клуб» (запрашиваемая сумма – 692,8 тыс.руб.) - проект не получил поддержку.  **3 квартал 2024 года**  Подано 4 заявки на конкурс грант Губернатора Югры. 2 из них подготовлены с методической и консультационной поддержкой Ресурсного центра поддержки СОНКО:  - Семейный фестиваль «ТАЙГА» г. Пыть-Ях (2 898,8 тыс.руб.) - ИП ЧУМАКОВА О.С. - проект не получил поддержку.  - Военно- патриотический фестиваль «Патриот по собственному желанию» (578,6 тыс.руб.) - МОО ВЛК ВС города Пыть-Яха «Побратимы» - проект не получил поддержку. |
| 13 | Содействие к привлечению граждан (в том числе зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих креативную деятельность в социальной сфере по включению в Реестр субъектов креативных индустрий в автономном округе | Управление по экономике  Управление по образованию  Управление по культуре и спорту | На постоянной основе | С целью привлечения предпринимателей и самозанятых к осуществлению деятельности в сфере креативных индустрий управлением по экономике на постоянной основе проводятся консультации по вопросам включения в реестр креативных индустрий и креативных продуктов (продукции) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также по вопросам оказания поддержки.  В реестры субъектов креативных индустрий и креативных продуктов (продукции) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2024 году включено 4 индивидуальных предпринимателя (Шарамкова С.О. Функ О., Тыщенко А.А., Каракотова Е.). Общее количество включенных в реестры - 18 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых.  Ресурсным центром поддержки СОНКО осуществлена поддержка (информационная, методическая помощь, консультации) для включения в реестр креативных индустрий ИП Камчатная А.А. |
| 14 | Содействие появлению новых социальных предприятий и СОНКО социальной сферы | Управление по экономике  Ресурсный центр | На постоянной основе | - Ресурсным центром поддержки СО НКО подготовлен и направлен в Минюст России пакет документов для регистрации Автономной некоммерческой организации «Детская спортивная школа «АКАДЕМИЯ СПОРТА» - Бабаев Р.М.  - Проведена работа по подготовке пакета документов для регистрации Региональной физкультурно - спортивной общественной организации «Федерация Лазерного боя ХМАО-Югры» в Минюст России - Абузяров Д.И. (направление - спорт), документы направлены на регистрацию. По состоянию на отчетную дату документы направлены повторно в связи с их корректировкой.  По состоянию на 01.10.2024 года зарегистрировано 2 организации: - АНО «ДСШ «Академия Спорта» - директор Бабаев Р.М,  - АНО «Лига» - директор Умаров З. Н. |
| 15 | Оказание методического сопровождения по получению статуса исполнителя общественно полезных услуг (ИОПУ) некоммерческими организациями | Управление по экономике  Управление по образованию  Управление по культуре и спорту  Управление по внутренней политике  Ресурсный центр поддержки СО НКО | На постоянной основе | При содействии администрации города АНО «Семейный клуб «Музыка сердца» присвоен статус исполнителя общественно полезных услуг с 22.04.2024 года. |
| 16 | Прохождение процедуры сертификации центра общественного развития «Добро.Центр» (по социальной франшизе «Добро.Центр») | Управление по внутренней политике  Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | до 31 декабря 2024 года | В 2024 году (11.06.2024г.) открыт центр общественного развития «Добро. Центр» по социальной франшизе на базе Пыть-Яхская местная молодежная общественная организация «Активист». |
| 17 | Увеличение количества негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета города на реализацию проектов в сфере внутреннего и выездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | Управление по культуре и спорту  Ресурсный центр поддержки СО НКО | Ежегодно | В соответствии с распоряжением администрации города от 25.12.2023 года №2511-ра «О предоставлении гранта главы города Пыть-Яха в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Яха в 2023 году» победителем конкурса стала АНО Центр социально-культурного развития «Югорская эра» с проектом Event-мероприятие «Рахэм Авэс» на сумму 500,00 тыс. руб. Мероприятие было проведено в апреле 2024 года.  В 4 квартале 2024 года планируется проведение конкурса на предоставление гранта главы города Пыть-Яха в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях, с использованием официального сайта конкурса Единый личный кабинет активиста Югры (https://elkanko.ru/competitions). Размер гранта - 500,00 тыс. руб. |

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре на 2023 - 2025 годы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План 2024 года | Факт на 01.10.2024 года | исполнение | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СОНКО, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, предусмотренных для обеспечения предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и подведомственными организациями | % | 0,3 | 1 | более чем в 3 раза | Комитет по финансам |
| 2. | Субсидии, предоставленные из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сфере развития гражданского общества | млн. рублей | 2,6 | 2,8 | 107,7% | Управление по внутренней политике |
| 3. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в муниципальном образовании автономного округа | единиц | 46 | 43 | 93,5% | Ресурсный центр поддержки СО НКО  Управление по внутренней политике  Управление по культуре и спорту  Управление по образованию |
| 4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании автономного округа | единиц | 6 | 6 | 100% | Ресурсный центр поддержки СО НКО  Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в городе Пыть-Яхе |
| 5. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций и физических лиц, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в муниципальном образовании автономного округа, получивших финансовую поддержку в грантовых конкурсах (Президентский грант, грант Губернатора, грант Губернатора для физических лиц, грант главы города), в том числе | единиц | 9 | 4 | 44% | Управление по внутренней политике  Управление по культуре и спорту  Ресурсный центр поддержки СО НКО  Управление по образованию  Управление по экономике |
| 5.1 | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования автономного округа на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | единиц | 2 | 0 | - | Управление по культуре и спорту |
| 5.2 | Количество социальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования автономного округа (гранты, субсидии) | единиц | 4 | 5 | 50% | Управление по экономике |
| 6. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 0,66 | 0,38 | 57,6% | Управление по экономике |
| 6.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, осуществляющих деятельность на территории города | единиц | 10 | 6 |  |
| 6.2 | Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города | единиц | 1 524 | 1 566 |  |
| 7. | Доля детей, которым в отчетном периоде оказаны услуги дополнительного образования организациями частной формы собственности, в общей численности детей, которым в отчетном периоде оказаны услуги дополнительного образования всеми организациями (всех форм собственности) в муниципальном образовании автономного округа | % | 8,6 | 11,9 | 138,4% | Управление по образованию |
| 8. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в негосударственных (немуниципальных) организациях (от общей численности граждан, систематически занимающихся спортом в организациях всех форм собственности в муниципальном образовании автономного округа) | % | 60,5 | 63 | 104,1% | Управление по культуре и спорту |
| 9. | Число граждан (в том числе зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих креативную деятельность в социальной сфере, включенных в Реестр субъектов креативных индустрий в автономном округе | единиц (нарастающим итогом) | 15 | 18 | 120% | Управление по экономике |
| 10. | Количество некоммерческих организаций -исполнителей общественно-полезных услуг (ИОПУ) | единиц (нарастающим итогом) | 1 | 1 | 100% | Управление по экономике  Управление по образованию  Управление по культуре и спорту  Управление по внутренней политике  Ресурсный центр поддержки СО НКО |
| 11. | Количество проведённых муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в информационной системе «Единый Личный Кабинет Активиста» | единиц (ежегодно) | 2 | 0 | - | Управление по внутренней политике  Управление по культуре и спорту |
| 12. | Доля предоставленного теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации для информирования о мерах поддержки СОНКО и социальных предпринимателей, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, в том числе: | % | 8,1 | 6,6 | 81,5% | Управление по внутренней политике |
| 12.1 | Объем информации, предоставленный местными средствами массовой информации для размещения сведений (информации) о мерах поддержки СОНКО и социальных предпринимателей, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организации к предоставлению населению услуг социальной сферы, о деятельности таких организаций | единиц | 433,5 | 359 | - | Управление по внутренней политике |
|  | в телеэфире | минут | 386 | 307 | - |
|  | в радиоэфире | минут | 20 | 31 | - |
|  | в печатных СМИ | Количество полос | 27,5 | 21 | - |
| 12.2 | Объем информации, предусмотренный на отчетный год для теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации | единиц | 5 380 | 5 434 | - |
| 13 | Количество услуг социальной сферы, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам | единиц | 2 | 2 | 100% | Управление по образованию  Управление по культуре и спорту  Управление по внутренней политике |