П Р О Т О К О Л

совместного заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и мониторинга достижения целевых показателей социально-экономического развития города Пыть-Яха и проектного комитета

____________________________________________________________________

От 01.08.2024                                                                                                         №2/2

Председательствующий:

Горбунов Дмитрий Сергеевич – глава города Пыть-Ях

Присутствовали: список участников заседания приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка Заседания:

- Об итогах реализации муниципальных программ, в том числе национальных проектах Российской Федерации, на территории города Пыть-Ях за 1 полугодие 2024 года.

- Об исполнении протокольных поручений комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и мониторинга достижения целевых показателей социально-экономического развития города Пыть-Яха и проектного комитета администрации города Пыть-Ях.

- Разное

- Об итогах реализации муниципальных программ, в том числе национальных проектах Российской Федерации на территории города Пыть-Ях за 1 полугодие 2024 года

(Горбунов Д.С., Стефогло В.В., Маслак С.В., Смирнова Е.В., Решетников А.Ю.)

Решили:

1. Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальных программ, в том числе региональных проектов, основанных на национальных проектах Российской Федерации, на территории города Пыть-Ях за 1 полугодие 2024 года (приложения 2,3,4,5,6 к протоколу).

1.2.	Отметить:

1.2.1. В течение 1 полугодия 2024 года в городе осуществляли реализацию 21 муниципальная программа с объемом финансирования 4 996 572,3 тысяч рублей.

Исполнение по муниципальным программам за отчетный период составило 2 159 165,4 тысяч рублей или 43,2%, в т.ч.:

- 58,5% (77 815,8 тыс. рублей) – федеральный бюджет;

- 47,1% (1 000 525,7 тыс. рублей) – окружной бюджет;

39,4% (1 080 823,9 тыс. рублей) – местный бюджет.

Уровень расходных обязательств менее 20% к плану по бюджету установлен по 3 муниципальным программам (Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда; Экологическая безопасность; Управление муниципальным имуществом).

1.2.2. Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 100 показателям:

- по 46 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

- по 54 показателям средний процент достижения составляет 46,4%.

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 75,2% к плану.

1.2.3. Уровень исполнения расходных обязательств к кассовому плану на 01.07.2024г. (2 178 408,4 тыс. руб.) составил 96,9%. Не полное кассовое освоение установлено по 8 муниципальным программам (Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма; Экологическая безопасность; Развитие жилищной сферы; Цифровое развитие; Современная транспортная система; Социальное и демографическое развитие; Профилактика правонарушений; Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера).

1.2.4. На 1 июля 2024 года на территории города Пыть-Яха реализуется 15 региональных проектов, входящих в состав 6 национальных проектов.  Достижение декомпозированных показателей и выполнение контрольных точек региональных проектов осуществляется посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 9 муниципальных программ.

Исполнение национальных проектов на 1 июля 2024 года составляет 52 022,6 тысяч рублей или 52,5% от планового объема на 2024 год (99 039,5 тысяч рублей). В 2024 году установлено к достижению 21 показатель по национальным проектам, из которых 10 полностью достигнуты, 5 показателей достигнуты на 50%, 6 показателей находятся в работе.

1.3.	Ответственным исполнителям муниципальных программ:

1.3.1. проанализировать муниципальные программы на предмет наличия свободных лимитов на 2024 год. В случае наличия невостребованных лимитов предоставить в комитет по финансам (Фатхиева Л.Н.) предложения по перераспределению свободного остатка, с учетом приоритетов расходования.

Срок: до 01.10.2024 года.

1.3.2. обеспечить размещение извещений об осуществлении закупок на 2025 год, а также заключить муниципальные контракты в объеме:

1.3.2.1. не менее чем 30 процентов от совокупного объема закупок 2025 года.

Срок: до 01.10.2024 года.

1.3.2.2. в размере не менее чем 60 процентов от совокупного объема закупок 2025 года.

Срок: до 31.12.2024 года.

1.3.3. в целях подготовки материалов к проекту бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов подготовить и направить в адрес комитета по финансам (Фатхиева Л.Н.) проекты паспортов муниципальных программ.

Срок: до 01.11.2024 года.

1.3.4. обеспечить своевременное привидение финансового обеспечения муниципальных программ в соответствии с пунктом 2 статьи 15 решения Думы города Пыть-Яха от 21.03.2014 года №258 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Пыть-Ях».

1.3.5. обеспечить выполнение помесячного плана кассовых расходов по муниципальным программам на 2024 год, в том числе плана достижения значений целевых показателей.

Срок: постоянно.

1.3.6. Ответственным исполнителям муниципальных программ «Развитие образования в городе Пыть-Яхе», «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха», «Экологическая безопасность города Пыть-Яха», «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе», «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе»  в кратчайшие сроки подготовить и направить на визирование проекты муниципальных программ, в соответствии с направленным справками об изменении лимитов бюджетных обязательств и показателей сводной бюджетной росписи расходов.

1.4. Ответственным исполнителям муниципальных программ, муниципальному казённому учреждению «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» при формировании муниципальных контрактов на закупку товаров, выполнение работ (услуг), в рамках реализации федеральных и окружных средств, предусмотреть в условиях контракта поэтапную приемку и оплату фактически выполненных работ.

1.5. Первому заместителю главы города (Иревлин О.Н.) обеспечить контроль по недопущению срыва реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в отношении объекта «Благоустройство общественной территории «Аллея имени Сергея Есенина в микрорайоне № 3 «Кедровый» в городе Пыть-Яхе (2 этап)» в связи с необходимостью замены инженерных сетей на объекте.

1.6. Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Решетников А.Ю.):

1.6.1. обеспечить общественную приемку объекта «Благоустройство общественной территории «Аллея имени Сергея Есенина в микрорайоне № 3 «Кедровый» в городе Пыть-Яхе (2 этап)».

Срок: до 01.09.2024 года

1.6.2. в соответствии с распоряжением администрации города от 29.12.2016 №2881-ра «О регламенте управления проектом» разработать проектную инициативу по установке в городе Пыть-Яхе теплых остановок. Обеспечить рассмотрение в муниципальном проектном офисе (Наумова Н.А.) и согласование проектной инициативы с Общественным советом г. Пыть-Ях с целью рассмотрения вопроса о запуске проекта по установке теплых остановок в городе Пыть-Ях на заседании проектного комитета администрации города.

Срок: до 16.08.2024 года.

1.7. Управлению архитектуры и градостроительства (Кравченко Н.В.) совместно с управлением по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Решетников А.Ю.) рассмотреть возможность подачи заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя РФ в малых городах и поселениях в отношении благоустройства общественной территории «Аллея имени Сергея Есенина в микрорайоне № 3 «Кедровый».

Информацию направить в адрес Главы города.

Срок: до 01.10.2024 года

1.8. Управлению архитектуры и градостроительства (Кравченко Н.В.) повторно рассмотреть на заседании Градостроительного совета города Пыть-Яха вопрос о месте размещения хоккейного корта.

Срок до 20.08.2024 года.

1.9. Управлению по внутренней политике (Вандышева Н.О.):

1.9.1. разработать проект муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» с учетом мероприятий в области молодежной политики, направленных на выполнение муниципального задания МБУ «Современник» на 2025 год.

Срок: 23.08.2024 года.

1.9.2. направить проект муниципальной программы в комитет по финансам (Стефогло В.В.) для формирования проекта бюджета города Пыть-Яха на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Срок: до 02.09.2024 года.

1.10. Первому заместителю главы города (Иревлин О.Н.), заместителям главы города (Стефогло В.В., Золотых А.П., Чулакова Т.Н., Староста Т.В.) обеспечить контроль за исполнением пунктов настоящего протокола.

2. Об исполнении протокольных поручений совместного заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и мониторинга достижения целевых показателей социально-экономического развития города Пыть-Яха проектного комитета администрации города Пыть-Яха

(Маслак С.В.)

2.1. Считать исполненными поручения совместного заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и мониторинга достижения целевых показателей социально-экономического развития города Пыть-Яха и проектного комитета администрации города Пыть-Яха и снять с контроля подпункты 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., пункта 1.3., пункты 1.5., 1.7. и 2.4. протокола №1/1 от 08.02.2024.

2.2.   Продлить срок исполнения пункта 1.4.2. совместного заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и мониторинга достижения целевых показателей социально-экономического развития города Пыть-Яха и проектного комитета администрации города протокола №1/1 от 08.02.2024 до 15 сентября 2024г.

2.3. Продлить срок исполнения пункта 5.1. совместного заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и мониторинга достижения целевых показателей социально-экономического развития города Пыть-Яха и проектного комитета администрации города протокола №1/1 от 08.02.2024 до 1 октября 2024г.

3. Разное

(Маслак С.В.)

3.1.	Принять к сведению информацию докладчика.

3.2.	Отметить:

По состоянию на 01.07.2024 года управлением по экономике администрации города подготовлено 7 положительных заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (далее ОРВ). Экспертиза проектов нормативных правовых актов в отчетном периоде не проводилась.

За январь-июнь 2024 года общее количество отзывов участников публичных консультаций 32, из них поступивших посредством Портала проектов нормативных правовых актов 20 единиц.

Респондентами представлено 32 отзыва в поддержку вводимого (действующего) правового регулирования.

3.3. Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Решетников А.Ю.) провести процедуру экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Пыть-Яха на 2024 год (распоряжение администрации от 15.01.2024 №35-ра) и направить в адрес управления по экономке документы для подготовки заключения.

Срок до 09.09.2024 года.

Глава города Пыть-Яха						                     Д.С. Горбунов

С О Г Л А С О В А Н О:

Заместитель главы города –

председатель комитета по финансам 	___________	В.В. Стефогло

Начальник управления по экономике 	___________	С.В. Маслак