- Сводный годовой доклад о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальных программ города Пыть-Яха

за 2024 год

- Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Пыть-Яха подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Пыть-Яха, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации города от 29.11.2023 № 326-па.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальных программ города Пыть-Яха, представленные ответственными исполнителями программ.

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования, согласно перечню муниципальных программ города Пыть-Яха, утвержденному распоряжением администрации города от 18.07.2013 № 1670-ра (с изменениями от 09.12.2024 № 2309-ра), по состоянию на 31.12.2024 года разработаны, утверждены и реализуются 21 муниципальная программа.

Исполнение по муниципальным программам за отчетный период за счет бюджетных средств составило 5 415 543,7 тысяч рублей, что составляет (Приложение № 1):

- 94,8% - к плану по бюджету на 2024 год;

- 100,0% - к общей сумме поступивших средств из федерального, окружного бюджетов в 2024 году, местному бюджету по состоянию на 31.12.2024 года.

тыс. рублей

| Источники финансирования | на 31 декабря 2024 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
| федеральный бюджет | 143 290,4 | 143 290,4 | 142 953,6 | 99,8 |
| окружной бюджет | 2 389 170,3 | 2 389 170,3 | 2 376 266,3 | 99,5 |
| городской бюджет | 3 177 011,6 | 3 177 011,6 | 2 895 323,8 | 91,1 |
| всего: | 5 808 868,0 | 5 709 472,3 | 5 414 543,7 | 94,8 |

Из 21 муниципальной программы:

Исполнение ниже 90% к плану по бюджету по 2 муниципальным программам:

1) Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе – 61,3%.

За счет мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» не освоены средства, предусмотренные на строительство физкультурно – оздоровительного объекта;

2) Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе – 15,7%.

За счет не освоения средств по мероприятию «Формирование в бюджете города резервного фонда» и неполного освоения по мероприятию «Управление муниципальным долгом».

Кассовое исполнение менее 95% к плану по бюджету по следующим муниципальным программам:

1) Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха – 93,3%.

За счет исполнения на 92% мероприятия «Реализация социальных гарантий отдельных категорий граждан», направленное на дополнительную меру социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей;

2) Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе – 91,9%.

За счет мероприятия «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных»;

3) Современная транспортная система города Пыть-Яха – 92,4%.

За счет мероприятий «Разработка проектной, сметной документации и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

- 2. Результаты мониторинга достижения показателей

реализации муниципальных программ

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 98 показателям (Приложение № 2):

по 88 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

по 9 показателям фактическое значение составляет 50% и выше:

| Целевые показатели муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Уровень показателя | План на 2024 год | Факт на 31.12.2024 | % достижения | Примечание |
| Культурное пространство города Пыть-Яха |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц | «ВДЛ», «ГП», «МП» | 326 | 312,9 | 96,0 |  |
| 2 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, тыс. единиц | «ГП» | 49 | 45,9 | 93,7 |  |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | «НП», «ГП», «МП» | 59 | 58,3 | 98,8 |  |
| Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля граждан, трудоустроенных в муниципальные учреждения, к общему числу граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, % | «ГП», «МП» | 75 | 71,9 | 95,9 |  |
| Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию), ед. | «МП» | 240 | 220 | 91,7 |  |
| Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании, % | «ГП», «МП» | 84,1 | 83,3 | 99,0 |  |
| Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля используемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, % | «ГП», «МП» | 0,6 | 0,67 | 89,6 | Обрат ный показа тель. |
| 8 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земельных участков, % | «МП» | 99 | 98,4 | 99,4 |  |
| Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений, % | «МП» | 90 | 73,3 | 81,4 |  |

- по 1 показателю фактическое значение составляет менее 50%:

| Целевые показатели муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Уровень показателя | План на 2024 год | Факт на 31.12.2024 | % достижения | Приме чание |
| Экологическая безопасность города Пыть-Яха |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, шт. | «МП» | 10 | 0 | 0,0 |  |

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 99% к плану.

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ, о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ, о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программ за 2024 год, представлены в приложении.

- 3. Результаты оценки эффективности

муниципальных программ

Оценка эффективности осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 28.12.2021 № 616-па «О методике оценки эффективности муниципальных программ города Пыть-Яха» (в ред. от 18.04.2024 № 80-па).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальных программ наиболее успешно в 2024 году реализованы 17 муниципальных программ, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная». Значение балльной интегральной оценки, согласно Методике, равно или превышает 8 баллов.

Эффективность реализации 4 муниципальных программ оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки от 6 до 8) (Приложение № 3).

Результаты оценки эффективности муниципальных программ города Пыть-Яха за 2024 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы | Результативность муниципальной программы | Оценка по критериям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная |  |  |  |  |
| 1 | «Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
| 2 | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
| 3 | «Цифровое развитие города Пыть-Яха» | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
| 4 | «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,6 | 9,6 |
| 5 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,6 | 9,6 |
| 6 | «Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,6 | 9,6 |
| 7 | «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,6 | 9,6 |
| 8 | «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» | 4,0 | 5,5 | 9,5 |
| 9 | «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,5 | 9,5 |
| 10 | «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,5 | 9,5 |
| 11 | «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,2 | 9,2 |
| 12 | «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,2 | 9,2 |
| 13 | «Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха» | 4,0 | 5,2 | 9,2 |
| 14 | «Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,1 | 9,1 |
| 15 | «Культурное пространство города Пыть-Яха» | 4,0 | 4,7 | 8,7 |
| 16 | «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха» | 3,2 | 5,1 | 8,3 |
| 17 | «Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 4,2 | 8,2 |
| Умеренно эффективная |  |  |  |  |
| 18 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» | 4,0 | 3,8 | 7,8 |
| 19 | «Современная транспортная система города Пыть-Яха» | 3,2 | 4,2 | 7,4 |
| 20 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 2,8 | 6,8 |
| 21 | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» | 3,2 | 3,5 | 6,7 |

4. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальных программ

Муниципальные программы, реализация которых осуществлялась в 2024 году, соответствуют приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования город Пыть-Ях.

Проанализировав реализацию муниципальных программ в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, из 21 муниципальной программы признаны эффективными - 17 программ, 4 программы – умеренно эффективны.

Причиной умеренной эффективности 4-х муниципальных программ является неосвоение денежных средств и недостижение (превышение) плановых значений целевых показателей.

1. Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха.

По 1 целевому показателю, участвующему в расчете оценки эффективности, уровень достижения свыше 110%.

Качество городской среды за 2024 год составляет 55,3%, уровень достижения показателя 110,6% к плану (план 50%). Индекс формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии с шестью критериям качества городской среды. Суммарное количество баллов составило 199 из 360 возможных, характеризующих уровень комфорта проживания в г. Пыть-Ях. Информация размещена на официальном сайте: индекс-городов.рф.

В оценке эффективности участвует мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов» с плановым объемом финансирования 65 645,4 тыс. руб., исполнение составило 69,2%. Не освоены средства, предусмотренные на выполнение работ по корректировке I и III этапов проектно-сметной документации с совмещением в III этап по объекту: «Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) с производительной мощностью 3000 м3».

2. Современная транспортная система города Пыть-Яха.

В оценке эффективности участвует мероприятие: «Разработка проектной, сметной документации и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» с плановым объемом финансирования 23 134,8 тыс. руб., мероприятие исполнено на 67,8%. Не освоены средства, предусмотренные на выполнение комплекса работ по разработке ПСД с последующим строительством I этапа дорог улиц Брусничная, Заречная, Балыкская, Загородная, Дружбы, Хрустальный проезд в мкр. № 9 «Черемушки» и обустройство тротуара и велосипедной дорожки, соединяющих мкр. 1 «Центральный» и мкр. 2 «Нефтяников» с мкр. 5 «Солнечный».

3. Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе.

По 1 целевому показателю, участвующему в расчете оценки эффективности, уровень достижения свыше 110%.

Удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК, составил 37%, уровень достижения показателя 166,7% к плану (план 22,2%). За 2024 год в реестр включено 20 негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, общее количество в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК составило 53 единицы.

В оценке эффективности участвует мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» с плановым объемом финансирования            194 541,6 тыс. руб., исполнение составило 7,3%. Не освоены средства, предусмотренные на строительство объекта «Физкультурно – спортивный комплекс» для единоборств.

4. Экологическая безопасность города Пыть-Яха.

По 1 целевому показателю, участвующему в расчете оценки эффективности, уровень достижения ниже 95%.

Объем произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, составил 0%. Средства, предусмотренные на мероприятие «Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами» в 2024 году перенесены на мероприятие «Содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные)».

В оценке эффективности участвует мероприятие «Организация и проведение мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» с плановым объемом финансирования 397,0 тыс. руб., исполнение составило 45,6%. Не освоены средства в связи с отсутствием участников в 2 конкурсах, приуроченных к акции.

Ответственным исполнителям программ, в целях своевременного внесения изменений в программы, реализуемые в 2025 году, рекомендуется:

- обеспечить соответствие целевых показателей, содержащихся в муниципальных программах, показателям, содержащимся в документах стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципального образования;

- проводить корректировку целевых показателей своевременно и по объективным причинам;

- обеспечить полноту и достоверность информации, предоставляемой в составе ежеквартальных отчетов об исполнении муниципальных программ, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации от 29.11.2023 №326-па;

- проводить мониторинг реализации мероприятий муниципальных программ в целях своевременного перераспределения финансовых средств.

В целях эффективного управления процессами градостроительства, координации действий структурных подразделений администрации города Пыть-Яха и МКУ Управление капитального строительства города Пыть-Яха, а также обеспечения прозрачности и контроля за расходованием бюджетных средств, необходимо разработать муниципальную программу «Строительство в городе Пыть-Яхе».

Консультант отдела

экономического анализа и прогнозирования

управления по экономике

Шестакова Ольга Александровна

8(3463)46-55-63