Сводная оценка эффективности

реализации муниципальных программ города Пыть-Яха

по итогам 2024 года

На территории города Пыть-Яха, в соответствии с распоряжением администрации города от 18.07.2013 № 1670-ра (с изменениями от 09.12.2024 № 2309-ра), по состоянию на 31.12.2024 года разработаны, утверждены и реализуются 21 муниципальная программа.

Оценка эффективности осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 28.12.2021 № 616-па «О методике оценки эффективности муниципальных программ города Пыть-Яха» (в ред. от 18.04.2024 № 80-па) (приложение 1).

Оценка эффективности муниципальных программ основана на анализе и оценке по установленным критериям и расчетам величины интегральной оценки.

Оценка эффективности реализации программ в 2024 году проводилась в соответствии с Методикой по двум критериям:

1) Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы (К1);

2) Результативность муниципальной программы (К2).

Если числовое значение интегральной оценки (R) в баллах:

- R=>8, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «эффективная»;

- 6<=R<8, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная»;

- R<6, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «неэффективная»;

Результаты оценки эффективности муниципальных программ города Пыть-Яха за 2024 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы | Результативность муниципальной программы | Оценка по критериям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективная |  |  |  |  |
| 1 | «Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
| 2 | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
| 3 | «Цифровое развитие города Пыть-Яха» | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
| 4 | «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,6 | 9,6 |
| 5 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,6 | 9,6 |
| 6 | «Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,6 | 9,6 |
| 7 | «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,6 | 9,6 |
| 8 | «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» | 4,0 | 5,5 | 9,5 |
| 9 | «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,5 | 9,5 |
| 10 | «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,5 | 9,5 |
| 11 | «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,2 | 9,2 |
| 12 | «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,2 | 9,2 |
| 13 | «Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха» | 4,0 | 5,2 | 9,2 |
| 14 | «Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 5,1 | 9,1 |
| 15 | «Культурное пространство города Пыть-Яха» | 4,0 | 4,7 | 8,7 |
| 16 | «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха» | 3,2 | 5,1 | 8,3 |
| 17 | «Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 4,2 | 8,2 |
| Умеренно эффективная |  |  |  |  |
| 18 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» | 4,0 | 3,8 | 7,8 |
| 19 | «Современная транспортная система города Пыть-Яха» | 3,2 | 4,2 | 7,4 |
| 20 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» | 4,0 | 2,8 | 6,8 |
| 21 | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» | 3,2 | 3,5 | 6,7 |

Наиболее успешно в 2024 году реализованы 17 муниципальных программ, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная». Значение балльной интегральной оценки, согласно Методике, равно или превышает 8 баллов.

Эффективность реализации 4 муниципальных программ оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки от 6 до 8).

Ниже приведены краткие результаты полученного анализа.

1. Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 25.12.2023 № 360-па (с изм. от 28.12.2024 № 311-па). Ответственный исполнитель: Отдел по труду и социальным вопросам.

Эффективность программы за 2024 год – 10 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 100%, уровень достижения показателей составил 98,6%.

По 3 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 95 до 110%.

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию. Муниципальная программа эффективна.

2. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе, от 28.12.2023 № 370-па. Ответственный исполнитель: Управление по внутренней политике.

Эффективность программы за 2024 год – 10 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 100%, уровень достижения показателей составил 99,8%.

По 4 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 95 до 110%.

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию. Муниципальная программа эффективна.

3. Цифровое развитие города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 20.12.2023 № 348-па (с изм. от 01.11.2024 № 226-па). Ответственный исполнитель: Управление по информационным технологиям.

Эффективность программы за 2024 год – 10 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 99,7%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 5 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 95 до 110%.

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию. Муниципальная программа эффективна.

4. Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 26.12.2023 № 362-па (с изм. от 03.10.2024 № 209-па). Ответственный исполнитель: Управление по внутренней политике.

Эффективность программы за 2024 год – 9,6 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 97,9%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 2 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 95 до 110%.

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию. Муниципальная программа эффективна.

5. Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 28.12.2023 № 372-па (с изм. от 28.12.2024 № 299-па). Ответственный исполнитель: Управление по жилищным вопросам.

Эффективность программы за 2024 год – 9,6 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 98,4%, уровень достижения показателей составил 109,5%.

Из 4 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 2 показателя – достигнуто значение от 95 до 110%;

- 2 показателя – уровень достижения свыше 110%.

Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда (аварийный, фенольный) за 2024 год составил 3,03 тыс. кв. м, уровень достижения показателя 118,4% к плану (план 2,56 тыс. кв. м.). В 2024 году площадь расселенного непригодного фонда – 3 034 кв. м. или 76 помещений.

Количество семей, улучшивших жилищные условия за 2024 год составило 79 семей, уровень достижения показателя 116,2% к плану (план 68 семей).

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию. Муниципальная программа эффективна.

6. Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 29.12.2023 № 376-па (с изм. от 28.12.2024 № 312-па). Ответственный исполнитель: Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной обороны.

Эффективность программы за 2024 год – 9,6 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 97,5%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 7 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 95 до 110%.

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию. Муниципальная программа эффективна.

7. Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 29.12.2023 № 388-па (с изм. от 28.12.2024 № 320-па). Ответственный исполнитель: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Эффективность программы за 2024 год – 9,6 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 98,1%, уровень достижения показателей составил 98,8%.

Из 6 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 4 показателя – достигнуто значение от 95 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения свыше 110%;

- 1 показатель – значение ниже 95%.

Уровень внешнего оформления городского пространства, составляет 100%, уровень достижения показателя 111,1% к плану (план 90%). Количество городских пространств, охваченных внешним оформлением за 2024 год составило 9 ед., при плане 8 ед.

Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений, составила 73,3% (план – 90%), уровень достижения показателя 81,4% к плану. В 2024 году озеленением охвачено 1865,9 м2 городских территорий при плане 2291,9 м2, виду проводимого благоустройства на Аллее им. С. Есенина. Общая площадь зеленых насаждений на объектах благоустройства составляет 2546,56 м2.

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию. Муниципальная программа эффективна.

8. Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 18.12.2023 № 345-па (с изм. от 18.12.2024 № 275-па). Ответственный исполнитель: Управление по экономике.

Эффективность программы за 2024 год – 9,5 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 100%, уровень достижения показателей составил 144,1%.

Из 4 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 1 показатель – достигнуто значение от 95 до 110%;

- 3 показателя – уровень достижения свыше 110%.

Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к базовому году (2020 год - базовое значение). Темп роста составил 375,3% (план – 156,52%), уровень достижения показателя 239,8% к плану. За 2024 год объем инвестиций в основной капитал составил 7 107,06 тыс. руб. (федеральных проектов не было) к базовому году (1 893,9 тыс. руб.).

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых в 2024 году составила 6,9 тыс.чел. (6 955 человек) или 121,1% к плану (план 5,7 тыс. чел.).

Количество проведенных мероприятий по правовому просвещению и информированию в сфере защиты прав потребителей за 2024 год составило 9 ед., уровень достижения показателя 112,5% к плану (план 8 ед.).

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию. Муниципальная программа эффективна.

9. Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 21.12.2023 № 353-па (с изм. от 28.12.2024 № 300-па). Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы, кадров и наград.

Эффективность программы за 2024 год – 9,5 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 99,6%, уровень достижения показателей составил 119,6%.

По 4 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности:

- 2 показателя достигнуты от 95 до 110%;

- 2 показателя – уровень достижения свыше 110%.

Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, составила 127,2% (70 чел.) при плане 100% (55 чел.). Показатель превышен в связи с высокой текучестью кадров, а также ротацией муниципальных служащих.

Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий за 2024 год составило 8 673 ед., уровень достижения показателя 144,6% к плану (план       6 000 ед.). Показатель зависит от количества обращений и запросов, поступивших в отдел ЗАГС, и от методики учета поступающих обращений и запросов.

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию. Муниципальная программа эффективна.

10. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 21.12.2023 № 352-па. Ответственный исполнитель: Управление по культуре и спорту.

Эффективность программы за 2024 год составила – 9,5 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 100%, уровень достижения показателей составил 120,7%.

Из 4 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 3 показателя – достигнуто значение от 95 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения свыше 110%.

Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера составило 311 человек, уровень достижения показателя 182,9% к плану (план 170 чел.).

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию. Муниципальная программа эффективна.

11. Развитие образования в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 28.12.2023 № 373-па (с изм. от 28.12.2024 № 317-па). Ответственный исполнитель: Управление по образованию.

Эффективность программы за 2024 год составила – 9,2 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 98,5%, уровень достижения показателей составил 116,5%.

Из 5 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 3 показателя достигнуты от 95 до 110%;

- 2 показателя – уровень достижения свыше 110%.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, уровень достижения показателя 185,9% к плану (план – 53,8%). По итогам 2024 года 408 человек прошли повышение квалификации, что составило 100% от общего количества педагогов.

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, составила 76,6% (план 60%), уровень достижения показателя 127,7% к плану. На информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» зарегистрированы 5 954 обучающихся (100% общего числа учеников).

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию. Муниципальная программа эффективна.

12. Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 28.12.2023 № 369-па (с изм. от 18.12.2024 № 273-па). Ответственный исполнитель: Управление по внутренней политике.

Эффективность программы за 2024 год – 9,2 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 98,6%, уровень достижения показателей составил 117,7%.

Из 6 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 3 показателя – достигнуто значение от 95 до 110%;

- 3 показателя – уровень достижения свыше 110%.

Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Пыть-Яхе и случаев их применения за 2024 год составило 25 ед., уровень достижения показателя 119% к плану (план 21 ед.).

Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью составила 17,0%, уровень достижения показателя 118,9% к плану (план 14,3%). Общая численность составила 6 236 человек.

Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города Пыть-Яха на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ (проектов), составил 87 ед., уровень достижения показателя 158,2% к плану (план 55 ед.).

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию. Муниципальная программа эффективна.

13. Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 21.12.2023 № 354-па (с изм. от 28.12.2024 № 310-па). Ответственный исполнитель: Управление по муниципальному имуществу.

Эффективность программы за 2024 год – 9,2 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 98,4%, уровень достижения показателей составил 111,3%.

По 8 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности:

- 5 показателей достигнуты от 95 до 110%;

- 2 показателя – уровень достижения свыше 110%.

- 1 показатель – уровень достижения ниже 95%.

Количество сформированных земельных участков за 2024 год составило 8 ед., уровень достижения показателя 160% к плану (план 5 ед.).

Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества за 2024 год составило 13%, уровень достижения показателя 130% к плану (план 10%). За 2024 год в перечень включено 17 объектов при плане 15 объектов.

Доля используемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, составила 0,67%, уровень достижения показателя 89,5% (обратный показатель) к плану (план 0,6%). Фактическое количество неиспользуемого имущества в 2024 году 22 объекта, всего недвижимого имущества – 3 277 единиц.

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию. Муниципальная программа эффективна.

14. Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от20.12.2023 № 350-па (с изм. от 28.12.2024 № 301-па). Ответственный исполнитель: Управление по экономике.

Эффективность программы за 2024 год – 9,1 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 91,9%, уровень достижения показателей составил 103,2%.

По 6 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности:

- 3 показателя достигнуты от 95 до 110%;

- 2 показателя – уровень достижения свыше 110%;

- 1 показатель – значение ниже 95%.

Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции: молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко), составил 3%, уровень достижения показателя 115,4% к плану (план 2,6%).

Производство молока в хозяйствах всех категорий 386,5 тн. (план – 343,8 тн.), уровень достижения показателя 112,4% к плану.

Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) за 2024 год составило 220 ед., уровень достижения показателя 91,7% к плану (план 240 ед.).

В оценке эффективности участвует мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных» с плановым объемом финансирования 18 131,1 тыс. руб., средства освоены на 89,4%, оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию. Муниципальная программа эффективна.

15. Культурное пространство города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 29.12.2023 № 392-па (с изм. от 28.12.2024 № 321-па). Ответственный исполнитель: Управление по культуре и спорту.

Эффективность программы за 2024 год составила – 8,7 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 97,4%, уровень достижения показателей составил 98,8%.

По 6 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности:

- 5 показателей достигнуты от 95 до 110%;

- 1 показатель – значение ниже 95%.

Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры за 2024 год по данным счетчика «Цифровая культура» составило 45,9 тыс. единиц (45 917 визитов), уровень достижения показателя 93,7% к плану (план 49 тыс. ед.).

В оценке эффективности участвует мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» с плановым объемом финансирования 30 461,6 тыс. руб., исполнение составило 85,3%. Не освоены средства, предусмотренные на архитектурно-художественное освещение здания МАУК «Культурно-досуговый центр», окончание работ и оплата будет произведена в 2025 году.

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию. Муниципальная программа эффективна.

16. Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 25.12.2023 № 359-па (с изм. от 28.12.2024 № 309-па). Ответственный исполнитель: Отдел по труду и социальным вопросам.

Эффективность программы за 2024 год – 8,3 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 93,3%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 2 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 95 до 110%.

В оценке эффективности участвует мероприятие «Реализация социальных гарантий отдельных категорий граждан» с плановым объемом финансирования         40 085,0 тыс. руб. На 92% освоены средства, направленные на дополнительную меру социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию. Муниципальная программа эффективна.

17. Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 28.12.2023 № 366-па (с изм. от 28.12.2024 № 298-па). Ответственный исполнитель: Комитет по финансам.

Эффективность программы за 2024 год – 8,2 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 15,7%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 4 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 95 до 110%.

В оценке эффективности участвуют мероприятия «Управление муниципальным долгом» с плановым объемом финансирования 1 362,3 тыс. руб., оплата муниципального долга прошла без привлечения коммерческого кредита и «Формирование в бюджете города резервного фонда» с плановым объемом финансирования 500,0 тыс. руб., в 2024 году незапланированных чрезвычайных ситуаций не произошло.

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию. Муниципальная программа эффективна.

18. Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 29.12.2023 № 390-па (с изм. от 28.12.2024 № 318-па). Ответственный исполнитель: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Эффективность программы за 2024 год – 7,8 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 97,1%, уровень достижения показателей составил 105,3%.

По 2 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности:

- 1 показатель достигнут от 95 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения свыше 110%.

Качество городской среды за 2024 год составляет 55,3%, уровень достижения показателя 110,6% к плану (план 50%). Индекс формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии с шестью критериям качества городской среды. Суммарное количество баллов составило 199 из 360 возможных, характеризующих уровень комфорта проживания в г. Пыть-Ях. Информация размещена на официальном сайте: индекс-городов.рф.

В оценке эффективности участвует мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов» с плановым объемом финансирования 65 645,4 тыс. руб., исполнение составило 69,2%. Не освоены средства, предусмотренные на выполнение работ по корректировке I и III этапов проектно-сметной документации с совмещением в III этап по объекту: «Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) с производительной мощностью 3000 м3».

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется изменение форм и методов управления реализацией муниципальной программы, внесение изменений, исходя из приоритизации структурных элементов, с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы. Муниципальная программа умеренно эффективна.

19. Современная транспортная система города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 29.12.2023 № 390-па (с изм. от 29.12.2023 № 318-па). Ответственный исполнитель: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Эффективность программы за 2024 год – 7,4 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 92,4%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 5 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 95 до 110%.

В оценке эффективности участвует мероприятие: «Разработка проектной, сметной документации и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» с плановым объемом финансирования 23 134,8 тыс. руб., мероприятие исполнено на 67,8%. Не освоены средства, предусмотренные на выполнение комплекса работ по разработке ПСД с последующим строительством I этапа дорог улиц Брусничная, Заречная, Балыкская, Загородная, Дружбы, Хрустальный проезд в мкр. № 9 «Черемушки» и обустройство тротуара и велосипедной дорожки, соединяющих мкр. 1 «Центральный» и мкр. 2 «Нефтяников» с мкр. 5 «Солнечный».

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется изменение форм и методов управления реализацией муниципальной программы, внесение изменений, исходя из приоритизации структурных элементов, с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы. Муниципальная программа умеренно эффективна.

20. Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 29.12.2023 № 395-па (с изм. от 28.12.2024 № 307-па). Ответственный исполнитель: Управление по культуре и спорту.

Эффективность программы за 2024 год – 6,8 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 61,3%, уровень достижения показателей составил 121,9%.

По 3 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности:

- 2 показателя достигнуты от 95 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения свыше 110%.

Удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК, составил 37%, уровень достижения показателя 166,7% к плану (план 22,2%). За 2024 год в реестр включено 20 негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, общее количество в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК составило 53 единицы.

В оценке эффективности участвует мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» с плановым объемом финансирования            194 541,6 тыс. руб., исполнение составило 7,3%. Не освоены средства, предусмотренные на строительство объекта «Физкультурно – спортивный комплекс» для единоборств.

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется изменение форм и методов управления реализацией муниципальной программы, внесение изменений, исходя из приоритизации структурных элементов, с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы. Муниципальная программа умеренно эффективна.

21. Экологическая безопасность города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 29.12.2023 № 377-па (с изм. от 28.12.2024 № 316-па). Ответственный исполнитель: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Эффективность программы за 2024 год – 6,7 баллов. Уровень исполнения финансирования программы – 96,5%, уровень достижения показателей составил 89,2%.

По 9 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности:

- 8 показателей достигнуты от 95 до 110%;

- 1 показатель – значение ниже 95%.

Объем произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, составил 0%. Средства, предусмотренные на мероприятие «Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами» в 2024 году перенесены на мероприятие «Содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные)».

В оценке эффективности участвует мероприятие «Организация и проведение мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» с плановым объемом финансирования 397,0 тыс. руб., исполнение составило 45,6%. Не освоены средства в связи с отсутствием участников в 2 конкурсах, приуроченных к акции.

Вывод: ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется изменение форм и методов управления реализацией муниципальной программы, внесение изменений, исходя из приоритизации структурных элементов, с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы. Муниципальная программа умеренно эффективна.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Ответственным исполнителям программ, в целях своевременного внесения изменений в программы, реализуемые в 2025 году, рекомендуется:

- обеспечить соответствие целевых показателей, содержащихся в муниципальных программах, показателям, содержащимся в документах стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципального образования;

- проводить корректировку целевых показателей своевременно и по объективным причинам;

- обеспечить полноту и достоверность информации, предоставляемой в составе ежеквартальных отчетов об исполнении муниципальных программ, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации от 29.11.2023 №326-па;

- проводить мониторинг реализации мероприятий муниципальных программ в целях своевременного перераспределения финансовых средств.

В целях эффективного управления процессами градостроительства, координации действий структурных подразделений администрации города Пыть-Яха и МКУ Управление капитального строительства города Пыть-Яха, а также обеспечения прозрачности и контроля за расходованием бюджетных средств, необходимо разработать муниципальную программу «Строительство в городе Пыть-Яхе».

Консультант отдела

экономического анализа и прогнозирования

управления по экономике

Шестакова Ольга Александровна

8(3463)46-55-63