## целевые
Экологическая безопасность города Пыть-Ях
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2024 год | Фактически за отчетный периорд | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя
Цель 1 Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений
1,1 | Объём произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, шт. | «МП» | 10 | 0 | 0 | (/)*100 = 0 по состоянию на 01.10.2024 | В связи с необходимостью финансирования содержания контейнерных площадок средства мероприятия были перераспределены
1,2 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, выведенных из эксплуатации, ед. | «ГП» «МП» | 4 | 2 | 50 | (2/4)*100 = 50 по состоянию на 01.10.2024 | Финансирование предусмотрено в 3-4 кв. 2024 года
1,3 | Площадь территории, очищенной от свалок, га | «МП» | 6 | 2 | 33.3333 | (2/6)*100 = 33,3 по состоянию на 01.10.2024 | Финансирование предусмотрено в 3-4 кв. 2024 года
1,4 | Объема вывезенного мусора, м3 | «МП» | 600 | 92.5 | 15.4167 | (92,5/600)*100 = 15,4 по состоянию на 01.10.2024 | Финансирование предусмотрено в 3-4 кв. 2024 года
1,5 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км. | «НП» «ГП» «МП» | 0.2 | 0.2 | 100 | 24.05.2024 проведен общегородской субботник в рамках акции «Чистый берег» вывезено 15 м3 мусора, очищенно более 2 000 м2 площади, количество участников составило 138 человек.
1,6 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (с нарастающим итогом), тыс. чел. | «НП» «МП» | 0.138 | 0.138 | 100
1,7 | Количество контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные), шт. | «МП» | 48 | 48 | 100
1.8 | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения города | «МП» | 51.9 | 37 | 71.2909 | (15340/40569) *100% = 37% жителей приняли участие в акции по стоянию на 01.10.2024, средняя годовая численность города Пыть-Яха составляет 40,569 тыс. человек | 3-4 кв. 2024 года
Цель 2 Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний
2.1 | Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых, га | «МП» | 2132.4 | 2132.4 | 100 |  | На контроль эффективности заключен муниципальный контракт № 0187300019423000250 от 23.01.2024 с Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на сумму 1002,01 тыс. руб. На оказание услуг по дезинсекции и дератизации территорий с ИП Агеев Василий Николаевич № 0187300019424000055 ОТ 22.04.2024 на сумму 1709,16 тыс. руб. по стоянию на 01.10.2024 проведено 4 этапа акрицидной обработки, 2 этапа лаврицидной обработки, 2 этап барьерной дератизации
| Средний % исполнения показателей по состоянию на 01.10.2024 составляет |  |  |  | 63.3379

## программа
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
Экологическая безопасность города Пыть-Ях за 3 квартал 2024 года
Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | План по программе (с изменениями) |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (меропрития), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (меропрития)
| всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18
Экологическая безопасность города Пыть-Ях (всего) | 14716.4 |  | 3341.8 | 11374.6 | 14716.4 |  | 3341.8 | 11374.6 | 4750.32 |  | 1143.9 | 3606.42
1. Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях (всего), в том числе: | 497 |  |  | 497 | 397 |  |  | 397 | 150.92 |  |  | 150.92
1.1. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.05.2024 проведен общегородской субботник в рамках акции «Чистый берег» вывезено 15 м3 мусора, очищенно более 2 000 м2 площади, количество участников составило 138 человек. Участие в данном мероприятии приняли работники администрации города, детских садов, школ, организации предприятия города, волонтеры, а также активные жители города.
1.2. Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами» | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | В связи с необходимостью финансирования содержания контейнерных площадок средства мероприятия были перераспределены.
1.3. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 397 |  |  | 397 | 397 |  |  | 397 | 150.92 |  |  | 150.92 | Для реализации мероприятия были заключены муниципальные контракты: - № 72 от 08.05.2024 с МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» на сумму 99,81 тыс. руб. на освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации; - № 71 от 08.05.2024 ИП Мубораковым А.А. на сумму 37,00 тыс. руб. на вывоз мусора после проведенных субботников; -№ 73 от 08.05.2024 ИП Гуламов С.С. оглы на сумму 44,76 тыс. руб. на приобретение хозинвентаря для субботников.
1.4. Комплекс процессных мероприятий «Участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» | 100 |  |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Для участия в конкурсе направлено письмо от 30.04.2024 № 14-Исх-262.
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях» (всего) в том числе: | 11096.3 |  | 118.7 | 10977.6 | 11096.3 |  | 118.7 | 10977.6 | 3569.1 |  | 113.6 | 3455.5
2.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления» | 118.7 |  | 118.7 |  | 118.7 |  | 118.7 |  | 113.6 |  | 113.6 | 0 | Данная субвенция запланирована на оплату труда, страховые взносы и приобретение канцелярских товаров в рамках разработки и принятия нормативных правовых актов в области обращения с отходами. За 9 месяцев размещено информации по раздельному накоплению ТКО 9 шт. на официальном сайте администрации города и в социальных сетях Интернет.
2.2. Комплекс процессных мероприятий «Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок» | 6224.2 |  |  | 6224.2 | 6224.2 |  |  | 6224.2 | 916 |  |  | 916 | Заключен МК № 0187300019424000040 от 15.04.2024 с Индивидуальным предпринимателем Назарян Гарик Нверович на сумму 916,0 тыс. руб. Финансирование предусмотрено в 4 кв. 2024 года.
2.3. Комплекс процессных мероприятий «Содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные)» | 4753.4 |  |  | 4753.4 | 4753.4 |  |  | 4753.4 | 2539.5 |  |  | 2539.5 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности: - № 176 от 27.12.2023 с ТСЖ "2А мкр" на сумму 599,76 тыс. руб. - № 177 от 29.12.2023 с ИП Мубораков А.А. на сумму 300,00 тыс. руб. - № 187300019424000002 от 19.02.2024 с ИП Мубораков М.А. на сумму 1 719,1 тыс. руб. -№ 0187300019424000127 от 15.07.2024 с ИП Мубораков М.А. на сумму 1050,00 тыс. руб.
3. Организация противоэпидемиологических мероприятия (всего), в том числе: | 3223.1 |  | 3223.1 | 0 | 3223.1 |  | 3223.1 | 0 | 1030.3 |  | 1030.3 | 0
3.1. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (дезинсекция и дератизация территорий в муниципальном образовании» | 3223.1 |  | 3223.1 |  | 3223.1 |  | 3223.1 |  | 1030.3 |  | 1030.3 | 0 | На контроль эффективности заключен муниципальный контракт № 0187300019423000250 от 23.01.2024 с Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на сумму 1002,01 тыс. руб. На оказание услуг по дезинсекции и дератизации территорий с ИП Агеев Василий Николаевич № 0187300019424000055 ОТ 22.04.2024 на сумму 1709,16 тыс. руб. по стоянию на 01.07.2024 проведено 4 этапа акрицидной обработки, 2 этапа лаврицидной обработки, 2 этап барьерной дератизации
Исполнение программы в процентном соотношение составляет % | 32.2791