Структура аналитической записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Экологическая безопасность города Пыть-Ях»

за январь-сентябрь 2024 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). До конца 2024 года достижение показателей составит 100 %.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2024 год | Фактически за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объём произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, шт. | «МП» | 10 | 0 | 0 |  | В связи с необходимостью финансирования содержания контейнерных площадок средства мероприятия были перераспределены |
| 1.2 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, выведенных из эксплуатации, ед. | «ГП» «МП» | 4 | 2 | 50 | (2/4)*100 = 50 по состоянию на 01.10.2024 | Финансирование предусмотрено в 4 кв. 2024 года |
| 1.3 | Площадь территории, очищенной от свалок, га | «МП» | 6 | 2 | 33,3 | (2/6)*100 = 33,3 по состоянию на 01.10.2024 | Финансирование предусмотрено в 4 кв. 2024 года |
| 1.4 | Объема вывезенного мусора, м3 | «МП» | 600 | 92,5 | 15,4 | (92,5/600)*100 = 15,4 по состоянию на 01.10.2024 | Финансирование предусмотрено в 3-4 кв. 2024 года |
| 1.5 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км. | «НП» «ГП» «МП» | 0,2 | 0,2 | 100 | 24.05.2024 проведен общегородской субботник в рамках акции «Чистый берег» вывезено 15 м3 мусора, очищенно более 2 000 м2 площади, количество участников составило 138 человек. |  |
| 1.6 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (с нарастающим итогом), тыс. чел. | «НП» «МП» | 0,138 | 0,138 | 100 |  |  |
| 1.7 | Количество контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные), шт. | «МП» | 48 | 48 | 100 |  |  |
| 1.8 | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения города, % | «МП» | 51,9 | 37 | 71 | (6085,4/40569,0) *100% = 15% жителей приняли участие в акции по стоянию на 01.04.2024, средняя годовая численность города Пыть-Яха составляет 40,569 тыс. человек | 4 кв. 2024 года |
| Цель 2 Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых, га | «МП» | 2132,4 | 2132,4 | 100 |  | а контроль эффективности заключен муниципальный контракт № 0187300019423000250 от 23.01.2024 с Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на сумму 1002,01 тыс. руб. На оказание услуг по дезинсекции и дератизации территорий с ИП Агеев Василий Николаевич № 0187300019424000055 ОТ 22.04.2024 на сумму 1709,16 тыс. руб. по стоянию на 01.10.2024 проведено 4 этапа акарицидной обработки, 2 этапа ларвицидные обработки, 2этап барьерной дератизации |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

Информация предоставляется по итогам года.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

Информация предоставляется по итогам года.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

- постановлением администрации города от 09.09.2024 № 192-па были внесены изменения в муниципальную программу по увеличению финансирование мероприятий.

Исполнитель:

Начальник отдела по транспорту, дорогам и

благоустройству Управление ЖКК, транспорту и дорогам

Николаева Татьяна Юрьевна 8 (3463) 46-86-14