## программа
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
Современная транспортная система города Пыть-Яха за 3 квартал 2024 года
тыс. руб.
Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | План по программе (с изменениями) |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
| всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18
Современная транспортная система города Пыть-Яха(всего) | 471427.2 |  | 40492.9 | 430934.3 | 471552.2 |  | 40492.9 | 431059.3 | 141280.9 |  |  | 141280.9
1. Автомобильный транспорт (всего), в том числе: | 105133.7 |  |  | 105133.7 | 105133.7 |  |  | 105133.7 | 56630.6 |  |  | 56630.6
1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» (всего) | 105133.7 |  |  | 105133.7 | 105133.7 |  |  | 105133.7 | 56630.6 |  |  | 56630.6 | Заключены МК: - от 18.12.2023 № № 0187300019423000225 с ООО "Запсибавто" на сумму 57 592,83 тыс. руб. -№ 0187300019424000110 от 24.06.2024 на сумму 41 406,95 тыс. руб.
2. Дорожное хозяйство (всего), в том числе: | 365035.3 |  | 40492.9 | 324542.4 | 365160.3 | 0 | 40492.9 | 324667.4 | 84250 |  | 0 | 84250
2.1. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог» (всего) | 104113.3 |  |  | 104113.3 | 104113.3 |  |  | 104113.3 | 53506.9 |  |  | 53506.9 | Заключены муниципальные контракты: - на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети с ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" № 0187300019423000228 от 19.12.2023 на сумму 79 590,85 тыс. руб. (зимнее и летнее содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, проведение ямочного ремонта, ремонт и покраска остановок, сбор мусора, покос травы); - на выполнение работ по содержанию светофорных объектов с ИП Юфирицин В.В. № 0187300019423000223 от 12.12.2023 на сумму 503,68 тыс. руб. (содержится в исправном состоянии 17 светофорных объектов и 9 светофоров Т7), -на предоставление и техническое сопровождения ПО «Умный транспорт. Модуль контроля спецтехники» с ООО «Умный транспорт» № 151 от 27.11.2023 на сумму 54,0 тыс. руб. (информация размещается на сайте по работе специализированной техники на УДС); - контракт энергоснабжения для государственных/муниципальных нужд № 200/ПЮ от 01.01.2024 (поставка электрической энергии для светофорных объектов расположенных на УДС).
2.2. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего) | 107127.2 |  | 40492.9 | 66634.3 | 107127.2 |  | 40492.9 | 66634.3 | 30618.1 |  | 0 | 30618.1 | Заключены МК: 1. № 018730001423000177 от 16.10.20223 с ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания» на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Тюменский тракт на сумму 12 248,5 тыс. руб. В ходе работ будет произведены: замена асфальтобетонного покрытия – 1,1 км., нанесение дорожной разметки. 2.№0187300019423000154 от 18.09.2023 с ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания» на сумму 34 920,4 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Белых ночей. В ходе работ будет произведены: замена асфальтобетонного покрытия – 2,3 км., укрепление обочин, нанесение дорожной разметки. 3. № 018730001942400033 от 05.04.2024 ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания» на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Николая Самардакова, микрорайон 2 Нефтяников (включая примыкания съезда, заездов, остановочные карманы) в г. Пыть-Ях, 0,87 км. на сумму 40 534,4 тыс. руб. 4. ООО «Строительные технологии» на сумму 590,0 тыс. руб. на проведение обследования и оценку технического состояния путепровода через железнодорожные пути и технического состояния моста через р. Б. Балык. Работы выполнены. 5. ИП Пивикова Валерия Сергеевна № 0187300019424000133 от 16.07.2024 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в г. Пыть-Ях 6. ООО "СЕВЕРСПЕЦСТРОЙ" № 38 от 09.09.2024 на сумму 599,2 тыс. руб. на выполнение работ по водоотведению методом горизонтальное направленное бурение (ГНБ) 7. ООО "СЕВЕРСПЕЦСТРОЙ" № 38 от 09.09.2024 на сумму 599,9 тыс. руб. выполнение работ по устройству водоприемного колодца 8. ООО "СНАБДОРСТРОЙ" № 0187300019424000137 от 30.07.2024 на выполнение работ по установке дорожного ограждения (барьерного типа) на участке автомобильной дороги по улице Солнечной
2.3. Комплекс процессных мероприятий «Разработка проектной, сметной документации и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего)* | 153794.8 |  |  | 153794.8 | 153919.8 |  |  | 153919.8 | 125 |  |  | 125 | ООО"Сургутская строительная лаборатория" № 2516 от 27.08.2024 на сумму 125,0 тыс. руб. Оказание услуг строительной лаборатории
3. Безопасность дорожного движения (всего), в том числе: | 1258.2 |  |  | 1258.2 | 1258.2 |  |  | 1258.2 | 400.3 |  |  | 400.3
3.1. Комплекс процессных мероприятий «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (всего) | 1258.2 |  |  | 1258.2 | 1258.2 |  |  | 1258.2 | 400.3 |  |  | 400.3 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения с ООО «Техносервисгрупп» № 0187300019423000251 от 23.01.2024 на сумму 1258,2 тыс. руб.
3.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности движения на автомобильных дорогах» (всего) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Исполнение программы в процентном соотношение составляет % | 29.9688
* - в том числе средства местного бюджета 130 000,00 тыс. руб. (проект Дополнительного соглашения к Соглашению о сотрудничестве между Правительством автономного округа и публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть» от 16 июня 2023 года № 100023/02112С)

## Лист1
Современная транспортная система города Пыть-Яха
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2024 год | Фактически за отчетный периорд | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя
Цель 1 «Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха»
1,1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел | «МП» | 1593 | 672.864 | 42.2388 | Рассчитывается суммированием количества перевезенных пассажиров соответствующим видом транспорта в отчетном году. | Заключен МК на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам г. Пыть-Яха автомобильным транспортом с ООО "Запсибавто".
Цель 2 «Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения»
2.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | «ГП» «МП» | 3.6 | 2.4 | 66.6667 | (2,4/3,6)*100= 66 | выполнен ремонт ул. Тюмеснкий тракт 1,1 км., ул. Белых ночей 1,3 км. 4 кв. 2024 приемка объектов
2,2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, % | «ГП» «МП» | 77.7 | 77.1 | 99.2278 | Рассчитывается, как соотношение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.
2,3 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел) | «ГП» «МП» | 0 | 0 | 100 | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях за отчетный период к численности населения города. Обратный показатель.
| средний % исполнения показателей по состоянию на 01.10.2024 составляет |  |  |  | 77.0333

## расходы
№ | Наименование муницпальной программы | Уточненный план на год по бюджету |  |  |  | Исполенно на отчетную дату |  |  |  | в .ч. за счет переходящих остатков прошлого года | профинанисровано на 01.07.2024 |  | % исполнения
|  | общая сумма | в том числе |  |  | общая сумма | в том числе |  |  |  | в том числе
|  |  | ФБ | ОБ | МБ |  | ФБ | ОБ | МБ |  | ФБ | ОБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Современная транспортная система города Пыть-Яха | 471427.2 |  | 40492.9 | 430934.3 | 141280.9 | 0 | 0 | 141280.9 | 6804.06 | 0 | 0 | 29.9688