## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе»
на 01.10.2024 года
№ п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе (всего), в том числе: |  | 14929.5 | 0 | 6522.9 | 8406.6 | 0 | 15000.8 | 0 | 6522.9 | 8477.9 | 0 | 10073.04 | 0 | 3812.97 | 6260.07 | 0
1. | Наименование (подпрограмма) «Содействие трудоустройству граждан и социальная поддержка безработных граждан» (всего), в том числе: | 4411.6 | 0 | 4411.6 | 0 | 0 | 4411.6 | 0 | 4411.6 | 0 | 0 | 2309.89 | 0 | 2309.89 | 0 | 0 | Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.01.2024 №350140103 между МКУ Администрацией города Пыть - Яха и Департаментом труда и занятости населения ХМАО - Югры. В 2024 году планируется временно трудоустрить 303 человека. Создать 3 дополнительных рабочих места для трудоустройства инвалидов и многодетных родителей. Реализация мероприятий по мере заключения договоров между КУ ХМАО- Югры "Пыть - Яхский центр занятости населения" и бюджетными учреждениями.
1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью" (всего), в том числе: | 4411.6 | 0 | 4411.6 | 0 | 0 | 4411.6 | 0 | 4411.6 | 0 | 0 | 2309.89 | 0 | 2309.89 | 0 | 0 | По состоянию на 01.10.2024: заключено 20 договоров на трудоустройство 270 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на сумму 2 700,0 тыс.рублей, трудоустроено 252 человека, компенсация расходов работодателей на оплате труда составила 1759,1 тыс.рублей. Заключено 2 договора на временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на сумму 122,39 тыс.рублей, трудоустроено 2 человека, исполнение 100%. Заключен договор на временное трудоустройство граждан пенсионного возраста на сумму 107,8 тыс.рублей, трудоустроен 1 человек, компенсация расходов работодателя на оплату труда составила 104,6 тыс.рублей. Заключен договор на стажировку инвалида трудоспособного возраста на сумму 107,8 тыс.рублей, трудоустроен 1 человек, компенсация расходов работодателя на оплату труда составила 55,26 тыс.рублей. Заключено 2 договора на создание 2 рабочих мест для многодетных родителей на сумму 200,0 тыс.рублей, трудоустроено 2 человека, исполнение 50%. Заключен договор на создание (оснащение) рабочего места для инвалида на сумму 100,00 тыс.рублей, трудоустроен 1 человек, исполнение 100%. Заключен договор по организации стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет на сумму 83,1 тыс.руб., трудоустроен 1 человек, компенсация расходов работодателя на оплату труда составила 36,14 тыс.руб. Заключен договор по организации проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью граждан на сумму 129,4 тыс.руб., трудоустроен 1 человек, компенсация расходов работодателя на оплату труда составила 32,35 тыс.руб.
2. | Наименование (подпрограмма) «Улучшение условий и охраны труда в городе Пыть - Яхе» (всего), в том числе: | 1077.8 | 0 | 0 | 1077.8 | 0 | 1077.8 | 0 | 0 | 1077.8 | 0 | 847.35 | 0 | 0 | 847.35 | 0
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд» (всего), в том числе: | 1077.8 | 0 | 0 | 1077.8 | 0 | 1077.8 | 0 | 0 | 1077.8 | 0 | 847.35 | 0 | 0 | 847.35 | 0 | В 1 квартале 2024 года проведено обучение по охране труда 18 руководителей и специалистов, обучение приемам оказания первой помощи 22 специалистов из числа работников муниципальных учреждений. Во 2 квартале 2024 года проведено обучение по охране труда 179 руководителям и специалистам, обучение приемам оказания первой помощи - 122 специалистам, обучение приемам применения СИЗ -17 специалистам из числа работников муниципальных учреждений. В учреждениях муниципальной формы собственности проведена специальная оценка условий труда на 8 рабочих местах и оценка профессиональных рисков на 111 рабочих местах. Произведены выплаты победителям и призерам городских конкурсов по охране труда. В 3 квартале 2024 года проведено обучение по охране труда 8 руководителям и специалистам, обучение приемам оказания первой помощи - 61 специалисту. В учреждениях муниципальной формы собственности проведена специальная оценка условий труда на 22 рабочих местах и оценка профессиональных рисков на 16 рабочих местах. Приобретена наградная продукция для вручения победителям и призерам фотоконкурса по охране труда, изготовлено и распространено 500 буклетов по охране труда, 100 производственных календарей на 2025 год.
3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) муниципальной программы (всего), в том числе: | 9440.1 | 0 | 2111.3 | 7328.8 | 0 | 9511.4 | 0 | 2111.3 | 7400.1 | 0 | 6915.8 | 0 | 1503.08 | 5412.72 | 0
3.1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельностиорганов местного самоуправления" (всего), в том числе: | 9440.1 | 0 | 2111.3 | 7328.8 | 0 | 9511.4 | 0 | 2111.3 | 7400.1 | 0 | 6915.8 | 0 | 1503.08 | 5412.72 | 0 | Расходы на содержание работников отдела (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, оплата льготного проезда, услуги связи, оплата командировочных расходов, приобритение наглядных учебных пособий )
Мероприятие не обеспечено финансированием
Мероприятие направлено на переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и на выплату возмещения гражданам
Заключены контракты на приобретение 29 жилых помещений (оплата произведена).
[17 empty] | Произведена выплата возмещения 30 собственникам жилых помещений. Выплата субсидии по решению суда | Выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения 5 собственникам, проживающим в жилых домах, признанных аварийными. Во исполнение определения Пыть-Яхского гоподского суда выплачена социальная выплата (субсидия) на улучшение жилищных условий.
Мероприятие не обеспечено финансированием
Мероприятие не обеспечено финансированием
[17 empty] | Демонтаж домов осуществляется по факту их расселения. На 2023 год запланирован снос 3 жилых домов: Заключены договоры на разработку проекта организации работ по демонтажу 3 домов (оплата произведена). Заключены 2 договора (№13 от 27.03.2023, №51 от 13.11.2023) на выполнение работ по сносу построек (6 ед.). Работы выполнены, оплата произведена. Заключены 2 договора (№38 от 19.09.2023, №46 от 17.10.2023) на снос 2 домов (работы выполнены, оплата произведена) | на снос хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений в городе Пыть-Ях в колличестве 22 ед. (договор №25, договор №54, договор №60), Заключен договор на снос 1 жилого дома общей площадью 899,0 кв.м. Работы выполнены, оплата произведена.
Мероприятие направлено на снос аварийных домов
Мероприятие не обеспечено финансированием
Заключен муниципальный контракт №0187300019423000219 от 01.12.2023 на снос дома (работы выполнены, оплата произведена).
Мероприятие направлено на приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
Заключены 2 договора (№34 от 11.09.2023, №52 от 17.11.2023) на приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах по адресам: мкр. 3 Кедровый, ул. С.Федорова, д. 25; 3 мкр. Кедровый, ул. С.Урусова, д. 6; мкр. 6 Пионерный, д. 3; мкр. 3 Кедровый, ул. С.Есенина, д.3; 3 мкр. Кедровый, ул. Р.Кузоваткина, д. 16; 3 мкр. Кедровый, ул. С.Урусова, д. 7; 3мкр. Кедровый, ул. С.Федорова, д. 27, с учетом потребностей инвалидов (7 помещений). Работы выполнены, оплата произведена.
Мероприятие направлено на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях не отвечающих требованиям в связи с превышением содкржания фенола/формальдегида. Признаны участниками 12 семей, в томчисле 12 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Право реализовано 12 семьями, оплата произведена Заключены 3 договора на оказание услуг на осуществление проведения лабораторных иследований 27 помещений, оплата произведена.
Мероприятие не обеспечено финансированием
#DIV/0!
Подпрограмма II «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан
В списке на начало года состояло 7 человек. Обратились для получения субсидии 4 человека (2 по категории "ВБД", 2 по категории "инвалиды"). Выданы гарантийные письма 4 участникам, право реализовано, оплата произведена. 3 семьи не изъявили желание получить субсидию в текущем году.
[17 empty] | В список претендентов на получение социльной выплаты включена 1 семья. Свидетельство выдано, право реализовано, оплата произведена. | Выданы свидетельства о праве на получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения 7 семьям из них: 7 семьям произведена оплата компенсации за приобретенные ЖП (в том числе 1 семье произведена выплата доп субсидии).
Мероприятие не обеспечено финансированием
выплата на зарплату
#DIV/0!
Подпрограмма III «Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха"
#DIV/0!
#DIV/0!
Исполнитель:
Специалист - эксперт отдела по труду и социальным вопросам Аулова Лариса Борисовна, 8 (3463) 46-05-80