Структура аналитической записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе»

за январь-сентябрь 2024 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). До конца 2024 года достижение показателей составит 100 %.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют, либо могли бы повлиять, на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), % | «ГП» «МП» | 0,17 | 0,12 | 100 | Рассчитывается Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Еженедельно размещаются на официальном сайте Дептруда ХМАО - Югры в разделе «Мониторинг ситуации на регистрируемом рынке труда (30.09.2024). | Обратный показатель |
| 2 | Доля граждан, трудоустроенных в муниципальные учреждения, к общему числу граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, % | «ГП» «МП» | 75 | 71,9 | 95,8 | Рассчитывается как отношение числа трудоустроенных граждан в муниципальные учреждения к общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, на основании данных мониторинга ситуации на регистрируемом рынке труда (официальный сайт Дептруда ХМАО - Югры): 259/360х100%= 71,9%, где 259 – количество граждан, трудоустроенных в муниципальные учреждения по состоянию на 30.09.2024 (на основании договоров); 360 – общее количество граждан, временно трудоустроенных в муниципальном образовании по состоянию на 30.09.2024 | По итогам года |
| 3 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, человек | «ГП» «МП» | 7 | 2 | 100 | Абсолютное количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в организациях города на основании данных поступивших в органы местного самоуправления от организаций города. | Обратный показатель |
|  | Средний % исполнения показателей на 01.10.2024 |  |  |  | 98,6 |  |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год: информация предоставляется по итогам года.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом: информация предоставляется по итогам года.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу: внесены изменения постановлением администрации от 13.08.2024 №165-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 25.12.2023 №360-па «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка занятости населения в городе Пыть - Яхе».

Исполнитель:

Специалист – эксперт отдела

по труду и социальным вопросам

Аулова Лариса Борисовна

8 (3463) 46-05-80