Структура аналитической записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»

за январь-сентябрь 2024 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). До конца 2024 года достижение показателей составит 100 %.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | ГП МП | 100 | 100 | 100 | Расчет показателя производится путем соотношения количества лиц, получивших меры социальной поддержки к количеству лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки и обратившихся за их получением. Показатель на отчетный период: 7776/ 7776*100. | По состоянию на 01.10.2024 количество лиц, получивших меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха», составляет 7776 чел. |
| 2 | Доля реализованных мероприятий по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха | МП | 100 | 86,37 | 86,37 | (факт/план)*100 | Мероприятия по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха реализуются согласно распоряжению администрации города от 11.02.2022 №210-ра «Об утверждении плана мероприятий по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха» (в ред. от 31.05.2023 №1040-ра) в установленные сроки |
|  | Средний % исполнения показателей на 01.10.2024 |  |  |  | 93,2 |  |  |

Прокси-показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План на 2024/ 3 квартал | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте (письменные обращения граждан за получением муниципальной услуги, реестр получателей мер социальной поддержки на проезд в городском транспорте) | 1021/ 17 | 1013/17 | 99,2/ 100 | (факт/план)*100 | За удостоверением неработающего пенсионера на проезд в городском транспорте по социально ориентированному тарифу по состоянию на 01.10.2024 обратилось 1046 чел. Удостоверения выданы 1013 чел. В 3 квартале выдано 17 удостоверений. |
| 2 | Количество получателей выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 12/0 | 7/0 | 58,3/ 0 |  | Выплата единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" в размере 10 тыс. руб. на основании распоряжения администрации города от 18.04.2024 №670-ра произведена 7 чел. |
| 3 | Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения | 78/77 | 71/71 | 91/ 92,2 |  | По состоянию на 01.10.2024 выплата пенсии за выслуги лет произведена 71 получателю. |
| 4 | Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха», чел. | 15/15 | 14 | 93,3/ 93,3 |  | В соответствие с решением Думы города Пыть-Яха от 24.05.2017 № 98 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха", постановлением администрации города от 13.02.2013 №18-па "Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха": - 5 чел. произведена ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха", за февраль -сентябрь 2024 г.; - 14 чел. произведена ежегодная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха». |
| 5 | Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане, чел. | 8787/ 2197 | 6742/ 2015 | 76,7/ 91,7 |  | В соответствии с распоряжениями администрации города от 14.03.2024 №442-ра, 24.05.2024 №922-ра, 19.08.2024 №1530-ра «О предоставлении субсидии» ООО «Пыть-Яхторгсервис» возмещены недополученные доходы, при оказании населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в отношении 6742 чел. |
|  | Итого: |  |  | 83,7/ 94,3 |  |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

Информация предоставляется по итогам года.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

Информация предоставляется по итогам года.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

- В отчетном периоде изменения в муниципальную программу «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха» не вносились.

Исполнитель:

Начальник отдела по труду

и социальным вопросам

Мещерякова Вероника Викторовна,

8 (3463) 46-55-58