## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе»
на 01.10.2024 года
№ п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе (всего), в том числе: |  | 26173.3 | 0 | 11069.9 | 15103.4 | 0 | 26173.3 | 0 | 11069.9 | 15103.4 | 0 | 17041.6 | 0 | 6287.8 | 10753.8 | 0
1. | Развитие отрасли животноводства (всего), в том числе: | 10614.8 | 0 | 10614.8 | 0 | 0 | 10614.8 | 0 | 10614.8 | 0 | 0 | 5926.4 | 0 | 5926.4 | 0 | 0
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка животноводства, производства и реализации продукции животноводства» (всего) | 10614.8 | 0 | 10614.8 | 0 | 0 | 10614.8 | 0 | 10614.8 | 0 | 0 | 5926.4 | 0 | 5926.4 | 0 | 0 | Заключено: - 2 дополнительных соглашения на предоставление субсидий на поддержку и развитие животноводства с главами КФХ Колещатовым В.Д.и Захаровым М.Д. на сумму 770,4 тыс. руб. за объемы произведенной и реализованной продукции в декабре 2023г.; - соглашение на предоставление субсидии на поддержку животноводства с главой КФХ Колещатовым В.Д. на сумму 868,2 тыс. руб. за объемы произведенной и реализованной продукции в январе-феврале 2024 года, а также 6 дополнительных соглашений к нему на сумму 4 287,8 тыс. руб. за объемы произведенной и реализованной продукции в марте-августе 2024 года.
2. | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных (всего), в том числе: | 15504.5 | 0 | 455.1 | 15049.4 | 0 | 15504.5 | 0 | 455.1 | 15049.4 | 0 | 11115.2 | 0 | 361.4 | 10753.8 | 0
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных» (всего) | 15504.5 | 0 | 455.1 | 15049.4 | 0 | 15504.5 | 0 | 455.1 | 15049.4 | 0 | 11115.2 | 0 | 361.4 | 10753.8 | 0 | С АНО «Шанс» заключены муниципальные контракты на оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию в приюте для животных безнадзорных животных и животных, от права собственности на которых владельцы отказались.: №174 от 22.12.2023; №0187300019423000243 от 11.01.2024; №68 от 16.05.2024; №0187300019424000119 от 20.06.2024; №99 от 27.08.2024; №0187300019424000172 от 20.09.2024
3. | Общепрограммные мероприятия (всего), в том числе: | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства» (всего) | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 4-м квартале 2024 года запланировано участие в выставке-ярмарке окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской»
Исполнитель: Васнева М.А. 8 (3463) 46-55-82