Информация об исполнении муниципальных программам по итогам

1 полугодия 2024 года

В течение 1 полугодия 2024 года в городе осуществляли реализацию 21 муниципальная программа.

Исполнение по муниципальным программам за отчетный период за счет бюджетных средств составило 2 159 165,4 тысяч рублей (Приложение № 1), что составляет:

- 43,2% - к плану по бюджету на 2024 год;

- 100,0% - к общей сумме поступивших средств из федерального, окружного бюджетов в 2024 году, местному бюджету по состоянию на 01.07.2024 года;

- 99,1% к кассовому плану на 01.07.2024г.

Целевые показатели:

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 100 показателям (Приложение № 2):

­ по 46 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

­ по 54 показателям средний процент достижения составил 46,4%.

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 72,2 % к плану.

Уровень исполнения значений целевых показателей к прогнозу достижения значений целевых показателей на 01.07.2024г. – 92,4% (Приложение № 3).

Муниципальные программы реализуется в соответствии с планом на 2024 год.

На территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 9 муниципальных программ. (Приложение № 4).

На реализацию национальных проектов за счёт федерального, окружного и местного бюджетов предусмотрено 99 039,5 тыс. рублей. Исполнение составило 52 022,6 тыс. рублей или 52,5% к плану (Приложение № 5).

В 2024 году, установлено к достижению 21 показатель национальных проектов:

- 10 показателей достигнуто в полном объеме (100% и более);

- 5 показателя достигнуто на 50% и более;

- 6 показателей находятся в работе.