Приложение №1

Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе»

за январь-сентябрь 2024 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом

**\* по итогам года**

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

**\*отсутствуют**

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

**\*не выявлено**

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |  |  |  |  |  | |
| 1. | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера | «ГП» | 170 | 224 | 131,8 | Расчет показателя: суммарное количество участников мероприятий учреждений культуры, спорта и образования, направленных на этнокультурное развитие коренных народов. | по итогам года | 06.04.2024 - на территории Этнографического музея прошел традиционный праздник народа ханты «Вороний день» - Вурни хатл. Песни с вековой историей народов ханты, творческие конкурсы, тематическая фотозона, чай из трав и многое другое было представлено для гостей города на Вороньем Дне. 103 человека. 06.04.2024 – на Этнографическом музее и Парке культуры и отдыха «Северное сияние» состоялось торжественное открытие Event-мероприятия в рамках событийного туризма «Рахэм Авэс». 107 человек. 21.02.2024 - Участие в образовательной акции "Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках - 2024", 7 человек.  13.08.2024 - Мероприятие к Международному Дню коренных народов лекция "Писатели Югры", хантыйская игра "Соот", практическое занятие по декоративно-прикладному искусству "кукла из травы"), охват 7 человек. | | | | |
| 2. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворённых качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера | «МП» | 100 | 99,4 | 99,4 | Расчет показателя: результаты проведенного анкетирования среди участников мероприятий учреждений культуры, спорта и образования | по итогам года | На основании постановления администрации города № 222-па от 17.09.2012 «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Пыть-Ях о качестве оказания муниципальных услуг», распоряжения администрации города № 214-ра от 15.02.2022 «Об изучении мнения населения города Пыть-Яха о качестве оказания муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и спорта» было проведено анкетирование граждан, принявших участие в мероприятии «Вороний день» (Вурни хатл), Event-мероприятия «Рахэм Авэс», направленных на сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера в условиях многонационального города, развития событийного туризма. | | | | |
| 3. | Количество мероприятий, направленных на создание комфортной Туристской информационной среды | «ГП» | 4 | 4 | 100 | Формула расчета показателя: мониторинг мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды | по итогам года | 1. Мероприятие проведено 06.04.2024 на территории этнографического музея города Пыть-Яха. Основная цель мероприятия - сохранение культурных традиции, создание условий для приобретения опыта через знакомство с культурой коренных народов и развития событийного туризма на территории города Пыть-Ях и Ханты-Мансийского автономного округа Югры.  В программу мероприятия вошли следующие активности:  - Концертное выступление исполнителя фольклорных песен Веры Кондратьевой — актрисы, Посла доброй воли, общественного деятеля «Югра»;  - Выступление самодеятельных коллективов города.  - Спортивно-игровая программа по играм народов Севера: бег на подволоках, бросание аркана на цель, стрельба из лука, разжигание костра;  - Выставка-продажа предметов декоративно-прикладного искусства «Канче варэт» и продукции традиционных промыслов ханты;  - Фотозона с национальной одеждой;  - Дегустация Северной кухни;  - Катание на оленьих упряжках.  2. Традиционный праздник народа ханты "Вороний день"Песни с вековой историей народов ханты, творческие конкурсы, тематическая фотозона, чай из трав и многое другое было представлено для гостей города на Вороньем Дне. 103 человека.  3. Участие в образовательной акции "Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках - 2024", 21.02.2024, 7 человек.  4. Мероприятие к Международному Дню коренных народов лекция "Писатели Югры", хантыйская игра "Соот", практическое занятие по декоративно-прикладному искусству "кукла из травы"), 13.08.2024, охват 7 человек. | | | | |
| 4. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях | «МП» | 1 | 0 | 0 | Расчет показателя: мониторинг мероприятий, направленных на финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях | по итогам года |  | | | | |
| Средний процент достижения показателей | | х | х | х | 82,8 | х | х |  |  |  |  |  | |
| Исполнитель: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Главный специалист отдела по культуре и искусству управления по культуре спорту администрации города Пыть-Яха | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| Газиева Гузель Фелюсовна, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 8 (3463) 46-55-47 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |