Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Культурное пространство города Пыть-Яха»

за январь-сентябрь 2024 года

- Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом: информация предоставляется к годовому отчету.

- Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков: нарушения отсутствуют.

- Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение: риски отсутствуют.

- Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| - № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Число посещений культурных мероприятий | ВДЛ, ГП, МП | 326 | 238,6 | 73 | Расчет показателя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019г. № 915" Формула расчета: I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + J(t) + K(t) + L(t), где: I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий; A(t) - число посещений библиотек; B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций; C(t) - число посещений музеев; J(t) - число посещений кинотеатров; K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика "Цифровая культура" (Единое информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного субъекта; L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств; t - отчетный период. За 3 мес. 2024 года число посещений составило: 85 530 / 1000 = 85,53 в том числе: число посещений библиотек: 41 989 число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа: 14 447 число посещений музеев: 1 098 число посещений кинотеатров: 5 718 число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры данные счетчика «Цифровая культура» (ЕИПСК): 14 775 (визиты) число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств: 7 503 Всего посещения – 85 530 За 6 мес. 2024 года число посещений составило: 165 198 / 1000 = 165,2 в том числе: число посещений библиотек: 77 746 число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа: 39 783 число посещений музеев: 2 390 число посещений кинотеатров: 7 971 число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры данные счетчика «Цифровая культура» (ЕИПСК): 25 311 (визиты) число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств: 11 997 Всего посещения – 165 198 За 9 мес. 2024 года число посещений составило: 238 618 / 1000 = 238,6 в том числе: число посещений библиотек: 108 774 число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа: 70 754 число посещений музеев: 3 545 число посещений кинотеатров: 9 962 число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры данные счетчика «Цифровая культура» (ЕИПСК): 32 265 (визиты) число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств: 13 318 Всего посещений – 238 618 |  |
| - 2 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | ГП | 49,0 | 32,3 | 66 | число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры данные счетчика «Цифровая культура» (ЕИПСК): 32 265 (визиты) |  |
| 3 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | НП, МП | 51 | 48 | 94 | Расчет показателя: 2019 год (8 чел.) + 2020 год (7 чел.) + 2021 год (10 чел.) + 2022 год (10чел.)+2023 год (7 чел.)+2024 год (9 чел.) = 51 чел. В 2024 году распределение значения показателя «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе «Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» в рамках Национального проекта «Культура» по городу Пыть-Ях доведено в количестве – 9 человек (приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.04.204 №09-ОД-68/01-09). По муниципальным учреждениям культуры квота распределена следующим образом: МАУК «МКЦ «Феникс» - 1 специалист (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения). МАУК «КДЦ» - 4 специалиста (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова – 3 человека, Российская академия музыки имени Гнесиных – 1человек). МБОУ ДО «Детская школа искусств» - 4 специалиста (Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского – 2 человека, Российская академия музыки имени Гнесиных – 2 человека). По состоянию на 01.10.2024 прошли обучение 6 человек (4 чел. - ДШИ, 1 чел. – КДЦ, 1 чел. –МАУК МКЦ «Феникс»). |  |
| 4 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | МП | 8,3 | 0 | 0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры | ГП, МП | 95 | 100 | 0 | Показатель рассчитывается 1 раз в полугодие на основании анкетирования населения по изучению мнения о качестве предоставляемых муниципальных услуг учреждениями культуры |  |
| 6 | Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, представляемых муниципальным архивом | ГП, МП | 95 | 0 | 0 | Показатель рассчитывается 1 раз год на основании анкетирования населения по изучению мнения о качестве предоставляемых муниципальных услуг учреждениями культуры |  |
| Средний процент достижения по 6 показателям 23,7% |  | х | х | х | х | х | х |

- Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год;

- Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом;

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу. Внесены изменения в муниципальную программу на основании постановления администрации от 13.06.2024 №112-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 29.12.2023 № 392-па «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха».

Исполнитель: главный специалист отдела по культуре и искусству управления по культуре и спорту Калиниченко Валентина Владимировна

Конт. тел.: 8 (3463) 46-40-13