## мун.финансы
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"
на 31 декабря 2024
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования |  | на 31декабря 2024 года |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненый план на 2024 год | Кассовое исполнение | Процент исполнения
11. | «Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе» (всего) в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучено 3 специалиста по программам: - подготовка председателей и членов комиссии по ЧС и обеспечению ПБ муниципальных образований и обучение должностных лиц 1 чел.; - специалистов ГО и ЕГСП и ликвидации ЧС, в том числе по сигналам экстренного оповещения - чел. - по муниципальному контракту № 10 на изготовлено памяток в количестве 3500 шт. Памятки получены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки. - по муниципальному контракту № 48 - Прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность», ролики изготовлены, прокат прошел согласно срокам по контракту. - по муниципальному контракту № 19 от 26.02.2024г. Изготовлены и установлены информационные знаки по безопасности на водных объектах в количестве 5 шт. Купание запрещено – 2 шт.; Переезд (переход) по льду запрещен – 3 шт. - Работы по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью - выполнены в полном объеме. - по муниципальному контракту от 25.03.2024 содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов - работы выполнены в полном объеме в 2 этапа. (весна, осень)
| 0 | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | городской бюджет | 28063.4 | 28063.4 | 27374.7 | 97.5459
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 28063.4 | 28063.4 | 27374.7 | 97.5459
1. | Направление (подпрограмма) «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Пыть-Яха» (всего), в том числе: | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0
|  | городской бюджет | 2165.2 | 2165.2 | 2148.7 | 98.5
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2165.2 | 2165.2 | 2148.7 | 99.2379
1.1 | Комплекс процессных мероприятий "Переподготовка и повышение квалификации работников" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучено 3 специалиста по программам: - подготовка председателей и членов комиссии по ЧС и обеспечению ПБ муниципальных образований и обучение должностных лиц 1 чел.; - специалистов ГО и ЕГСП и ликвидации ЧС, в том числе по сигналам экстренного оповещения - чел.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 15 | 15 | 15 | 100
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 15 | 15 | 15 | 100
1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Проведение пропаганды и обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Памятки изготовлены в количестве 3500 шт. Памятки получены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 114 | 114 | 114 | 100
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 114 | 114 | 114 | 100
1.3 | Комплекс процессных мероприятий "Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовлены и установлены информационные знаки по безопасности на водных объектах в количестве 5 шт. Купание запрещено – 2 шт.; Переезд (переход) по льду запрещен – 3 шт.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 13 | 13 | 13 | 100
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 13 | 13 | 13 | 100
1.4 | Комплекс процессных мероприятий "Повышение защиты населения и территории от угроз техногенного характера" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | На создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения запланированно 523,2 тыс. руб. На техническое обслуживание РАСЦО согласно программе запланированно 1500,0 тыс. руб., исполнение составило 1483,5 тыс. руб.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 2023 | 2023 | 2006.7 | 99.1943
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2023 | 2023 | 2006.7 | 99.1943
2 | Направление (подпрограмма) "Укрепление пожарной безопасности в городе Пыть-Ях», в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 2199 | 2199 | 2199 | 100
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2199 | 2199 | 2199 | 100
2.1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение пожарной безопасности территорий" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью - выполнены в полном объеме. содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов - работы выполнены в полном объеме в 2 этапа. (весна, осень) - протяженностью - 4.100 м.,Общей площадью - 12300 м. 2
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 2199 | 2199 | 2199 | 100
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2199 | 2199 | 2199 | 100
3 | Комплекс процессных мероприятий " Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 23699.2 | 23699.2 | 23253.9 | 98.121
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 23699.2 | 23699.2 | 23027 | 97.1636
3.1 | Комплекс процессных мероприятий " Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС города Пыть-Яха
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 23699.2 | 23699.2 | 23027 | 97.1636
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 23699.2 | 23699.2 | 23027 | 97.1636