## Лист1
График содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
№ | Наименование работ (услуг) | Примечание | ДЕКАБРЬ 2024 года
|  |  | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31
1 | Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной | Регулярно, при появлении скользкости. Постоянно на опасных участках дороги
2 | Механизированная очистка покрытий дорог, обочин, съездов (заездов), площадок для стоянки автомобилей от снега и наледи | Нормативный срок окончания снегоочистки - 6 часов с момента окончания снегопада или метели
3 | Механизированная очистка площадок для стоянки автомобилей от снега и наледи | по мере необходимости
4 | Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью | bar: 2024-12-01 to 2024-12-31
5 | Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями | по мере необходимости | bar: 2024-12-11 to 2024-12-31
6 | Сброс валов с автодорог автогрейдерами или погрузчиками | Тюменский тракт, ул. Тобольская, Магистральная, Мамонтовская, а/д на Кладбище, ул. Белых Ночей, ул. Дорожная, ул. Волжская, ул. Нефтяников, ул. Первопроходцев, ул. Северный проезд, ул. Православная | bar: 2024-12-01 to 2024-12-05; 2024-12-16 to 2024-12-22; 2024-12-25 to 2024-12-31
7 | Срезка наледи и уплотненного снега с обочин и проезжей части автогрейдером | по мере необходимости
8 | Очистка от снега и льда и обработка противогололедными материалами автобусных остановок, пешеходных зон, тротуаров, заездных карманов, в т.ч.: | по мере необходимости
8.1 | очистка от снега и льда автобусных остановок капитального типа, вручную | по мере необходимости
8.2 | посыпка ПСС автобусных остановок капитального типа (вручную) | по мере необходимости
8.3 | очистка от снега и льда посадочных площадок и заездных карманов (механизировано) | по мере необходимости
8.4 | очистка тротуаров от снега и льда (вручную, по ул. Св. Федорова от ул. медицинский проезд до окружной больницы, ул. Советская) | по мере необходимости
8.5 | посыпка тротуаров ПСС (вручную, по ул. Св. Федорова от ул. медицинский проезд до окружной больницы, ул. Советская) | по мере необходимости
8.6 | очистка тротуаров, (механизировано) | по мере необходимости
8.7 | посыпка ПСС тротуаров, (механизировано) | по мере необходимости
9 | Уборка, погрузка снега и вывоз снега с объектов улично-дорожной сети | bar: 2024-12-13 to 2024-12-30
10 | Очистка ИДН-500 вручную от снега и льда вручную | bar: 2024-12-08; 2024-12-10; 2024-12-12; 2024-12-14; 2024-12-16; 2024-12-18; 2024-12-20; 2024-12-22; 2024-12-24; 2024-12-26; 2024-12-28; 2024-12-30
11 | Очистка от снега элементов обстановки автодороги (барьерного ограждения и бордюр) | bar: 2024-12-09; 2024-12-11; 2024-12-13; 2024-12-15; 2024-12-17; 2024-12-19; 2024-12-21; 2024-12-23; 2024-12-25; 2024-12-27; 2024-12-29
12 | Очистка щитов дорожных знаков от снега | по мере необходимости
13 | Приобретение и установка стоек дорожных знаков | по мере необходимости
14 | Установка новых щитков дорожных знаков | по мере необходимости
15 | Очистка урн | bar: 2024-12-01; 2024-12-03; 2024-12-05; 2024-12-07; 2024-12-09; 2024-12-11; 2024-12-13; 2024-12-15; 2024-12-17; 2024-12-19; 2024-12-21; 2024-12-23; 2024-12-25; 2024-12-27; 2024-12-29
16 | Очистка несанкционированных рекламных носителей с декоративных ограждений, с прибордюрной части, обочин, автобусных остановок | bar: 2024-12-14
17 | Срезка арматуры | по мере необходимости
18 | Ремонт остановочных павильонов | по мере необходимости
19 | Ремонт стоек ограждений | по мере необходимости
20 | Замена стойки ограждений | по мере необходимости
| Главный инженер АО "ГК "Северавтодор" филиал №4 | ________________Р.В. Файзулин